## Sheet1
附件1
2019年长春市新一代人工智能项目调查表
序号 | 所属地区 | 所属县（市）、区 | 所属开发区名称 | 企业名称 | 项目名称 | 所属行业 | 建设性质（新建或续建） | 是否为技术改造项目 | 是否为招商引资新建项目 |  |  | 项目建设规模及内容 | 项目计划开工时间 |  | 项目计划竣工时间 |  | 投资额度分类 | 项目总投资（万元） | 2019年计划投资（万元） | 截止2018年底已累计完成投资（万元） | 是否开（复）工 | 1-3月累计完成投资 | 全部建成后预计每年新增产值 | 2019年建设目标 | 项目建设形象进度（土建工程、设备安装进展，试生产等情况 ） | 存在的困难 |  | 项目联系人
[9 empty] | 请填写“是”或“否” | 项目来源地 | 母公司 |  | 年 | 月 | 年 | 月 | [9 empty] | 困难类别 | 具体困难 | 姓名 | 电话
[19 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sheet3
2019年吉林省产业转型升级重点项目汇总表
序号 | 所属地区 | 所属县（市）、区 | 所属开发区名称 | 企业名称 | 项目名称 | 所属行业 | 建设性质（新建或续建） | 是否为技术改造项目 | 是否列为2019年产业类“三早”项目 | 是否为招商引资新建项目 |  |  | 项目建设规模及内容 | 项目计划 开工时间 |  | 项目计划 竣工时间 |  | 投资额度分类 | 项目总投资（万元） | 2019年计划投资（万元） | 截止2018年底已累计完成投资（万元） | 是否开（复）工 | 1- 月累计完成投资 | 是否投产 | 已投产项目1- 月累计新增产值 | 预计2019年是否能够投产 | 预计将在2019年几月投产 | 预计2019年能投产项目能够为当年带来新增产值 | 全部建成后预计每年新增产值 | 2019年建设目标 | 项目建设形象进度（土建工程、设备安装进展，试生产等情况 ） | 存在的困难 |  | 项目联系人
[10 empty] | 请填写“是”或“否” | 项目来源地 | 母公司 |  | 年 | 月 | 年 | 月 | [14 empty] | 困难类别 | 具体困难 | 姓名 | 电话
1 | 长春市 | 农安县 |  | 中和北斗信息技术股份有限公司、中国航天建设集团有限公司 | 吉林合隆北斗科技小镇项目 | 电子信息 | 续建 | 否 |  | 是 | 北京 | 中和北斗信息技术股份有限公司、中国航天建设集团有限公司 | 一期打造“一个基地（北斗大数据应用基地）、四个中心（云计算中心、大数据应用中心、装备研发中心和产业孵化中心）、万台服务器（核心机房服务器装机逾万台）”，引入环保、交通、教育、医疗健康、精准农业、国际卫星应用服务等行业应用，同时兼有配套国际交流中心及专家公寓；二期、三期将完善北斗科技小镇的总体布局，主要规划有北斗导航学院等教育板块、医养游结合养老健康产业板块以及商业配套与住宅等项目。 | 2017 | 6 | 2022 | 12 | 10亿元以上 | 1080000 | 50000 | 4668 |  |  |  |  | 否 |  |  | 220000 | 主体施工 | 目前已经开始土建施工 |  |  | 孟飞 | 83361090
2 | 长春市 | 农安县 |  | 浙江中工基业投资股份有限公司 | 中工基业中国（长春）吉浙高新制造产业园项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 项目以“产城融合为方向，打造研发、设计、制造、教育、实训、展览、转化、服务“ 八位一体”一站式工业硅谷。园区布局大致分为一轴、四核、四区。一轴：指沿着中央大道为轴，建立工业展廊，展示工业历史文化；四核：整个园区划分成智能装备制造、高新技术制造、食品饮品制造、现代轻工业制造四个生产模块；四区：是成立商务总部基地区、仓储物流区、双创教育展览区、生活配套区四个区域。项目一期规划建设用地约55万平方米（以招拍挂实际面积为准），计划引进智能装备制造企业、高新技术制造企业、现代轻工业制造企业共30户，投资 17亿元。二期规划建设用地面积约46万平方米，计划投资50亿元。 | 2019 | 5 | 2021 | 11 | 10亿元以上 | 670000 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1000000 | 土建施工 | 前期准备中 |  |  | 孟飞 | 83361090
3 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省政府、白俄罗斯国家科学技术委员会 | 长春中白科技园建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 园区内将建设研发中心、项目孵化、对外合作、产业展示、国际合作交流、服务配套6大区域。园区总规划10万平方米，其中首期3万平方米，计划两年内完工。 | 2017 | 12 | 2020 | 5 | 10亿元以上 | 556000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 500000 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行主体施工 |  |  | 蔡宏旭 | 13331678817
4 | 长春市 | 绿园区 |  | 政府与企业合作运营 | 东北亚3D打印智能制造产业园 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 力争通过三到五年把园区打造成国际化、资本化、互联网化、平台化、产业链化的国际级增材制造示范园区。 | 2019 | 6 | 2023 | 12 | 10亿元以上 | 500000 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 500000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 戚特妮 | 87605347
5 | 长春市 | 长春新区 |  | 长春高新区 | 长春光电和智能制造装备产业园项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 发展六大产业：激光制造和加工业；智能仪器产业；光谱仪器产业；航天和军工装备产业；特种装备产业；自动化生产线及物流装备业。园区规划总占地面积100万平方米，其中一期36.5万平方米（含吉林省光电子孵化基地11.5万平方米。 | 2015 | 6 | 2019 | 10 | 10亿元以上 | 428896 | 20000 | 50000 |  |  |  |  | 是 | 1 | 10000 | 150000 | 继续投产一批企业 | 部分企业已经投产，其他正在建设 |  |  | 邵萌 | 89672799
6 | 长春市 | 汽开区 |  | 一汽大众有限公司 | 奥迪X99B车型技术改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年工作250天，年产5万辆奥迪X99B车型产品（奥迪B级纯电动车）。 | 2018 | 1 | 2020 | 9 | 10亿元以上 | 300000 | 38610 | 22733 |  |  |  |  | 否 |  |  | 514675.2 | 土建工程部分完成，设备部分到货 | 土建工程部分完成，设备部分到货 |  |  | 侯倩 | 13514309940
7 | 长春市 | 农安县 |  | 长春市杰睿食品有限公司 | 中欧友谊食品药品物流产业园项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 项目分三期实施。一期计划用地15万平方米，投资10亿元人民币，主要引进建设：俄式肉联香肠厂，设计年产量10万吨，先期年生产量2万吨；俄式面包厂，设计年产量7万吨，先期年生产量1万吨；生物医药保健品生产厂进出口桦树茸1000吨，蜂蜜1000吨，鹿茸鹿角1000吨，松籽1000吨；俄罗斯商品集散地，引进俄罗斯优质商品厂家，为俄罗斯厂家设立海外仓，做到引进、仓储、物流、线上线下销售平台，一条龙服务俄罗斯厂商，仓储设计规模3万平方米，商品展厅1.5万平方米，年仓储物流量200万吨，打造东北亚俄罗斯商品基地；俄罗斯粮油，面粉年进口销售量预计15万吨，俄罗斯煤碳年进口销售量50万吨，俄罗斯木材年进口销售量10万立方米。 | 2018 | 5 | 2021 | 8 | 10亿元以上 | 281900 | 70000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 450000 | 土建施工 | 项目于2018年6月签约，围墙施工完成，11000平方米办公楼局部五层，五层即将封顶。 |  |  | 孟飞 | 83361090
8 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林泉德秸秆综合利用有限公司 | 秸秆综合利用项目二期 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 山东 | 山东泉林纸业有限公司 | 建设制浆车间、抄纸车间、有机肥车间、饲料车间以及相关配套环保车间、原料库、成品库、原料场等生产及配套设施。年处理秸秆60万吨，年产本色秸秆浆20万吨，本色生活用纸20万吨，有机肥30万吨，植物饲料10万吨。 | 2017 | 3 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 250000 | 500 | 50000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 422850 | 设备安装调试 | 目前，一期项目基建部分除配合设备安装和与主干道连接的散水外，已全部完成。三期项目共用66kv输变电线路施工已全部完成，目前正在办理相关验收手续，各车间部分主体设备已单机调试完成 |  |  | 宋国伟 | 87000239
9 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春泰盟机械制造股份有限公司 | 泰盟智能化工厂建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地面积36公顷，建筑面积30万平方米。主要建设厂房、办公楼及配套设施。主要生产汽车制动系统 | 2018 | 5 | 2025 | 12 | 10亿元以上 | 200000 | 20000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 100000 | 土建完工 | 土建施工 |  |  | 岳扬 | 89990807
10 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 高新城市投资有限公司 | 长德智能装备产业园 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目总投资20亿，主要建设集生产制造、研发办公、检测认证等生产服务于一体的智能装备产业园。 | 2017 | 12 | 2020 | 5 | 10亿元以上 | 167507 | 20000 | 100000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 240000 | 全部建成 | 全面招商 |  |  | 陈思拓 | 81187712
11 | 长春市 | 汽开区 |  | 一汽丰田长春丰越公司 | RAV4 PHEV车型导入及扩能技术改造项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 拟对升级换代的10万辆RAV4系列车型进行扩建及导入新能源汽车RAV4 PHEV，总生产能力22万辆。 | 2019 | 9 | 2021 | 12 | 10亿元以上 | 160000 | 60000 | 100000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 190000 | 开工建设 | 办理手续 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
12 | 长春市 | 双阳区 |  | 河北卓达集团 | 年产200万建筑平米绿色新型建筑材料项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 是 | 河北 | 卓达集团 | 占地面积133万平方米。其中一期占地35万平方米，主要建设生产厂房、办公楼、成品库房、产品展示区及辅助设施等。设置2条层压线和6条辊平线。 | 2016 | 12 | 2020 | 5 | 10亿元以上 | 150000 | 40000 | 67507 |  |  |  |  | 否 |  |  | 85000 | 土建工程建设 | 主体工程建设 |  |  | 曲金鹏 | 15704601345
13 | 长春市 | 榆树市 |  | 吉林正大食品有限公司 | 屠宰及食品加工续建项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 泰国 | 正大公司 | 项目占地35.6万平方米年屠宰加工一亿只肉鸡。主要建设肉鸡屠宰加工车间、熟食加工车间、冷库及其附属辅助配套工程。 | 2015 | 5 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 125000 | 3000 | 157000 |  |  |  |  | 是 | 7 | 20000 | 196000 | 试生产 | 设备安装调试、部分投产 |  |  | 徐刚 | 18244063888
14 | 长春市 | 汽开区 |  | 一汽丰田长春丰越公司 | RAV4换型提升项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要是现有丰田RAV4车型的换代产品，使用新平台（TNGA）达到车辆基本性能提升、零部件通用化率提升、制造成本降低。总投资15亿。开工时间2018年5月。 | 2018 | 4 | 2020 | 9 | 10亿元以上 | 120590 | 50000 | 100000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1500000 | 设备安装调试 | 引进设备与生产线 |  |  | 王经理 | 15943099180
15 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省吉通机械制造有限公司 | 六期汽车轻量化铝锻工业园建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目总占地面积20万平方米，总建筑面积15万平方米，主要建设8栋生产厂房。购置进口铝锻生产线13条。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 115139 | 80000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 150000 | 办理前期手续，土建工程建设 | 厂房主体工程建设 |  |  | 李吉宝 | 13321580685
16 | 长春市 | 汽开区 |  | 一汽大众有限公司 | 奥迪X99B车型高压电池技术改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年工作250天，年产5万辆奥迪X99B车型高压电池产品。 | 2018 | 1 | 2020 | 8 | 10亿元以上 | 105000 | 21106 | 22733 |  |  |  |  | 否 |  |  | 144708 | 土建工程部分完成，设备部分到货 | 土建工程部分完成，设备部分到货 |  |  | 侯倩 | 13514309940
17 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林省中润钢结构科技有限公司 | 中润建筑金属结构制品加工项目 | 建材 | 新建 | 否 |  | 是 | 安徽 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 | 生产装配式钢结构及其配套PC构件产品 | 2019 | 5 | 2022 | 12 | 10亿元以上 | 102000 | 20000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 100000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 李明月 | 81335650
18 | 长春市 | 经开区 |  | 一汽丰田发动机公司 | 新增TNGA2.0L发动机项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 投产TNGA 2.0L发动机，满足RAV4等整车需求与国六排放标准，250天/年，三班制，2020年生产能力达15万台/年 | 2017 | 5 | 2020 | 10 | 10亿元以上 | 101297 | 91180 | 74202 |  |  |  |  | 否 |  |  | 138166.8 | 部分设备到货安装 | 部分设备到货安装 |  |  | 侯倩 | 13514309940
19 | 长春市 | 长春新区 |  | 长春市国有资产投资经营有限公司 | 长德智能仪器仪表产业园 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 厂房、办公楼等配套设施。 | 2017 | 6 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 30000 | 25000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 100000 | 一期土建完工 | 土建施工 |  |  | 李明月 | 81335650
20 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春百克生物科技股份公司 | 百克疫苗生产基地项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 流感车间1.5万平方米、白百破车间1.2万平方米，仓储中心2.2万平方米，分装车间1.5万平方米，动物实验室2500平方米，污水处理站500平方米，1.7万平方米办公楼一座，锅炉房800平方米，2个GMP标准车间，危险品仓库5000平方米。 | 2011 | 5 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 21740 | 61520 |  |  |  |  | 是 | 待定 |  | 250000 | 项目建设全部完成，计划部分投入使用。 | 办公楼主体已经完成，正在内部装修。 |  |  | 冯大强 | 13089110640
21 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省吉通机械制造有限责任公司 | 五期工具制造工业园建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产刀具58.1万件、光机精密产品9665套、工装产品13.65万套、智能装备产品53套。占地面积15.1427万平方米，总建筑面积51683.74平方米。主要建设5栋生产厂房和1栋试验车间。购置生产及检测设备828台套。 | 2016 | 3 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 32000 | 70000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 155000 | 厂房装修，设备购置安装。 | 厂房装修，设备购置安装。 |  |  | 李吉宝 | 13321580685
22 | 长春市 | 经开区 |  | 长春市丰泰电商产业园管理有限公司 | 长春顺丰电商产业园（物流装备制造）建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目场区占地面积202593㎡，总建筑面积166230.73㎡，建设仓储，厂房，综合厂房，办公楼等。年可生产物料搬运设备1700台（套），包括：提升机200台（套）、起重设备500台（套）、带式输送机1000台（套）。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 83000 | 46000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 121556.4 | 2019年年底完成项目主体建设 | 主体工程建设 |  |  | 郭经理 | 13516812961
23 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林隆源农业服务有限公司 | 隆源化肥产业园项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 |  |  |  | 占地60万平方米，建筑面积20万平方米；项目包括物流、仓储和生产三大部分。建筑工程主要有铁路专用线1条、掺混肥生产车间1栋、库房4栋、粮食烘干塔2套、成立农机合作社、办公楼）和农业产业化方面的阳光大棚。 | 2017 | 6 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 30000 | 70000 |  |  |  |  | 是 | 9 | 10000 | 100000 | 一期完工 | 设备购置、安装 |  |  | 孟飞 | 83361090
24 | 长春市 | 农安县 |  | 长沙远大住工集团长春万龙房地产开发有限责任公司 | 住宅产业化项目 | 建材 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 项目为住宅产业化项目，共需要建设投产6条“5+1生产线”（5条PC生产线＋1条钢筋加工生产线），按照市场需求分期开发建设。预计2019年第一条(5+1生产线）建成投产，2020年再建设两条生产线完成投产，按此建设时间陆续完成剩余3条生产线的建设任务。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 100000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孟飞 | 83361090
25 | 长春市 | 二道区 |  | 亚泰集团长春建材有限公司 | 亚泰建筑工业化制品产业园二期 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设厂房办公楼等，建设工业化制品产业园二期 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 20000 | 45000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 施工完毕 | 二期地基施工完毕。 |  |  | 张妍 | 81335786
26 | 长春市 | 九台区 |  | 长春钻智生物科技有限公司 | 生物医药项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地7.1万平方米，年产吉芝元注射剂等新药1千万支。 | 2016 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 99744 | 20000 | 60000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 200000 | 一期完工 | 一期土建工程完工 |  |  | 曲双月 | 18004437996
27 | 长春市 | 九台区 |  | 康宁杰瑞（吉林）生物科技有限公司 | 生物医药项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 是 | 苏州 |  | 项目占地8万平方米，年产全人源化单体克隆抗体100万支。 | 2016 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 97317 | 20000 | 60000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 500000 | 一期完工并投产 | 一期土建工程完工 |  |  | 王昊男 | 18744001960
28 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 医药产业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 项目占地面积19.7万平方米，总建筑面积17.4万平方米，主要建设综合楼、四个生产车间、辅助生产区、仓储区以及职工宿舍、餐厅等。 | 2017 | 12 | 2020 | 5 | 5-10亿项目 | 93215 | 15000 | 54474 |  |  |  |  | 否 |  |  | 120000 | 竣工投产 | 项目收尾阶段 |  |  | 袁福东 | 13704365066
29 | 长春市 | 汽开区 |  | 中国第一汽车股份有限公司 | 中国第一汽车股份有限公司新建红旗HE焊装车间项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 新建红旗HE焊装车间，生产红旗电动车焊装车身总成，主要生产红旗FME平台电动车以及后续车型，2020年形成年产10万辆生产能力。 | 2018 | 3 | 2020 | 6 | 5-10亿项目 | 91600 | 7081 | 233 |  |  |  |  | 否 |  |  | 119692.8 | 土建工程开始建设 | 土建工程开工，设备未到货 |  |  | 侯倩 | 13514309940
30 | 长春市 | 汽开区 |  | 中国第一汽车股份有限公司 | 红旗长春基地H平台改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 利用红旗长春基地厂区及原有H平台生产设施进行改造，提升制造品质，满足相关法规要求。形成H7、HS7系列车型双班3万辆/年的生产能力（预留发展至双班5万辆/年），工厂预留生产EV车型能力。 | 2018 | 1 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 89000 | 32781 | 233 |  |  |  |  | 否 |  |  | 116780.4 | 完成总装车间一期工程 | 总装改造土建工程部分完成，15套设备到货。 |  |  | 侯倩 | 13514309940
31 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 年产1400万份卡介菌多糖核酸、疫苗项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 主要建设办公楼、生产车间、库房等。 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 83000 | 56000 | 30000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 120000 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 张威项目经理 | 18626900858
32 | 长春市 | 汽开区 |  | 一汽大众有限公司 | 奥迪T99NF插电式混合动力车型项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目完成后形年产奥迪 T99 NF 插电式混合动力车型2万辆生产能力。 | 2017 | 3 | 2020 | 8 | 5-10亿项目 | 80000 | 16151 | 22733 |  |  |  |  | 否 |  |  | 109920 | 土建工程部分完成，设备部分到货 | 土建工程部分完成，设备部分到货 |  |  | 侯倩 | 13514309940
33 | 长春市 | 朝阳区 |  | 长春致远新能源设备有限责任公司 | 致远新能源项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 占地面积16万平方米，建设厂房、办公楼，达产后年产值可实现25亿元 | 2019 | 10 | 2021 | 12 | 5-10亿项目 | 80000 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 土建施工 | 前期准备中 |  |  | 徐龙飞 | 13009015039
34 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春嘉润集团汽车贸易有限公司 | 嘉润越达产业园二期项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 包含25栋标准厂房和3栋科技研发大厦等。 | 2018 | 1 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 75000 | 32000 | 1500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 65000 | 一期项目全部完成，二期项目厂房主体建设完成。 | 项目一期已完成13栋标准厂房，建设附属设施及绿化。正在办理二期工程绿证。 |  |  | 毕朋远 | 13596478123
35 | 长春市 | 二道区 |  | 吉林省源泉成套设备有限公司 | 源泉智能制造产业园 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 一期占地面积3万平方米，共占地10万平方米，主要建设办公楼、库房、智能制造工厂等设施。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 75000 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 100000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 刘凯军 | 13804319757
36 | 长春市 | 二道区 |  | 易启科技（吉林省）有限公司 | 易启科技人工智能产业园项目 | 电子信息 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设计算机视觉芯片工厂、人工智能云计算大数据中心、联合实验室，研发中心、展示中心，人工智能孵化器、加速器。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 70000 | 20000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 完成建设计算机视觉芯片工厂、人工智能云计算大数据中心、研发中心、联合实验室，总建筑面积约4万平方米 | 前期准备中 |  |  | 刘凯军 | 13804319757
37 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 中建科技长春有限公司 | 装配式建筑产业园 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积20万平方米，建筑面积14万平方米，主要装配式混凝土预制构件。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 70000 | 25000 | 50000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 100000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
38 | 长春市 | 绿园区 |  | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 国家轨道客车系统集成工程技术研究中心建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 新增建筑面积4.2万平方米，新建数据中心、实验厂房。 | 2016 | 5 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 68000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 是 | 1 | 0 | 50000 | 项目完工 | 数据中心和实验厂房已完工，正在进行装修和安装设备 |  |  | 刘制国 | 13194352663
39 | 长春市 | 长春新区 |  | 万科物流发展有限公司 | 万科长德智能供应链产业园项目 | 建材 | 新建 | 否 |  | 是 | 北京 | 万科集团 | 项目总投资7亿元，占地面积约12.7万平方米。主要建设智能家居、电子商务、智能冷链、综合服务区，总建筑面积约为14万平方米，建设期为一年。 | 2019 | 7 | 2020 | 10 | 5-10亿项目 | 66236 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 65000 | 主体施工 | 前期准备中 |  |  | 李明月 | 81335786
40 | 长春市 | 宽城区 |  | 吉林省华大天石房地产开发有限公司 | 智能制造产业园项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积33公顷，建筑面积24万平方米。主要建设标准化厂房 | 2018 | 5 | 2022 | 12 | 5-10亿项目 | 65167 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 土建完工 | 土建施工 |  |  | 岳扬 | 89990807
41 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春盛世集团 | 盛世·汽车产业园 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 厂房、办公楼、配套设施 | 2017 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 64000 | 10000 | 12000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10025 | 厂房建设 | 主体施工 |  |  | 孙千钧 | 18686630288
42 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春龙翔现代农业科技发展有限公司 | 新型建筑材料产业园 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设厂房1号为4万米、2号为2万米、3号为5千米、4号为5千米。5号办公楼5千米、6号检验楼5千米。 | 2018 | 4 | 2019 | 1 | 5-10亿项目 | 63500 | 51236 | 15000 |  |  |  |  | 是 | 2 | 30000 | 66236 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行主体施工 |  |  | 齐啸寒 | 18643070878
43 | 长春市 | 经开区 |  | 长春万丰智能工程有限公司 | 万丰智能机器人装备制造产业园一期项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 本项目拟新建厂房、行政主楼、宿舍等，建筑面积共计 57460m2， 购置加工、检测等设备 638 台/套，同时建设配套的供电、供水、暖通 等公共设施 | 2019 | 5 | 2021 | 6 | 5-10亿项目 | 62659 | 30308 | 34859 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 建设项目主体工程 | 正在办理前期手续 |  |  | 马春柳 | 15354612345
44 | 长春市 | 经开区 |  | 富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司 | 电动压缩机 | 医药及器械 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 建设生产新能源汽车用电动压缩机总成 | 2019 | 4 | 2021 | 8 | 5-10亿项目 | 60922 | 10000 | 18000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 办公室 | 15754337778
45 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春金赛药业股份有限公司 | 金赛生长激素项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 地上三层的抗体车间和地上四层的库房各一座。 | 2017 | 4 | 2020 | 1 | 5-10亿项目 | 60000 | 18000 | 27271 |  |  |  |  | 否 |  |  | 66900 | 预计原液生产楼、激素类车间等主体完工。 | 正在完善项目环评报告。 |  |  | 栗明光 | 18686613530
46 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司 | 新能源汽车零部件项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设办公楼、厂房及库房。 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 60000 | 25000 | 18000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 58000 | 计划项目厂房、办公楼等设施全部完成，部分投入使用。 | 企业已进场施工，正在进行基坑及桩基础建设。 |  |  | 宋光辉 | 13514497726
47 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林中粮生物材料有限公司 | 3万吨/年聚乳酸项目 | 轻纺 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 3万吨/年聚乳酸。新建聚合车间、循环水泵。达产后可年产3万吨聚乳酸原料，其中改性聚乳酸专用料22160吨/年，改性聚乳酸普通料7840吨/年。 | 2016 | 8 | 2019 | 2 | 5-10亿项目 | 60000 | 1000 | 55000 |  |  |  |  | 是 | 3 | 3000 | 20000 | 竣工投产 | 小批量试生产 |  |  | 关阳 | 13604429243
48 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 明君集团长春一汽华凯汽车有限公司 | 年产5万辆卡车整车项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产2万辆中重型卡车零部件。主要建设焊接车间、车厢装配车间、外协件库、联合站房、综合库、办公楼及其它附属配套设施等；购置主要设备264台（套） | 2014 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 56000 | 1000 | 41000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行主体施工 |  |  | 李总 | 13882297666
49 | 长春市 | 宽城区 |  | 吉林省华大天石房地产开发有限公司 | 华大天石零配件产业园续建项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 新增1万平方米标准化厂房 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 55000 | 5000 | 20000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 设备安装调试 | 前期准备 |  |  | 岳扬 | 89990807
50 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省华沃现代农业科技有限有公司 | 年产2万吨双孢菇生产加工项目一期工程 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 总投资约6亿元，占地面积27.2万平方米，年生产加工双孢菇2万吨。 | 2019 | 4 | 2020 | 11 | 5-10亿项目 | 55000 | 500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 完成项目用地调图 | 前期准备 |  |  | 王志 | 13578813331
51 | 长春市 | 二道区 |  | 长春市新金享冷弯型钢有限公司 | 铁路客车、货车、城轨车、地铁车用冷弯型钢加工产品项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 主生产车间、办公楼、变电所、设备投资搬迁改造、厂区主要道路。辅助生产车间、食堂及员工宿舍楼、研发中心、原材料货场 、成品库、厂区绿化 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50514 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 施工建设 | 前期准备中 |  |  | 周春英 | 15104491920
52 | 长春市 | 绿园区 |  | 长春汽车改装有限责任公司 | 汽车改装项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 主要建设生产车间、库房办公楼及宿舍楼。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 土建施工 | 前期准备中 |  |  | 戚特妮 | 87605347
53 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省万和电力设备有限公司 | 光电产业园项目 | 电子信息 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地面积10万平方米,建筑面积7万平方米.主要建设光电产业园 | 2017 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 5000 | 22500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 100000 | 一期土建完工 | 一期车间基础完工 |  |  | 陆平 | 13644405112
54 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市鸿大环保电力有限公司 | 榆树市生活垃圾焚烧发电厂项目 | 电力 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 本项目建设规模为日处理生活垃圾1050吨，总投资5.5亿元。其中一期投资3.4亿元，日处理进厂生活垃圾700吨，建设1条600t/d生活垃圾焚烧线，采用最先进的机械炉排炉焚烧工艺，配1台额定12MW凝汽式汽轮发电机组. | 2018 | 12 | 2020 | 5 | 5-10亿项目 | 50000 | 1000 | 30000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 投产达效 | 主体施工 |  |  | 徐建成 | 1779006555
55 | 长春市 | 二道区 |  | 吉林鹏霖新型建材科技有限公司 | 装配式建筑建材产业园项目 | 建材 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 商砼生产线2条，年产能50万立；湿拌砂浆生产线1条，年产能20万立；干混砂浆生产线1条，年产能30万吨；新型墙体材料生产线2条，年产能25万立。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 30000 | 15000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 80000 | 设备安装调试 | 场地平整 |  |  | 范庆利 | 18843110025
56 | 长春市 | 绿园区 |  | 长春吉文汽车零部件股份有限公司 | 吉文汽车零部件扩建项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 新建二期厂房。 | 2016 | 6 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 7000 | 16196 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 土建施工 | 土建施工 |  |  | 戚特妮 | 87605347
57 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省汉华重型装备制造有限公司 | 汉华年产三千套汽车覆盖件模具项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 土地面积33035平方米；建筑面积27000余平方米；建设内容：投资2.4亿元人民币，数控加工设备21台；年生产汽车覆盖件模具三千套。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 14333 | 9667 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 土建施工 | 前期准备中 |  |  | 宋国伟 | 87000239
58 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林东光友成机工有限公司 | 汽车模具及塑料零部件、模具研发中心项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 占地面积为36771平方米，用于建设汽车模具及塑料零部件、模具研发中心等项目，设计、制造汽车塑料模具及塑料件注塑及注塑后加工。 | 2019 | 6 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 15000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 土建施工 | 前期准备中 |  |  | 高雪琪 | 17767772118
59 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省嘉森轨道交通科技有限公司 | 嘉森轨道客车项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 占地面积10万平方米，企业正在做环评、总平设计。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孟飞 | 83361090
60 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省阜元医药有限公司 | 医药生产、物流项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 项目占地10万平方米,建筑面积8万平方米，主要建设办公楼、厂房及配套设施。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孙颖 | 82360150
61 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林中泽能源有限公司 | 煤层气项目 | 其他 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产天然气7000万立方米 | 2016 | 12 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 15000 | 38921 |  |  |  |  | 否 |  |  | 60000 | 投产 | 主体施工 |  |  | 孙颖 | 82360150
62 | 长春市 | 农安县 |  | 江苏鹏鹞新能源开发集团 | 鹏鹞秸秆生物肥生产项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设生产车间、仓库、办公楼，年产秸秆生物肥30万吨。 | 2017 | 5 | 2019 | 10 | 5-10亿项目 | 50000 | 18000 | 32000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 65000 | 土建施工 | 6栋厂房主体全部完成，设备已安装完毕，目前准备试生产。 |  |  | 孟飞 | 83361090
63 | 长春市 | 九台区 |  | 长春中誉集团有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目占地16.7平方米，年产汽车部件60万件。 | 2018 | 5 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 49000 | 30000 | 20000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 所有工程完工并投产 | 研发中心、车间主体完工 |  |  | 刘 宇 | 13654399667
64 | 长春市 | 汽开区 |  | 吉林融展汽车有限公司 | 零部件初装供应链项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设内容为年零部件初装及仓储150万立方米配套零部件的综合能力。目前正在进行厂房主体施工，预计4月份复工，完成投资2.5亿元。 | 2017 | 12 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 46413 | 5000 | 15000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 60000 | 厂房建设 | 设备购置、安装 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
65 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春鑫淋汽车有限公司 | 长春鑫淋汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要从事汽车精密智能工艺装备研发、设计、制造；高速动车零部件、汽车零部件生产等。目前正在进行厂房及办公楼主体施工，预计4月份复工，完成投资0.5亿元。 | 2017 | 12 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 45400 | 4000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 厂房建设 | 厂房及办公楼主体施工 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
66 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市凯迪生物质发电有限公司 | 年处理秸秆60万吨发电4亿度项目 | 电力 | 续建 | 否 |  | 是 | 武汉 | 凯迪生态环境科技有限公司 | 年发电4亿度，占地13公顷，年处理秸秆60万吨，发电4亿度（2台机组），主要建设原料库、发电车间、办公楼及相关配套设施。 | 2018 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 45000 | 20000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 整体工程50% | 土建工程主体封闭，订购主要设备 |  |  | 刘兵 | 18629983375
67 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春大东集团有限公司 | 汽车涡轮增压高压管路项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建立汽车零部件研发中心及生产汽车高压管路及空心稳定杆项目生产线，年产稳定杆产品80万辆份。 | 2018 | 12 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 44575 | 7000 | 20000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 厂房建设 | 增加新设备与更新生产线 |  |  | 王蒙 | 15568742661
68 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春德凯汽车有限公司 | 低地板项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积为2.4万平方米，为一汽、东风、江淮客车配套生产专用底盘、汽车转向节、转向臂、桥壳、减速器。 | 2017 | 12 | 2019 | 5 | 1-5亿元项目 | 43000 | 3000 | 20000 |  |  |  |  | 是 | 6 | 4000 | 9800 | 厂房建设 | 厂房与办公室主体框架搭建中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
69 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省康宁生物科技有限公司 | 生物大分子蛋白液肿瘤标志物筛查项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 是 | 上海 | 施慧（上海）医药科技有限公司 | 该项目计划总投资5亿元，占地面积2万平方米。年产1000吨生物大分子蛋白液和年产100万支肿瘤标志物筛查项目。 | 2018 | 8 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 42035 | 45000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 土地款，工程款，厂房建设，设备购置 | 基础施工 |  |  | 孙颖 | 82360150
70 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春一汽轿车股份有限公司 | 红旗车型装备能力提升项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设1栋总装一车间B线物流转运区、1栋制冷站房、1栋冲压车间防尘区及原生产线改造。 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 42000 | 35000 | 22500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15500 | 项目厂房、车间、生产线建设完成，计划试运行。 | 基础浇筑完成、基础混凝土垫层完成，正在进行钢结构建设。 |  |  | 赵莉 | 13844075062
71 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林亚泰明星制药有限公司 | 年产11亿片（粒）固体制剂项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 共建设10栋厂房，其中普药生产车间3栋（b02、b03、b04）、保健品生产车间3栋（b05、b06、b07）、污水站1栋（b08）、危险品库（b09）、预留车间1栋（b01）、对外招商车间1栋（b10）。 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 42000 | 6400 | 40000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 张威项目经理 | 18626900858
72 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春市东方票证印务有限责任公司 | 东方印务产业园项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 新建一个容纳39台印刷生产线车间及相关配套设施。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 41700 | 13000 | 32000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 14500 | 项目车间及相关设施 全部建设完成，进入试运行。 | 厂房主体工程完工，正在进行内部装修装饰。 |  |  | 王美玉 | 18504310877
73 | 长春市 | 农安县 |  | 长春力创机电设备有限公司 | 年产500台电控柜项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 是 | 广州 | 广州力创机电设备有限公司 | 主要建设一栋5236.65平方米的厂房，一栋900平方米办公楼、主要产品电控箱，机柜。 | 2018 | 8 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 40000 | 30100 | 10200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 购置设备，办公楼、厂房装修 | 基础施工 |  |  | 孟飞 | 83361090
74 | 长春市 | 汽开区 |  | 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽模具制造有限公司红旗冲压车间项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 购置一条全新冲压自动化生产线及相关辅助设备，安装在股份公司红旗工厂新建冲压车间内，生产线拟满足10万辆整车车身大中型冲压件的生产需求。 | 2019 | 4 | 2020 | 8 | 1-5亿元项目 | 40000 | 2000 | 233 |  |  |  |  | 否 |  |  | 53490 | 主要设备到货安装 | 开工准备 |  |  | 侯倩 | 13514309940
75 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 中国第一汽车股份有限公司 | 中国一汽D058产品技术改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 利用现有的一工厂冲压车间、二工厂的焊装车间、涂装车间、总装车间等厂房和设备设施，增加部分模具、设备、工装，满足D058车型的生产。按250天/年、2班/天制生产，在2019年6月形成年生产8万辆D058整车的能力。 | 2018 | 1 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 40000 | 8746 | 233 |  |  |  |  | 是 | 7 | 50000 | 50442 | 部分设备到货安装 | 部分设备到货安装 |  |  | 侯倩 | 13514309940
76 | 长春市 | 经开区 |  | 长春光大玻璃有限公司 | 玻璃生产项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要进行两栋厂房工程。 | 2018 | 5 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 40000 | 1000 | 20000 |  |  |  |  | 是 | 7 | 5000 | 50400 | 竣工投产 | 小批量试生产 |  |  | 办公室 | 0431-88745301
77 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 年产4.5亿片（粒）固体制剂项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设生产车间、库房等。 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 40000 | 5000 | 36500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 100000 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 张威项目经理 | 18626900858
78 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林省富广经贸有限公司 | 轨道客车零部件生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 该公司选址位于新兴产业园区丙三路以北和丙十二街以西（马瑞利项目旁边），购地5.8万平方米用于建厂生产，计划总投资4亿元，固定资产投资3.5亿元，项目预计2018年春季开工建设，2018年12月达产，投产后预计年产值2亿元，利税达1300万元。 | 2019 | 5 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 39345 | 22000 | 18000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 竣工投产 | 设备调试 |  |  | 初欢 | 13500886202
79 | 长春市 | 绿园区 |  | 长春万华汽车实业有限公司 | 汽车零部件冲压项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 厂房及办公楼建设。 | 2017 | 6 | 2020 | 1 | 1-5亿元项目 | 38000 | 2000 | 13830 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 设备安装调试 | 完成厂房土建结构施工，完成办公楼基础 |  |  | 王海波 | 18143029819
80 | 长春市 | 农安县 |  | 华能农安生物发电厂 | 华能生物电厂扩建项目 | 电力 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 已经得到华能总部的明确表态，新建设一台30W瓦发电机组。扩能后华能农安生物质发电厂年发电能力达到4亿度以上，供热能力达到100万吉焦，年产值3亿元以上，税收2000万元，消耗秸秆60万吨，促进农民增收6000万元。 | 2019 | 5 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 37000 | 25000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 42000 | 土建施工 | 目前，该项目热电联产规划已经在省能源局核准，项目可研编制完成，已经上报华能总部进行内部审批，待审批通过后，再组织外部专家评审会，专家评审通过后报省发改委立项。与可研同时进行的还有项目环境影响评价报告的编制和重大项目社会稳定风险评估工作。我县也已帮助企业协调征收新的燃料储料场地，目前正在对料场用地的地上物进行评估。以上几项工作预计年底前完成，计划开工时间为2019年5月份。 |  |  | 孟飞 | 83361090
81 | 长春市 | 榆树市 |  | 吉林省凯禹生物质开发利用有限公司 | 综合利用二期项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 资源化综合利用项目二期，年处理稻壳4.4万吨，主要建设生产车间、办公楼及其他附属设施。稻壳基超级电容炭达到1000吨产能；纳微结构功能材料（硅炭黑）2万吨。项目达产后，可实现销售收入3.5亿元，完成利税2800万元。 | 2019 | 6 | 2020 | 1 | 1-5亿元项目 | 36000 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 35000 | 办公楼及车间主体建完 | 前期准备 |  |  | 徐经理 | 18686467686
82 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春英利汽车部件有限公司 | 英利汽车零部件二期项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设1个厂房，1个原材料库，2个成品库。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 35410 | 3000 | 36118 |  |  |  |  | 否 |  |  | 120000 | 厂房、材料库、成品仓库全部建设完成，部分设施投入使用。 | 厂房钢结构建封顶。 |  |  | 王秋影 | 13804351589
83 | 长春市 | 朝阳区 |  | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 东光奥威新厂区建设项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 占地面积6.5万平方米，建设厂房、办公楼、生产线 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 35030 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 徐龙飞 | 13009015039
84 | 长春市 | 汽开区 |  | 达易盛汽车零部件有限公司 | 达易盛汽车车灯项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 汽车车灯，占地面积2.4万㎡ | 2019 | 4 | 2021 | 4 | 1-5亿元项目 | 35000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
85 | 长春市 | 德惠市 |  | 长春热力集团 | 生物质热电联产项目 | 电力 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积14万平方米。本工程规划建设2×30MW高温超高压汽轮发电机组，配2台120t/h燃秸秆锅炉，一期建设规模为1×30MW高温超高压汽轮发电机组，配1台120t/h燃秸秆锅炉。 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 35000 | 37000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 55500 | 土建施工 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
86 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林中沃生物科技有限公司 | 年产80万吨生物有机肥项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 北京 | 北京中胜豆制品有限公司 | 整个项目总占地约40亩左右，需要建设的厂地有：畜禽粪便等有机废弃物处理部分：2个(长×宽 ×高= 100m×30m)发酵库，二次发酵场地30000㎡；原料库房占地2500㎡，产品库房占地2000㎡；，建设道路：1000平方米。 截止目前已完成：有机肥造粒部分占地1600㎡；办公用房600㎡；硬化地面：15000平方米，截止目前已完成7000平方米。 | 2018 | 5 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 35000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 购置设备，办公楼、厂房装修 | 土建施工 |  |  | 宋国伟 | 87000239
87 | 长春市 | 双阳区 |  | 长春市泽鑫农业发展有限公司 | 年产5000吨食用菌种植加工基地项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 改造温室150000平方米、新建加工车间5000平方米及附属工程，购进食用菌生产加工等设备设施，年产菌包1500万包、食用菌10000吨。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 35000 | 20000 | 16000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 赵旭广 | 15948126500
88 | 长春市 | 九台区 |  | 菲洋生物科技（吉林）有限公司 | 生物制药项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 是 | 上海 | 菲洋生物科技 | 主要建设生产车间、办公楼、宿舍及污水处理站等配套设施。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 34232 | 10000 | 20000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 400000 | 办公楼、车间主体完工 | 正在办理前期手续 |  |  | 王昊男 | 18744001960
89 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省宝通电器有限公司 | 电子机械加工项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 是 | 辽宁 | 辽宁省宝通电器有限公司 | 主要建设一栋10000平方米的厂房、一栋1000平方米办公楼，年产硅藻泥18万立方米，贝壳粉。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 33115 | 29600 | 2400 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 购置设备，办公楼、厂房装修 | 土建施工 |  |  | 孟飞 | 83361090
90 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林德莱鹅业有限公司 | 德莱鹅业鹅制品加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 厂房、办公楼等配套设施。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 31300 | 15000 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 投产 | 设备安装 |  |  | 李明月 | 81335650
91 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 40.5kV及以下智能型轨道交通GIS高压电气控制设备项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目占地42417平方米，总建筑面积17905平方米。主要建设生产车间2栋，购置生产设备345台套。 | 2019 | 4 | 2019 | 4 | 1-5亿元项目 | 30674 | 2910 | 32500 |  |  |  |  | 是 | 5 | 20000 | 56000 | 设备安装、调试、投产。 | 设备安装、调试、投产。 |  |  | 韩明远 | 15944155658
92 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省华阳新材料研发有限公司 | 玄武岩纤维复合材料零部件研发及年产30万件批产线项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目占地面积30000平方米，建筑面积21506.86平方米，主要建设办公楼、产线厂房、研发厂房、联合站房、食堂、值班宿舍及其他复数配套设施等，购置安装主要设备47台（套） | 2018 | 2 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 30603 | 13180 | 2200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 40800 | 完成研发厂房、办公楼的建设，完成部分设备采购 | 一期土建已经基本完成，部分设备已经完成招标程序，预付定金。完成了整体进度的50% |  | 无 | 姚振华 | 13903654482
93 | 长春市 | 净月区 |  | 长春东北输送设备制造有限公司 | 大规格矿用高强度圆环链紧凑链及配套接链环生产线建设项目 | 电力 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 新生产线建设 | 2015 | 7 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 30000 | 8812 | 35000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 500 | 设备调试、投产 | 设备购置、安装 |  |  | 孙树斌 | 13943136117
94 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 富晟库博标准（长春）有限公司 | 一汽富晟库博零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 制造零部件设备所需厂房。 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 15000 | 18000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 29000 | 厂房车间建设完成并投入使用。 | 目前已完成土地平整，围挡建设与地基建设。 |  |  | 郑伟 | 17790070186
95 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春珑鑫新材料有限公司 | 复材民用化项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设2栋厂房、门卫室及其他附属配套设施等；购置主要设备42台（套）。 | 2018 | 4 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 30000 | 33000 | 12000 |  |  |  |  | 是 | 7 | 20000 | 35000 | 主要建设2栋厂房、门卫室及其他附属配套设施等；预计年底冷封闭。 | 正在进行主体施工 |  |  | 曲总 | 13756100723
96 | 长春市 | 二道区 |  | 大唐长春第二热电有限责任公司 | 长春高新北区CBD集中供热工程 | 电力 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 热力600万平方米 | 2019 | 3 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 30000 | 13929.86 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 31753.455 | 设备安装调试 | 前期准备 |  |  | 徐德嵩 | 13604311241
97 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省佐丹力生物科技有限公司 | 年产800万盒素食全餐产品建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 主要建设生产车间、成品库、原料库、质检楼、办公楼、动力站及其他附属配套设施等；购置主要设备180台（套）。 | 2018 | 4 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 30000 | 28715 | 14400 |  |  |  |  | 是 | 7 | 10000 | 33115 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行主体施工 |  |  | 张总 | 13351549555
98 | 长春市 | 经开区 |  | 长春马瑞利汽车照明系统有限公司 | 年产100万只汽车前灯和100万只汽车尾灯建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 租赁定制厂区占地面积30009平方米，根据企业实际生产需要定制的生产厂房22593.2平方米，设备间50平方米，门卫61.09平方米。根据产品生产工艺及建设规模，购置工艺、实验、质量控制、模具维修设备85台（套）以及其他网络硬件软件、研发软件、仓库物流设备等。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 9475.8065 | 19500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 高雪琪 | 17767772118
99 | 长春市 | 九台区 |  | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 秸秆发电项目 | 电力 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 项目占地面积15万平方米，主要建设年发电2.1亿KWH及热电联产配套管网设施。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孙颖 | 82360150
100 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树桑德生物能源有限公司 | 生物质热电联产项目 | 电力 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地15万平方米，1*130吨/小时，高温高压水冷振动炉排生物质锅炉+1*（30WM）高温高压抽凝式汽轮发电机组 | 2019 | 4 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 30000 | 16000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 14000 | 土建完工 | 土建完工 |  |  | 贾磊 | 18910825857
101 | 长春市 | 经开区 |  | 长春派格汽车塑料技术公司 | 新增汽车门板、柱护板、高光盖板及悬挂链项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目使用现有厂房，计划使用面积9000平方米，新增汽车门内饰板生产线6条、柱护板生产线3条、高光盖板生产线3条、智能悬挂链1条。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 16674 | 14000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 36808.8 | 竣工投产 | 试生产 |  |  | 田宇 | 15843129693
102 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林长发建筑产业化有限公司 | pc预制构件项目 | 建材 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 本项目占地面积89142平方米，建筑面积40319.22平方米，主要建设厂房、仓库、宿舍与食堂、办公与研发、面向社会服务的培训中心、锅炉房、变电房、门卫室等。购置设备2235台（套），年产15万立方米结构功能一体化绿色装配式建筑构件。 | 2016 | 6 | 2019 | 3 | 1-5亿元项目 | 30000 | 7000 | 17000 |  |  |  |  | 是 | 4 | 10000 | 18130 | 2018年完成厂房主体及附属设施；所有设备安装完成，培训中心楼主体及装修完成，技术研发中心楼完成一层主体及所有叠合板、部分柱、梁生产。 | 截止目前，厂房主体及附属设施已施工完毕；所有设备安装完成，现已经开始试生产，培训中心楼主体及装修已经施工完毕，技术研发中心楼地下室及一层已施工完毕。 |  | 资金和市场 | 王岩艳 | 13578796777
103 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林信诚路用装备有限公司 | 动车组零部件项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 主要建设4万平方米地下车间、1万平方米研发中心、5000平方米办公楼、5000平方米物流配送中心、1万平方米宿舍及活动中心等其它辅助设施、购置各类设备、仪器231台套。年产轨道客车车体5000套、轨道客转向架30000套。 | 2018 | 6 | 2019 | 4 | 1-5亿元项目 | 30000 | 10000 | 20000 |  |  |  |  | 是 | 6 | 5000 | 30000 | 一期完工 | 设备安装 |  |  | 孟飞 | 83361090
104 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省菲诺制药有限公司 | 海外制药项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 目前一期已建成生产车间及库房5栋，办公楼1栋，总建筑面积共计1.8万平方米，二期土地已摘牌。2019年5月开工建设，主要建设1.8万平方米生产车间2栋。 | 2017 | 6 | 2019 | 5 | 1-5亿元项目 | 30000 | 10000 | 20000 |  |  |  |  | 是 | 6 | 10000 | 30000 | 一期完工 | 设备安装 |  |  | 孟飞 | 83361090
105 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省晰晰农业有限公司 | 年产15万吨无公害马铃薯深加工产品基地项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设车间、仓库、办公楼及其他附属配套设施等；购置主要设备376台（套）。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 28000 | 5000 | 25000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行主体施工 |  |  | 钱经理 | 15504318350
106 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春北湖激光科技中心有限公司 | 长春先进激光智造科创中心项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设1#2#厂房 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 28000 | 10000 | 20000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 齐啸寒项目经理 | 18643070878
107 | 长春市 | 农安县 |  | 长春威科特瑞机械设备制造有限公司 | 威科特瑞轨道客车配件项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 1.8万平方米生产车间，3层3000平方米办公楼。年产轨道客车边梁枕梁20万套。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 26793.19 | 15000 | 17600 |  |  |  |  | 否 |  |  | 36000 | 试生产 | 1.8万平方米生产车间主体已完成，3层3000平方米办公楼主体完工，计划2018年末完成车间建设工程。 |  |  | 孟飞 | 83361090
108 | 长春市 | 双阳区 |  | 长春市旺居木业有限公司 | 福瑞斯铝木与钢木复合制品项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要完成车间续建工程，安装生产设备，进行试生产。 | 2016 | 5 | 2019 | 2 | 1-5亿元项目 | 26500 | 10000 | 15300 |  |  |  |  | 是 | 3 | 1000 | 30000 | 购置安装设备，扩大产能。 | 购置安装设备，投产运营。 |  |  | 谢玉先 | 13504704048
109 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省北药集团有限公司 | 年产中药散剂100万袋、颗粒200万袋、胶囊1000万粒、合剂3万瓶生产基地项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设办公楼、生产车间、库房等。 | 2017 | 4 | 2019 | 8 | 1-5亿元项目 | 26000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 是 | 9 | 2000 | 7500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 刘广严 | 18043113680
110 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林创威交通装备有限公司 | 轨道交通及新能源汽车行业配件制造项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 计划总投资3亿元人民币，分三期投入，一期投资8000万元，不征用土地，占地面积70000平方米，租用吉林圣泉现有土地、厂房，对厂房及厂区基础设施进行改造建设。经营范围：设计、制造销售轨道交通及新能源汽车行业配件和相关产品。（主要产品：轻芯钢、门框架、电缆、天花板、地板，新能源电动车配件。）目前，办公楼和大门翻新基本完成，锅炉房修建中，车间正在改修，计划11月通暖气，生产设备订做阶段。 | 2019 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 26000 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 45000 | 土建施工 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
111 | 长春市 | 朝阳区 | 朝阳开发区 | 长春新盛汽车零部件制造有限公司 | 汽车零部件生产、加工、配送、物流、仓储项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 计划总投资3亿元，建设汽车零部件生产加工项目 | 2019 | 5 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 26000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 45000 | 土建施工 | 前期准备中 |  |  | 徐龙飞 | 13009015039
112 | 长春市 | 九台区 |  | 长春市凯通轨道交通有限公司 | 金属制品生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占3万平方米，年产12000套金属制品项目 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 26000 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 办公楼、车间主体完工 | 前期准备 |  |  | 刘连博 | 15075848888
113 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省炫美包装有限公司 | 包装印刷产业园项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 是 | 辽源 | 吉林省炫美包装 | 主要建设生产车间、办公楼、宿舍等。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 25249 | 5000 | 12000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 80000 | 办公楼、车间主体完工 | 正在建设车间基础 |  |  | 田丽丽 | 13604400098
114 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林回头客食品有限公司 | 续建项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 预计投资3亿，新建厂房2栋，宿舍楼1栋，办公楼1栋，食品生产线14条 | 2019 | 4 | 2020 | 11 | 1-5亿元项目 | 25000 | 500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 16000 | 完成图纸设计 | 前期准备 |  |  | 王志 | 13578813331
115 | 长春市 | 宽城区 |  | 吉林省环富新保资源再生利用有限公司 | 废汽车拆解项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 报废汽车拆解；占地面积7.1公顷，建筑面积5.96万平方米。 | 2018 | 5 | 2020 | 1 | 1-5亿元项目 | 25000 | 4000 | 8000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 25000 | 设备安装调试 | 正在进行厂房、教育基地基础工程施工 |  |  | 岳扬 | 89990807
116 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春海瑞新月混凝土构件有限公司 | 海瑞年产4万立方米装配式构件建设项目 | 建材 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 装配式构件；占地面积7.9公顷，建筑面积6.5万平方米 | 2019 | 5 | 2021 | 1 | 1-5亿元项目 | 25000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 26000 | 土建完工 | 前期准备 |  |  | 岳扬 | 89990807
117 | 长春市 | 经开区 |  | 长春鸿成生物化工材料技术开发有限公司 | 年产5500吨生物化工制品中试（示范）工程项目 | 石油化工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 1000吨异山梨醇、聚碳酸酯、聚酯及500吨生物基尼龙5X单体联产2000吨精氨酸及药辅级氨基酸，1000吨异山梨醇，1000吨级发酵制品及酶制剂 | 2018 | 9 | 2020 | 9 | 1-5亿元项目 | 25000 | 16000 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 完成前期手续办理 | 正在办理前期手续 |  |  | 赵静 | 13756086770
118 | 长春市 | 九台区 |  | 林氏绿洲现代农业有限公司 | 厂区建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 观光大棚34栋，种植大樱桃2500株 | 2018 | 9 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 25000 | 16500 | 1500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2500 | 主体完工 | 土建施工 |  |  | 付鹏 | 17643458999
119 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林九碳科技发展股份有限公司 | 年产25万吨高级石墨建设项目 | 石油化工 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 项目建筑面积11.3万平方米，主要建设厂房及配套设施。年产25万吨石墨。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 25000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孙颖 | 82360150
120 | 长春市 | 净月区 |  | 长春宏达产业集团有限公司 | 糖尿病中药研发及产业化 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 总占地面积1.2万平方米，总建筑面积2.2万平方米，主要建设医药研发楼、办公楼、医药生产车间、库房。 | 2019 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 25000 | 15000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 姜天龙 | 84532374
121 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春捷翼汽车零部件有限公司 | 捷翼汽车整车线束项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 注塑生产车间、线束生产车间、综合研发办公区等。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 25000 | 10000 | 9500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 厂房、车间、办公楼计划建设完成并部分投入使用。 | 两个厂房已完成主体建设，三个办公研发楼完成封顶，正在进行内部装修。 |  |  | 王立军 | 18643061022
122 | 长春市 | 朝阳区 | 朝阳开发区 | 长春一汽富晟特必克制动有限公司 | 年产120万套楔式制动器项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 总投资2.6亿元。建设年产120万套楔式制动器项目，新建楔式制动器生产线10条。 | 2019 | 5 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 24636 | 500 | 1700 |  |  |  |  | 否 |  |  | 39000 | 施工完毕 | 项目主体已经进入到钢结构制作、地下室降水。 |  |  | 古部长 | 15143091898
123 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林新基实业有限公司 | 年产2万吨塑胶产品生产项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建筑面积32711.55㎡，建设厂房、办公楼。实现2万吨塑胶产品的产能 | 2016 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 24500 | 1000 | 10800 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4000 | 竣工投产 | 设备进厂 |  |  | 办公室 | 82668999
124 | 长春市 | 经开区 |  | 考泰斯（长春）塑料技术有限公司 | 考泰斯公司技术改造项目 | 石油化工 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 新增设备和生产线。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 24401 | 1612.9032 | 21200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 完工 | 设备安装调试 |  |  | 高雪琪 | 17767772118
125 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省中启建筑材料有限公司 | 中启建筑钢结构项目 | 建材 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 项目占地55000平方米，建筑面积35050平方米，主要建设厂房、办公楼等，购置生产及辅助生产设备等52台（套）。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 24388 | 10000 | 15000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 完工 | 土建施工 |  |  | 宋国伟 | 87000239
126 | 长春市 | 汽开区 |  | 富奥东睦新材料项目 | 富奥东睦新材料项目 | 冶金 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 该项目是富奥股份与宁波东睦股份合资成立的公司，产品是粉末冶金铸件，为解放配套，年产3000万件粉末冶金汽车零部件产品。现在高新租厂房生产，产值1亿元。现有厂房不能满足生产需要，在我区新购地建厂，已经开工建设。项目投资2.5亿，占地4.6万平方米 | 2018 | 4 | 2019 | 3 | 1-5亿元项目 | 24000 | 5000 | 20000 |  |  |  |  | 是 | 10 | 10000 | 10000 | 设备安装调试 | 厂房内部装饰中 |  |  | 吴经理 | 17649861999
127 | 长春市 | 双阳区 |  | 长岭煤炭集团有限公司 | 长岭煤炭集团有限公司二道南山井扩建项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 综合楼，井巷工程，井下采掘设备，提升设备，电气设备等。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 24000 | 5000 | 20000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 完成井巷建设，申请井巷验收，争取投产。 | 完善井上、井下工程手续，完成项目建设，试生产。 |  |  | 孙铁阳 | 13943111686
128 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省怡科农业生物科技有限公司 | 功能保健食品研发及生产基地项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设食品车间、中设车间、科研楼、综合水泵房、锅炉房、变电所及其他附属配套设施等； | 2018 | 4 | 2019 | 1 | 1-5亿元项目 | 23937 | 10000 | 15000 |  |  |  |  | 是 | 2 | 2000 | 11500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 路总 | 13844032227
129 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省泰禾建筑材料有限公司 | 装配式住宅产业化项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地面积11.9万平方米，主要建筑预制件。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 23635 | 15000 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 40000 | 所有土建工程完工 | 一期商混工程完工 |  |  | 孙继超 | 18143095111
130 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林元和元生物工程股份有限公司 | 年产疫苗46000万头（羽）/份动物用新型疫苗项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设办公楼、生产车间、库房等。 | 2017 | 4 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 23000 | 5000 | 20000 |  |  |  |  | 是 | 8 | 50000 | 11500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 杨经理 | 17074372525
131 | 长春市 | 宽城区 |  | 吉林省热力集团新型管业有限责任公司 | 长热新型管业生产基地项目二期 | 石油化工 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地面积8公顷，建筑面积6万平方米。主要建设用于生产管线 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 22803 | 10000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 设备安装调试 | 前期准备 |  |  | 岳扬 | 89990807
132 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林华能电气安装有限公司 | 瑞侃电缆终端系统研发生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设1栋高层厂房、1栋多层厂房、1栋办公楼。 | 2019 | 4 | 2019 | 1 | 1-5亿元项目 | 22796 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 25000 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行前期手续 |  |  | 刘总 | 13252631037
133 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省博涵医疗器械有限公司 | 医疗器械生产项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占4.1万平方米，年产以贻贝粘蛋白为载体的医疗器械20万件 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 22500 | 6000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 办公楼、车间主体完工 | 前期准备中 |  |  | 李忠山 | 15844011111
134 | 长春市 | 经开区 |  | 长春鑫佳泰科贸有限公司 | 建筑节能材料生产基地项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积49058平方米，建筑面积24981.16平方米，包括加工车间、小五金库、五金库、原材料库、机加车间灯。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 22237.66 | 2000 | 15000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 60000 | 竣工投产 | 设备进厂 |  |  | 黄超毅 | 13341412866
135 | 长春市 | 经开区 |  | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 超精密光学平台建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目总建筑面积19103.95平方米。项目共建设1栋建筑物。项目完成后可为02重大专项配备完善的光学实验与中试平台。 | 2018 | 4 | 2019 | 4 | 1-5亿元项目 | 21804 | 14135 | 10365 |  |  |  |  | 是 | 5 | 0 | 29400 | 竣工使用 | 设备调试 |  |  | 王胜楠 | 17643101318
136 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林省铁开微纳米科技开发有限公司 | 微纳米高速铁路专用修补材料建设项目 | 冶金 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建筑面积约10000平方米 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 21000 | 2000 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 29281.2 | 主体施工 | 正在办理项目前期手续 |  |  | 庄锐 | 13578769335
137 | 长春市 | 经开区 |  | 长春大成生物科技开发有限公司 | 富裕氢气综合利用项目16.5万吨甲醇工程 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 甲醇车间全部新建，主要设备有甲醇合成气压缩机、甲醇合同塔、甲醇精馏塔等 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 4000 | 19900 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 竣工投产 | 设备调试 |  |  | 赵子强 | 18004314551
138 | 长春市 | 净月区 |  | 长春永信集团汽车贸易有限公司 | 永信汽车环保设备项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 总占地面积2.9万平方米，总建筑面积2.4万平方米，主要建设孵化器厂房及办公楼。 | 2019 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 姜天龙 | 84532374
139 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春汇宇汽车饰件有限公司 | 超低温锂离子动力电池项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 占地面积2.4万㎡，生产锂离子动力电池。 | 2019 | 6 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 15000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
140 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春一汽富晟李尔汽车电器电子有限公司 | 富晟李尔电子部件及线束生产线项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 计划新建一个线束生产线和电子产品生产车间及相关配套设施。 | 2018 | 8 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 18000 | 7000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 19000 | 计划项目建设完成并投入使用。 | 消防水池基础完成，主要厂房的钢结构搭建完成。 |  |  | 张大伟 | 15304449520
141 | 长春市 | 德惠市 |  | 山东瑞泰生物科技有限公司 | 年产80万吨生物有机肥项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  | 是 | 山东 | 山东瑞泰生物科技有限公司 | 年产80万吨生物有机肥 | 2019 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 23937 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 35905.5 | 土建施工 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
142 | 长春市 | 汽开区 |  | 中国第一汽车股份有限公司 | 动能分公司电站锅炉超低排放环保改造项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 为满足环保要求，且承担未来5年内一厂区用电用热需求，需对电站6-10号锅炉，5×130t/h煤粉炉烟气进行超低排放改造。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 1000 | 233 |  |  |  |  | 否 |  |  | 28362 | 主要设备到货安装 | 开工准备 |  |  | 侯倩 | 13514309940
143 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春一汽恒兴汽车零部件有限公司 | 四环恒兴汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产100万辆汽车内饰件项目，占地面积1.5万平方米，建筑面积0.9万平方米。 | 2016 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 5000 | 9900 |  |  |  |  | 否 |  |  | 9800 | 厂房建设 | 土建工程进行中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
144 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽轿车股份有限公司涂装一车间水性漆项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 实现涂装一车间水性漆工艺生产。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 2000 | 233 |  |  |  |  | 否 |  |  | 27363.6 | 主要设备到货安装 | 开工准备 |  |  | 侯倩 | 13514309940
145 | 长春市 | 汽开区 |  | 中国第一汽车股份有限公司 | 铸造二厂解决EA888Gen3缸体毛坯生产薄弱环节项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 利用铸造二厂现有资源，盘活存量资产，增加必要的工艺设备及设施，实现双班300天年新增54万件EA888Gen3发动机缸体毛坯生产能力，改造后形成EA888Gen3缸体毛坯123万件/年的生产能力。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 11270 | 233 |  |  |  |  | 否 |  |  | 27355.2 | 主要设备到货安装 | 土建工程部分完成，设备部分到货 |  |  | 侯倩 | 13514309940
146 | 长春市 | 双阳区 |  | 长春市泰鑫环保节能材料有限公司 | 石墨烯新型环保耐火材料和设备产业化项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产风扇磨煤机3000台和耐火材料8万吨。项目占地103551平方米，建筑面积39737.32平方米，主要建设3号4号厂房及研发楼。 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 20000 | 10237.66 | 12000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 33356 | 年产风扇磨煤机3000台和耐火材料8万吨。厂房办公楼续建；设备购置安装。 | 年产风扇磨煤机3000台和耐火材料8万吨。厂房办公楼续建；设备购置安装。 |  |  | 邱宇鑫 | 13844804888
147 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林威斯特环保科技有限公司 | 垃圾处理设备示范基地项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 项目占地面积16971平方米，建设厂房。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 6048.3871 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 高雪琪 | 17767772118
148 | 长春市 | 经开区 |  | 法雷奥压缩机(长春)有限公司 | 法雷奥新能源汽车零部件基地项目（二期） | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 是 | 湖北 | 法雷奥湖北有限公司 | 建设工业厂房、库房及办公楼。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 1000 | 15000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 60000 | 竣工投产 | 主体建设 |  |  | 李丽 | 18604401100
149 | 长春市 | 农安县 |  | 四川杏华堂生物科技有限公司 | 杏花堂食品加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 主要建设办公楼及生产车间，日生产高筋玉米面粉50吨，大米200吨，小米20吨及40种米用配方米20吨。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孟飞 | 83361090
150 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林达利食品有限公司 | 面包、曲奇饼干生产项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 厂房8000平方米，新建美焙辰臣面包生产线一条，曲奇饼干进口生产线2条。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
151 | 长春市 | 德惠市 |  | 齐鲁药业集团 | 齐鲁药业医药新建产业园项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 办公楼、厂房、生产线。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 6000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
152 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省荣腾光电设备有限公司 | LED光电设备及相关产品 | 电子信息 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 占地面积14700平，建筑面积11500（主要包含厂房7000平，办公楼4500平）主要生产LED节能光电产品，年产值3500万。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 19000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 投产 | 厂房装修，设备购置安装、调试 |  |  | 孟飞 | 83361090
153 | 长春市 | 农安县 |  | 长春市越东钢结构有限公司 | 钢结构项目 | 冶金 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 主要建设办公楼厂房等设施，生产建筑材料。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 18840 | 8000 | 12000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 投产 | 厂房装修，设备购置安装、调试 |  |  | 孟飞 | 83361090
154 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省中弘铝业有限公司 | 年产1万吨工业铝项目 | 冶金 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 项目占地面积3.2万平方米，建筑面积2.6万平方米。主要建设办公楼、厂房及配套设施。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 18800 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孙颖 | 82360150
155 | 长春市 | 净月区 |  | 长春净月潭旅游建设集团有限公司 | 建材产业基地 | 建材 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 总占地面积5万平方米，总建筑面积待定万平方米，主要建设根据项目用地和实际需求，建设必要的建筑物和构筑物。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 18500 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 姜天龙 | 84532374
156 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春市信安包装有限公司 | 信安智能自动化包装项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地面积5.5公顷，建筑面积4万平方米。主要生产包装纸箱 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 18000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 设备安装调试 | 设备安装调试 |  |  | 岳扬 | 89990807
157 | 长春市 | 汽开区 |  | 天津提爱思美亚汽车塑料制品有限公司 | 天津提爱思美亚汽车塑料件项目 | 石油化工 | 续建 | 否 |  | 否 | 天津 | 天津提爱思美亚汽车塑料制品有限公司 | 主要为新RAV4配套塑料件和高分子材料。达产后产值约8000万元。总投资2亿，占地2.2万平方米。2018年5月开工。 | 2018 | 4 | 2020 | 9 | 1-5亿元项目 | 18000 | 8000 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8000 | 设备安装调试 | 厂房等主体建设 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
158 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省慧美保温科技有限公司 | 慧美保温科技项目 | 建材 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设厂房及办公路、食堂车库及配套附属设施。 | 2016 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 18000 | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6520 | 投产运营 | 主体工程建设中 |  |  | 宋国伟 | 87000239
159 | 长春市 | 经开区 |  | 长春兴隆综合保税区投资建设有限公司 | 石墨烯产业园项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建研发、检测、中试车间，建设百吨级石墨烯、百吨级改性石墨烯生产线。 | 2018 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 18000 | 2000 | 15000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 24000 | 主体施工 | 主体施工 |  |  | 王亚丽 | 13089104554
160 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林科工碳业有限公司 | 石墨加工制品项目 | 建材 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 石墨加工制品 | 2019 | 4 | 2020 | 6 | 1-5亿元项目 | 17800 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12600 | 开工建设 | 前期准备 |  |  | 孙颖 | 82360150
161 | 长春市 | 九台区 |  | 长春龙嘉万翔广源国际贸易有限公司 | 环保型煤炭开发生产项目 | 冶金 | 新建 | 否 |  | 是 | 内蒙古 | 万翔广源国际贸易有限公司 | 环保型煤炭开发生产 | 2019 | 4 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 17700 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12600 | 主体施工 | 前期准备 |  |  | 宋淑玲 | 13337144848
162 | 长春市 | 汽开区 |  | 吉林三鑫工贸有限责任公司 | 吉林三鑫工贸汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 该项目主要为一汽大众、一汽富奥在异地建厂的主机厂提供零部件包装服务，年产值1.7亿元，计划投资2亿元。占地2.3万平方米。 | 2019 | 4 | 2021 | 9 | 1-5亿元项目 | 17000 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
163 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省烧锅豆制品有限公司 | 豆制品加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要生产绿豆芽、干豆腐、豆泡等系列产品。日生产绿豆芽10万斤、干豆腐10万斤、豆泡1万斤。项目建设期为2年，分二期建设，其中一期主要建设生产车间2栋计17500平米（计容35000平米）、3400平米办公楼1栋，5400平米4层框架车间1栋、锅炉房2栋、污水站等，计划年末建成并投产。二期建设1.2万平米生产车间2栋。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 16000 | 20000 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 27000 | 土建施工 | 一栋办公楼，一栋豆芽车间，一栋豆制品车间已全部封顶；锅炉房正在安装锅炉，污水处理正在安装后期设备。11月12日之前道路全部建成。 |  |  | 孟飞 | 83361090
164 | 长春市 | 农安县 |  | 长春富晟特必克汽车零部件有限公司 | 富晟特必克汽车配件项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设厂房及其相关配套设施，年产汽车卡车配件20万件 | 2019 | 5 | 2020 | 8 | 1-5亿元项目 | 16000 | 11000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 25000 | 土建施工 | 平面设计、地勘、可研报告、环评报告、施工图设计已完成。第一栋移动厂房封顶，加工厂房做基础 |  |  | 孟飞 | 83361090
165 | 长春市 | 汽开区 |  | 吉文炬润汽车线束扩建项目 | 吉文炬润汽车线束扩建项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 汽车线速，占地面积1万㎡ | 2019 | 9 | 2021 | 9 | 1-5亿元项目 | 16000 | 3000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
166 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | 吉林省晴天科技环保处理中心项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地面积3.3万平方米，建筑面积1.5万平方米。主要建设办公楼、生产车间、附属设施用房、购置固液体废物处理成套设备及附属设备、环保设备、固液体废品运输车辆4辆及附属设施。 | 2017 | 8 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15900 | 2000 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 17575.2 | 投产 | 主体建设 |  |  | 丁秋云 | 15044041700
167 | 长春市 | 绿园区 |  | 长春兴瑞汽车零部件有限公司 | 碳纤维复合材料生产项目 | 石油化工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建厂房及办公楼。 | 2017 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15800 | 1000 | 15500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 25000 | 主体工程完工 | 主体施工 |  |  | 张彦春 | 13756008333
168 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省聚源达货栈有限公司 | 聚源达货站办公楼及厂房建设项目 | 其他 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 项目拟占地43258平方米，项目主要建设办公楼一栋；新建厂房三栋，厂房建筑面积31260平方米；购置主要生产及配套设备35台（套）。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15700 | 8971 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 投产 | 厂房装修，设备购置安装、调试 |  |  | 宋国伟 | 87000239
169 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林省中科汽车零部件有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 2栋厂房、1栋仓库、厂区办公楼、办公楼、职工宿舍。 | 2013 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15031 | 5000 | 11800 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 投产 | 厂房装修，设备购置安装、调试 |  |  | 李明月 | 81335786
170 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 长春广海汽车部件有限公司 | 广海汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 注塑件、镀铝件、模具、线束、汽车电子元件等汽车零部件，占地面积5.4万平方米，建筑面积4万平方米。 1号厂房、2号厂房、仓库、厂区办公楼、办公楼、职工宿舍、废料处理房 | 2013 | 5 | 2019 | 2 | 1-5亿元项目 | 15000 | 1000 | 7200 |  |  |  |  | 是 | 3 | 1000 | 4500 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
171 | 长春市 | 朝阳区 |  | 吉林省中鼎药业公司 | 中鼎药业厂房建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 占地面积4万平方米，建设厂房、办公楼、生产线 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 徐龙飞 | 13009015039
172 | 长春市 | 经开区 |  | 大陆汽车电子（长春）有限公司 | 传感器项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 租用专用车园区3-1号厂房，厂房面积6100平方米，办公楼面积3500平方米，购置生产设备及实验设备。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 3225.8065 | 10000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 投产 | 厂房装修，设备购置安装、调试 |  |  | 高雪琪 | 17767772118
173 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林省凯盛木业有限公司 | 凯盛复合纳米碳晶地热地板生产项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 厂房、办公楼及附属配套设施。 | 2017 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 3000 | 4000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 投产 | 厂房装修，设备购置安装、调试 |  |  | 李明月 | 81335786
174 | 长春市 | 净月区 |  | 中国移动通信 | 中国移动吉林公司总部及IDC数据中心项目 | 电子信息 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设吉林省内唯一准五星级IDC机房——互联网数据中心，机房硬件参照国际顶尖标准建设、达到T3+以上水平。绿色节能的基础设施、高速而稳定的光纤线路，为客户提供快捷、安全的设备托管和应用托管服务。 | 2017 | 12 | 2019 | 5 | 1-5亿元项目 | 15000 | 8000 | 10000 |  |  |  |  | 是 | 6 | 0 | 18000 | 完工 | 2栋办公楼封顶 |  |  | 白云为 | 13578882333
175 | 长春市 | 汽开区 |  | 富奥翰昂汽车热系统长春有限公司 | 富奥翰昂汽车空调系统项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积1.8万平方米，建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房、办公楼及附属设施。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 4500 | 7200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 厂房建设 | 正在办理前期手续 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
176 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春万润光电有限公司 | 长春万润光电LED照明二期项目 | 电子信息 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设研发楼、厂房及附属配套设施 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 3000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4000 | 试生产 | 厂房、办公楼等基础施工 |  |  | 岳扬 | 89990807
177 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 大唐东北电力试验研究所有限公司 | 电力设备检查基地等项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设生产设备检测车间、研发试剂车间、远程监控车间、综合楼 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 1000 | 6300 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行主体施工 |  |  | 于欣 | 13944126816
178 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春一汽富晟科技发展有限公司 | 一汽富晟智能产业园项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设厂房设施、办公区域及实验室。 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 11000 | 4550 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 厂房及办公实验室建设全部完成，部分设施投入使用。 | 已开工建设，厂房钢架结构已建设2层。 |  |  | 李宝春 | 18104310007
179 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省莱沃医疗科技有限公司 | 医药生产项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占1.5万平方米，年产透析液、胶原蛋白、有源产品、介入产品等1000万支（套） | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 办公楼、车间主体完工 | 前期准备 |  |  | 刘亚平 | 18043191728
180 | 长春市 | 农安县 |  | 长春市浩宇汽车零部件有限公司（原吉达汽车零部件） | 汽车配件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设厂房、库房、办公楼等。加工汽车配件3万件 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 14900 | 5000 | 6423 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4000 | 投产 | 目前办公楼主体已完成，门卫已完成，5栋厂房基础已完成。2018年计划完成5栋车间主体工程及办公楼装修，预计2018年末可全部完工。 |  |  | 孟飞 | 83361090
181 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春莅洋汽车零部件有限公司 | 长春莅洋汽车零部件加工项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产280万件汽车零部件。建设厂房，购置设备。 | 2017 | 7 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 14646 | 5500 | 5400 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 厂房建设 | 正在办理前期手续 |  |  | 张明飞 | 15604470916
182 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 北康酿造食品有限公司 | 年加工6.5万吨调味品搬迁改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设综合楼、原料库、酱油车间、醋车间、酱车间、复合调料车间、成品库、设备用房、门卫及其他附属配套设施等； | 2018 | 4 | 2019 | 1 | 1-5亿元项目 | 14000 | 5900 | 10000 |  |  |  |  | 是 | 2 | 1000 | 7500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 陈助理 | 13404307532
183 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林三晋老陈醋食品有限公司 | 年产2万吨产山西老陈醋及醋文化产业园项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设老陈醋生产车间、设备及其办公、技术中心、及醋文化产业园、配套设施等。 | 2016 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 14000 | 2000 | 4833.9 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 即将投产 | 土建工程 |  |  | 栾晋英 | 15844181555
184 | 长春市 | 经开区 |  | 长春市朔达科技有限公司 | 年产2000套ATM机项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 建设两栋厂房及办公楼。 | 2018 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 14000 | 4032.2581 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 投产 | 厂房装修，设备购置安装、调试 |  |  | 高雪琪 | 17767772118
185 | 长春市 | 经开区 |  | 长春华众延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 84万套双边涂装线技改项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 总租赁面积约25000平方米， 84万套双边涂装线 | 2018 | 1 | 2020 | 1 | 1-5亿元项目 | 13233 | 7185 | 7846 |  |  |  |  | 否 |  |  | 18037.2 | 设备进厂 | 正在办理前期手续 |  |  | 贾倩倩 | 15948338049
186 | 长春市 | 宽城区 |  | 辣小鸭食品有限公司 | 辣小鸭食品生产项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 主要购置建筑面积2.9万平方米的厂房及办公楼，并进行综合改造和设备引进。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 13225 | 15000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 岳扬 | 89990807
187 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春市阿哲食品有限公司 | 阿哲食品加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 食品加工等系列产品；占地面积5.6公顷，建筑面积3.8万平方米。 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 13123 | 3000 | 12000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8500 | 设备安装调试 | 厂房装修，设备购置、安装调试 |  |  | 岳扬 | 89990807
188 | 长春市 | 农安县 |  | 长春德润塑料制品厂 | 塑料制品项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产塑料制品5万吨 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 13022 | 8000 | 5773 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 主体施工 | 1.1万平厂房已建设完工，3栋办公楼整体施工完毕，正在进行三栋办公楼内装修。 |  |  | 孟飞 | 83361090
189 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省新诺达交通设备有限公司 | 高铁真空集便系统生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 是 | 无锡 |  | 项目占地面积3.6万平方米，年产1000台套高铁真空集便系统 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 13012 | 10000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 24000 | 土建工程全部完工 | 土建工程主体完工 |  |  | 张询 | 13756032136
190 | 长春市 | 九台区 |  | 长春奥泽电工有限公司 | 客车配件生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地3万平方米，年产500列轨道客车配件。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 13000 | 10000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 所有工程完工并投产 | 办公楼、生产车间主体完工 |  |  | 关慧元 | 18686425400
191 | 长春市 | 经开区 |  | 长春市山河木业有限公司 | 高档木制品生产项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建筑面积19000㎡，建设厂房、办公楼等。生产高档木制品10万件。 | 2016 | 3 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 13000 | 1000 | 4500 |  |  |  |  | 是 | 8 | 3000 | 2000 | 竣工投产 | 小批量试生产 |  |  | 陈旭 | 13504337777
192 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 吉林省登泰克牙科材料有限公司 | 新建厂房项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 厂房、办公楼、省级研发实验室、培训学校。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 13000 | 10000 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 办公楼、厂房等建设完成，计划投入使用。 | 现场正在进行场平。 |  |  | 闫刚 | 13944879975
193 | 长春市 | 九台区 |  | 长春百斯特聚氨酯科技有限公司 | 客车配件生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占2.4万平方米，年产100万套高铁座椅项目 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 13000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 办公楼、车间主体完工 | 前期准备 |  |  | 秦建兵 | 13331772068
194 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省中弘铝业有限公司 | 客车配件生产项目 | 冶金 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占3.2万平方米，年产1万吨轨道客车车体及其他工业铝项目 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 13000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 办公楼、车间主体完工 | 目前办公楼主体已完成，门卫已完成，5栋厂房基础已完成。2018年计划完成5栋车间主体工程及办公楼装修，预计2018年末可全部完工。 |  |  | 郑国伟 | 13161132222
195 | 长春市 | 九台区 |  | 北京南街村方便食品有限公司吉林分公司 | 年产2万吨南街村方便面项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 北京 | 北京南街村方便食品有限公司 | 主要建设生产车间、办公楼、宿舍及附属配套设施。 | 2018 | 5 | 2019 | 9 | 1-5亿元项目 | 13000 | 2000 | 10000 |  |  |  |  | 是 | 10 | 5000 | 12000 | 即将投产 | 土建工程 |  |  | 孙颖 | 82360150
196 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林北纬新型建筑材料科技有限责任公司 | 年生产15000吨膨胀珍珠岩项目 | 建材 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目厂区总占地面积35000平方米，其中：生产车间建筑面积27000平方米，综合楼2栋，建筑面积均为2400平方米。建筑面积3.2万平方米，以珍珠岩为原材料，生产加工膨化珍珠岩，制作保温材料，具有保温、隔热、防水三位功能于一体，该产品用于生产墙体板、建筑砌块、发电厂和石化厂的管道系统设备、供热管网设备。项目已完成土地组卷，待报省国土厅。 | 2019 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12700 | 14900 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 22350 | 土建施工 | 营业执照办完，土地手续正在办理 |  |  | 宋国伟 | 87000239
197 | 长春市 | 绿园区 |  | 柳晶（长春）环保科技有限公司 | 铸造废弃物综合利用项目 | 冶金 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 新建一栋办公楼、一栋厂房。 | 2019 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12500 | 7000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 戚特妮 | 87605347
198 | 长春市 | 汽开区 |  | 瑞龙汽车零部件项目 | 瑞龙汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地2.7万平方米，建筑面积3.5万平方米。主要生产汽车冲压件，计划年产量30万套， | 2018 | 4 | 2019 | 9 | 1-5亿元项目 | 12254 | 4000 | 10000 |  |  |  |  | 是 | 10 | 1000 | 17000 | 设备安装调试 | 厂房内部装饰中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
199 | 长春市 | 德惠市 |  | 德惠市坤森天然气有限公司 | 万宝镇CNG加气母站 | 其他 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设天然气母站厂房及办公楼、食堂、车库等配套附属设施。 | 2015 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12200 | 6000 | 3600 |  |  |  |  | 否 |  |  | 7520 | 投产运营 | 设备安装调试 |  |  | 宋国伟 | 87000239
200 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 吉林省科英激光股份有限公司 | 科英激光生产基地建设项目 | 电子信息 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设厂房4栋，用于研发生产。 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12100 | 10500 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 厂房等建设完成，计划投入使用。 | 四栋楼均已开工，正在进行基础建设。 |  |  | 孙承博 | 13756261578
201 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 河北凯瑞管件制造有限公司 | 保温管道及管配件生产项目 | 石油化工 | 续建 | 否 |  | 是 | 河北省 | 河北凯瑞管件制造有限公司 | 厂房、办公楼等配套设施。 | 2013 | 10 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 12000 | 1000 | 3447 |  |  |  |  | 是 | 7 | 2000 | 20000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
202 | 长春市 | 经开区 |  | 长春安通林汽车饰件有限公司 | 年产23.3万套仪表板、3.2万套仪表板支架建设项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 租赁厂房和办公楼，总建筑面积17161.02平方米，项目规划总用地面积2700平方米。新增仪表板生产线3条、仪表板支架生产线1条，新购置112台设备 | 2019 | 7 | 2020 | 8 | 1-5亿元项目 | 12000 | 11225 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15870 | 竣工投产 | 设备调试 |  |  | 郝晴 | 18744018769
203 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省汇酉生物技术股份有限公司 | 年产体外诊断试剂600万盒/片项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目总占地面积20000平方米，总建筑面积19263.12平方米，主要建设实验室、综合车间、厂房、门卫室及其他附属配套设施等；购置主要设备180台（套）。 | 2018 | 4 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 12000 | 9123 | 4000 |  |  |  |  | 是 | 8 | 4000 | 13123 | 主要建设实验室、综合车间、厂房，预计年底主体冷封闭。 | 正在进行封顶施工 |  |  | 王大伟 | 13514467528
204 | 长春市 | 经开区 |  | 长春兴家地板有限公司 | 实木复合地板建设项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 实木复合地板200万㎡ | 2015 | 3 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 12000 | 2000 | 5402 |  |  |  |  | 是 | 8 | 2000 | 30000 | 竣工投产 | 小批量试生产 |  |  | 孙景新 | 13844189617
205 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省东鳌鹿业集团有限公司 | 梅花鹿系列生物抗衰老保健品的深度开发与应用生产项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 是以生产保健品为主，有片剂、胶囊、酒剂等现代剂型，在药材提取生产过程中将采用多功能提取罐、双效浓缩器、真空干燥等现代的技术及节能装备，整个提取系统采用全数字化检测和控制技术，各溶媒用量、加热介质温度、提取温度、提取时间、提取压力、搅拌时间、浓度测定等均可实现自动控制，机组工艺指标全部可进行在线的调试和修改，配备专用的中药质控软件平台，实现药材提取现代化生产，不仅保证了药材的有效成分及质量，还实现了清洁生产，更实现了工业化与信息化的融合；在固体制剂生产过程中将采用全封闭料斗混合及转运设备，实现无尘生产，采用一步制粒、高速压片、高效包衣等先进设备，实现规模化生产。 | 2016 | 10 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 8000 | 10000 |  |  |  |  | 是 | 12 | 1000 | 2100 | 内部装修、设备安装，试运行，正式投入使用 | 目前已建成一层建筑：5#车间（保健品车间）、6#车间（前处理提取车间）；五层建筑：办公楼1（含化验室）一栋、倒班宿舍一栋；单层建筑：锅炉房、污水处理、门卫；地下下构筑物：罐区、地下水池。 目前设备全部购置完毕，并已完成安装调试，正在进行设备试运行。 目前试生产的产品：鹿血肽冻干粉片、鹿茸片、鹿茸酒 |  |  | 姚刚 | 13514300696
206 | 长春市 | 绿园区 |  | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 高速动车组转向架数字化焊接生产线建设项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 利用老厂区厂房，新增转向架数字化焊接生产线系统、智能物流系统等工艺设备43台套，公共设备3台套。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 13000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 戚特妮 | 87605347
207 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春汇维科技股份有限公司 | 汇维科技智能化生产线项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设研发中心，智能生产线拼装车间及相关配套设施。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 9800 | 6700 |  |  |  |  | 否 |  |  | 25000 | 研发中心建设完成投入使用、生产线建设完成并进行试运行。 | 地下车库准备浇筑，厂房正在安装钢梁。 |  |  | 张鹏远 | 13596184336
208 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省华奥机械制造有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地面积3万平方米，年产汽车零部件110万套。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 7000 | 6000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 土建工程全部完工 | 土建工程主体完工 |  |  | 关英 | 13384317315
209 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 吉林省裕康药业集团有限责任公司 | 裕康医药产业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设医药产业特色园区、裕康医药产业集团总部、新药中试基地和新药研发中心。 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 10500 | 2500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 103000 | 主体建设计划完成进行内部装修，建设园区及其他附注设施。 | 已取得施工许可证。目前已完成土地平整，围挡建设与地基建设。 |  |  | 杨巍 | 13104498111
210 | 长春市 | 双阳区 |  | 长春市奇成汽车饰件有限公司 | 奇成汽车饰件加工项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积2万平方米，建筑面积16000平方米。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 13000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 正在办理前期手续，上半年开工建设 | 场地平整，主体工程建设，设备订购、安装。 |  |  | 孙巨仁 | 13944017811
211 | 长春市 | 九台区 |  | 长春市典诚金属材料有限公司 | 客车配件生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占2万平方米，年产1000万套轨道客车及汽车金属件项目 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 6000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 办公楼、车间主体完工 | 前期准备 |  |  | 秦建兵 | 13331772068
212 | 长春市 | 汽开区 |  | 华诚伟业商用车有限公司 | 华诚伟业商用车驾驶舱项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 商用车驾驶舱，占地面积5万㎡ | 2019 | 4 | 2021 | 4 | 1-5亿元项目 | 12000 | 3500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
213 | 长春市 | 经开区 |  | 宇博汽车(吉林省)股份有限公司 | 宇博汽车改装车制造项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 该项目建设规模为年产改装专用车整车及车厢2000台；产品方案如下：年产改装车日野车车厢大箱400台；年产FAW6m改装车800台。 | 2019 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 高雪琪 | 17767772118
214 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林省极东机械设备有限公司 | 数控机床生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积8013平方米，位于远达钢构南,帝森建材西，丙十路北 | 2019 | 5 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 12000 | 8000 | 4500 |  |  |  |  | 是 | 8 | 5000 | 15000 | 竣工投产 | 设备调试 |  |  | 李大昌 | 13944918383
215 | 长春市 | 经开区 |  | 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 石川岛技改扩能项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 购置设备组装BH线加工中心、EA211加工线、M线及进行产品实验室扩建 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 9654 | 2600 |  |  |  |  | 否 |  |  | 14704.8 | 批量生产 | 设备调试 |  |  | 赖旭东 | 85089998
216 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 长春华元汽车零部件有限公司 | 汽车线束胶带及高性能汽车用改性塑料项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地面积3万平方米，建筑面积2.6万平方米调味品及木耳深加工。 | 2018 | 5 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 11830 | 8500 | 3000 |  |  |  |  | 是 | 8 | 3000 | 20000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
217 | 长春市 | 经开区 |  | 一汽丰田（长春）发动机有限公司 | 丰田发动机技改项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要进行TNGA2.0L发动机生产线引入及安装工程。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11500 | 5300 | 6800 |  |  |  |  | 否 |  |  | 14520 | 批量生产 | 设备进厂调试 |  |  | 王东君 | 18943168883
218 | 长春市 | 长春新区 |  | 长春市朗瑞斯铁路装备有限公司 | 年产560套高速轨道客车动车组整体卫生间集便系统智能装备项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产高速轨道客车动车组整体卫生间集便系统智能装备560套 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11500 | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8000 | 完成设备调试 | 设备安装 |  |  | 赵洪波 | 15948762233
219 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林省通用机械有限责任公司 | 汽车轻量化铝合金精密铸锻自动化生产线项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 汽车配套铸锻零部件 | 2017 | 10 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 11264.71 | 7830 | 12000 |  |  |  |  | 是 | 8 | 1000 | 1000 | 设备调试、投产 | 设备购置、安装 |  |  | 晏力 | 13039220165
220 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 长春市凯美木业有限公司 | 复合纳米碳晶地热地板生产项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积3万平方米，建筑面积2.2万平方米，主要产品为新型环保实木复合纳米碳晶地热地板 | 2018 | 5 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 11000 | 3000 | 9000 |  |  |  |  | 是 | 8 | 2000 | 11000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
221 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 吉林省天恒水务工程有限公司 | 天恒水务自控设备生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设办公及研发楼、生产车间、成品库房、材料库房等。 | 2017 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 2500 | 7970 |  |  |  |  | 否 |  |  | 30000 | 项目建设全部完成，计划部分投入使用。 | 正在进行办公楼装修。 |  |  | 陶忠毅 | 18904316428
222 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林省吉客现代机器人制造有限公司 | 年产2000台工业机器人项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产2000台机器人，租赁厂房及办公楼面积13000平方米，改造装修厂房10000平方米，办公楼装修3000平方米，购置设备347台套。 | 2018 | 2 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 4500 | 7500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 14400 | 全面投产 | 试生产 |  |  | 邓婷婷 | 13944850203
223 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林省盛瑞药业有限公司 | 医疗器械生产项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积11000平方米，位于远大公司南，经开北区丙十一街以西，丙十路以北 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 5700 | 6300 |  |  |  |  | 否 |  |  | 14400 | 竣工投产 | 主体收尾阶段 |  |  | 宋行峰 | 13307111111
224 | 长春市 | 德惠市 |  | 长春市惠海食用菌有限公司 | 食用菌栽培加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目土建、主要工艺设备、主要配套工程等内容 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 设备安装调试 | 营业执照办完，土地还在运作中 |  |  | 宋国伟 | 87000239
225 | 长春市 | 经开区 |  | 长春帝森建材有限公司 | 高档木材、铝板、铝包木门窗生产、加工及销售项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地面积8032平方米，位于远达钢构南,盛瑞医药西，丙十路北 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 6400 | 5600 |  |  |  |  | 否 |  |  | 14400 | 竣工投产 | 小批量试生产 |  |  | 周力 | 13944875577
226 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省奇力富尔农机装备有限公司 | 农业机械装备制造项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积23199平方米，建筑面积14038.32平方米，建设厂房、办公楼、库房及配套设施，购置主要生产设备30台，年生产或加工6000台农用机械。 | 2018 | 5 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 11000 | 6500 | 5500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 17000 | 土建施工 | 1号厂房3745平方米钢结构主体已完成，2号厂房7188平方米钢结构正在安装。2600平方米3层办公楼基础完成。 |  |  | 孟飞 | 83361090
227 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省杉盛模塑科技有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目占地2.2万平方米，年产60万件汽车行李箱盖板 | 2018 | 4 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 11000 | 8000 | 4000 |  |  |  |  | 是 | 8 | 3000 | 15000 | 所有工程完工并投产 | 办公楼、车间完工 |  |  | 马学志 | 18043911711
228 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 澳海集团 | 新型节能铝合金塑钢材料项目 | 冶金 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设3栋厂房、1栋综合楼、1栋办公楼 | 2015 | 6 | 2019 | 3 | 1-5亿元项目 | 11000 | 2000 | 5240 |  |  |  |  | 是 | 4 | 3000 | 40000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
229 | 长春市 | 朝阳区 | 朝阳开发区 | 长春三友智造科技发展有限公司 | 三友国际环保产业园区项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设综合办公楼、技术中心研发大楼、厂房、动力站等 | 2018 | 5 | 2020 | 11 | 1-5亿元项目 | 10694 | 4000 | 3200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 18000 | 施工完毕 | 地下基础已经完成，钢结构已经开始上梁。 |  |  | 孙部长 | 18943171136
230 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春高尔夫食品有限公司 | 高尔夫食品加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 配餐食品粗加工，占地面积0.88万㎡ | 2018 | 8 | 2020 | 8 | 1-5亿元项目 | 10533 | 4000 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 50000 | 设备安装调试 | 厂房等主体建设 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
231 | 长春市 | 德惠市 |  | 长春德鑫木业有限公司 | 木材加工项目 | 轻纺 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 预计投资1.2亿元，占地面积16000平方米，年总产量20000立方米 | 2019 | 3 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 10530 | 12000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 18000 | 土建施工 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
232 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春弘凯汽车零部件有限公司 | 商用车冲压件项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 商用车冲压件，占地面积5万㎡ | 2019 | 9 | 2021 | 9 | 1-5亿元项目 | 10500 | 2000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 36000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 王淑梅 | 13756883763
233 | 长春市 | 经开区 |  | 一汽富维海拉车灯有限公司 | 长春工厂二期扩建项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 在长春富维丰田纺织有限公司原有厂区内扩建预生产车间，满足注塑、喷漆、镀铝等工艺的生产需求 | 2019 | 4 | 2020 | 8 | 1-5亿元项目 | 10362 | 6000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 张淳武 | 13756557816
234 | 长春市 | 汽开区 |  | 源奇汽车工装项目 | 源奇汽车工装项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 汽车模具检具，占地2.4万㎡ | 2018 | 9 | 2020 | 9 | 1-5亿元项目 | 10200 | 6000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 设备安装调试 | 厂房等主体建设 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
235 | 长春市 | 德惠市 |  | 德惠市佳峰米业有限公司 | 谷物磨制 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产大米30000吨。硬质地面15000平米，厂房2000平米。清粮机1台、去石机1台、砻谷机1台、谷糟分离机1台、大米机6台、抛光机2台、色选机3台。 | 2017 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10112 | 6500 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 17250 | 投产运营 | 设备安装调试 |  |  | 宋国伟 | 87000239
236 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春润达泽瑞医疗科技有限公司 | 第三方检验服务项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设办公楼、 研发检验中心楼、生产车间、仓库 | 2019 | 4 | 2019 | 1 | 1-5亿元项目 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 11500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行前期手续 |  |  | 杨振满 | 13664435706
237 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省长河能源有限公司 | 烧锅镇管输天然气利用工程 | 其他 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 全线约 24.5Km，设计压力 4.0MPa，管径为 D323.9mm，一般线路采用 L360M PSL2 螺旋缝埋弧焊钢管，穿越段采用 L360M PSL2 直缝埋弧焊钢管，沿线设置 2 座直埋截断阀井。站场设置在烧锅工业园区综合站：站内包含天然气门站、应急储备中心站及加油与 LNG 加气和 CNG 加气合建站三种功能，综合站总占地面积 60330㎡。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 7000 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8000 | 主体施工 | 项目已开工，管道已铺设完毕，烧锅综合站工程（母站）完成3/4，预计年底能全部完工。 |  |  | 孟飞 | 83361090
238 | 长春市 | 绿园区 |  | 华旗汽车零部件制造有限公司 | 商用车冲压焊接新能源轻量化生产项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 建设厂房、办公楼、库房。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 11000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 戚特妮 | 87605347
239 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春海谱润斯科技有限公司 | 有机电致发光材料产业研发项目 | 电子信息 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建筑规模6354平方米；计划投资1.1亿 | 2017 | 7 | 2020 | 6 | 1-5亿元项目 | 10000 | 7500 | 10500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 完成累计投入1.05亿 | A5栋基本投入使用，F3栋三四层装修完成；部分设备采购在途，预计12月安装，边投入与边研发、生产。 |  | 预计要追加投入，融资急需解决 | 高逸群 | 18904412736
240 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省富生医疗器械有限公司 | 富生医疗器械生产项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设内容是办公室内部装修，和厂房内部装修、机器设备安装调试，完成质量体系认证，年底前达到生产条件。 | 2018 | 4 | 2019 | 3 | 1-5亿元项目 | 10000 | 800 | 10200 |  |  |  |  | 是 | 5 | 3000 | 9000 | 设备调试、投产。 | 设备调试、投产。 |  |  | 张海悦 | 18043613800
241 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 吉林省金仑机电设备集团有限公司 | 金仑差速器壳体生产线项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目厂区总占地面积22699平方米，拟在原厂区空地上新建一栋4层车间，新增建筑面积10400平方米；购置数控机床等设备40台套。用于生产差速器壳体等汽车零部件。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 4000 | 5840 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 项目建设全部完成，计划部分投入使用。 | 正在建设钢结构厂房。 |  |  | 孙影 | 15044109133
242 | 长春市 | 经开区 |  | 长春市佳宝实业有限公司 | 食品铝罐及医药包装项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 新建厂区内配套建设相关的辅助公用工程设施和生活设施。总建筑面积约10000平方米 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 6000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 13200 | 完成项目主体建设 | 正在进行主体施工 |  |  | 崔经理 | 13341570163
243 | 长春市 | 朝阳区 | 朝阳开发区 | 长春福正汽车零部件有限公司 | 年产20万套汽车塑料零部件建设项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 总投资1.1亿元。建设年产20万套汽车塑料零部件建设项目。 | 2019 | 5 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 4000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 16500 | 施工完毕 | 前期准备中 |  |  | 宁伟 | 15004314761
244 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林丰瑞新型环保建筑材料有限责任公司 | 丰瑞环保建材加工项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积2万平方米，建筑面积16000平方米。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 11000 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 正在办理前期手续，上半年开工建设 | 场地平整，主体工程建设，设备订购、安装。 |  |  | 孙巨仁 | 13944017811
245 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春热电实业有限公司 | 120台次中速磨磨辊建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地面积3公顷。主要建设库房、办公室、堆场及附属设施 | 2017 | 6 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 10000 | 3000 | 6000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 26000 | 试生产 | 设备安装调试 |  |  | 岳扬 | 89990807
246 | 长春市 | 经开区 |  | 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 核心件产能扩建项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | DY冲压滑轨、CRH、T3000&L3000、Lock 3000核心件产能扩建 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 20625.4 | 68986.05 |  |  |  |  | 否 |  |  | 44993.97 | 完成项目前期手续 | 正在办理前期手续 |  |  | 杨逍 | 18644990845
247 | 长春市 | 经开区 |  | 福耀集团长春有限公司 | 汽车前挡玻璃压制连线生产线智能化技术改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 新增压制连线生产线，上线MES智能化信息系统，实现智能生产管控，新增压制炉替代原有连续炉生产工艺，以达到提升产品质量，扩大生产产品种类水平，降低能耗，提升劳动生产率的目的。 | 2017 | 5 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 10000 | 1500 | 6000 |  |  |  |  | 是 | 7 | 3000 | 5000 | 试生产 | 设备进厂 |  |  | 曾祥浩 | 15904439353
248 | 长春市 | 经开区 |  | 中粮集团 | 中粮包装材料 | 轻纺 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 租用厂房面积约6200平方米。新增包装物4500万条。拟分两期建设年产11500吨包装袋生产线。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 1895.1613 | 5800 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 完工 | 设备安装 |  |  | 高雪琪 | 17767772118
249 | 长春市 | 经开区 |  | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长春国家光电国际创新园众创中心建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 长春经济技术开发区，东南湖大路3888号，长春光机所现有厂区内 | 2018 | 6 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 10000 | 4516 | 10365 |  |  |  |  | 是 | 7 | 0 | 0 | 竣工使用 | 设备调试 |  |  | 王胜楠 | 17643101318
250 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省赛普科技有限公司 | 年产50万瓶利用植物蛋白生产营养流食项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 总建筑面积19956平方米，主要建设生产车间和综合办公楼等。购置设备185台套。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 21400 | 厂房、办公楼建设。 | 厂房、办公楼建设。 |  |  | 王 雷 | 15590055666
251 | 长春市 | 经开区 |  | 长春一汽富晟李尔汽车电器电子有限公司 | 线束及汽车电器电子部件智能工厂建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 项目技术改造含11条旋转式案板流水线，11台集成在流水线上的在线集中压接机和在线超市波焊接机；5台AGV小车,MES系统及准时化供货系统、智能化发泡车间，以及线束制造必须的相关生产和智能检测设备. | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 3000 | 7000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 完工 | 设备安装 |  |  | 张学梅 | 0431-81819107 18946620257
252 | 长春市 | 朝阳区 | 朝阳开发区 | 长春龙宇实业有限公司 | 木结构标准件生产项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设厂房办公楼等 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10025 | 投产运营 | 1号厂房，2号厂房及办公楼均已施工完毕，正在进行外网水电施工。 |  |  | 金 林 | 13804317573
253 | 长春市 | 九台区 |  | 长春汽联机械有限公司 | 年产减水剂3万吨及100万套工业滤清器生产项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 项目占地面积1.4万平方米，建筑面积1万平方米。主要建设办公楼、厂房及配套设施。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孙颖 | 82360150
254 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春畦源汽车零部件有限公司 | 畦源汽车冲压件 项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 为解放提供汽车冲压件及汽车零部件设计、制造、年产值5000万元 ，计划投资0.8亿元。占地1.15万平方米。 | 2019 | 6 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 4000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
255 | 长春市 | 农安县 |  | 长春市华会食品有限公司 | 安全食品项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 占地面积20258平方米，建筑面积19140.36平方米，建设厂房、办公楼、库房及配套设施，购置主要生产设备10台（套），年加工5万吨肉类食品。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 6000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孟飞 | 83361090
256 | 长春市 | 农安县 |  | 农安县金香源油脂厂 | 食品加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 建设生产车间5栋、办公楼1栋。年灌装食用油7000吨。 | 2017 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 3000 | 6000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 主体完工 | 土建施工 |  |  | 孟飞 | 83361090
257 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林省博观改性淀粉有限公司 | 年产60000吨改性淀粉项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 占地面积2.0主要建设办公楼、厂房及其他附属配套设施等。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 李明月 | 81335786
258 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省慧泽环保科技有限公司 | 新型环保科技项目 | 建材 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 主要建设办公楼及生产车间，生产新型环保建筑材料。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 孟飞 | 83361090
259 | 长春市 | 长春新区 |  | 长春众升科技发展有限公司 | 智能化生产线制造项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 拟建厂房5428.25平方米，对原有1795.85平方米厂房进行适当改造，购置生产、检测、研发设备50台。主要产品为智能化汽车生产线，预计达到产值8000万元 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 土建施工 | 办理前期手续 |  |  | 李娜 | 18686650319
260 | 长春市 | 净月区 |  | 东北师大基因工程有限公司 | 免疫细胞产品生产基地 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 总占地面积1.25万平方米，总建筑面积待定万平方米，主要建设细胞检测车间，细胞治疗产品生产车间，动力车间，实验室等 。 | 2019 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 姜天龙 | 84532374
261 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林奥来德光电材料股份责任公司（中路新材料） | 光电材料项目 | 电子信息 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技术服务。年产发光材料2000千克。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 4000 | 4500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 完工 | 设备安装 |  |  | 孟飞 | 83361090
262 | 长春市 | 德惠市 |  | 德惠市忠良农牧发展有限公司 | 忠良农牧规模化大型沼气工程项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 年产沼气438万立方米，有机肥2万吨。项目建设秸秆原料预处理设施一套，单体容积2500立方米的厌氧发酵罐8个，沼肥生产系统一套，沼气智能检测系统一套。项目占地面积为15000平方米，总建筑面积1500平方米。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 3480 | 6520 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 完工 | 设备安装 |  |  | 宋国伟 | 87000239
263 | 长春市 | 农安县 |  | 长春市华远门业有限责任公司 | 防火门、防火卷帘门项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 建筑面积厂房11000平，办公楼2400平，主要生产防火门、防火卷帘门配件，年生产防火门、防火卷帘门50000扇 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 4000 | 6000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 完工 | 设备安装 |  |  | 孟飞 | 83361090
264 | 长春市 | 德惠市 |  | 长春科宝家具有限公司 | 实木家具生产项目 | 轻纺 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 厂房、库房、办公楼9600平方米。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
265 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省三和新型建材有限公司 | 三和新型建材加工项目 | 建材 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 该项目计划投资1亿元，占地3.5万平方米。 | 2016 | 4 | 2019 | 2 | 1-5亿元项目 | 10000 | 3000 | 9000 |  |  |  |  | 是 | 3 | 1000 | 8000 | 主体完工 | 2017年已完成12866平方米厂房的钢结构安装，新建厂房4300平方米及完成上一年所建设厂房的装修 |  |  | 王志 | 13578813331
266 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林省跨世汽车电子有限公司 | 跨世汽车电子 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积1万平方米，建筑面积2万平方米。主要建设主要建设汽车电子研发生产培训基地。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 1000 | 9000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 完工 | 主体封顶 |  |  | 谢栢岩 | 18686683537
267 | 长春市 | 双阳区 |  | 长春鑫利密封制品有限公司 | 汽车零部件生产加工项目二期工程三号、四号厂房扩建项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地面积30000平方米，总建筑面积21000平方米，新建三号厂房四号厂房。新近设备40台（套）工装模具1000（套). | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 厂房装修，设备购置安装、调试。 | 厂房装修，设备购置安装、调试。 |  |  | 陈 晶 | 13944010202
268 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春大正博凯汽车设备有限公司 | 智能制造生产基地项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设智能增材生产制造车间、智能建材生产制造车间、智能制造装备生产及加工车间 | 2018 | 4 | 2019 | 1 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 是 | 4 | 2000 | 11500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行主体施工 |  |  | 刘广严 | 18043113680
269 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林基蛋生物科技有限公司 | 年产700台医疗器械、10000盒体外诊断试剂规模化项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设办公楼、生产车间、库房等。 | 2017 | 4 | 2019 | 1 | 5000万-1亿项目 | 9260 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 是 | 5 | 5000 | 11500 | 土建工程、外网工程、弱电工程、消防工程以及部分室内装修工程 | 项目建筑主体已全部完成，外墙保温部分已全部完成，水电安装工程部分已全部完成，地源热泵工程已完成，净化车间已完成。土建工程、外网工程、弱电工程、消防工程即将完成。 |  |  | 徐李鹏总经理 | 13913984432
270 | 长春市 | 德惠市 | 米沙子 | 长春启达汽车零部件有限公司 | 启达汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 新建生产线3条 | 2018 | 8 | 2019 | 5 | 5000万-1亿项目 | 9000 | 3000 | 5000 |  |  |  |  | 是 | 6 | 500 | 12000 | 部分完工 | 部分完工 |  |  | 陈思拓 | 81187712
271 | 长春市 | 九台区 |  | 长春市峰泰科技有限公司 | 标识、标牌生产项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地2万平方米，年产1000万套标识、标牌 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 9000 | 7500 | 2500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 所有工程完工并投产 | 办公楼、车间基础完工 |  |  | 秦俊峰 | 13364480119
272 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省金禹塑料管业有限公司 | 市政给排水设备生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地面积2.3万平方米，主要生产市政给排水设备 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8600 | 8000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 所有工程完工并投产 | 办公楼、车间基础完工 |  |  | 薛立娜 | 13943041166
273 | 长春市 | 德惠市 |  | 德惠市天翔轨道交通装备加工厂 | 年产轨道车辆配件20万套项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | （一期投资5000）占地面积1.5万平方米，建设综合办公楼、生产车间及配套附属设施。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8500 | 8000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5700 | 投产运营 | 厂房主体竣工 |  |  | 宋国伟 | 87000239
274 | 长春市 | 汽开区 |  | 一汽四环运达汽车零部件项目 | 汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 汽车轴套，占地面积1.5万㎡ | 2018 | 9 | 2020 | 9 | 5000万-1亿项目 | 8500 | 3000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 设备安装调试 | 厂房等主体建设 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
275 | 长春市 | 长春新区 |  | 长春迈达自动化设备有限公司 | 年产1万台腹膜透析机及1200万套配合用品项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目厂区总占地20007平方米，总建筑面积25651.02平方米，单体6栋，其中有厂房4栋，锅炉房及门卫。主要用于腹膜透析机的生产。 | 2018 | 3 | 2019 | 1 | 5000万-1亿项目 | 8500 | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 是 | 2 | 4000 | 15000 | 土建施工 | 形象进度已完成98% |  |  | 李达春 | 13664433221
276 | 长春市 | 绿园区 |  | 上海纳铁福传动轴有限公司 | 纳铁福传动系统产品供应项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 厂房和办公楼。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8214.82 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 600 | 主体工程完工 | 正在办理施工许可证，未开工建设 |  |  | 刘连福 | 13578968887
277 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省密之康医药有限公司 | 密之康中药加工项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积8000平方米，建设医药厂房。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 9000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3000 | 上半年办理前期手续，下半年开工建设 | 场地平整，主体工程建设。 |  |  | 孙巨仁 | 13944017811
278 | 长春市 | 农安县 |  | 长春市吉顺建筑材料有限公司 | 吉顺建筑材料项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设12800平生产车间两栋、1200平米办公楼1栋。年产建筑添加剂5000吨 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 9000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 土建施工 | 办公楼及生产车间全部建成，正在进行厂地地面硬化以及收尾工作 |  |  | 孟飞 | 83361090
279 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省晟隆生物科技有限责任公司 | 生物医药项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占1.1万平方米，年产酵素及大豆肽2万吨项目 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 办公楼、车间主体完工 | 前期准备中 |  |  | 赵爽 | 13630713828
280 | 长春市 | 汽开区 |  | 江苏新泉内饰件有限公司 | 新泉饰件二期项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 | 江苏 | 江苏新泉内饰件有限公司 | 塑料饰件，占地面积1万㎡ | 2019 | 9 | 2021 | 10 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
281 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林中鹿生物科技股份有限公司 | 吉林省优势产业（鹿茸）深加工出口基地项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目拟建后年生产加工轻钢龙骨达60000吨。主要建设内容分为两部分，即拟建设轻钢结构厂房1座，框架结构办公楼1栋。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 投产 | 主体工程建设中 |  |  | 安晓敏 | 18604455101
282 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 研发中心扩建项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 投资2000万元，用于吉林省都邦药业股份有限公司研发中心扩建项目，包括厂房的扩建，及研发设备的购进。 | 2019 | 1 | 2021 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 研发中心厂房与设备建设完毕。 | 前期准备 |  | 技术人才缺乏 | 成洋 | 17643075002
283 | 长春市 | 经开区 |  | 长春万祥玉米油有限公司 | 年产20万吨精制玉米油搬迁升级改造项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目拟异地建设20万吨/年精制玉米油生产装置，副产品为粗磷脂、皂角、蜡糊、脂肪酸。项目为搬迁原有10万吨玉米油生产线，同时新增一套年加工10万吨玉米油生产线。 | 2019 | 7 | 2021 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 4660 | 4600 |  |  |  |  | 否 |  |  | 11112 | 竣工投产 | 设备调试 |  |  | 赵子强 | 18004314551
284 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林省通用机械有限责任公司 | 通用机械工业互联网平台项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 工业应用互联网平台 | 2017 | 12 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 7600 | 6920 | 12000 |  |  |  |  | 否 | 11 | 0 | 0 | 设备调试、投产 | 设备购置、安装 |  |  | 晏力 | 13039220165
285 | 长春市 | 九台区 |  | 九台侬富米业有限公司 | 营养生化米生产基地项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 办公用房、生产车间、设备已订购 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 7500 | 2000 | 6000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 7000 | 建成投产 | 厂房建设阶段 |  |  | 吴映孝 | 18744124777
286 | 长春市 | 经开区 |  | 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 年产260万件高档轿车车身结构件热成型轻量化项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 引进热成型生产线一条 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 7500 | 3000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 设备安装调试 | 主体施工 |  |  | 滕怀杰 | 88777238
287 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省天地源酒业有限公司 | 鹿酒生产线建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 鹿酒，年产鹿酒3000吨 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 7500 | 8000 | 600 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 鹿酒，年产鹿酒3000吨 | 场地平整，主体工程建设，设备订购、安装，争取试生产。 |  |  | 付润江 | 13578600456
288 | 长春市 | 二道区 |  | 长春华英实业集团有限公司 | 年产100万套家具工程技改项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产20万套民用环保型家具 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 7189.37 | 2870 | 2300 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1500 | 设备安装调试 | 厂房、车间等主体施工 | 融资 | 需要7000万元融资支持 | 房淑梅 | 15948793023
289 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春金泽润达医疗科技有限公司 | 体外诊断产品项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设办公楼、 研发检验中心楼、生产车间、仓库 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 7000 | 7500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行前期手续 |  |  | 杨振满 | 13664435706
290 | 长春市 | 汽开区 |  | 吉林省双钱轮胎配套有限公司 | 年配套50万套商用车轮胎总成向 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 轮胎总成，占地面积2.4万㎡ | 2019 | 8 | 2021 | 8 | 5000万-1亿项目 | 7000 | 2000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
291 | 长春市 | 宽城区 |  | 中能吉林省汽车零部件有限公司 | 35KW轮毂电机批量化装配线建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 轮毂电机；占地1.5万平方米，建筑面积1.2万平方米 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6816 | 5000 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5500 | 设备安装调试 | 基础施工 |  |  | 岳扬 | 89990807
292 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省金鹿药业有限公司 | 新建特殊医学用途配方食品产业化项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产营养配方食品9000万袋，非营养配方食品9000万袋。主要建设生产车间化验室及综合用房 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6724 | 5000 | 2300 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 主要建设生产车间化验室及综合用房，设备购置安装。 | 主要建设生产车间化验室及综合用房，设备购置安装。 |  |  | 赵丽华 | 18640583609
293 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春华瑞汽车零部件有限公司 | 华瑞汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 为一汽丰越提供汽车零部件转向轴中柱，年产值约5000万元。总投资8000万，占地1.5万平方米。 | 2019 | 4 | 2021 | 9 | 5000万-1亿项目 | 6500 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3000 | 厂房建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
294 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市晓来酒业有限公司 | 年产1万吨白酒项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积2万平方米，总投资4000万元，年产白酒1万吨，建设酿酒车间（窖池160个、地缸440个）、酒库和原料库、化验和检验室、包装车间及生物质锅炉房等附属工程 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6495 | 7000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 完成主体工程 | 土建工程主体封闭，订购主要设备 |  |  | 刘淑芬 | 13844151500
295 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省金穗米业有限公司 | 年产2万吨大米项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产2万吨大米，占地面积30000平方米。 | 2016 | 6 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6379 | 1500 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 建成投产 | 试生产 |  |  | 徐新 | 15944136388
296 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春永固科技有限公司 | 年产半导体、光电封装材料以及双组分结构胶材料等200吨建设项目 | 石油化工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设企业研发中心、芯片粘接胶无尘生产车间、组装结构胶生产车间 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 500 | 7000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行封顶施工 |  |  | 王晓伟 | 15643636975
297 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省朱雀医疗集团有限公司 | 年产55万套先进医疗器械建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设：办公楼、生产车间、研发楼 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6113 | 6500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 7500 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行前期手续 |  |  | 于丹 | 17790071048
298 | 长春市 | 绿园区 |  | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 能源管控系统及配套工程建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 新增各类能源计量、监控等工艺装备及配套装置7513台（套）。 | 2014 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6019 | 2450 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 设备安装调试 | 主体施工 |  |  | 蔡功博 | 17390071099
299 | 长春市 | 榆树市 |  | 吉林农投榆树粮食仓储物流有限公司 | 年处理16万吨马铃薯深加工生产线技改升级项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积11万平方米，改造维修原有设备，修缮厂房等基础设施，新建污水处理设施，年处理马铃薯16万吨，生产马铃薯淀粉22800吨，薯渣45000吨，马铃薯蛋白1800吨。 | 2018 | 6 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 5200 | 4000 |  |  |  |  | 是 | 11 | 1500 | 17454 | 试生产 | 土建基本完成 |  |  | 邴海涛 | 13604390811
300 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 长春亚美包装有限公司 | 亚美包装有限公司生产加工项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 3栋厂房、1栋办公楼 | 2016 | 5 | 2019 | 3 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 是 | 4 | 3000 | 8000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
301 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春禹衡光学有限公司 | 伺服电机用高精度编码器及高精度、高分辨率传感器的研制与产业化项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 本项目重点研制高档数控机床、机器人及注塑机领域伺服电机用高精度编码器及高精度、高分辨率传感器，以高精度编码器产业化为目标，研发相关生产、检测设备及工艺技术；针对伺服电机“一条龙”应用计划中要求的编码器芯片相关内容，展开编码器ASIC专用芯片研制相关建设。本项目主要建设高精度编码器智能装配生产线、光栅自动化生产线、机械加工柔性制造生产线各1条，高精度编码器及高精度、高分辨率传感器制造及装配工艺设备16台（套）等。 | 2019 | 1 | 2022 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 2000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 开工建设 | 进行项目前期可行性研究报告编制 |  |  | 孙伟 | 13596162790
302 | 长春市 | 经开区 |  | 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 骨架自动化产线升级改造及产能扩建项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | T099、C217&T086 Track、330B自动化产线升级改造 | 2018 | 5 | 2020 | 1 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 22440 | 68986.05 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20625.4 | 完成项目前期手续 | 正在办理前期手续 |  |  | 杨逍 | 18644990845
303 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省蓝浦浩业科技有限公司 | 医疗器械玛朴十三肽项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设两栋厂房及消防水池等配套设施。1号厂房9609平方米，2号厂房5998平方米。 | 2018 | 4 | 2019 | 4 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 5495 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 5 | 6000 | 6495 | 主要建设两栋厂房，预计年底主体封闭。 | 正在进行主体施工 |  |  | 邢越超 | 81187721
304 | 长春市 | 经开区 |  | 长春奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 汽车安全带及安全气囊扩能项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目新购置56台（套）生产设备，主要用于生产汽车安全带及安全气囊产品，新购置19台（套/个）实验设备，主要用于检测产品性能等 | 2018 | 2 | 2019 | 2 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 5791 | 1588 |  |  |  |  | 是 | 3 | 10000 | 7654.8 | 竣工投产 | 小批量试生产 |  |  | 徐颖 | 13944080537
305 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市榆乡豆制品有限公司 | 年产2万吨豆制品项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地2.2万平方米，主要建设办公楼、生产车间、维修间、锅炉房、库房等。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 6000 | 920 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4800 | 完成主体工程 | 土建基本完成 |  |  | 赵清双 | 1375609777
306 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春博瑞农牧集团股份有限公司 | 无公害生物奶牛饲料建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 总占地面积12695平方米，总建筑面积11236平方米，主要建设2栋车间、2栋库房和1栋办公楼及其他附属设施 | 2016 | 12 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5600 | 4096.14 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 完成设备安装调试并开始试生产运营 | 所涉及的厂房及基础设施建设已经完毕，设备已安装完毕90%，还有部分收尾工作完成后开始试车 |  |  | 孙卓 | 18743081885
307 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省兴泰发电设备有限公司 | 电力设备生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地1.4万平方米，年产发电设备5000台。 | 2018 | 4 | 2019 | 4 | 5000万-1亿项目 | 5600 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 是 | 5 | 2000 | 7000 | 所有工程完工并投产 | 土建工程全部完工 |  |  | 李 强 | 13943039737
308 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省贝其澳线业有限公司 | 缝纫机设备及缝纫机设备配件项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设厂房、库房、办公楼等。年产缝纫机及缝纫机配件2万件。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5500 | 3000 | 3060 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 试生产 | 四栋生产车间主体建设已完工，分别为：2551.42平方米、2003.94平方米、2003.94平方米、2489.94平方米。 计划2018年3月复工，进行厂房地面硬化及水暖管道施工，已预定生产设备。 |  |  | 孟飞 | 83361090
309 | 长春市 | 经开区 |  | 长春博泽汽车部件有限公司 | 座椅骨架生产线项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目占地7893平方米，计划建设电动座椅调节骨架、玻璃升降器项目以及办公楼及研发中心。 | 2018 | 5 | 2019 | 5 | 5000万-1亿项目 | 5500 | 3400 | 2600 |  |  |  |  | 是 | 6 | 1000 | 7200 | 竣工投产 | 设备调试 |  |  | 张莉 | 84991113/1042
310 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市北红饲料有限公司 | 年产六万吨饲料项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产饲料六万吨，主要建设车间408平方米，原料库5600平方米，成品库4200平方米等。 | 2018 | 4 | 2019 | 5 | 5000万-1亿项目 | 5173 | 1500 | 2600 |  |  |  |  | 是 | 6 | 500 | 1000 | 投产达效 | 设备安装调试 |  |  | 尹兴华 | 18686399888
311 | 长春市 | 九台区 |  | 长春松彬麒蕴建材有限公司 | 无机环保建材项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目租赁面积15633平方米，改造面积7813.65平方米。年产600万平方米无机环保建材。 | 2018 | 4 | 2020 | 8 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3000 | 850 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 所有工程完工并投产 | 部分设备安装完毕 |  |  | 朱楠楠 | 15143049189
312 | 长春市 | 经开区 |  | 邦迪汽车系统有限公司 | 高压油轨项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 是 | 上海 | 邦迪汽车系统(上海)有限公司 | 厂房内部改造装修及设备引入 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12000 | 竣工投产 | 设备进厂 |  |  | 王卓 | 13500804620
313 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林省志成电力有限公司 | 电力及综合管廊巡检机器人建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 自动化巡检机器人 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2542 | 5600 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1000 | 设备调试、投产 | 设备购置、安装 |  |  | 姜天龙 | 84532374
314 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林省长隆食品有限公司 | 食品冷冻仓储项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设二栋3000平方米的厂房，一栋300平方米办公楼、年储存5万吨冷冻食品。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3600 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 9000 | 土建施工 | 已开工，车间基础完工。办公楼二层框架正在施工， |  |  | 孟飞 | 83361090
315 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 中国航发长春控制科技有限公司 | 阀类产品研制能力建设项目 | 冶金 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 立式加工中心、数控万能内外圆磨床、卧式珩磨机床、微孔磨粒流机床、六轴数控微孔电火花机床、燃油伺服阀试验台、气压马达性能试验台等40台（套）工艺设备 | 2016 | 7 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 557 | 4797 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 完成36台（套）工艺设备的验收工作 | 项目涉及工艺设备80%已经到厂，顺利完成试生产 |  | 资金短缺 | 肖飞 | 0431-87907182
316 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 河南金苑种业有限公司 | 金苑种业良种生产加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 | 河南省 | 河南金苑种业有限公司 | 2栋厂房、1栋办公楼。 | 2016 | 6 | 2019 | 3 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 3500 |  |  |  |  | 是 | 4 | 4000 | 10000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
317 | 长春市 | 朝阳区 | 朝阳开发区 | 长春市鸿福食品有限公司 | 食品加工储存项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设厂房办公楼等 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1040 | 投产运营 | 主体已经完成，目前进行场内道l路、绿化、围墙等工程。 |  |  | 李 东 | 13324300185
318 | 长春市 | 双阳区 |  | 长春世鹿鹿业集团有限公司 | 年产5000吨梅花鹿产品精深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设面积6500平方米，建标准化生产车间和厂房，引进6条生产线，购置20套设备 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6000 | 建设面积6500平方米，厂房内部装修，设备安装调试，GMP厂房验收。 | 建设面积6500平方米，厂房内部装修，设备安装调试，GMP厂房验收。 |  |  | 嵩之松 | 18946596501
319 | 长春市 | 经开区 |  | 华大基因 | 万级超高通量基因测序设备研制及量产 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 产品：万级超高通量基因测序设备； 建设规模：年产30台套 | 2018 | 10 | 2019 | 3 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 4 | 10000 | 20000 | 批量生产 | 设备调试 |  |  | 刘晓丹 | 18704484369
320 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林省永利激光科技有限公司 | 年产1000台套高功率光纤激光器系列产品项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设实验室、厂房1万平方米，购买特种光纤熔接机、光纤切割刀、聚酰亚胺剥除器、高分辨率光谱仪等设备100台套。 | 2019 | 5 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 500 | 393 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12500 | 开工建设 | 正在办理项目开工手续 |  | 需要资金支持 | 刘杰 | 18743097987
321 | 长春市 | 绿园区 |  | 吉林省通业建材有限公司 | 新型防水材料生产项目 | 建材 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设厂房和办公楼。 | 2019 | 5 | 2019 | 11 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3000 | 主体工程完工 | 正在办理相关手续，未开工建设 |  |  | 李国勤 | 13904321854
322 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林庆德电力工程有限公司 | 电力开关项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地1.9公顷 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 7500 | 正在办理前期手续，上半年开工建设 | 场地平整，主体工程建设，设备订购、安装。 |  |  | 随 和 | 13578859916
323 | 长春市 | 农安县 |  | 吉林达丰装备科技有限公司 | 装备制造项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设一栋5400平方米的厂房，一栋1350平方米三层办公楼 | 2018 | 5 | 2019 | 11 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6000 | 土建施工 | 已开工，5400平方米车间基础完工。 |  |  | 孟飞 | 83361090
324 | 长春市 | 农安县 |  | 长春市富荣机械设备有限公司 | 机械设备制造项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设2000平办公楼1栋，3200平综合车间一栋，3000平生产车间一栋。年产各类农机具10万件 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 7500 | 土建施工 | 已完成工商注册、总平设计，环评手续已办理。目前已进场施工。正在进行场地平整。 |  |  | 孟飞 | 83361090
325 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省国大生物制药有限公司 | 产体外诊断试剂200万盒建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 根据公司发展规划，项目计划年产体外诊断试剂200万盒，共22种产品。项目按照国家GMP标准，主要建设生产车间，总建筑面积3000㎡。同时购置主要生产设备等31台（套）。 | 2018 | 12 | 2021 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2500 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 完成项目报告编制及批复工作 | 前期准备中 |  | 无 | 刘东跃 | 15556799901
326 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春昌博科技有限公司 | 昌博动车减振器检修项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地面积1.2公顷，建筑面积7000平方米。主要建设厂房、办公楼及附属设施 | 2018 | 7 | 2019 | 5 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 6 | 2000 | 4000 | 试生产 | 正在装修 |  |  | 岳扬 | 89990807
327 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省嘉泰环保科技有限公司 | 5000套环保设施项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 塑料管材、管件的制品的研发和生产销售 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1500 | 投产 | 租用孵化器厂房，设备安装 |  |  | 孙颖 | 82360150
328 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省长生鹿业有限公司 | 长生鹿业年产10万瓶鹿盘粉鹿茸片项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 生产车间，安装生产加工设备39台套及其附属设施 | 2016 | 7 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3000 | GMP车间验收，试生产。 | 设备购置、安装、调试，GMP车间验收。 |  |  | 刘建伟 | 13904309206
329 | 长春市 | 德惠市 |  | 德惠市一品松江米业有限公司 | 谷物磨制 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 谷物磨制 | 2019 | 3 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 4900 | 4500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6750 | 土建施工 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
330 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 长春市瑞娜商贸有限公司 | 伊匙鲜系列调味品及木耳深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 厂房、办公楼等配套设施。 | 2017 | 6 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 4579.52 | 2000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5440 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
331 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春北星轨道车辆配件有限公司 | 北星轨道动车组零件生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地面积1.5公顷，建筑面积1万平方米。主要生产动车组零配件 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 4500 | 3000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4000 | 土建完工 | 土建施工 |  |  | 岳扬 | 89990807
332 | 长春市 | 二道区 |  | 吉林省百嘉环保科技有限公司 | 年生产22万套三格一体化家用环保卫生处理器项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 租赁长春嘉路喜实业集团有限公司厂区现有生产厂房面积1200㎡，其中625㎡作为生产车间，575㎡作为库房，合理利用厂区内现有公用及附属设施；拟购置玻璃钢化粪池模具6套、三梁四柱液压机6台、导热油炉6台、吸附净化塔1座，其他辅助附属设备约56台（套）。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 4500 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 44000 | 设备安装调试 | 施工进行中 |  |  | 陈威 | 18166888979
333 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 长春市金星源机械有限公司 | 自动化生产线设计加工项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积1万平方米，建筑面积0.7万平方米，主要产品为非标自动化生产线及设备。 | 2018 | 5 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 4025 | 700 | 3000 |  |  |  |  | 是 | 7 | 1000 | 5000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
334 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省国大制药有限公司 | 年产穴位贴3000万盒项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 在原有厂房A二楼建设年产穴位贴3000万盒的生产车间及化验室2600.5平方米，购置主要设备21台（套）。 | 2018 | 6 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 4000 | 2600 | 1800 |  |  |  |  | 是 | 7 | 1000 | 9212 | 车间整体构造建设完毕，并进行局部装修。 | 目前，车间已部分建成，并完成内部装修，溶胶罐、涂布机、切片机等个别生产设备已安装到位，并调试完成。其余大部分设备正在采购或安装、调试中。库房尚未开工建设。 |  | 尚有资金缺口，需要政府资金补助。 | 刘东跃 | 15556799901
335 | 长春市 | 净月区 |  | 长春市净月包装有限公司 | 包装智能制造系统建设项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 智能制造设备引进 | 2016 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 4000 | 400 | 3500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1900 | 设备调试、投产 | 设备购置、安装 |  |  | 金会计 | 15843025857
336 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 吉林省万通印业有限公司 | 食品外塑料袋彩印包装生产项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 厂房、办公楼等配套设施。 | 2013 | 10 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 4000 | 2000 | 2800 |  |  |  |  | 是 | 7 | 2000 | 6000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
337 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省绿森林环保科技有限公司 | 工厂建设项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 硅藻泥，厂房占地40064平 | 2017 | 4 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 3880 | 1500 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2750 | 所有工程完工并投产 | 办公楼、生产车间主体完工 |  |  | 许俊芳 | 13756651166
338 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市古建筑材料厂 | 现代流水生产线和车间扩建 | 建材 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 改、扩建流水线及生产车间 | 2017 | 12 | 2019 | 9 | 5000万以下 | 3700 | 2000 | 1500 |  |  |  |  | 是 | 10 | 800 | 851 | 试生产 | 土建基本完成 |  |  | 徐经理 | 13364645608
339 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 长春惠邦机械有限公司 | 胶管制造专用设备生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积1万平方米，建筑面积0.7万平方米，主要生产高速钢丝编织机、高速钢丝缠绕机、钢丝合股机及其它胶管制造专用设备 | 2018 | 5 | 2019 | 1 | 5000万以下 | 3630 | 2500 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 2 | 2000 | 6000 | 全部建成投产 | 土建完工、设备安装完毕达产 |  |  | 陈思拓 | 81187712
340 | 长春市 | 德惠市 |  | 德惠市德阳米业有限公司 | 谷物磨制 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 谷物磨制 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3601 | 3500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5250 | 土建施工 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
341 | 长春市 | 朝阳区 |  | 长春三友汽车部件制造有限公司 | 智能自动化冲压生产线建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 1、利用企业原有冲压车间面积1200㎡。 2、新购置多工位智能自动化冲压设备1台套、级进高速智能冲压设备1台套，新增加空压机1台，建设汽车部件自动化智能冲压生产线。 3、对现有制造执行系统（MES）升级、企业资源计划管理系统（ERP）及新建WMS仓库管理系统进行整合集成，建立智能化生产及仓储平台监控系统。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3500 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 10000 | 设备安装调试 | 设备购置 |  |  | 滕怀杰 | 88777238
342 | 长春市 | 双阳区 |  | 吉林省鹿业生物制品有限公司 | 梅花鹿茸西洋参胶囊产业化项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设规模：年产梅花鹿鹿茸西洋参胶囊30万瓶 建设内容：按照GMP标准装修生产车间，合计装修建筑面积4725㎡；同时配套购置生产设备及辅助设备等121台（套）。 | 2017 | 11 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 3500 | 2192 | 1637 |  |  |  |  | 是 | 8 | 500 | 7644 | 生产车间改造完成，设备进厂，准备投产 | 生产车间改造完成，设备进厂调试。 |  | 资金短缺 | 张静 | 18640504674
343 | 长春市 | 宽城区 |  | 长春威奥轨道交通科技有限公司 | 威奥技改项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要用于项目技改投入。 | 2018 | 8 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 3500 | 1800 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 购置设备 | 基础施工 |  |  | 岳扬 | 89990807
344 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林晟康医药包装有限公司 | PVC药用硬片数字化生产系统 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 自动化生产线引进 | 2018 | 4 | 2019 | 4 | 5000万以下 | 3500 | 1000 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1000 | 设备调试、投产 | 开工准备 |  |  | 徐敬华 | 13134301118
345 | 长春市 | 净月区 |  | 启明信息技术股份有限公司 | 基于宽带移动互联网的智能汽车项目 | 电子信息 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 智能网联汽车自动驾驶技术等 | 2017 | 8 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 3500 | 514 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1900 | 设备调试、投产 | 设备购置、安装 |  |  | 王闰新 | 18686665365
346 | 长春市 | 净月区 |  | 启明信息技术股份有限公司 | 启明云基础平台项目 | 电子信息 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 云基础平台 | 2018 | 1 | 2020 | 5 | 5000万以下 | 3500 | 452 | 3000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1000 | 设备调试、投产 | 开工准备 |  |  | 王闰新 | 18686665365
347 | 长春市 | 净月区 |  | 长春吉阳工业集团有限公司 | 年产1亿米智能化高强度塑料导爆管生产线技术改造项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 1、采用湖北卫东控股集团有限公司的WD-II型导爆管自动化生产工艺，对原有导爆管制造工房及生产线进行改造，建设年生产1亿米智能化高强度塑料导爆管生产线。 2、主要工艺设备拉制机组5套组、内、外层塑料自动输送系统1组套、混料系统1组套等 3、项目达标后将大幅度减少危险岗位操作人员数量，降低人员劳动强度，减少在制药量，达到生产流程智能连续化、自动化、信息化，危险操作工序少人化、无人化，在提高生产线本质安全的同时实现产品升级换代。 | 2016 | 10 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3500 | 200 | 2800 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4000 | 完工 | 设备安装调试 |  |  | 于涛 | 13844983939
348 | 长春市 | 二道区 |  | 长春市新发展塑胶工业有限公司 | 检测中心扩建改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 检测中心改造、功能试验台等检测设备 | 2017 | 3 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3500 | 2000 | 1500 |  |  |  |  | 是 | 7 | 1000 | 7000 | 投产 | 检测中心设计、改建、装修全部结束，自动检测线安装调试完毕，主要设备已到货、安装调试完成，并以投入试运营。 |  |  | 刘毅 | 13664438856
349 | 长春市 | 二道区 |  | 长春市曼和滤清器有限公司 | 年产300万支汽车滤清器项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目占地面积9700平方米，总建筑面积5323平方米，新建生产车间一座，三层办公楼一栋，存储车间一座，门卫室一栋 | 2017 | 3 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3150 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4000 | 投产 | 办理土地、规划、施工许可证、备案等相关手续 |  |  | 王贺生 | 13756597666
350 | 长春市 | 经开区 |  | 长春大政药业科技有限公司 | 新建氧化樟脑原料车间 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 新建原料药车间，并通过GMP认证 | 2016 | 10 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3000 | 2000 | 200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 开工建设 | 正在办理项目前期手续 |  |  | 牛功正 | 18343146787
351 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省龙讯科技有限公司 | 年产150万套同轴线传输网络高清摄像机项目 | 电子信息 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要建设一栋生产厂房，一栋办公楼 。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3000 | 2500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3000 | 预计年底暖封闭，部分建筑投入使用 | 正在进行前期手续 |  |  | 李德 | 13804330655
352 | 长春市 | 二道区 |  | 奥莱特汽车设备有限公司 | 年产1000台新能源汽车动力电池举升车项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设厂房办公楼等，年生产1000太新能源动力电池举升车 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3000 | 3500 | 1400 |  |  |  |  | 否 |  |  | 600 | 设备安装调试 | 前期准备中 |  |  | 韩小红 | 13514312032
353 | 长春市 | 经开区 |  | 长春一汽富晟特必克制动有限公司 | 盘式制动器智能产线项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 项目新建智能产线3条，购置工业机器人20台，10台AGV车。 | 2019 | 1 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 3000 | 500 | 1700 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 主体完工 | 土建施工 |  |  | 王鑫 | 18686475001
354 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林长玉特陶新材料技术股份有限公司 | 特种陶瓷材料研发项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目租赁北湖科技园产业二期F2栋，总面积3081.73平方米，进行装修改造，购置主要设备2台（套）。项目主要进行特种陶瓷新材料产业研发。 | 2017 | 11 | 2019 | 1 | 5000万以下 | 3000 | 150 | 2517.91 |  |  |  |  | 是 | 2 | 500 | 500 | 完成两条中试线搭建，机器设备安装调试工作完毕并全面投入使用。 | 完成办公区域的装修工程，并已投入使用； 完成两条中试生产线的搭建及调试，进行初步中试生产；分析测试所需仪器设备完成调试投入使用。 |  |  | 王诗阳 | 18345150452
355 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 吉林省华阳新材料研发有限公司 | 碳纤维复合材料件基于新工艺的批产装备应用项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 本项目利用吉林省华阳新材料研发有限公司内厂房实施，占用厂房面积500平方米，根据新工艺，购置压机、机械臂、注胶机等生产检测设备15台（套），配套国外工装模具，组建碳纤维复合材料件生产线，项目建成后年产碳纤维复合材料汽车零部件产品2万件。 | 2018 | 11 | 2020 | 11 | 5000万以下 | 3000 | 1000 | 2200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2720 | 完成压机、机械臂、注胶机等设备的采购，完成工装模具的设计 | 部分设备已经完成招标程序，预付订金，完成了整体项目进度的30% |  | 无 | 姚振华 | 13903654482
356 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省开顺新材料有限公司 | 高性能纤维复合材料扩建项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 现有总建筑面积为10507.04㎡，主要包括办公楼、厂房等。为满足本项目的生产需要，项目新建生产车间1792平方米，同时新增5台高性能纤维复合材料生产设备。本项目投产后新增产能3000吨。 | 2018 | 9 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 3000 | 1000 | 300 |  |  |  |  | 是 | 11 | 1600 | 6709.33 | 所有工程完工并投产 | 厂房主体完工，正在采购设备 |  |  | 单玉柱 | 13331589768
357 | 长春市 | 经开区 |  | 九三集团长春大豆科技股份有限公司 | 新建油罐区项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 大豆油油罐新建项目 | 2019 | 4 | 2020 | 1 | 5000万以下 | 3000 | 2238 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2686.4256 | 完成前期项目手续办理 | 正在办理项目前期手续 |  |  | 吴俊翔 | 13504471717
358 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春特必克世立汽车零部件有限公司 | 年产1500万枚鼓式无石棉摩擦片产品生产线升级改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 本项目利用原有厂房进行生产线的升级改造，扩大生产规模，提高生产技术水平，节能降耗。生产线主要进行制动器衬片的生产，项目拟购买框架液压机、摩擦材料专用固化炉、自动称重送料机、双轴数控钻床等智能化先进设备共134台/套。项目完成后，将建设成一条先进的智能化生产线，年生产能力达到1500万片 | 2018 | 4 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 3000 | 1500 | 1340 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2800 | 完成项目的70% | 截止到目前，项目已采购设备85台/套，完成项目投资的63.2%，完成项目形象进度的75%。 |  |  | 董哲 | 15764341005
359 | 长春市 | 经开区 |  | 长春市宏光汽车配件有限公司 | 乘用车车灯注塑件转型升级技术改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目在现有1号厂区进行，利用原有车间进行改造，改造面积为长23米宽15米，无尘车间使用面积345平方米。购置设备66台（套），其中引进奥地利恩格尔精密注塑机5台，模具16套。项目改造完成后，新增年产2500万件车灯注塑件。 | 2018 | 4 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 3000 | 610 | 1500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6479 | 竣工投产 | 正在办理前期手续 |  |  | 高璇 | 17790017715
360 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市新泉池酒业有限责任公司 | 白酒灌装生产线技术改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产3000吨白酒 | 2018 | 8 | 2019 | 4 | 5000万以下 | 3000 | 1250 | 1100 |  |  |  |  | 是 | 5 | 3000 | 11500 | 试生产 | 设备安装调试 |  |  | 周传伟 | 18686399899
361 | 长春市 | 二道区 |  | 长春市吉韩模具有限公司 | 轨道客车零部件智能生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设规模：建成轨道客车零部件智能生产线一条 主要建设内容：通过MES生产系统和ERP管理系统与现有轨道客车零部件生产过程融合，辅助数控设备自动化、工装及智能化吊装工具，实现轨道客车零部件智能生产，即输入产品三维数模，系统自动完成产品工艺制定、编程、刀辅具选择、工艺装备选择等，以自动化生产加工过程代替传统机械加工过程。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2517 | 1450 | 100 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 设备安装调试 | 土建工程完成 |  |  | 贾旭光 | 13514309797
362 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春金赛药业股份有限公司 | FSH车间改造工程 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | FSH车间改造，生产重组人促卵泡注射液260万支 | 2018 | 6 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 2500 | 787 | 27271 |  |  |  |  | 否 |  |  | 20000 | 土建竣工验收 | 2018年土建改造竣工，2019年进行管道改造及设备安装 |  | 需资金支持 | 焦立娜 | 13159646490
363 | 长春市 | 经开区 |  | 长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司 | Audi T99智能车间项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目主要通过对Audi豪华型轿车座椅产线购置、发泡区改造、产线实验设备购置三方面完成。 | 2016 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2500 | 500 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 设备安装调试 | 设备购置 |  |  | 滕怀杰 | 88777238
364 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林省新艺家俱装饰有限公司 | 传承百年工艺与现代技术结合年产五千套实木珍藏版家俱改造升级项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 生产线改造 | 2018 | 1 | 2019 | 5 | 5000万以下 | 2238 | 350 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 500 | 设备调试、投产 | 开工准备 |  |  | 罗金艺 | 13756091999
365 | 长春市 | 九台区 |  | 长春恒拓模具有限公司 | 汽车零部件智能生产线建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 汽车天窗、车灯注塑件生产；项目改建面积2013.7平方米，增加机器人及数字化、信息化、智能化投入。 | 2017 | 7 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 2129 | 1100 | 1500 |  |  |  |  | 是 | 7 | 1000 | 8000 | 生产线部分改建 | 生产线部分改建完毕 |  |  | 孙喜彬 | 18943044477
366 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林省东朗门窗制造有限公司 | 年产8万平方米铝包木门窗自动化生产线升级改造项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设规模:项目建成后可年产8万平方米铝包木门窗 建设内容:项目建设利用原有的土地及厂房（厂区占地面积30000㎡，总建筑面积13875㎡）,购入新型智能设备60台/套， 建成一条铝包木门窗生产线。 | 2018 | 11 | 2020 | 4 | 5000万以下 | 2120 | 600 | 512.73 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8000 | 完成项目投资的30% | 截止到目前项目已投入512.73万元，用于设备购买、项目厂房装修和工艺布局。目前已采购设备30台/套，厂房装修和工艺布局已经基本完成，完成项目投资的25.64%，完成项目形象进度的40%。 |  |  | 朱艳秋 | 15506068008
367 | 长春市 | 德惠市 |  | 德惠市德佳环保能源有限公司 | 废灰处理垃圾填埋项目 | 其他 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 卫生填埋厂服务范围为德惠市，工程规模272t/d,服务年限15年。垃圾总填埋量150万。目前项目已备案，正在办理前期手续，预计2019年4月开工建设 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2110 | 60000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3000 | 土建施工 | 办理前期手续 |  |  | 宋国伟 | 87000239
368 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省大唐自动焊割科技有限公司 | 高强铝合金汽车部件智能焊接机器人生产线 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 机器人焊接生产线，年产5000万元 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2100 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 项目全面启动 | 前期准备 |  |  | 王玉林 | 13504305609
369 | 长春市 | 长春新区 |  | 长春维鸿东光电子器材有限公司 | 雷达环视值班机器人产业化 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目建设一条环视值班机器人生产线，项目建成后可实现10000台每年的生产规模 | 2019 | 1 | 2021 | 12 | 5000万以下 | 2100 | 1000 | 20 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1000 | 车间改建，设备购买、生产线建设 |  |  |  | 吕晨光 | 13756507134
370 | 长春市 | 经开区 |  | 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 | D058前副车架及控制臂焊接总成 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  |  |  |  | D058前副车架及控制臂焊接总成冲压模具、焊接线、压装设备 | 2019 | 4 | 2020 | 8 | 5000万以下 | 2087 | 900 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 经理 | 13578629751
371 | 长春市 | 榆树市 |  | 吉林省升吉米业有限公司 | 年加工5万吨大米生产线改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 新建、续建异地改造，购置新设备 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 1060 | 800 |  |  |  |  | 是 | 7 | 500 | 9500 | 项目完工 | 试生产 |  |  | 杨东梅 | 15754383888
372 | 长春市 | 长春新区 |  | 长春市朗瑞斯铁路装备有限公司 | 轨道交通--磁悬浮电池系统及管理系统 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年生产轨道交通客车电池系统90套 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 1100 | 700 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 生产线的改造和工程收尾 | 土建工程完成，设备安装完毕，目前处于试生产阶段 |  |  | 赵洪波 | 15948762233
373 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 灌装封膜生产线升级改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 从瑞士引进原装进口灌封一体机两套并进行相关净化工程及车间改造，替代现有半自动灌装机和封膜机，从而实现生产线全自动化生产，年产量可达到4000万张，产值可达2.5亿元。 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 600 | 587 |  |  |  |  | 否 |  |  | 25000 | 第一台灌封一体机投入使用，替代10台灌装机和1台封膜机。 | 部分净化工程及车间于2018年5月改造完成，2018年6月份第一台灌封一体机到达公司，当月安装调试完成，9月完成第二台灌封一体机的订购。 |  | 资金存在缺口 | 隋一宁 | 18243008600
374 | 长春市 | 长春新区 |  | 长春大正博凯汽车设备有限公司 | 轿车白车身两盖及翼子板焊装线整体解决方案项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目完成后每年为客户提供轿车白车身两盖及翼子板焊装整体解决方案3套。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 560 | 5000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 设备安装调试 | 设备购置 |  |  | 滕怀杰 | 88777238
375 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春金赛药业股份有限公司 | 污水处理站提标改造 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 新建污水处理站，日处理能力2000立方米 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 500 | 27271 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 土建封闭 | 2018年土建封闭，2019进行设备安装及调试 |  | 需资金支持 | 焦立娜 | 13159646490
376 | 长春市 | 经开区 |  | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 电动车逆变器研发投资项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 分三年建设，具备进行电动车逆变器及其他产品开发中的EMC试验、机械试验、盐雾试验、防尘防水试验的能力。 2018年已投资： 1.屏蔽室（投资70万） 2.BCI测试设备（投资70万） 2019年拟投资： 3.3m法电波暗室及配套设备（拟投资1000万） 4.三综合环境试验系统（拟投资250万） 5.机械冲击试验台（拟投资70万） 2020年拟投资： 1.盐雾试验箱（拟投资40万） 2.防尘试验箱（拟投资80万） 3.防水试验台（拟投资20万） | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 1600 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 经理 | 13756287387
377 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林省群源泡塑科技有限公司 | 年产五百万套汽车用泡塑制品全自动升级改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 汽车包装泡塑制品 | 2018 | 7 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 268 | 1500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 500 | 设备调试、投产 | 开工准备 |  |  | 会计 | 18686612806
378 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省旺达机械设备有限公司 | 数控机床装配厂房扩建项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地3万平方米，年产数控产品500台套。 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1860 | 300 | 1200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 300 | 所有工程完工并投产 | 二期车间主体完工 |  |  | 刘 军 | 13304319862
379 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市佰兴米业有限公司 | 年产5万吨大米生产线项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目占地5000平方米，主要建设办公楼及购置设备 | 2018 | 6 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 1700 | 700 | 800 |  |  |  |  | 是 | 7 | 2000 | 2591 | 完成主体工程 | 土建基本完成 |  |  | 姚玉宝 | 15948116527
380 | 长春市 | 经开区 |  | 长春三鼎变压器有限公司 | 电炉变压器定制化服务平台 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 通过产品定制化服务平台的建设，为用户提供个性化需要和定制设计入口，实现产品与用户需求的高度协同。建立产品大数据中心。 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1600 | 1500 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 500 | 竣工投产 | 设备调试 |  |  | 肖琳 | 18088653601
381 | 长春市 | 经开区 |  | 天纳克一汽富晟(长春)汽车零部件有限公司 | B SMV 2.0T/2.5T压焊等工作站升级改造 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 压焊工作站、焊接工作站改造，新投焊接夹具、气密夹具等工装 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 1500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 设备安装调试 | 设备购置 |  |  | 滕怀杰 | 88777238
382 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 一种可直立式静脉输液的医用、药用产品产业化项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 生产线升级改造设计→生产线设备安装及调试→国家局G M P认证→产品试生产→产品正式生产 | 2018 | 1 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 1500 | 550 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 32820 | 获得中试产品,验证14个化学药品工艺、处方合理性 | 直立式聚丙烯生产线设备、净化升级改造 |  | 技术人才缺乏 | 成洋 | 17643075002
383 | 长春市 | 榆树市 |  | 长春市世宝酒业有限责任公司 | 世宝酒业厂房扩建项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产1500吨白酒 | 2018 | 7 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1500 | 670 | 850 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6500 | 试生产 | 设备安装调试 |  |  | 宋彩云 | 15044351955
384 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市鸿运米业有限公司 | 场地设备改建扩建 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 大米生产线 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1500 | 1200 | 200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2800 | 项目完工 | 土建基本完成 |  |  | 赵国文 | 18904448009
385 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林省吉大机电设备有限公司 | 带有称料装置的汽车盘式片半自动等比压热压机组研制 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 研发销售热压机组22台 ，一台机组可年产中高档盘式刹车片35万套. | 2017 | 5 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 1430 | 250 | 1100 |  |  |  |  | 是 | 7 | 500 | 2000 | 余下4台机组的外购件采购、机械加工、安装调试. | 共计22台压机，已交付用户16台，目前2台进入安装阶段。 |  |  | 赵小楼 | 13944107289
386 | 长春市 | 经开区 |  | 长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司 | BSMV座椅产线改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目主要通过对一汽大众全尺寸SUV座椅产品开发，验证和产线购置等方面完成项目。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 1400 | 500 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1334 | 设备安装调试 | 设备购置 |  |  | 滕怀杰 | 88777238
387 | 长春市 | 长春新区 | 北湖 | 长光卫星技术有限公司 | 商业遥感卫星12m地面站（长春站） | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设商业遥感卫星12m地面站 | 2017 | 3 | 2019 | 3 | 5000万以下 | 1400 | 532 | 399 |  |  |  |  | 是 | 4 | 0 | 0 | 正式投入使用 | 工程建设基本完成，试运行 |  |  | 白杨 | 18043698326
388 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春亚大汽车零件制造有限公司 | 多层管挤出线项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 多层管挤出线，长28米，宽1.6米，属全球最佳挤出厂商生产的最佳挤出线，国内屈指可数，产值能达到3-5亿。 | 2018 | 9 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 1371 | 520 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 签订采购合同，供应商启动设备组装 | 已确定技术协议，价格谈判完成，准备签订采购合同。 |  |  | 王阳 | 0431-87020275
389 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春金赛药业股份有限公司 | 凝胶车间改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 凝胶车间改造，生产凝胶100万支 | 2018 | 5 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 1330 | 569 | 27271 |  |  |  |  | 否 |  |  | 52000 | 土建竣工验收 | 2018年土建改造竣工，2019年进行管道改造及设备安装 |  | 需资金支持 | 焦立娜 | 13159646490
390 | 长春市 | 经开区 |  | 一汽东机工减振器有限公司 | SA自动装配线 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 为满足与吉利等主机厂的深入合作，大量减振器投入量产，为满足产能需要，投资建设此项目，生产SA类减振器产品 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1300 | 500 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2000 | 开工建设 | 办理前期手续 |  |  | 王鑫 | 18686475001
391 | 长春市 | 绿园区 |  | 长春普奥轨道交通设备有限公司 | 轨道交通车辆设备配件制造加工生产线建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 从事轨道交通车辆设备配件加工制造，轨道客车配件喷漆、喷塑和玻璃钢司机台糊制建设项目。项目建成后可年生产轨道客车360列配件。 | 2018 | 5 | 2019 | 5 | 5000万以下 | 1298 | 400 | 500 |  |  |  |  | 是 | 6 | 1000 | 1000 | 喷塑生产线 | 所有设备已购置完成，于2018年11月30日进入设备调试阶段 |  |  | 王莹 | 15543652867
392 | 长春市 | 二道区 |  | 长春中拓模塑科技有限公司 | 汽车原装外观饰件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 3年建设周期总投资7000万元，将引入水性漆喷漆线两条，注塑机5台，辅机若干，全自动智能机械手臂若干，全自动立体货架3组，项目周期内累计销售7亿元以上人民币，项目整体竣工后年产值5亿元人民币 | 2018 | 3 | 2020 | 9 | 5000万以下 | 1200 | 300 | 900 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5400 | 设备安装调试 | 前期准备 |  |  | 陈春雨 | 13610709692
393 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树实德鑫鑫铝塑科技有限公司 | 预应力铝材挤压系统技改项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 该项目由三套挤压系统构成：主要生产产品 1、民用建材门窗用的主要材料即断桥铝型材,提供有500余种系列产品,2、工业型材、3、装饰材料等产品；该系统主要有1、预应力铝型材挤压机；2、双层铝棒热剪炉；3、管式换热时效炉；4、感应模具炉；5、四级换带式冷床；该项目建成后，铝型材产量由原来的3000余吨，提高到5000余吨，极大的提高了生产效率及设备使用性能。 | 2018 | 5 | 2019 | 9 | 5000万以下 | 1200 | 160 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 10 | 2000 | 8550 | 项目完工 | 设备安装调试 |  |  | 娄安杰 | 15943139999
394 | 长春市 | 九台区 |  | 吉林省顺达非标设备制造有限公司 | 减振器壳体旋压技术项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | SDX600二功位铲旋机 | 2018 | 9 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 1157 | 1000 | 100 |  |  |  |  | 是 | 9 | 1000 | 2000 | 完成30台 | 前期准备 |  |  | 刘蔓茹 | 13331685679
395 | 长春市 | 榆树市 |  | 长春市精禾粮食收储经销有限公司 | 传统产业升级改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 主要建设生产线及车间改造 | 2017 | 7 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1120 | 300 | 750 |  |  |  |  | 否 |  |  | 950 | 项目完工 | 试生产 |  |  | 孙爱民 | 133646450565
396 | 长春市 | 经开区 |  | 天纳克一汽富晟(长春)汽车零部件有限公司 | Volvo GEN III排气系统产线升级项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 该项目为Volvo全球同时开发的项目，项目新建智能化产线1条，购置AGV车10台，新建焊接机器人工作站10个，可生产23种产品。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1100 | 500 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1000 | 设备安装调试 | 设备购置 |  |  | 滕怀杰 | 88777238
397 | 长春市 | 净月区 |  | 吉林省汇融生物科技有限公司 | 区域细胞制备中心项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 区域细胞制备中心建设 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1058 | 380 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 500 | 设备调试、投产 | 设备购置、安装 |  |  | 刘一 | 18504306668
398 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市金裕米业有限公司 | 现代粮仓建造和技术改造升级项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 厂房、车间、仓储设施改造1万平方米 | 2017 | 6 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 1000 | 1000 | 900 |  |  |  |  | 是 | 8 | 1500 | 9600 | 试生产 | 土建基本完成 |  |  | 崔玉会 | 18946626111
399 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市铁岭北方糠醛集团新庄有限公司 | 就地改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 在原有锅炉基础上加装预热脱水装置 | 2018 | 8 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1000 | 421 | 580.4 |  |  |  |  | 否 |  |  | 884 | 试生产 | 土建基本完成 |  |  | 李兵兵 | 18504348777
400 | 长春市 | 长春新区 | 南区 | 长春雷允上药业有限公司 | GMP车间改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目建设规模投资1000万元；主要针对生化车间及包装车间的重新规划及设施改进、老旧设备更新及改造，改造后产能450万支每年。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5000 | 预计完工 | 土建工程已完成，车间净化安装完成，正在设备调试，净化水系统调试，预计2019年12月试生产。 |  | 无 | 孙丽 | 18643078668
401 | 长春市 | 榆树市 |  | 榆树市于雷酿酒有限公司 | 年产1000吨白酒灌装车间技术改造 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 对生产车间进行扩建，新上设备20台套 | 2018 | 8 | 2019 | 4 | 5000万以下 | 1000 | 555 | 450 |  |  |  |  | 是 | 5 | 2000 | 2300 | 项目完工 | 土建基本完成 |  |  | 于雷 | 15500099666
402 | 长春市 | 朝阳区 |  | 长春艾希技术有限公司 | 数字控制工程产业技术研发中心项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 1)建设成年产200台套AGV； 2)30套机器人工作站 3)50套机械手 4)30生产线的研发调试中心并支持新AGV及行走机器人产品开发、生产 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 1000 | 330 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1000 | 厂房改造设备增加 | 规划设计方案讨论 |  |  | 胡水博 | 13504454992
403 | 长春市 | 汽开区 |  | 吉林省广源物流有限公司 | 广源工业园二期项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 是以一汽大众、一汽轿车、一汽解放、一汽丰田零部件配套加工为核心的汽车零部件生产基地。目前企业正在同富维海拉、富维安道拓、延锋彼欧等优质零部件企业接洽，现有厂房无法满足上述企业需求，新增投资2.5亿建设工业园二期。 | 2019 | 6 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 25000 | 5000 | 0 | [8 empty] | 开工建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
404 | 长春市 | 经开区 |  | 吉林省金鸿新能源汽车销售有限公司 | 金鸿新能源汽车创意产业园项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积35000平方米，新兴产业园1号、2号.5-2厂房。 | 2019 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 5000 | 0 | [8 empty] | 开工建设 | 前期手续办理中 |  |  | 何吕昌 | 84653200
405 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春市一汽科华储运有限公司 | 汽车部件仓储、装配项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要为一汽解放、一汽轿车、富奥股份提供仓储、物流及装配服务，年产值5000万元。总投资1亿，占地1万平方米。 | 2019 | 6 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 0 | [8 empty] | 开工建设 | 前期手续办理中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
406 | 长春市 | 绿园区 |  | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 京张智能动车组研制项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 新增冲压、车体、装配等工艺设备51台套。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 29000 | 15000 | 0 | [8 empty] | 开工建设 | 前期手续办理中 |  |  | 戚特妮 | 87605347
407 | 长春市 | 绿园区 |  | 政府和社会资本 | 东北亚通航产业园 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 规划分步实施，十年内在吉林省旅游景区或商业网点投资建设约60个低空通航微型机场、起降点群、生产600架飞机、完成各主要旅游景点或商业网点、通航特色小镇的投建和运营。 | 2019 | 6 | 2024 | 12 | 10亿元以上 | 500000 | 20000 | 0 | [8 empty] | 开工建设 | 前期手续办理中 |  |  | 戚特妮 | 87605347
408 | 长春市 | 长春新区 |  | 吉林德启鑫鑫建材有限公司 | 年产60万立方米装配式预制构件项目 | 建材 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 厂房、办公楼及附属配套设施。 | 2017 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 18000 | 9000 | 200 | [8 empty] | 项目完工 | 设备安装 |  |  | 李明月 | 81335650
409 | 长春市 | 德惠市 | 万宝镇 | 长春元盛能源实业发展有限公司 | 长春市城市LNG应急调峰储配站项目 | 其他 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 主要产品：液化天然气（LNG）建设规模：建设10万立方米水容积LNG储罐，储气能力6000万立方米 | 2019 | 9 | 2020 | 10 | 10亿元以上 | 100000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 50000 | 土建施工 | 前期准备中 |  |  | 天然气公司 | 15948307896
410 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春市大昊汽车管件有限责任公司 | 大昊汽车管件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 为汽车生产涡轮增加发动机高压管 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 5000 | 28870 | [7 empty] | 3400 | 厂房建设 | 土建主体已完工，正在进行设备安装调试 |  |  | 王蒙 | 15568742661
411 | 长春市 | 汽开区 |  | 卡斯马汽车系统（上海）有限公司长春分公司 | 卡斯马汽车车身二期项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 项目占地面积55万平方米，建设标准厂房20栋，生产民用车、高强度旋压装备、汽车内外饰件。 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 4000 | 23000 | [7 empty] | 36000 | 厂房建设 | 设备安装调试 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
412 | 长春市 | 汽开区 |  | 李尔汽车座椅有限公司 | 汽车座椅生产项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 厂房、办公楼、配套设施 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 3000 | 0 | [7 empty] | 6000 | 厂房建设 | 设备安装调试 |  |  | 易经理 | 18043119996
413 | 长春市 | 汽开区 |  | 宁波雪龙汽车零部件有限公司 | 雪龙风扇总成二期项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 建设厂房及其附属设施。年产风扇及离合器50万件。 | 2016 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 45000 | 6000 | 11000 | [7 empty] | 3000 | 厂房建设 | 土建工程进行中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
414 | 长春市 | 汽开区 |  | 长春赛福特汽车部件有限公司 | 赛福特汽车涡轮中冷系统二期项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 占地面积2.5万平方米，建筑面积1.8万平方米，主要建设厂房、办公楼及附属设施。 | 2016 | 5 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 30000 | 7000 | 18000 | [7 empty] | 12000 | 厂房建设 | 土建工程进行中 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
415 | 长春市 | 长春新区 | 长德 | 吉林省通程科技有限公司 | 物联网防伪图码、芯片生产基地项目 | 电子信息 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 物联网监管平台及应用网站、年产6亿个防伪图码、RFID芯片、手持式识读设备生产；吉林省防伪产品监管仓库。占地面积5万平方米，建筑面积3.5万平方米。4栋仓库、1栋办公楼、1栋厂房，购置设备50台（套） | 2014 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 22500 | 500 | 9000 | [7 empty] | 7000 | 投产 | 1＃厂房 5951.37㎡，2＃厂房6677.58㎡，主体框架完成。 |  |  | 陈思拓 | 81187712
416 | 长春市 | 双阳区 |  | 长春市建筑工程质量检测中心 | 年产45万平方米植物纤维复合防火板项目 | 建材 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 项目占地27834平方米，建筑面积20754平方米。购置设备1791台套 | 2016 | 7 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 21804 | 10000 | 9000 | [7 empty] | 46900 | 试生产。 | 完成项目收尾工程，试生产。 |  |  | 庞文笑 | 13274301538
417 | 长春市 | 汽开区 |  | 中研长春精密机械 发展有限公司 | 中研精密机械零部件生产研发服务中心建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 占地1.1万㎡，建设厂房、 仓库、办公楼及辅助设施等 | 2016 | 5 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 20000 | 6000 | 10000 | [7 empty] | 20000 | 厂房建设 | 主体施工 |  |  | 徐兆岚 | 18043189229
418 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省天源粘合剂有限公司 | 天源生物质项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 生产线，办公楼，各类厂房。占地面积4万平方米。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 11180 | 8820 | [7 empty] | 15000 | 投产运营 | 办公楼主体建设完工，两栋厂房建设完工 |  |  | 宋国伟 | 87000239
419 | 长春市 | 德惠市 |  | 吉林省丰驰木业有限公司 | 年产19万立方米中密度纤维板新建项目 | 建材 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 拟占地35000平米，办公楼、车间、库房总建筑面积26560平米。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 18000 | 8000 | 10000 | [7 empty] | 30000 | 设备安装调试 | 主体施工 |  |  | 宋国伟 | 87000239
420 | 吉林市 | 昌邑区 | 哈达开发区 | 吉林市虹园汽车配件有限公司 | 征收搬迁改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | —— | —— | 占地面积1.5万平方米，总建筑面积0.95万平方米，建设办公楼、厂房及其配套设施。总投资7390万元 | 2018 | 4 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 7390 | 3390 | 4000 | 是 |  | 否 | —— | 是 | 12 | 0 | 2000 | 办公楼、厂房及其配套设施主体施工完毕，旧厂区搬迁工作完工，年底投产 | 项目已完工，正在筹划搬迁事宜 |  |  | 姜维禹 | 13904412244
421 | 吉林市 | 昌邑区 | 哈达开发区 | 吉林省龙峰商贸有限公司 | 吉林市医药大健康产业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 占地面积59000平方米，建筑面积48000平方米，主要建设医药批发、零售园区，医药保健品生产、中药饮片深加工园区，医疗器械制造园区，医疗健康体检、健康养老园区。配套建设研发中心、办公楼等 | 2018 | 4 | 2020 | 10 | 5-10亿项目 | 60000 | 5000 | 200 | 是 |  | 否 | —— | 否 |  | 0 | 80000 | 主体施工 |  |  |  | 邓广峰 | 13943290101
422 | 吉林市 | 昌邑区 | 哈达开发区 | 吉林市达兴铝业有限公司 | 达兴铝业二期工程项目 | 冶金 | 续建 | 是 | 否 | 否 | —— | —— | 建设8英寸单晶硅拉棒项目生产车间1万平，办公楼1700平，新购置单晶硅生长炉等设备设施 | 2018 | 4 | 2021 | 10 | 1-5亿元项目 | 30000 | 2000 | 2000 | 是 |  | 否 | —— | 否 |  | 0 | 5000 | 厂房、办公楼主体施工完毕，同上海申和公司洽谈技术引进事宜，考察浙江天通吉成公司购置生产设备。 | 办公楼完工，厂房框架完工。 |  | 资金缺口25000万元 | 毛秀梅 | 13331617119
423 | 吉林市 | 昌邑区 | 哈达开发区 | 吉林市星通电子科技有限公司 | 年产30万件手机及电脑电子芯片项目 | 电子信息 | 续建 | 否 | 否 | 否 | —— | —— | 占地面积1.7万平方米，建筑面积1.7万平方米，主要建设厂房14700平方米；仓库1900平方米；泵房60平方米；门卫40平方米；水池300平方米 | 2018 | 4 | 2021 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6930 | 3000 | 870 | 是 |  | 否 | —— | 否 |  | 0 | 3000 | 主体施工 | 办公楼主体完工，三座厂房完工。 |  |  | 迟为民 | 15330755555
424 | 吉林市 | 昌邑区 | 哈达开发区 | 吉林市双渠工程材料有限公司 | 年产4000吨新型土工布项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 | 否 | —— | —— | 项目占地面积7000平米，其中建筑面积5700平米，建设厂房、成品库、原料库、配电室、办公楼等配套设施。购置生产设备12台（2套） | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 3606 | 3606 | —— | 是 |  | 否 | —— | 否 |  | 0 | 1000 | 土建施工 |  |  |  | 李嬴政 | 15144229991
425 | 吉林市 | 龙潭区 | 龙潭经济开发区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 吉林建龙钢铁有限责任公司150万t/a焦化项目 | 冶金 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 占地54.8公顷，年产150万吨焦炭。 | 2019 | 7 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 130000 | 50000 |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 350000 | 完成项目前期审批手续及设计 | 待建 | 办理手续问题（具体何种手续以及未办理完的原因） |  | 刘庆申 | 18043822799
426 | 吉林市 | 龙潭区 | 龙潭经济开发区 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 吉林建龙钢铁有限责任公司80万吨冷轧工程项目 | 冶金 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地13.5公顷，年产80万吨冷轧钢材。 | 2018 | 5 | 2019 | 6 | 10亿元以上 | 100000 | 25000 | 50000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 9 | 80000 | 300000 | 建成投产 | 主厂房进行钢结构安装 | 环评手续 |  | 刘庆申 | 18043822799
427 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 中油吉林石化公司动力一厂 | 动力锅炉改造二期项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 一号炉及配套设施建成投产 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 15000 | 5000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 0 | 建成投产 | 土建施工、设备订购 |  |  | 彭洪湃 | 63903993
428 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林江机特种工业有限公司 | 飞机零部件及高端防爆器材生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 建筑面积2.9万平方米。年产防爆器材1000套、飞机零部件30万件、飞机组件3000套。 | 2018 | 5 | 2022 | 6 | 1-5亿元项目 | 24800 | 5000 | 4950 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 4000 | 19160 | 新建热表处理生产工房，建筑面积5439平米，改建3237平米，新增工艺设备28台/套 | 厂房建设、设备招标采购 |  |  | 赵新生 | 0432-65154694
429 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林江机特种工业有限公司 | 综合技术改造项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 建筑面积1.5万平方米，对生产装置进行技术改造。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 1000 | 7000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  | 0 |  | 对生产装置进行技术改造，主体施工结束 | 完成施工 |  |  | 赵新生 | 0432-65154694
430 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 1万吨/年2-乙基蒽醌及10.8万吨/年含硫废液焚烧制酸联合装置项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 江苏 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 主要建设2-乙基蒽醌和含硫废液焚烧制酸装置、罐区及其附属设施。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 60000 | 40000 | 20000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 80000 | 蒽醌装置一期完成土建、设备安装及试车运行；制酸装置2018年6月开工建设，2019年12月完成土建施工、设备安装及试车运行。 | 土建施工、设备订购安装中 |  |  | 王大利 任景浩 | 13331718853 13514429682
431 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林瑞吉特殊化学品有限公司 | 年产6万吨乙氧基特殊化学品项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 上海 | 上海三瑞特殊化学品有限公司 | 4万吨聚醚单体，1万吨表面活性剂 | 2018 | 4 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 2000 | 8000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 4 | 8000 | 11000 | 完成土建 | 设备安装 |  |  | 宋总 | 13843240866
432 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉化北方公司锦江油化厂 | 12万吨/年重芳烃轻质化项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 主要建设加氢精制、加氢裂化、分离、压缩机、加热炉单元及其它辅助设施。 | 2018 | 4 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 18435 | 12435 | 6000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 10000 | 65972 | 完成一期工程土建、设备安装等全部施工任务、具备投料试车条件。 | 土建施工中 |  |  | 于伟 | 63983302
433 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 国电吉林热电厂 | 热能源改造项目 | 电力 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 安装3台116MW热水锅炉，配套建设锅炉点火油系统、除灰渣系统、烟气除尘系统等辅助系统及附属设施。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 32100 | 21000 | 10000 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 0 | 安装3台116MW热水锅炉，配套建设锅炉点火油系统、除灰渣系统、烟气除尘系统等辅助系统及附属设施。 | 厂房主体钢结构框架建设 |  |  | 赵梓同 | 63049165
434 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 博大东方新型化工（吉林）有限公司 | 可降解塑料及新材料产业园项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 建设30万吨/年生物降解塑料PPC及30万吨/年高科技纳米新材料（产业园） | 2017 | 5 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 118000 | 40000 | 12000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 90000 | 地下管网等隐蔽工程全部完成，完成所有厂房、车间主体土建施工、设备安装、设备管道安装 | 已完成办公楼和包装单元的土建部分，PPC主装置、厂区地管工程、控制室、厂区管廊等建筑正在施工 |  |  | 张佳兴 | 13904426549
435 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林市瀚禹化工股份有限公司 | 年产3.6万吨二萘酚项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 建设3.6万吨二萘酚生产装置，建筑面积5.8万平方米。 | 2016 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 70100 | 10100 | 60000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 10000 | 130000 | 建设收尾，建成投产 | 设备安装调试，受流动资金严重短缺影响，建设缓慢 | 资金缺口大 | 缺口3亿元 | 杨卓 | 13500996810
436 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林市瀚禹化工股份有限公司 | 年产3.6万吨H酸项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 建设3.6万吨H酸生产装置，建筑面积2.8万平方米。 | 2017 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 26000 | 13000 | 13000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 150000 | 厂房建设，设备安装 | 厂房建设，受流动资金严重短缺影响，建设缓慢 | 资金缺口大 | 缺口3亿元 | 杨卓 | 13500996810
437 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | 6000吨/年三氯化铝项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设规模：6000吨/年 建设内容：建设液氯汽化、三氯化铝反应、尾气吸收（次氯酸钠）、余热回收、产品包装5个单元以及配电室、控制室、分析化验室等配套设施。 | 2019 | 3 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 3106 | 2900 | 200 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 9 | 700 | 2890 | 2019年8月实现建成中交 | 2019年3月初土地整平；3月20号开工建设；6月完成土建工程；8月中旬完成设备安装；8月末建成中交。 |  |  | 于伟 | 63983302
438 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林市吉化北方坤瑞化工有限公司 | C8分离精制项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设规模：2万吨/年 建设内容：建设苯乙烯抽提、脱色精制单元以及相应配套辅助设施。 | 2019 | 7 | 2020 | 6 | 1-5亿元项目 | 16212 | 10000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 18500 | 2019年7月实现开工建设 | 2019年6月完成所有项目前期工作；7月实现开工建设；11月完成所有体检工程；2020年6中旬完成设备安装；6月末建成中交。 |  |  | 于伟 | 63983302
439 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 中油吉林石化公司 | 25万吨航空煤油加氢装置 | 石油化工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新建25万吨/年煤油加氢生产装置及配套设施 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10200 | 5000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 主体施工及设备订购安装 | 办理前期手续 |  |  | 彭洪湃 | 63903993
440 | 吉林市 | 龙潭区 | 龙潭经济开发区 | 吉林炭素有限公司 | 吉林炭素有限公司整体搬迁及技术升级改造 | 冶金 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | （1）土建工程：工业建筑、工业辅助建筑、办公生活建筑、仓库、构筑物等，总建筑面积约18万平米。（2）主要设备：沥青熔化设备、原料煅烧设备、中碎筛分设备、混捏设备、成型设备、焙烧炉、石墨化炉、高压浸渍设备、预热窑、自动加工机组、模压机、等静压机、放丝加捻机、张力牵引机、预氧化炉、碳化炉、收丝机、织布机等设备约76台（套）。 | 2019 | 04 | 2020 | 8 | 10亿元以上 | 115970 | 67425.9 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 未知 | 3500吨挤压机、煅烧、中碎、混捏、成型厂房建筑及设备安装调试；部分焙烧工序厂房建筑及设备调试生产；部分石墨化工序建筑及设备调试生产；加工厂房及设备基础。 | 土地位置出现问题，可能重新选址 |  |  | 国柱 | 18043220092
441 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司淘汰日产400吨废纸脱墨生产线暨机械浆生产线升级改造项目 | 轻纺 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 淘汰日产400吨废纸脱墨生产线一条，机械浆生产线升级改造，配套建设日处理能力10000立方米污水处理厂 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 37000 | 15000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 40000 | 主体施工及设备订购安装 | 办理前期手续 |  |  | 曹主任 | 13894201000
442 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林聚源化工有限公司 | 5万吨二氧化碳基聚醇多元醇 | 石油化工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年产5万吨二氧化碳基聚醇多元醇生产装置及配套设施 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 16000 | 10000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 20000 | 二氧化碳基聚醇多元醇生产装置及配套设施主体施工及设备订购安装 | 办理前期手续 |  |  | 办公室 | 62155093
443 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 聚氧化乙烯建设项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 年产聚氧化乙烯1000吨，建设办公楼及配套设施等。 | 2018 | 12 | 2020 | 5 | 5000万-1亿项目 | 8800 | 2800 | 6000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 6 | 3000 | 6000 | 厂房建设及设备安装调试，试生产 | 主厂房封顶 |  |  | 行政部 | 65117276
444 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林市圣赢碳纤维制品有限公司 | 耐高温碳纤维毡项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 新建4条生产线建设，建筑面积10200平方米，购置设备14台 | 2018 | 12 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 21743 | 2800 | 2800 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 1000 | 10000 | 建设第二条生产线 | 建成第一条生产线 |  |  | 张强 | 15144221559
445 | 吉林市 | 龙潭区 |  | 吉林市莱德化学有限公司 | 钝化剂 | 石油化工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地12000平方米。建设年产1万吨钝化剂生产装置及厂房、库房等。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3000 | 3000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 4000 | 完成前期手续办理，进行厂房建设及设备安装 | 正在进行规划，安全距离有问题，正在着力解决 |  |  | 曲莹 | 15043208177
446 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林市吉福新材料有限责任公司 | 年产5万套高铁动车组高压组合电气项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地面积21000平方米，新建建筑面积14000平方米。建设内容:新建办公楼、厂房、库房、实验中心。新购置国内先进的注胶设备、硫化设备及电气性能检测设备 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12600 | 8000 | 3000 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 1000 | 20000 | 竣工投产 | 办公楼已封顶，正在进行外墙抹灰。厂房主体框架完成，一楼砌筑完成。 |  |  | 赵静 | 13844203765
447 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 一汽吉林汽车有限公司 | 一汽吉林C023项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 利用二工厂现有土地及厂房，新增冲压模检具、新建焊装线、改造涂装、总装线、新增配套土建公用动力，生产基于森雅R7平台开发的全新7座SMV。 | 2017 | 9 | 2020 | 3 | 1-5亿元项目 | 36849 | 14741 | 15481 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 400000 | 完成土建公用动力及工艺设备安装 | 1.完成焊装及总装线部分改造； 2.冲压模具处于设计阶段 |  |  | 刘涛 | 15004329180
448 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 一汽吉林汽车有限公司 | 一汽吉林森雅R7FL项目（前脸改款项目） | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新增冲压及树脂模检具、焊装线及总装线改造。产品是基于森雅R7进行换型，在造型、配置及外观进行局部重新设计。 | 2017 | 12 | 2019 | 4 | 5000万以下 | 4729 | 2696 | 857 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 4 | 160000 | 160000 | 2019年4月量产 | 1.冲压及树脂模具完成精度打造，检具预验收完毕。 2.焊装及总装线工艺设备调试完毕，进行工艺验证。 目前为试生产阶段 |  |  | 刘涛 | 15004329180
449 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林吉隆机械有限公司 | 年产2000万套油田隔热管、伸缩管研发中心项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设面积5000平方米，建设一座框架结构的六层楼房，集设计、电子、物流性能、试验为一体的综合研发大楼。年产2000万套油田隔热管、伸缩管研发 | 2018 | 6 | 2019 | 6 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 2000 | 6000 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 5000 | 投产达效 | 投产 | 资金紧张项目搁置。 |  | 吴江源 | 13039150272
450 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林市全兴塑业有限公司 | 年产300万件铝压铸及三色面罩产品生产线项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 利用本企业现有厂房，建筑面积4800平方米，生产铝压铸及三色面罩产品生产线。新购置铝压铸机、真空镀铝机设备，建设生产铝压铸及三色面罩产品生产线2条。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2500 | 2500 | 是 |  | 是 | 100 | 是 | 1 | 4000 | 5000 | 投产达效 | 已投产，继续改进生产技术。 |  |  | 张伟 | 13704308696
451 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林龙山万超天窗有限公司 | 年产40万套天窗项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 是 | 上海 | 上海万超天窗有限公司 | 利用龙山天窗基础生产条件，合作升级天窗产品，年产40万套。 | 2017 | 9 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 13000 | 1000 | 2000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 5 | 3500 | 8000 | 准备试生产 | 建设厂房生产线 |  |  | 何经理 | 18058826588
452 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林华微电子股份有限公司 | 年产96万片8英寸芯片项目 | 电子信息 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 华微建设一条8英寸新型电力电子器件芯片生产线和配套的材料片生产线、综合动力站等。项目总投资39.86亿元，建成达产后将实现年产新型电力电子器件芯片96万片的生产能力，达产后可实现销售收入28.8亿元，利润8.57亿元，税金3.79亿元。 | 2013 | 4 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 398600 | 100000 | 100000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 288000 | 厂房整体完工 | 芯片厂房和材料厂房已经完成结构施工。 |  |  | 麻建国 | 13331714985
453 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林华微电子股份有限公司 | 新能源汽车用IGBT产业化项目 | 电子信息 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 利用现有六英寸芯片生产线通过厂房改造，增设和调整关键工艺设备，形成年产新能源汽车用IGBT芯片6万片的生产能力。同时，在现有模块封装生产线上通过购置真空回流焊等工艺设备、功率循环等关键测试设备，最终形成年新能源汽车用IGBT模块产品12万块的生产能力。项目总投资8100万元。 | 2017 | 3 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8100 | 1000 | 5000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 30000 | 准备试生产 | 主体厂房建成 |  |  | 麻建国 | 13331714985
454 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 富奥紧固件新工厂建设项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 项目总占地面积约12.65万平方米，主要建设生产厂房及生产线、办公楼、研发基地和生产配套的辅助设施等。项目建成后将形成年产量7万吨汽车紧固件的生产能力。 | 2019 | 4 | 2020 | 4 | 5-10亿项目 | 85000 | 79000 |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 200000 | 前期手续办理完毕 | 土地已摘牌，已签署土地出让合同，已完成施工图及工厂设计，正在做环评，正在进行场地平整。 |  |  | 陈作斌 | 13944640992
455 | 吉林市 | 高新区 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林康乃尔药业有限公司 | 吉林康乃尔医药健康产业园区建设项目（一期） | 医药及器械 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 厂区占地约100000平方米，建筑面积约140000平方米，涵盖西药制药、中药制剂、生物制剂、生化前处理、中药前处理提取等。 | 2019 | 5 | 2020 | 6 | 5-10亿项目 | 69224 | 35000 |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 300000 | 前期手续办理完毕 | 征收基本完成，高新区国土局已组卷上报市国土局，目前已上报省国土厅，正在等待批复。 | 土地挂牌 | 土地挂牌尚未完成，没有进行土地平整、建设基础工程等 | 庞经理 | 15981171985
456 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林省中科聚合科技有限公司 | 年产500吨无定形聚芳醚酮及其下游产品项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 长春市 | 吉煤投资公司 | 建设年产500吨无定形聚芳醚酮生产装置及配套附属设施产品为新型工程塑料，属于化工新材料.主要应用于机械、功能材料、电子电器、医疗食品等领域 产品主要在国内销售，部分出口 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 20000 |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 36000 | 竣工投产 | 正在办理前期手续 |  |  | 任涛 | 18504327576
457 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林奥克新材料有限公司 | 年产10万吨乙氧基化系列产品项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 江苏 | 江苏奥克化学有限公司 | 本项目乙氧基化车间内设四条生产线，两条生产线生产减水剂聚醚单体，一条生产线生产高分子聚乙二醇，一条生产线生产减水剂母液，总产量10万吨/年。主要建设乙氧基化车间、罐区及泵房等配套设施。项目建成后预计年可实现销售收入81095.25万元，利税5224.49万元 | 2019 | 5 | 2020 | 8 | 1-5亿元项目 | 13000 | 13000 |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 81095.25 | 竣工 | 正在办理前期手续 |  |  | 杨爽 | 13206523108
458 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林佰成气体有限公司 | 年产10万吨高纯二氧化碳工艺及装置技改项目 | 石油化工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地1.14万平方米，乙氧基化车间内设四条生产线，两条生产线生产减水剂聚醚单体，一条生产线生产高分子聚乙二醇，一条生产线生产减水剂母液，总产量10万吨/年。主要建设乙氧基化车间、罐区及泵房等配套设施 | 2019 | 6 | 2020 | 7 | 5000万-1亿项目 | 5200 | 5200 |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 25000 | 竣工 | 正在办理前期手续 |  |  | 杨爽 | 13206523108
459 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林碳谷碳纤维股份公司 | 年产40000吨碳纤维原丝项目 | 轻纺 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目分三期建设，引进国际国内先进设备，新建3.8万吨/年聚丙烯腈聚合物生产线及3.8万吨/年纺丝原液制备生产线（聚合与原液制备利用现有设备多出的2000吨/年的生产能力），并新建4万吨/年碳纤维原丝生产线 | 2018 | 4 | 2020 | 10 | 5-10亿项目 | 69000 | 20000 | 24000 | 是 |  | 是 |  | 是 | 7 | 7800 | 116000 | 三期开工建设，购置设备 | 正在进行消防和规划验收，项目一期试生产，二期聚合部分试生产，原液纺丝设备部门进行招标 |  |  | 刘欣旭 | 18686570138
460 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林精功碳纤维有限公司 | 年产8000吨大丝束碳纤维项目 | 轻纺 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 浙江 | 浙江精功集团 | 主要建设4条2000吨大丝束碳纤维生产线及生产车间等配套设施，形成年产8000吨大丝束碳纤维的生产能力 | 2017 | 4 | 2021 | 10 | 10亿元以上 | 120000 | 38000 | 50000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 3 | 25000 | 80000 | 二期竣工投产 | 一期1号线试生产，2号线设备安装；二期暖封闭，土建施工 |  |  | 崔薇 | 15844202366
461 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林市新城建设开发投资有限公司 | 碳纤维标准化厂房项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积11万平方米，地上建筑面积71194平方米，地下7094平方米。主要建设2栋综合服务楼，8座标准化厂房及其他配套设施 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 29700 | 21700 | 8100 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 0 | 0 | 竣工 | 1#楼：目前已完成主体施工，内外部装饰，具备入驻条件；4-10#厂房基础已完成至回填土 |  |  | 杨爽 | 13206523108
462 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林化纤股份有限公司 | 年产1万吨高性能差别化人造丝改造项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地面积3万平方米，建设1万吨高性能差别化人造丝项目 | 2018 | 4 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 28800 | 4800 | 24000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 39100 | 试生产 | 厂房主体已封顶，正在进行内外装饰 |  |  | 崔薇 | 15844202366
463 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林北沙制药有限公司 | 年产2万吨食品及饲料添加剂牛磺酸项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设年产2万吨牛磺酸生产装置及配套附属设施。产品主要用作医药及饲料、食品添加剂。产品主要在国内销售，部分出口 | 2018 | 4 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 25000 | 21800 | 3000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 6 | 9150 | 61000 | 一期竣工投产 | 项目已经开工，焚烧炉主体厂房已封顶，设备安装完毕，节后计划进入调试阶段 |  |  | 任涛 | 18504327576
464 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林怡达化工有限公司 | 新建年产5万吨醇醚及醇醚酯，2万吨醇醚酯改扩建项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 江苏 | 江苏怡达化工有限公司 | 项目占地面积7000平方米，建筑面积8000平方米，新建年产5万吨醇醚及醇醚酯生产装置及辅助配套设施，对原有1万吨醇醚酯生产装置进行改造，产能扩大到年产2万吨 | 2018 | 4 | 2019 | 8 | 1-5亿元项目 | 12000 | 2000 | 10000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 3 | 18000 | 73520 | 竣工投产 | 项目已竣工，正在办理试生产手续 |  |  | 赵星越 | 13804411646
465 | 吉林市 | 经开区 | 吉林经开区 | 吉林双元环保科技股份有限公司 | 年处理9万吨城市污泥项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 租赁厂房，利用秸秆10000吨/年，处理城市污泥90000吨/年，产出绿化营养土21000吨、土壤改良剂9000吨，生物降解素10000吨。建设封闭式污泥好氧发酵槽3座，生物降解素生产线1条，产品堆场防护棚等配套设施 | 2018 | 4 | 2019 | 9 | 5000万-1亿项目 | 6200 | 4200 | 1200 | 是 |  | 否 | 200 | 是 | 1 | 3600 | 13400 | 竣工投产 | 竣工投产 |  |  | 董慧 | 18204325525
466 | 吉林市 | 吉林市 | 永吉经济开发区 | 吉林省维尔特隧道装备有限公司 | 年产15000件TBM盘型滚刀新型高性能刀圈毛坯材料生产线 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目购进全液压自由锻锤(5T)（含有轨取料机）、2吨底吹氩中频炉、500公斤双立柱，双臂气体保护电渣炉、天然气锻造加热炉、真空回火炉、真空炉、低温液体储气罐、台车式回火炉、龙门铣床、锥度电火花数控线切割快走丝机床、冷却塔20T、中频热处理设备等16余台套，建立年产15000件TBM盘型滚刀新型高性能刀圈毛坯材料生产线。 | 2018 | 3 | 2020 | 3 | 5000万以下 | 2500 | 1000 | 800 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 7 | 10000 | 20000 | 2019年上半年完成项目所需生产线所有设备到厂、安装调试并完成项目试生产阶段，计划于2019年底之前实现项目达产达效。 | 已完成项目土建工程建设 |  |  | 陈强 | 15948592666
467 | 吉林市 | 吉林市永吉县 | 永吉经济开发区 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | 智能化工厂项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | ERP升级改造、MES系统与ERP系统的融合，大数据平台建设，多媒体数据中心的建设等。 | 2018 | 11 | 2021 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 500 | 150 | 是 |  | 是 | 0 | 是 | 1 | 3000 | 13000 | ERP升级、MES运行、MES及ERP融合、大数据平台策划完成。 | ERP已运行、MES已部分运行。 |  |  | 杨新华 | 13009164700
468 | 吉林市 | 吉林市永吉县 | 永吉经济开发区 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | 一汽大众汽车白车身深度国产化冲压焊合件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | 引进设备，自动化模具、夹具及检具的设计制造调试。 | 2018 | 1 | 2020 | 2 | 5000万以下 | 1000 | 950 | 50 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 6 | 2000 | 1000 | 自动化模具、检具和夹具制度完成，并实现小批量生产。 | 模具设计阶段，小部分模具设计完成的部件已投到机加。 |  |  | 杨新华 | 13009164700
469 | 吉林市 | 吉林市永吉县 | 永吉经济开发区 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | 沃尔沃白车身冲压件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | 引进设备，自动化模具、夹具及检具的设计制造调试和验收。 | 2018 | 8 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 1600 | 1550 | 50 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 12 | 400 | 5000 | 自动化模具、检具和夹具制度完成，并实现小批量生产。 | 目前检具已交付，模具已设计完成，已进入制造阶段，焊接工作站已进入制造阶段。 |  |  | 杨新华 | 13009164700
470 | 吉林市 | 吉林市永吉县 | 永吉经济开发区 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | 整车车身试制件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | 引进设备、快速模具、柔性夹具等工艺装备的设计制造调试。年产5000万产值。 | 2018 | 10 | 2021 | 10 | 5000万以下 | 2000 | 1000 | 200 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 2000 | 5000 | 实现2种新车型的白车身试制项目。 | 现已有一种新车型已进入模具的设计制造过程。 |  |  | 杨新华 | 13009164700
471 | 吉林市 | 舒兰市 |  | 舒兰市永丰米业有限公司 | 稻香田园综合体项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 总占地面积10万平方米。主要建设农业生产、稻米加工、观光体验三个区域板块。 | 2017 | 5 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 3000 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 9 | 3000 | 30000 | 主体竣工 | 主体竣工 |  |  | 李凌飞 | 13331617881
472 | 吉林市 | 舒兰市 | 舒兰经济开发区 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 现代农机装备制造及汽车零部件生产项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目占地8万平方米，建筑面积6.6万平方米，主要建设一栋5.4万平方米生产车间，一栋5000平方米产品研发展示中心，一栋7000平方米宿舍楼活动中心，新上一条大中马力拖拉机总装调试生产线，一条玉米收获机总装调试生产线，一条深松整地联合作业机总装调试生产线，设计年产产量25500台套 | 2017 | 6 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 38000 | 10000 | 28000 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 8 | 3000 | 20000 | 完成厂房建设，购置安装设备60台套. | 完成厂房建设，购置安装设备60台套. |  |  | 李世平 | 13904407150
473 | 吉林市 | 舒兰市 |  | 舒兰市通用机械有限责任公司 | 玉米秸秆自动捡拾方草捆打捆机项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设2300平米厂房，车间。设备35台套。 | 2019 | 5 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 1000 | 1000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 7 | 2000 | 10000 | 建设2300平米厂房，车间。设备35台套。 | 建设2300平米厂房，车间。设备35台套。 |  |  | 姜钟久 | 18626735016
474 | 吉林市 | 舒兰市 |  | 山东淄博利诚耐火 材料有限公司 | 6000万块/年新型园林景观砖、 广场地面砖 | 建材 | 新建 | 是 | 否 | 是 | 山东 | 山东淄博利诚耐火 材料有限公司 | 6000万块/年新型园林景观砖、广场地面砖 改建厂房10000平米，改建2条隧道窑，改造和购置 设备50台套。本项目建成投达产后， 年可实现产值10000万元，利润800万元， 税金300万元，新增安置下岗职工100人。 | 2019 | 5 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 3000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 8 | 2000 | 10000 | 改建厂房10000平米，改建2条隧道窑，改造和购置设备50台套。 | 改建厂房10000平米，改建2条隧道窑，改造和购置设备50台套。 |  |  | 刘大伟
475 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 青岛领军新材料科技创新园有限公司 | 石墨烯防火保温板项目 | 冶金 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 青岛 | 青岛领军新材料科技创新园有限公司 | 占地2万平方米，建筑1.4万平方米。年可生产石墨烯防火保温板39万立方米。预计年销售收入3.315亿元，利润0.7亿元，纳税0.23亿元。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 13800 | 13800 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 12 | 3000 | 33000 | 完成厂房内部施工及设备安装调试并投产 | 正在办理开工手续 |  |  | 韩基勇 | 13296301888
476 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 青岛领军新材料科技创新园有限公司 | 新型装饰板项目 | 建材 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 青岛 | 青岛领军新材料科技创新园有限公司 | 占地1.5万平方米，建筑1.1万平方米。年生产石墨矿尾渣高品质装饰墙板150万张、石墨烯钛瓷漆面板50万张。预计年销售收入1.1亿元，利润0.3亿元，纳税0.19亿元。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 11000 | 完成厂房内部施工及设备安装调试并投产 | 正在办理开工手续 |  |  | 韩基勇 | 13296301889
477 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 吉林龙昌新能源有限责任公司 | 负极提纯坩埚和超高功率石墨电极生产项目 | 冶金 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 吉林 | 吉林市亨昌碳素有限责任公司 | 项目一期占地6万平方米，建筑4.2万平方米，建设年产30万套锂电池负极材料提纯坩埚生产线一条。年产值5.4亿元，年纳税0.2亿元。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 25000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 1 | 10000 | 54000 | 一期完成配套设施工程及设备安装调试并投产。二期预计19年下半年施工，2020年月投产 | 正在办理开工手续 |  |  | 王庆辉 | 18604491777
478 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 石墨新材料生产项目 | 冶金 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 吉林 | 吉林市融呈实业有限公司 | 项目占地面积3.5万平方米，建筑面积1.8万平方米，建设负极材料提纯坩埚、高功率石墨电极和电动汽车电池负极材料生产线各一条。达产后，可实现年产负极材料提纯坩埚2万吨、超高功率石墨电极1万吨、电动汽车电池负极材料0.5万吨，年实现产值5.5亿元，年纳税0.3亿元。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 23200 | 23200 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 6 | 15000 | 55000 | 厂房建设 | 正在办理开工手续 |  |  | 周永宽 | 13904442207
479 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 吉林瀚丰石墨新材料科技有限公司 | 石墨深加工项目 | 冶金 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 吉林 | 吉林瀚丰石墨新材料科技有限公司 | 占地面积7万平方米，建筑面积4万平方米。年产可膨胀石墨1万吨、球形石墨2万吨、负极材料5千吨。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 20000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 6000 | 35000 | 完成厂房内部施工 | 正在办理开工手续 |  |  | 苗春富 | 13324419888
480 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林省龙腾健康产业发展有限公司 | 龙腾健康产业发展项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 吉林 | 吉林省龙腾健康产业发展有限公司 | 占地面积8万平方米，建筑面积5.5万平方米，建设功能性食品、果蔬饮料、医疗器械、生物医药、卫生材料、中成药及医药用品生产项目 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 20000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 基础、主体施工，设备安装 | 正在办理开工手续 |  |  | 毛绍辉 | 13304446277
481 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林富晟生物科技有限公司 | 维生素K1生产及叶绿素提取及蚕丝项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 吉林 | 吉林富晟生物科技有限公司 | 占地4万平方米，其中一期占地2.45万平方米 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 10000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 基础完工 | 正在办理开工手续 |  |  | 张伟 | 17705362228
482 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林省润沣源生物制药有限公司 | 多肽1.1全球新药、院内制剂、保健品及药品项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 吉林 | 吉林省润沣源生物制药有限公司 | 占地面积4万平方米，建筑面积2.8万平方米，建设完整的中药材、中药饮片、配方颗粒、院内制剂的生产车间，包括前处理车间、提取车间、成品车间、仓库、质检中心、制剂研发中心等。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 5000 | 完成主体工程建设 | 正在办理开工手续 |  |  | 于晓健 | 13596306109
483 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 吉林顺昆公司 | 玉米收割机项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 是 | 否 | 吉林 | 吉林顺昆公司 | 项目占地面积5万平方米，建筑面积3.5万平方米。新建生产线5条，年产收割机1000台。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 12000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 5 | 12000 | 22000 | 完成厂房内部施工 | 正在办理开工手续 |  |  | 王昆 | 13227468888
484 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林省银舟环境设备有限公司 | 银舟清雪机项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 吉林 | 吉林省银舟环境设备有限公司 | 占地面积5000平方米，建筑面积2000平方米，建设清雪环保设备生产线。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1000 | 1000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 待定 | 3000 | 1000 | 完成主体工程建设 | 正在办理开工手续 |  |  | 谢环昊 | 13894222252
485 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 长春燃气集团有限公司 | 燃气项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 长春 | 长春燃气集团有限公司 | 拟建项目占地面积0.6万平方米，建筑面积0.45万平方米，新建燃气场站、汽车加气站、中压燃气管网等设施。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 12 | 400 | 4500 | 完成厂房内部施工 | 正在办理开工手续 |  |  | 吕默奇 | 18904315923
486 | 吉林市 | 磐石市 |  | 磐石飞跃模具有限公司 | 汽车模具生产项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地6万平方米，建筑4.2万平方米，建设铝型材挤压线及汽车零部件冲压铸件生产线 | 2017 |  | 2019 |  | 1-5亿元项目 | 20000 | 7400 | 12600 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 6000 | 室内装修、设备采购、安装 | 厂房、办公楼主体竣工 |  |  | 窦文学 | 13704442408
487 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林卓轶健康食品有限公司 | 卓轶健康食品生产项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地10万平方米，建筑面积7.4万平方米。建办公楼、厂房及附属设施，年产4.5万吨健康食品 | 2017 |  | 2019 |  | 5-10亿项目 | 62000 | 30000 | 32000 | 否 |  | 否 |  | 是 | 待定 | 5000 | 230000 | 主体施工、设备安装 | 主体竣工 |  |  | 郭洪胜 | 13500887790
488 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林金刚山食品有限公司 | 金刚山食品泡菜和农副产品深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地面积3.23万平方米，建筑面积4万平方米，主要建设酱菜、农副产品生产线，年加工各类蔬菜10万吨以上 | 2017 |  | 2019 |  | 1-5亿元项目 | 22000 | 5000 | 17000 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 50000 | 室内装修、设备安装、调试 | 主体竣工 |  |  | 李春石 | 15843338910
489 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林标普生物科技有限公司 | 修正医药产业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地面积32万平方米、生产功能性食品、保健品，年产2亿瓶饮料；年产益生菌粉1万公斤 | 2016 |  | 2019 |  | 10亿元以上 | 112000 | 20000 | 56000 | 否 |  | 否 |  | 是 | 待定 | 10000 | 110000 | 室内装修、设备安装、调试 | 主体竣工，部分设备安装调试，部分生产 |  |  | 王俊文 | 15948784830
490 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 紫鑫般若药业人参皂苷及针剂生产项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地面积94049平方米，建筑面积46991平方米，生产醋酸亮丙瑞林（西林瓶）250万支/年，生产醋酸亮丙瑞林（预灌装）3500万支/年，年生产人参茎叶总皂苷100吨 | 2017 |  | 2019 |  | 5-10亿项目 | 75000 | 35000 | 40000 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 100000 | 室内装修、设备安装、调试 | 主体竣工 |  |  | 李明熙 | 15948430742
491 | 吉林市 | 磐石市 |  | 吉林省三河矿业开发有限公司 | 玉石开采加工项目 | 冶金 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建筑面积200平方米，建设配套用房，井下设备改造及玉石开采加工设备 | 2017 |  | 2019 |  | 1-5亿元项目 | 10717 | 4000 | 6717 | 否 |  | 否 |  | 是 | 6 | 10000 | 12000 | 主体施工、设备安装 | 主体竣工 |  |  | 李简 | 13086892222
492 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林众一合农业有限公司 | 吉林省桂青源粮油有限公司 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设办公楼、综合楼、豆制品车间、复配车间、储运车间及附属设施 | 2018 |  | 2019 |  | 1-5亿元项目 | 14000 | 6000 | 8000 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 20000 | 主体厂房施工 | 正在办理开工手续 |  |  | 刘杰 | 15567325588
493 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林宏日新能源股份有限公司 | 生物质热电联产项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 建设生物质供热、供气项目 | 2018 |  | 2019 |  | 1-5亿元项目 | 20000 | 10000 | 10000 | 否 |  | 否 |  | 是 | 待定 | 1500 | 23000 | 设备安装 | 正在办理开工手续 |  |  | 高功峰 | 13944093188
494 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 利用生物合成酶生产磷酸肌酸钠产业化项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 该项目利用厂区内原料二车间（建筑面积为6089㎡）进行整改建设此项目，建立一条由种子库、细胞培养、质量监控等单元组成的生产线进行磷酸肌酸钠生产。购置生物合成酶生产磷酸肌酸钠相关生产设备等40余台（套） | 2018 |  | 2019 |  | 5000万以下 | 2300 | 1100 | 1200 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 47800 | 设备安装 | 正在办理开工手续 |  |  | 卢志刚 | 13943229861
495 | 吉林市 | 磐石市 |  | 磐石一汽铸造有限公司 | 刹车盘智能加工车间项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设刹车盘自动化生产线，建成刹车盘智能生产车间。新购置立车CY-BDV35、立加CY-BDM45、50KG机器人、电器控制系统等设备11台（套）。 | 2018 |  | 2019 |  | 5000万-1亿项目 | 6000 | 4800 | 1200 | 否 |  | 否 |  | 是 | 10 | 0 | 0 | 建成投产 | 制定规划、订购设备 |  |  | 柳立民 | 18043728527
496 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 磐石市金达机械配件制造有限公司（宁晋远宏机械铸造公司） | 空调液压铸件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 河北 | 宁晋远宏机械铸造公司 | 项目占地面积4万平方米，建筑面积3万平方米，新建精密铸造件生产线2条，年产1万吨空调液压铸件。 | 2018 |  | 2019 |  | 1-5亿元项目 | 10000 | 5500 | 4500 | 否 |  | 是 |  | 是 | 1 | 3000 | 7000 | 基础、主体施工，设备安装 | 正在办理开工手续 |  |  | 李志民 | 13831938369
497 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石开发区 | 吉林济生药业有限公司 | 医疗器械体外诊断试剂（胶体金法） | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 建设研发中心、中心化验室、生产厂房和净化工程，购置研发、检验、生产用设备仪器，生产医疗器械体外诊断试剂（胶体金法） | 2018 |  | 2019 |  | 5000万以下 | 1000 | 200 | 800 | 否 |  | 否 |  | 是 | 5 | 800 | 1000 | 建成投产 | 主体竣工 |  |  | 张晓刚 | 18686345108
498 | 吉林市 | 磐石市 | 明城开发区 | 磐石群信工贸有限公司 | 汽车桥壳和水泵轴项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地面积2.5万平方米，建筑面积1.8万平方米，新建汽车桥壳生产线2条，水泵轴生产线4条，年产桥壳1万根，水泵轴0.5万根。 | 2017 |  | 2019 |  | 1-5亿元项目 | 15000 | 8000 | 7000 | 否 |  | 是 |  | 是 | 1 | 2000 | 10000 | 建成投产 | 主体竣工 |  |  | 张连玉 | 13904312998
499 | 吉林市 | 蛟河市 |  | 国网新源控股有限公司 | 吉林蛟河抽水蓄能电站项目 | 电力 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目拟建于白石山镇，工程总装机容量120万千瓦。 | 2019 | 5 | 2026 |  | 10亿元以上 | 690000 | 10000 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 可研报告修改完成,社会稳定性风险评估、选址规划手续已完成，正在办理环评、用地预审手续，争取年末完成核准。 |  |  | 沈滨 | 15947969093
500 | 吉林市 | 蛟河市 | 新区 | 吉林省添正医药股份有限公司 | 年产125亿粒胶囊及明胶衍生品生产项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 否 | 是 |  |  | 建设规模：占地面积50000平方米，建筑面积35000平方米。主要生产胶囊及明胶下游产品。 建设内容：胶囊生产项目一期生产能力为年产50亿粒胶囊，新上生产线12条，二期生产能力为75亿粒胶囊，上20条胶囊生产线。主要建设胶囊生产车间、办公楼、宿舍、动力站、锅炉房等 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 33500 |  |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 35000 | 厂区建设 |  |  |  | 吕贵生 | 13704449098
501 | 吉林市 | 蛟河市 | 蛟河经济开发区 | 长白山制药股份有限公司 | 中药配方颗粒项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积13万平方米，建筑面积16万平方米。建设前处理饮片车间、配方颗粒车间、综合仓库、中药材仓库、企业文化博物馆、综合楼、质检楼等设施及其配套工程 | 2017 | 4 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 107732 | 10000 | 12000 | 是 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 250000 | 部分设备进行洽谈、采购、安装，进行内外装修工程，部分单体设备进行调试。 | 7个单体已完成主体框架施工，正在进行配方颗粒车间房檐造型施工。 |  |  | 翁红 | 13944679799
502 | 吉林市 | 蛟河市 |  | 吉林长白山灵芝世家生物科技股份有限公司 | 长白山灵芝系列产品深加工 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 |  | 广州沣芝生物科技有限公司 | 占地6万平方米，建筑面积2.95万平方米，年加工灵芝1800吨，年产灵芝浓缩液90吨，灵芝保健饮料5.6万吨（1.8亿罐）。 | 2016 | 5 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 32000 | 8000 | 16000 |  |  | 否 |  | 否 |  |  |  | 设备进厂，试生产 | 土建工程完工 |  |  | 李彦民 | 18643188813
503 | 吉林市 | 蛟河市 |  | 吉林省五行泰和药业有限公司 | 五行泰和医药、保健品生产 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 占地5万平方米，建筑面积3.6万平方米，年产中药饮片489.4吨、浸膏800吨、流浸膏187.25吨、干粉18.04吨。 | 2018 | 4 | 2019 | 9 | 1-5亿元项目 | 26096 | 5000 | 4000 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 研发综合办公楼正在进行楼体保温施工，饮片车间准备钢结构施工，彩钢板加工制作中，仓库进行二层框架部分施工，生产用水管线正在设计铺设。 |  |  | 于海龙 | 14794475553
504 | 吉林市 | 蛟河市 |  | 吉林江天生物工程有限公司 | 江天保健品及木耳深加工 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 |  |  | 本项目总投资1.8亿元，规划总占地面积35103.83㎡，总建筑面积18878㎡，固定资产投资8000万元，设备投资3450万元。 厂区建设内容：1号厂房建筑面积8400㎡，2号厂房建筑面积5750㎡、研发楼建筑面积3855㎡、设备间建筑面积48㎡、锅炉房建筑面积455㎡、门卫建筑面积30㎡、消防水池建筑面积地下300㎡、中和池建筑面积地下30㎡、生污池建筑面积地下10㎡。 | 2017 | 7 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 18000 | 4000 | 4000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  |  | 1号厂房建筑、2号厂房建筑、综合管网、厂区绿化、配套消防、园区路面、设备联调联试 | 2017年12月，已完成研发楼、锅炉房、消防水池、设备间主体封闭。1号厂房、2号厂房主体结构正负零基础及地下配套工程也已完毕。 | 资金不足 | 融资困难 | 崔佳 | 17704328768
505 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸经济开发区 | 吉林圆方机械集团有限公司 | 圆方转型升级智能化工厂强基工程项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 桦甸 | —— | 对现有厂房内进行设备调整升级，进行智能化建设，新增智能化信息系统一套、购置智能机器人45台（套），购置增添设备199台（套） | 2017 | 2 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 35000 | 10000 | 5600 | 是 |  | 否 |  | 部分投产 | 6 | 6500 | 20000 | 车间生产线改造 | 新增设备45台套 | 缺资金5000万元 | 融资困难 | 张学良 | 13596291998
506 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸经济开发区 | 吉林东辰药业有限责任公司 | 年产60亿片复方丹参片(GMP)及中药材种植基地建设(GAP)项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 桦甸 | —— | 占地面积6.1万平方米，建筑面积4.3万平方米，中药提取车间年处理能力达1600吨，饮片700吨，片剂60亿片、硬胶囊剂10亿粒、蜜丸剂1亿丸、颗粒剂30吨、口服液2亿瓶、酒剂1亿瓶，煎膏剂4亿块 | 2018 | 6 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 18000 | 10000 | 3500 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 0 | 18000 | 厂房库房主体施工 | 土建工程施工中 | 缺资金 | 需协调总部 | 李文 | 15104328999
507 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸经济开发区 | 桦甸市净宇生物质新材料有限公司 | 三聚万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 北京 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 占地4万平方米，建筑面积2.8万平方米年产生物质炭基肥5万吨。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 22000 | 19000 | 3000 | 否 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 10500 | 办公楼生产厂房主体竣工 | 土建工程施工中 | 缺资金 | 需协调总部 | 郭昊 | 15330766699
508 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸经济开发区 | 吉林省白云生态食品有限责任公司 | 白云生态食品项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 桦甸 | —— | 占地面积6万平方米，建筑面积7.9万平方米，年产食用菌3.6万吨。 | 2017 | 5 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 26035 | 4000 | 22035 | 否 |  | 否 |  | 是 | 5 | 15000 | 35000 | 设备安装，调试生产 | 定购设备，车间装饰 | 无 | 无 | 徐永春 | 15886229978
509 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸经济开发区 | 富奥汽车零部件股份有限公司、吉林圆方机械集团 | 圆方富奥机加产业园项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 吉林 | —— | 项目拟对桦清玉、全兴微晶玉石项目厂区整体并购，将一汽解放汽车底盘分厂整体迁入，通过资产重组，再引进富奥其它项目，建设机加产业园 | 2019 | 4 | 2021 | 10 | 1-5亿元项目 | 25000 | 10000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 0 | 30000 | 圆方与富奥股权重组，同时开展机加园整体规划设计。需尽快解决微晶玉石和华清玉两块土地及资产的收购问题 | 并购洽谈、对接中 | 缺资金 | 需协调总部 | 张学良 | 13596291998
510 | 吉林市 | 桦甸市 | 八道河子镇 | 桦甸市汇金钙业有限公司 | 年产40万吨优质活性氧化钙项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 吉林 | —— | 占地3.5万平方米，建筑面积1.5万平方米。建设2条600万吨优质活性氧化钙生产线，年产优质活性氧化钙40万吨 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8500 | 5500 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 0 | 20000 | 办公楼生产厂房主体施工 | 场地平整，办理手续 | 环评手续 | 需协调环保部门 | 历福胜 | 13804448197
511 | 吉林市 | 桦甸市 | 桦甸经济开发区 | 三聚环保新材料股份有限公司 | 秸秆生物质综合循环利用暨年产3000万盘水稻育秧盘项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 占地面积33485平方米，建筑面积23783平方米，预计年可生产水稻秸秆育秧盘3000万盘以及液体肥/叶面肥3400吨和土壤改良剂3700吨 | 2019 | 5 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 12700 | 6500 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 0 | 7560 | 土建基础施工，厂房库房主体完成。 | 场地平整完成，具备开工条件 | 缺资金 | 需协调总部 | 郭昊 | 15330766699
512 | 吉林市 | 中新食品区 | 中新食品区 | 吉林市广泽乳品有限公司 | 4万吨奶酪加工建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 吉林市 | 吉林省乳业集团广泽有限公司 | 新建年产4万吨奶酪加工项目，其中，原制奶酪约为1万吨、再制奶酪约为3万吨，配套建设奶酪观光体验基地、建立奶酪教育学校。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 64000 | 20000 |  | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 138838 | 一期项目内外装修及设备安装完成。 | 1号厂房砌筑、主体、抹灰完成；屋面找平层、隔气层、保温层、防水层、保护层施工完成；外门窗占框及玻璃安装完成；2号厂房联合生产车间主体完成，砌筑完成；抹灰完成，厂房动力车间主体完成，砌筑完成；抹灰完成，厂房酶类生产车间，主体完成，砌筑完成；抹灰完成。
513 | 吉林市 | 中新食品区 | 中新食品区 | 吉林省众兴菌业科技有限公司 | 年产3万吨金针菇生产线建设 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 甘肃省 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 占地面积7.3万平方米，建筑面积8.4万平方米，建设年产3.24万吨金针菇生产线。 | 2016 | 7 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 35500 | 20000 | 2223 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 19440 | 6栋厂房建设完工 | 6栋厂房基础完工，办公楼完工，围墙完工。
514 | 吉林市 | 中新食品区 | 中新食品区 | 吉林中新食品区华兴资产运营开发管理有限公司 | 吉林（中国—新加坡）食品区创新创业产业孵化基地建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 规划占地26万m2，总体规划建筑面积合计18万m2，共建设24栋标准厂房及5栋配套设施（包含创业教学中心，业务服务中心，创业孵化中心，综合配套中心等）。本项目属于食品级通用标准厂房建设生产基地，以研发和生产食品级通用标准厂房建设为主。项目分为A、B、C期三期： A期占地约3万平方米，建筑面积约3万平方米，拟建成综合办公楼1栋，标准化厂房2栋。 B期占地约9万平方米，建筑面积约5万平方米，拟建成标准化厂房7栋，综合设备房1栋，污水处理间1栋，物流冷链1栋。 C期占地约14万平方米，建筑面积约10万平方米，拟建成5层办公楼1栋，标准化厂房15栋。 | 2017 | 5 | 2020 | 5 | 5-10亿项目 | 55000 | 20000 | 21000 | 是 |  |  |  | 是 | 11 | —— |  | 完成标准化厂房及配套设施的主体建设 | 1#办公楼已经完成内墙板安装，以及95%的玻璃幕墙安装，正在进行剩余幕墙安装工作；2#-11#厂房已经完成钢结构及外墙板安装，正在进行门窗安装；（其中6#设备房在进行土建施工，无设备进入）；12#冷库钢结构全部安装完成，正在准备进行屋面板安装；外网管道已经完成横向管道铺设，准备进行纵向管道铺设；园区道路施工队入场，准备开始穿插施工。 | 自筹资金难度大 | 工程量大，资金需求量大 | 佐晶 | 13694320032
515 | 吉林市 | 中新食品区 | 中新食品区 | 吉林海王健康生物科技有限公司 | 特殊医学用途配方食品车间建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 深圳市 | 深圳海王集团股份有限公司 | 对原有预留车间进行改造，作为特殊医学用途配方食品生产车间和仓库和检测中心。 | 2019 | 1 | 2021 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 800 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 12 | 500 | 5000 | 预留车间改造 | 正在办理前期手续，设备采购。 |  |  | 康瑛瑛 | 15834459637
516 | 吉林市 | 中新食品区 | 中新食品区 | 吉林国药制药有限责任公司 | 吉林国药制药有限责任公司新建中成药生产项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 吉林市 | 吉林国药制药有限责任公司 | 项目总占地面积5万平，建筑面积5.2万平，建设保健品、中药制药生产车间，仓储、绿化配套、办公楼、宿含楼及配套附属设施等建设内容。 | 2019 | 4 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 17000 | 7000 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 16470.78 | 主体施工完成。 | 正在办理前期手续 |  |  | 马悦 | 13144755601
517 | 四平市 | 双辽市 |  | 双辽市福源再生资源有限公司 | 双辽市福源再生资源有限公司年处理10万吨废旧橡塑循环利用建设项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 吉林省双辽市福源再生资源有限公司年处理10万吨废旧橡塑循环利用建设项目 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11500 | 3900 | 7000 | 是 | 70 | 否 |  | 是 | 6 | 3000 | 15000 | 建成投产 | 正在安装设备 |  |  | 刘建明 | 15127791111
518 | 四平市 | 双辽市 |  | 双辽市圣诺尔生物质热电有限公司 | 双辽经济开发区（辽东经济园区）生物质热电联产项目 | 电力 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 长春 | 吉林省圣诺尔新能源科技股份有限公司 | 新建2台75吨/时燃秸秆循环流化床锅炉，1台30兆瓦高温高压汽轮发电机组，同步配套建设烟气净化工艺系统。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 36199 | 16199 |  | 否 | 0 | 否 |  | 否 |  |  | 17555 | 完成主机设备安装及主厂房封闭。 | 无 |  |  | 赵文龙 | 18804461166
519 | 四平市 | 双辽市 |  | 双辽市星月化工有限公司 | 年产1000吨4-硝基乙酰苯、50吨间羟基苯甲醛 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 用地面积86062平方米，建设规模56687平方米，主要建设办公楼、车间、原料库。 | 2016 | 10 | 2019 | 1 | 1-5亿元项目 | 18000 | 7600 | 10400 | 否 | 0 | 否 |  | 是 | 6 | 4000 | 10000 | 设备进场，可以试生产 | 土建工程已完工，设备正陆续进场，预计2019年1月试生产 |  |  | 陈星衡 | 15143436666
520 | 四平市 | 双辽市 |  | 双辽天威电化有限公司 | 年产30万吨电石移地技术改造项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 通过危险化学品企业退城进区异地改造，建设2条石灰生产线，4条电石生产线及220千伏变电站。 | 2017 | 4 | 2019 | 8 | 5-10亿项目 | 87000 | 18000 | 69900 | 否 | 0 | 否 |  | 否 |  |  | 100000 | 2019年5月份续建，8月份完成。 | 土建工程主体封闭，进入室内装修装饰阶段；设备安装已完成90%；变电站工程一次设备安装完毕，二次设备及电控设备未安装。 | 因企业自身问题（具体何种原因，如资金或调整投资方向等） | 融资难，成本高 | 于淼 | 18684342233
521 | 四平市 | 双辽市 |  | 双辽昊华化工有限公司 | 20万吨/年离子膜烧碱装置整体搬迁项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 四平 |  | 20万吨/年烧碱，同时联产8万吨/年液氯、6万吨/年高纯盐酸、2万吨/年次氯酸钠等系列产品 | 2017 | 8 | 2019 | 8 | 1-5亿元项目 | 49757.36 | 20000 | 23000 | 是 | 160 | 否 |  | 否 |  |  | 80000 | 2019年6月试车生产 | 项目于2017年8月下旬开始土建开工，土建工程包括21个单项工程，已经开工15个单项，开工建筑面积3.2278万平方米。利旧设备的搬迁工作已于2018年6月下旬开始启动，目前8台电解槽的1280余片单元槽已运送至电解槽生产厂家（北京化工机械厂）进行升级改造。 预计2019年5月装置机械竣工2019年6月开始联动调试和投料试车。 | 因企业自身问题（具体何种原因，如资金或调整投资方向等） | 融资需求25000万元 | 籍明元 田颖 | 13764700001 13500965453
522 | 四平市 | 双辽市 |  | 吉林省沃亿佳生态农业有限公司 | 年产10万吨生态增效肥建设项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 长春 |  | 总占地面积30000平方米左右，规划建筑面积20000平方米左右，建设有机肥料生产线。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 6000 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 否 |  |  | 75000 | 2019年项目建设完成 | 前期手续办理中 |  |  | 田耕 | 15886034666
523 | 四平市 | 双辽市 |  | 国电双辽发电有限公司 | 煤场封闭改造项目 | 电力 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 总占地面积55000平方米左右，规划建筑面积50000平方米左右，新建单跨桁架钢结构封闭式煤棚及附属上煤系统进行改造。 | 2019 | 4 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 11760 | 7000 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 否 |  |  |  | 达到半封闭状态 | 前期手续办理中 |  |  | 乔明伟 | 13630963101
524 | 四平市 | 梨树县 | 四平新型工业化经济开发区 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 吉林省新天龙实业股份有限公司蒸馏工段质量升级技术改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 对现有15万吨/年酒精生产线蒸馏装置进行技术改造，在厂区空地处新建15万吨/年特级酒精生产蒸馏装置。占地面积2800平方米，建筑面积3392平方米。新增工艺装置各类型设备129台。 | 2018 | 06 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 12975.84 | 7000 | 5000 | 是 | 4000 | 否 | 0 | 是 | 8 | 5886 | 82500 | 全部建设完成投产 | 已进入收尾阶段，设备安装正在进行 |  |  | 滕海涛 | 18304348555
525 | 四平市 | 梨树县 | 四平新型工业化开发区 | 吉林中交久盛矿业有限公司 | 碎石、机制砂、矿粉年产百立方米环保生产基地扩建项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 四平 | 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 | 该项目共计投资6000万元，建成后将成为四平地区最具环保生产规模的砂石骨料生产基地，碎石年产70万立方米；机制砂100万吨；矿粉100万吨 ，范围可辐射省内全境及辽宁部分地区，为国家级重点筑路工程项目（长余改扩建工程、一小时经济圈项目）提供砂石骨料的供应。 | 2018 | 5 | 2019 | 5 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 3400 | 2600 | 否 | 2600 | 否 | 0 | 不确定 |  |  | 12000 | 全面完成投资 | 已基本完成90%，厂房已封顶 | 因企业自身问题（具体何种原因，如资金或调整投资方向等） | 本项目已经投资2600万元，已基本达到竣工要求。由于孟家岭大顶山矿区一直处于停工状态，所有已建项目均处于闲置状态，望手续能及时批复早日为国有重点建设项目提供服务支持。 | 胡铁钢
526 | 四平市 | 梨树县 | 四平新型工业化开发区 | 四平市精细化学品有限公司梨树分公司 | 呋喃铵盐系列产品搬迁改造建设项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 四平 | 四平市精细化学品有限公司 | 年产1000吨呋喃铵盐系列产品，新建乙酰呋喃及呋喃铵盐生产车间1座，压缩机间1座，车间控制室、配电室1座，合计建筑物3座，总建筑面积9144平方米；新增设备278台（套）。 | 2017 | 7 | 2020 | 6 | 5000万-1亿项目 | 5675 | 1500 | 1924 | 是 | 1000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 15500 | 土建完成，设备采购 | 基础开槽 |  |  | 王春艳 | 13894407947
527 | 四平市 | 梨树县 | 四平新型工业化开发区 | 四平市精细化学品有限公司梨树分公司 | 500吨/年新型农药中间体建设 项目 | 石油化工 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 四平 | 四平市精细化学品有限公司 | 年产500吨5-氯茚酮产品，新建5-氯茚酮生产车间，配套建设辅助及附属生产设施；新购置生产设备150台（套）。 | 2018 | 9 | 2021 | 8 | 5000万以下 | 4710 | 1000 |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 8500 | 土建完成 | 基础开槽 |  |  | 王春艳 | 13894407947
528 | 四平市 | 梨树县 | 四平新型工业化开发区 | 吉林天泽二氧化碳科技有限公司 | 研发1#和燃气锅炉房建设项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地1396m2中试及树脂生产车间、368m2燃气锅炉房，主要设备有5个反应釜、6个缓冲罐、3个低压塔、4个加压塔、3台燃气炉等设备50台套。 | 2018 | 5 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 1500 | 680 | 820 | 是 | 820 | 否 | 0 | 是 | 8 | 保密 | 0 | 完成设备安装及调试 | 土建工程完工 |  |  | 王志成 | 0434-5626199
529 | 四平市 | 伊通县 |  | 吉林省众鑫钢构有限公司 | 关于2号厂房智能机械手喷漆房及3号厂房抛光、箱型钢两条高端智能生产线技术改造项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 完成部分厂房建设，新购置安装生产线1条，正在进行试生产，其它未建工程正准备施工。 | 2018 | 3 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6600 | 500 | 2300 | 否 | 2300 | 否 | 0 | 否 |  |  | 11298 | 设备引进完成 | 厂房建设完成，设备采购当中。 |  |  | 李东新 | 18843462999
530 | 四平市 | 伊通县 |  | 伊通温氏农牧有限公司 | 伊通县温氏集团年产20万吨猪饲料项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目拟占地面积4.6万平方米，新建建筑物总建筑面积为4.2万平方米。主要建设主车间、原料库、成品库、散粮仓、办公楼等；购置主要生产设备438台/套，玉米仓储设备106台/套。 | 2018 | 3 | 2019 | 9 | 1-5亿元项目 | 10720 | 4000 | 4300 | 是 | 4000 | 否 | 0 | 是 | 12 | 0 | 17866 | 建设完成，正常投产 | 项目生活区4栋楼主体已封闭，外墙保温及室内装修已完成。 |  |  | 闫若希 | 13804343410
531 | 四平市 | 伊通县 |  | 吉林中源石油销售有限公司 | 中源实业伊通满族自治县石油有限公司库容3万立方米油库项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 占地面积40000平方米。库容3万立方米油库一座。 | 2018 | 3 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 15000 | 7000 | 6000 | 是 | 4000 | 否 | 0 | 是 | 11 | 2000 | 25000 | 建设完成，正常投产 | 项目办公楼主体（宿舍楼、化验室、泵房）已封顶，8个小油罐基础和8个大油罐基础已完成。 | 3.21开工 |  | 吴立勇 | 013904311126
532 | 四平市 | 伊通县 |  | 长春华大房地产开发有限责任公司 | 华大生物质热电联产项目 | 电力 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 长春 | 长春华大房地产开发有限责任公司 | 年运行7000小时，累计发电2.1亿KW.h，集中供热80万平方米。新建2台120t/h高温超高压循环流化床秸秆锅炉，配2×30MW抽凝汽式汽轮发电机组。本期建设1台120t/h高温超高压循环流化床秸秆锅炉，配1台CN30-13.24型抽凝汽式汽轮发电机组，预留扩建条件。配套建设综合业务楼、锅炉厂房、汽机厂房、化学厂房、输料系统、储料场等。 | 2018 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 41300 | 12000 | 800 | 是 | 2000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 70000 | 建设完成 | 办公楼、宿舍楼已封顶，正在做装修设计。相关设备已订购。 |  |  | 张经理 | 18686693237
533 | 四平市 | 铁东区 |  | 四平市顺达农膜有限公司 | 年产2000吨农膜扩能项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 购置土地4000平方米，建设厂房1800平方米，购置PO膜生产线3条，购置地膜生产线5条 | 2018 | 4 | 2019 | 3 | 5000万以下 | 3500 | 1000 | 500 | 是 | 500 | 否 | 0 |  |  |  | 0 | 厂房建设完工，完成验收。 | 厂房迟迟未能建设完工，验收遥遥无期，设备无法订购，不能在期限内完成，另外，经济形势变化很大，该企业决定撤销该项目。 |  |  | 李洋 | 13674444701
534 | 四平市 | 铁东区 |  | 四平市方向机械有限公司 | 年产10万套商用车智能转向柱总成建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 改造厂房4000平方米，购置生产检测设备36台套，组建商用车智能转向柱总成生产线，为戴姆勒商用车配套。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 50 | 5000 | 是 | 5000 | 否 | 0 |  |  |  | 0 | 建成投产 | 已投产 |  |  | 杜敏 | 13604340058
535 | 四平市 | 铁东区 |  | 华宇塑业有限公司 | 年产3000吨食品级PET制品项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地1.6万平方米，年产3000吨食品级PET制品。新建厂房3000平方米，成品库两栋，原料库一栋，仓储及研发中心3000平方米。 | 2017 | 9 | 2020 | 3 | 5000万以下 | 1000 | 200 | 1000 | 是 | 1000 | 否 | 0 | 否 |  | 1000 | 0 | 厂区主体完工 | 已缩减项目投资，厂房厂房已基本建成，因季节影响，其余水电等工程需2109年5月份开工，并验收，验收合格后2019年年底可主体完工，2020年初可投产。 |  |  | 刘建军 | 13804341265
536 | 四平市 | 铁西区 | 铁西区 | 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 高精度模具开发项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 本项目主要建设内容和规模是开发10套核电领域应用的板式换热器传热元件各板型高精度拉伸模具（上、下模）、冲裁模具、胶垫模具。以及对该10套研发模具开发的换热器板型的整机试制、试验及热工测试。 本项目主要目标是针对耐腐蚀特点，考虑压制不锈钢板和特材板片(钛板)时拉伸模具的通用性，保证板片压制成型后波纹深度偏差小于国家标准NB/T47004.1-2017。板片采用先拉伸后冲裁的工艺方案，冲裁模为一次冲裁整体落料设计，装机后错边量小于2mm。从而达到核电领域对于换热器的品质提升要求。 | 2018 | 4 | 2020 | 9 | 5000万以下 | 1960 | 1100 | 350 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 12000 | 完成开发核电领域应用的板式换热器传热元件各板型高精度拉伸模具（上、下模）、冲裁模、胶垫模。 | 板型的技术研发中 |  |  | 贾晓媛 | 18543438789
537 | 四平市 | 铁西区 | 铁西区 | 四平市磷脂厂 | 膨化机组技术改造 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 是 | 大连 | 大连一鑫畜牧科技股份有限公司 | 对膨化机组进行购置设备技术改造 | 2018 | 5 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 1000 | 600 | 400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 7 | 2000 | 2000 | 建设目标是尽快建成投产 | 土建工程已经结束， 设备安装接近尾声 |  |  | 李凤秋 | 13804342040
538 | 四平市 | 铁西区 | 铁西区 | 四平市兴大纺织有限公司 | 捻线车间生产线技术改造项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 新购入智能倍捻机71台，并钞机17台，淘汰陈旧捻线机140台。项目建成后形成合股纱能力4万锭。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 800 | 400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 1500 | 新购入智能倍捻机71台 | 购置部分设备 |  |  | 宋希良 | 15944401159
539 | 四平市 |  | 红开区 | 四平华科生物技术有限责任公司 | 超氧化物歧化酶项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设3000平方米厂房，其中洁净化厂房2300平方米，仓库200平方米，综合办公室500平方米。 | 2018 | 6 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 1000 | 500 | 510 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 |  | 2000 | 建设完成厂房，并开始生产，解决就业人员百名以上。 | 正在办理GMP认证，购进设备中。 |  |  | 王静 | 15547770188
540 | 四平市 |  | 红开区 | 四平市重兴机械有限公司 | 四平市重兴机械有限公司节水装置项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 该项目占地11300平方米，建筑面积9000平方米，利用现有车间进行装修，建设节水装置项目。 | 2018 | 8 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 3000 | 3000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2000 | 进行办公楼装修，生产建设节水装置。 | 进行原厂房内部装修，办公楼翻新，现已实现小批量生产。 |  |  | 浦胜余 | 13843414655
541 | 四平市 |  | 红开区 | 四平市泰坤电器技术有限公司 | 三相交流全自动节能系统项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 该项目公司占地面积20350平方米，建筑面积8000平方米，进行加工500台三相全自动交流节电装置及相关配套设备项目。 | 2018 | 8 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 2000 | 2000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 进行加工500台三相全自动交流节电装置及相关配套设备项目。 | 在进行破产重组，现已进行样机生产。 |  |  | 汪焰南 | 18504346603
542 | 四平市 |  | 红开区 | 四平艾维能源科技有限公司 | 年产1000台（套）APV智能板式换热器技术改造项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 拟新建厂房5000平方米，建设年产1000台（套）APV智能板式换热器技术改造项目。 | 2019 | 4 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 7000 | 建设年产1000台（套）APV智能板式换热器技术改造项目。 | 正在前期筹备中。 |  |  | 李晓雪 | 15944409922
543 | 四平市 |  | 红开区 | 四平全塑达有限公司 | 年产1200万条钢桶内衬袋项目 | 建材 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 江苏常州 | 江苏常州百灵机电科技有限公司 | 该项目占地11000平方米，建设塑料包装袋生产项目。 | 2018 | 10 | 2020 | 10 | 5000万以下 | 4000 | 4000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 建设塑料包装袋生产项目。 | 正在进行土地收购手续。 |  |  | 崔晓东 | 18844440709
544 | 四平市 |  | 红开区 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆打捆机项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 该项目占地47000平方米，建筑面积15000平方米，主要进行秸秆打捆机项目。 | 2019 | 4 | 2022 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 8000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2000 | 预计于2019年3月搬迁完毕。 | 预计于2019年3月搬迁完毕。 |  |  | 魏德胜 | 18804342777
545 | 四平市 |  | 红开区 | 比智高药业有限公司 | 赖氨酸磷酸氢钙颗粒产品智能化仓储车间项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 赖氨酸磷酸氢钙颗粒产品智能化仓储车间，此车间为二层建筑，长40米、宽247.5米、高5.8米，占地面积为4441.26平方米，建筑总面积为8882.53平方米。 | 2018 | 5 | 2019 | 7 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 1000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2000 | 扩大产能 | 原辅料仓库已于七月开工建设，地下基础现已完成，正在逐步建设中。 |  | 资金缺口5000万元 | 张宇 | 15643435454
546 | 四平市 |  | 红开区 | 四平市腾达机械制造有限公司 | 农机具生产制造、机器加工及年产10000吨铸造件项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 该项目占地面积22108平方米，建筑面积13000平方米，进行消失模铸造项目。 | 2018 | 10 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 2000 | 2000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2000 | 建设年产10000吨铸造件项目。 | 正在办理开工前期手续。 |  |  | 崔晓东 | 18844440709
547 | 四平市 |  | 红开区 | 吉林省四平东风联合收割机有限公司 | 年产10000台大马力拖拉机技术改造项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 该项目利用现有车间厂房23304平方米进行升级改造，新建拖拉机装配生产线、油漆线。 | 2017 | 7 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6389 | 1639 | 4750 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2000 | 生产大马力拖拉机10000台。 | 1.油漆线已安装。 2.三条装配线已建立。 3.大批量生产需要经过国家农机检验认证，吉林省内没有，现在在外省进行排队。 |  |  | 王成久 | 13944449999
548 | 四平市 |  | 红开区 | 吉林省优尔实业有限公司 | 年产250万个包装容器项目 | 建材 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 该项目占地8000平方米，总建设面积约15813平方米，建设1栋楼共3层。 | 2017 | 8 | 2019 | 8 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 4500 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 3500 | 预计实现产值3500万元。 | 已经完成消防及规划许可证的办理，正在进行施工许可证的办理。 |  |  | 高凤敏 | 13384446755
549 | 四平市 |  | 红开区 | 吉林博泰节能技术有限公司 | 年产60万吨矿渣微粉建设项目 | 建材 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 该项目占地面积4.37万平方米，建筑面积3.57万平方米，新建生产车间、综合库房、综合办公楼、生活服务楼、消防泵房等，购置生茶设备38台（套），年产矿渣微粉60万吨 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 21700 | 11700 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 15000 | 尽快办理完项目前期手续开工建设，建设矿渣微粉10万吨。 | 正在办理土地预审。 |  |  | 姜成志 | 13689735888
550 | 四平市 |  | 红开区 | 四平市吉邦农机设备制造有限公司 | 吉邦农机生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  |  | 启动原奇来亚闲置厂房，生产打捆机和生物质加工设备。 | 2019 | 4 | 2021 | 4 | 5000万-1亿项目 | 5300 | 4000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2000 | 尽快办理项目前期手续开工建设。 | 正在办理开工前期手续。 |  |  | 刘国 | 13504341871
551 | 四平市 |  | 红开区 | 吉林省罗邦药业有限公司 | 肺宁颗粒技改扩能建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 该项目占地面积11032.02平方米，拟新建生产车间及库房，总建筑面积13016平方米，其中提取车间1980平方米，颗粒剂车间7812平方米，库房3224平方米。 | 2019 | 5 | 2021 | 5 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2000 | 完成基础建设。 | 已经完成土地收购手续，正在进行项目备案。 |  |  | 张丽凤 | 13404349288
552 | 四平市 |  | 红开区 | 吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 年新增50台(套)智能化家禽加工装备技术改造项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 本项目占地面积1.5万m2，新建生产车间1座（其中，装配车间面积4000m2，铆焊车间建筑面积4000m2，新产品试验车间2000m2，数控加工车间1000m2，下料车间1000m2，库房2000m2，气站500m2，地下水池500m2），项目购置相关的设备及软硬件工具、测试设备30台/套，更新原车间信息化设施。 | 2019 | 4 | 2021 | 4 | 5000万以下 | 3200 | 2000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 4000 | 完成基础建设。 | 该项目已备案，预计于六月中旬 |  |  | 张奎彪 | 13604343939
553 | 四平市 |  | 经开区 | 吉林益民堂制药有限公司 | 医药健康产业建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积4万平方米，建筑面积3.3万平方米。主要建设提取车间、综合制剂楼、综合楼、综合仓库、污水站、变电所等生产生活配套设施。建设规模为年产中药、饮片800吨，配方颗粒30吨，保健品10万箱。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8500 | 1000 | 1450 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 厂区附属设施建设完成 | 平整土地已完成，办理完成土地不动产证，用地规划许可证，围墙基础建设完成，库房建设基本完成 | 其他问题 | 企业在办理工程规划许可证时，因需要企业统筹规划厂区布局，要经过环评、消防等审批，需进行多次改动才能定稿上报主管部门进行审批，加之审批需要一段时间，所以完成前期手续办理需要时间较长。 | 赵景龙 | 13944448195
554 | 四平市 |  | 经开区 | 吉林大清鹿苑保健科技有限公司 | 斑龙胶囊等系列保健食品开发及产业化项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 拟建综合楼一栋，建筑面积32421.45平方米。购置安装设备。 | 2017 | 4 | 2019 | 4 | 5000万-1亿项目 | 6691.5 | 1000 | 3650 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 2000万元 | 49921 | 购置设备、厂房内部装修 | 土建已全部完成，设备购置中 | 其他问题 | 一是项目所需的供气、供暖管道的铺设问题。二是厂区内的高压线塔请尽快迁移。 | 张利岩 | 13596609873
555 | 四平市 |  | 经开区 | 吉林大清鹿苑保健科技有限公司 | 吉林大清鹿苑保健科技有限公司吉林特色产业园区项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设规模：年产保健酒9亿瓶、年产保健品胶囊12亿粒、年产保健品口服液8000万支。年加工各类中药材约100000吨。建设内容：本项目拟新建主要工程（保健品和土特产车间、包装车间、库房、研发楼、办公楼、博物馆等20栋建筑物，地下建筑2000平方米）及公用工程，总建筑面积287533.4平方米。购置生产、研发等主要设备。 | 2017 | 08 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 40000 | 31222 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 420000 | 完成一期工程建设 | 完成全部厂区土石方及桩基础施工、完成一期厂房主体工程包装车间2.9万平方米。提取车间正在在建设中 | 其他问题 | 一是项目所需的供气、供暖管道的铺设问题。二是厂区内的高压线塔请尽快迁移。 | 张利岩 | 13596609873
556 | 辽源市 | 东丰县 |  | 吉林省宽林专用车有限公司 | 年产1500辆专用汽车及半挂车建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 厂区占地面积19560平方米，主要建设内容包括新建喷砂车间、打磨车间、喷漆车间、锅炉房、消防水池；厂区道路及停车场地硬化面积8422.4平方米，绿化面积2934平方米；新建半挂车、自卸车及供水车生产线，购置安装研发检验仪器设备43台（套），生产及辅助设备311台（套）。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 5000 | 1000 | 是 | 500 | 否 |  | 是 | 12 | 200 | 2000 | 正式投入生产。 | 前期手续已完成。 |  |  | 刘信刚 | 13766076555
557 | 辽源市 | 东丰县 |  | 吉林睿康生物科技有限公司 | 鹿副产品深加工产业化项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年产片剂3.5亿片；颗粒剂80万袋；卤汁鹿肉100万袋；鹿汁食品350万袋。项目占地面积33337.37平方米，总建筑面积28710平方米，其中，鹿产品深加工车间24032.3平方米，鹿产品展示中心2934.9平方米；科技创新中心1742.8平方米；新增500千伏安变压器一台；废水入网管线200延长米。 | 2017 | 6 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 3000 | 是 | 300 | 否 |  | 否 |  |  | 2000 | 鹿产品深加工车间完成装修；建设鹿文化博物馆。 | 鹿产品深加工车间正在进行水磨石地面施工；鹿文化博物馆主体和楼顶飞檐造型已完工，正在准备外墙砌筑施工。 |  |  | 张守才 | 15590338667
558 | 辽源市 | 东辽县 | 东辽经济开发区 | 辽源市汽车改装有限公司 | 年产20万套新能源汽车锂电池包铝合金箱体建设项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 | 否 | 否 | — | — | 利用现有厂房3.2万平方米，办公楼0.9万平方米，建设五条新能源汽车锂电池包铝合金箱体生产线，购置设备、工装及模具200台（套）。 | 2018 | 7 | 2020 | 7 | 1-5亿元项目 | 12000 | 5000 | 4000 | 是 | 4000 | 是 | 5000 |  |  |  | 6000 | 完成生产线改造和购置设备 |  |  |  | 李欣 | 13500871023
559 | 辽源市 | 东辽县 | 东辽经济开发区 | 辽源市汽车改装有限公司 | 年产50台核化污染洗消车项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 | 否 | 否 | — | — | 利用现有厂房4.1万平方米，建设核化污染洗消车生产线，购置设备、工装及模具100台（套）。 | 2019 | 5 | 2022 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 5000 | 3000 | 是 | 3000 | 是 | 4000 |  |  |  | 3000 | 完成生产线改造和购置设备 |  |  |  | 李欣 | 13500871023
560 | 辽源市 | 东辽县 |  | 吉林福润堂阿胶制品有限公司 | 年产300吨阿胶建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 新增建筑面积12000平方米，主要建设生产车间、原材料库房、研发中心、附属用房及其配套工程，购置主要生产设备30台（套）。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5400 | 3000
561 | 辽源市 | 东辽县 |  | 吉林省轩鹤饮品有限公司 | 年产8万吨易拉罐啤酒生产线建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 是 |  |  |  | 新增建筑面积1526.25平方米，利用原有厂房5520平方米，主要建设糖化车间、包装车间、发酵车间及其附属设施。新建18000罐/小时啤酒灌装生产线1条，购置主要生产设备54台（套）。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000
562 | 辽源市 | 东辽县 |  | 东辽县沣明化工有限公司 | 年产20000吨新工艺糠醛项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 占地面积约1万平方米，主要建设生产车间及配套工程，购置主要生产设备30（台）套。 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 4000
563 | 辽源市 | 东辽县 |  | 吉林诺德高科新材料有限公司 | 年产10000吨太阳能光伏膜建设项目 | 电子信息 | 新建 | 否 | 是 |  |  |  | 项目总占地面积41776平方米，新增建筑面积12000平方米，新建综合生产车间2栋及其配套设施，建设太阳能光伏膜生产线一条，购置设备50台（套）。 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 4000
564 | 辽源市 | 东辽县 |  | 吉林广缘实业有限公司 | 年产110万米静压桩生产 | 建材 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 年产110万米静压桩生产线，占地面积14472平方米，建筑面积13496平方米，购置设备37台， 项目投资7000万元 | 2017 | 6 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 7000 | 6000
565 | 辽源市 | 东辽县 |  | 格致汽车科技股份有限公司 | 年产20套高精度汽车轻量化模具升级改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 本项目采用当今世界先进的汽车内高压成型技术、热成型技术，充分运用互联网等数字化智能制造技术，结合企业核心自主知识产权，再利用先进的加工、检测设备研发、制造高精度汽车轻量化模具，并通过工艺优化实现轻量化模具产品的改造与升级，以达到提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量的目的。 项目拟在原有厂区利用原有厂房进行建设，计划投资2500万元，固定资产投资1000万元。项目建成后，年可实现销售收入6000万元，利润总额1670万元，上缴各项税金780万元。 | 2018 | 3 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2500 | 1000
566 | 辽源市 | 东辽县 |  | 吉林生奥生物科技有限公司 | 年产3000吨高卵磷脂蛋黄粉建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 项目占地15000平方米，总建筑面积7727平方米。主要建设高卵磷脂蛋黄粉车间、原辅料库房、监测中心 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 5000
567 | 辽源市 | 东辽县 |  | 吉林省诚鼎精密铸造有限公司 | 年产3万吨大型精密汽车模具铸件智能制造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 是 |  |  |  | 本项目充分运用互联网技术，建立企业运营物联网系统，采用全自动、数字化铸造生产工艺及3D打印溶模铸造技术，运用工业铸造机器人、搬运机器人生产铸造精密球墨铸铁。 项目新增土地64846平方米，购置、安装主要生产、检测、加工及环保等设施、系统共95台（套），新增建筑面积44230平方米，建设生产车间、办公综合楼及其他公用附属设施。项目建成投产后，可达到年产3万吨大型精密汽车模具铸件的生产能力。项目建成后年经营收入27345万元，利润总额3695万元，年上缴各项税金3409万元。 | 2017 | 7 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 14987 | 10000
568 | 辽源市 | 东辽县 |  | 吉林省百真窗业有限公司 | 年产30万平方米断桥铝门窗、40万平方米中空玻璃建设项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 |  |  |  | 占地面积9万平方米，改建建筑面积11770平方米，新建断桥铝车间、玻璃车间及其配套工程，购置主要生产设备110台（套）。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11770 | 1700 | 10000 | 是 |  | 是 | [5 empty] | 建成投产。 | 完成厂房改扩建、设备购置及安装调试，现已实现小规模试生产。 |  |  | 汤立丰 | 13689761528
569 | 辽源市 | 东辽县 |  | 辽源市汽车改装有限公司 | 年产2万辆特种车项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 现已完成厂房建设，利用原有车间已生产出半挂车5辆，房车和冷藏车正在研发之中，计划在年末能生产出样品。 | 2013 | 5 | 2019 | 10 | 10亿元以上 | 200000 | 80000
570 | 辽源市 | 东辽县 |  | 东辽县东升钢铁有限公司 | 大型废钢处理设备项目 | 冶金 | 续建 | 否 | 否 |  |  |  | 占地面积130000平方米，建设厂房，办公楼及其附属设施等。 | 2013 | 5 | 2019 | 10 | 10亿元以上 | 200000 | 50000
571 | 辽源市 | 龙山区 | 寿山工业集中区 | 吉林省华纺静电材料科技有限公司 | 静电纤维材料研发基地建设项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 是 | 否 | 吉林辽源 | 吉林省华纺静电材料科技有限公司 | 项目拟占地面积46000平方米，建筑面积11000平方米。新建一期生产车间9000平方米，办公室及静电材料应用研发基地2000平方米。购买针刺生产线、小型复合FDY纺丝试验机、意大利FARE复合纤维生产线，实现无油剂附有静电纤维产业化生产。 | 2017 | 5 | 2019 | 6 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 800 | 3739 | 是 | 0 | 否 | —— | 是 | 6 | 1000 | 10500 | 投入生产 | 厂房和办公楼已建设完成，正在进行内部装修；设备已部分到位，正在安装调试。 | 资金 | 缺少资金 | 施洋 | 18643798991
572 | 辽源市 | 龙山区 | —— | 辽源市巨峰生化科技有限责任公司 | 环保除异味及蒸馏节能技改项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 吉林辽源 | 辽源市巨峰生化科技有限责任公司 | 达到日处理异味气体120000立方米能力。主要维修改造原粗馏塔、回收塔、洗涤塔；购置安装大型管束干燥机、组合塔、精馏塔、气体洗涤塔、离子氯化装置等主要机器设备100台（套）；新增建筑面积2000平方米 | 2017 | 12 | 2019 | 6 | 5000万-1亿项目 | 7027 | 6500 | 527 | 是 | 0 | 否 | —— | 是 | 6 | —— | —— | 投入使用 | 已完成项目备案、环评等手续，新购置设备已订购。 | —— | 无 | 刘杰 | 13843741688
573 | 辽源市 | 龙山区 | 无 | 辽源市欧蒂爱袜业有限责任公司 | 全自动染袜机及污水处理站升级改造项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林辽源 | 辽源市欧蒂爱袜业有限责任公司 | 项目对污水处理站进行技术升级改造，更新原有污水处理设备及设施，对公司厂区内生产废水和生活污水进行处理，污水处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012中表2标准值，满足排入城市污水管网要求，解决公司排水问题。项目对厂区内原有染袜机进行淘汰，购置新型全自动环保染袜机，对原有燃煤锅炉进行淘汰，购置新型环保燃气锅炉。 （1）污水处理站设备采购；（2）污水处理管道铺设、线路挖掘、回填 | 2018 | 2 | 2020 | 2 | 5000万以下 | 1028 | 359 | 659 | 是 | 0 | 否 |  |  |  |  | —— | 部分投入使用 | 该污水处理站已进入试运行状态，正在调试安装在线监测设备 | 资金 | 缺少资金 | 周海龙 | 13843783643
574 | 辽源市 | 龙山区 | 无 | 辽源市欧蒂爱袜业有限责任公司 | 欧蒂爱柔性订单制造平台项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林辽源 | 辽源市欧蒂爱袜业有限责任公司 | 本项目旨在构建线上线下协同设计平台，实现产品个性化定制，构建生产一体化管理系统，实现财务业务一体化管理，构建柔性制造生产单元，实现产品快速设计、快速研发、快速交付，提高产品质量、提高生产效率，避免生产出多余库存，造成企业不必要的损失。 | 2017 | 3 | 2019 | 2 | 5000万以下 | 1167 | 336 | 831 | 是 | 0 | 否 | —— | 是 | 2 | —— | —— | 投入使用 | 已构建完成线上线下协同设计平台和生产一体化管理系统，柔性制造生产单元正在开发中 | 资金 | 缺少资金 | 周海龙 | 13843783643
575 | 辽源市 | 西安区 |  | 吉林省隆盛源机械制造有限责任公司 | 年产100台套SGZ系列型刮板运输机 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设规模为年产100台套SGZ系列型刮板运输机。占地面积41127平方米，建筑面积17735平方米，新建刮板机组装车间、槽帮钢加工车间、中部槽加工车间、仓库及相关设施。 | 2018 | 5 | 2021 | 6 | 1-5亿元项目 | 34000 | 500 | 1077.6 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 3000 | 建厂房 | 办理规划，环评手续 |  |  | 孟利娟 | 13009941533
576 | 辽源市 | 西安区 | 胜利工业园区 | 吉林省聚源重型机械制造有限公司 | 年产1万吨球形石墨 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 辽源市 |  | 新建生产车间、车库、办公楼、宿舍及水泵房等；合计新建总建设面积22081.28平方米。拟购置设备672台（套），年产1万吨球形石墨。 | 2016 | 6 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 23210 | 1000 | 472 | 否 | 472 | 否 |  | 是 | 10 |  | 5000 | 购置机器设备及安装 | 土建完成。 | 环评手续 |  | 王垚 | 13943449888
577 | 辽源市 | 西安区 |  | 辽源市佳德化工有限公司 | 年产300吨活性碳纤维系列产品项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 本项目建设厂房及附属厂房等11525平方米。购置碳化炉、活化炉、间歇碳化炉、高温碳化炉等设备及配套设施并进行技术改造，形成年产300吨活性碳纤维系列产品的生产规模。 | 2017 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2732 | 460 | 2272 | 是 | 2268 | 否 | 0 | 是 | 12 |  | 2186 | 试生产，投产。 | 本项目已建厂房3栋、办公楼1栋建筑面积11345平方米，已安装碳化炉、活化炉、间歇炉，无纺针刺机设备调试完成。项目已通过环评验收。 |  |  | 王淑春 | 18643776787
578 | 辽源市 | 西安区 |  | 辽源市亿达碳业有限公司 | 碳纤维复合材料深加工项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目建设主要内容：新建2880平方米生产厂房，变电站15平方米、配电室20平方米及消防设施；改造现有材料库、成品库等附属设施及设备；新购置设备3台（套）。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1481.3 | 481.3 | 1000 | 是 | 1000 | 是 |  | 是 | 12 |  | 3000 | 完成2880平方米厂房建设，购置设备2台套；完成设备调试。 | 土建已完成，新建2880平方米生产厂房，变电站15平方米、配电室20平方米及消防设施；改造现有材料库、成品库等附属设施及设备；购进一套新型圆筒抽滤设备；设备调试生产中。 |  |  | 孔庆勇 | 18604373636
579 | 辽源市 | 西安区 |  | 辽源市禹然农业发展有限公司 | 年产150吨蒲公英茶项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 总占地面积4000平方米;建设厂房、原料库、成品库、办公室等 | 2017 | 3 | 2019 | 3 | 5000万以下 | 1260 | 215.28 | 1044.72 | 是 | 1044.72 | 是 | 462.84 | 是 | 4 | 1000 | 1680.69 | 项目建设完成 | 土建工程完工、设备安装到位、试生产 | 资金 | 原料资金 | 刘涛 | 13904377918
580 | 辽源市 | 西安区 |  | 辽源市梅香曲酒业有限责任公司 | 1000吨清香型白酒技术改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 东辽县 | 辽源市第二酿酒厂 | 用自己公司种植的绿色生态高粱酿造优质清香型白酒 | 2013 | 8 | 2023 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 2000 | 4000 | 是 | 0 | 是 | 500 | 否 |  |  | 800 | 进行二期扩建 | 全部完成 | 不动产证、协调各部门 |  | 王晨宏 | 13904377877
581 | 辽源市 | 西安区 |  | 辽源市禹然农业发展有限公司 | 年产100吨蒲公英系列食品技改项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 规划面积4116平方米，建设500平方米加工车间、500平方米包装车间、300平方米库房、300平方米体验厅、200平方米办公区。 | 2019 | 3 | 2020 | 3 | 5000万以下 | 1016 | 762 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 500 | 建设500平方米加工车间、500平方米包装车间、300平方米库房、300平方米体验厅、200平方米办公区。 | 正在办理前期审批手续 |  |  | 刘涛 | 13019290099
582 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 9000万平方米/年锂离子电池隔膜三期工程项目 | 电子信息 | 续建 | 是 | 是 |  |  |  | 项目占地面积33555平方米，新增锂离子电池隔膜生产线2条，每条生产线生产能力为年产4500万平方米锂离子电池隔膜。另新增锂离子电池陶瓷隔膜生产线8条，每条生产线生产能力为年产300万平方米锂离子电池陶瓷隔膜，共计年产锂离子电池陶瓷隔膜2400万平方米。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 31500 | 10000 | 20000 | [7 empty] | 53000 | 投入生产 | 土建工程部分完工，生产车间钢结构安装中，设备订购已经进入制造期，预计9月份土建及钢结构工程全部完成，并具备设备安装条件，同时设备陆续进厂安装。 |  |  | 张立业 | 13943443920
583 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 辽源市真雨药业有限公司 | 异地新建项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 |  |  |  | 新建厂房及配套设施23398.3平方米，其中提取车间及仓库9648.67平方米，固体制剂车间8696.47平方米，综合办公楼3418.4平方米，动力站1224.42平方米，污水站317.46平方米，门卫92.88平方米等；新增多功能提取罐、一步制粒机、胶囊充填机、高效液相色谱仪等设备276台（套）。 | 2016 | 7 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 24200 | 4000 | 11000 | [7 empty] | 62950 | 进行试生产 | 固体制剂车间、提取车间经封顶，办公楼室内外装修，购置部分设备安装调试。 |  |  | 高建宏 | 13943784667
584 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 辽源杰牌印染科技有限公司 | 年染纱4万吨智能化生产线项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 拟项目拟租赁30000平方米厂房并进行相应改造，建设染纱智能化工厂；新购置超低浴比高温高压纱线染色机、射频烘干机、络筒机、自动化装置、研发设备、检查实验设备、热能回收系统等313台（套）及其它辅助配套设施，建设完整的智能化染纱生产线，形成年纱4万吨的生产能力。 | 2017 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 35000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 30000 | 进行试生产 | 购置设备，安装调试。 |  |  | 吴秀梅 | 13904374976
585 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 吉林省德盟欧纺织机械有限公司 | 众创空间产业链创新创业服务平台项目 | 轻纺 | 续建 | 否 | 否 |  |  |  | 拟租赁东北袜业园区厂房5万平方米进行改造利用产学研技术开发合作，创建袜机标准化体系，创新研发生产升级版及个性定制全电脑袜机2600台；通过建立袜品研发、袜机设备维修保养、智能辅助配套、技术培训服务、创业培训辅导、大数据中心等制造业系统工业服务平台，同时利用厂房及袜机，打造100个标准化创业工厂培育创新企业100户，安置就业3000人，服务企800户。 | 2017 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10700 | 5000 | 2000 | [7 empty] | 4200 | 完成工程改造和企业入驻 | 原有厂房改造中，订购部分设备 |  |  | 吴秀梅 | 13904374976
586 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 辽源均胜汽车电子有限公司 | 汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 占地面积6万平方米，建筑面积2万平方米。年产510万套汽车内外饰件及汽车电子产品，建设联合厂房、电子车间、办公研发大楼及配套工程，购置主要生产设备295台（套），其中引进主要工艺设备26台（套）。 | 2015 | 5 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 1000 | 20000 | [7 empty] | 10000 | 汽车口盖制造生产线完成设备购置 | 水性油漆技术改造已完成。 |  |  | 王 鹏 | 13943705556
587 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 吉林中聚新能源科技有限 | 高性能锂离子电池生产线技术改造项目 | 电子信息 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 改造生产厂房，升级改造一条高自动化的离了自己动力电池生产线。 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3000 | 1000 | [7 empty] | 1200 | 进行试生产 | 完成生产厂房改造，完成设备定制 |  |  | 苗 慧 | 18743704683
588 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 吉林省东北袜业园产业投资有限公司 | 互联网+袜业工业服务平台建设项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 新增土地18.5万平方米，建筑面积55.9万平米，建设完善袜业产业链条生产加工区（织袜厂区、内衣厂区、打底裤厂区）、原料生产区、袜机生产区及周转仓、多功能区、物流区、公寓、立体停车场及园区相关配套公用工程。提升平台服务，融入互联网，拓展服务平台范围，加强电子商务等新业态服务能力。 | 2016 | 5 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 200500 | 3000 | 67000 | [7 empty] | 23739 | 一厂一品综合体建设全部投入使用。 | 大部分厂房已投入使用 |  |  | 吴秀梅 | 13904374976
589 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 辽源百康药业有限公司 | 三圣医药制造基地项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 是 |  |  |  | 新增土地8万平方米，建设原料药品生产车间及片剂生产车间。 | 2019 | 6 | 2021 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 10000 | [8 empty] | 35000 | 办理完前期手续，完成部分土建工程 | 药制造基地项目已完成可研报告编制。目前，安评、环评正在审核阶段，调整规划设计，待吉林省相关部门审批后启动土地招拍挂程序。 |  |  | 狄永华 | 13943765096
590 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 辽源日新智能设备制造有限公司 | 智能针织装备及关键零部件制造项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 改造生产厂房2万平方米，购置日本马扎克四轴加工中心、数控车床128台（套）。建设针织装备零部件生产线，年产智能袜机及关键配件20000（件）。 | 2019 | 3 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 22580 | 10000 | [8 empty] | 12000 | 完成车间改造，购置部分设备 | 现已具备施工条件 |  |  | 綦绍新 | 13943706222
591 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 辽源鸿图锂电隔膜科技股份限公司 | 高比能动力锂电池中耐高温隔膜产业化项目 | 电子信息 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 建筑面积18252平方米。新购置涂覆生产线等配套设备70台（套），其中8条先进的锂离子电池涂覆隔膜生产线，年产1.2亿平方米高比能力锂电池中高温隔膜。 | 2019 | 2 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 10623 | 1500 | [8 empty] | 10000 | 建设年产1.2亿平方米高比能力锂电池中高温隔膜生产线。 | 完成项目备案。 |  |  | 张立业 | 13943443920
592 | 辽源市 | 辽源经济开发区 | 辽源经济开发区 | 吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司 | 东北袜业园工业互联网平台项目 | 电子信息 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 基于人工智能、工业云、大数据技术，以构建数字化工业园区为中心的现代化工业产业链综合工业互联网平台，集成研发、生产、培训、交易、物流、金融、餐饮、营销等多种服务的一站式综合服务云。 | 2019 | 4 | 2022 | 9 | 5000万-1亿项目 | 9200 | 4300 | [8 empty] | 12000 | 构建数字化工业园区中心 | 现正在完善工业互联网平台 |  |  | 葛春辉 | 13904375093
593 | 辽源市 | 东丰县 |  | 吉林鑫达钢铁有限公司 | 吉林鑫达钢铁有限公司300万吨钢配套120万t/a炼焦项目 | 冶金 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地面积105600㎡，建筑面积84061㎡，建设QQZ2015-Ⅲ型 焦炉、备煤、炼焦、干熄焦、焦炉机械车辆、装煤出焦及除尘系统、焦炉余热锅炉、汽轮机等热 力系统、35/10kV变电所、空压站及氮气站、配置6台72t/h的废气余热锅炉及1台93t/h干熄焦余热 锅炉，2台80MW汽轮机发电机组、所发电供300万吨钢及炼焦项目配套使用，全年发电量 1.292×109 kW | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 124700 | 50000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 是 | 12 | 1000 | 18000 | 开工建设完成部分工程。 | 现焦炉一期桩基已完成，在做破桩施工准备；焦炉车辆订货合同已签，设备开始制作；焦炉耐火材料、浇筑料、铁件已招标，合同签订中；发电总承包合同已签订生效。 |  |  | 郭永春 | 13843716789
594 | 辽源市 | 东丰县 |  | 东丰县恒生环保板材有限公司 | 年产20万立方米环保秸秆板材项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 利用原富兴源保温建筑材料有限公司的闲置场地、厂房和办公楼，扩建厂房，购进设备生产线4条，年产环保秸秆板材20万立方米。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 46000 | 10000 | 6000 | 否 |  | 否 |  | 是 | 12 | 300 | 15000 | 投入试生产。 | 办公楼维修工程已完成。 |  |  | 梅后席 | 18743788828
595 | 辽源市 | 东丰县 |  | 吉林稼源秸秆环保科技有限公司 | 年产6万立方米无醛秸秆环保生态板项目 | 建材 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地面积21.9万平方米，新建厂房，购置生态板生产线4条及附属设备。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 30800 | 7000 | 7414 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 1000 | 投入试生产。 | 1、2号厂房基础施工结束；宿舍楼主体已完成。 |  |  | 李志胜 | 13604370007
596 | 辽源市 | 东丰县 |  | 吉林省惠泽工贸有限公司 | 年产8400吨农产品预包装食品项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 建设规模:年产8400吨农产品预包装食品。 建设内容:项目分两期建设，一期拟建设在东丰县中小企业孵化基地内，租赁经济开发区中小企业 孵化基地厂房和冷库，占地面积8000平方米，改造布置生产车间、冷冻库、速冻库及办公场所等；二期新建厂区，占地面积12733平方米，布置生产车间，仓库、公用设施及办公场所等，购置安装预包装食品生产线6条。 | 2018 | 5 | 2019 | 8 | 1-5亿元项目 | 11000 | 7600 | 0 | 是 | 760 | 否 |  | 是 | 8 | 2500 | 3500 | 项目一期正式投入生产；二期进行厂房建设。 | 项目一期一条蛋饺生产线投入试生产。 |  |  | 朱明 | 13630771985
597 | 辽源市 | 东丰县 |  | 东丰县佰晟源现代农业有限公司 | 佰晟源富硒木耳产业园及食用菌深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目总占地面积20万平方米，产业园区包括游客采摘区、科研试验种植区、地摆种植区、生产加工及办公区、产品展示区五大功能区。 | 2018 | 3 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 3000 | 3500 | 是 | 300 | 否 |  | 否 |  |  | 3300 | 进行冷库、加工车间、办公楼主体施工。 | 已完成木耳、食用菌大棚280栋。 |  |  | 付盛 | 18611947773
598 | 辽源市 | 东丰县 |  | 无锡新国飞能源科技有限公司 | 光伏组件加工项目 | 电力 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 无锡 | 无锡新国飞能源科技有限公司 | 租赁东丰县中小企业创业孵化基地两栋厂房新上光伏板支架生产项目，建筑面积4100平方米，可实现生产光伏板支架6000吨。 | 2018 | 3 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 | 是 | 500 | 否 |  | 是 | 12 | 300 | 1600 | 新上生产线，试生产。 | 新上生产线。 |  |  | 刘颖 | 13331433277
599 | 通化市 | 东昌区 | 东昌经济开发区 | 通化万通药业股份有限公司 | 中药新药秘宝胶囊产业化及应用项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 征地4万平方米，新增建筑面积71656.5平方米，包括建有制剂车间、包装车间及车库等。购置安装设备44台（套）。年产秘宝胶囊2亿粒 | 2016 | 11 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 23710.29 | 4300 | 13310 | 是 | 535 | 否 | 0 | 否 |  |  | 20460 | 完成内部装修及部分设备购置工作。 | 已完成外部装修工程，正在进行内部装修及部分设备购置工作。 | 无 | 无 | 吴海龙 | 0435-3945681
600 | 通化市 | 东昌区 | 东昌经济开发区 | 通化万通药业股份有限公司 | 医药研发服务平台建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目征地1万平方米，新增建筑面积27495平方米，形成年为医药企业提供研发服务60项、中试服务100项、检验检测服务5000项的服务能力。购置安装设备297台（套） | 2016 | 12 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 13957.98 | 4500 | 8250 | 是 | 1031 | 否 | 0 | 否 |  |  | 10044 | 完成内部装修及部分设备购置工作。 | 已完成外部装修工程，正在进行内部装修及部分设备购置工作。 | 无 | 无 | 吴海龙 | 0435-3945681
601 | 通化市 | 东昌区 |  | 通化金恺威药业有限公司 | 新增固体制剂、提取车间 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地面积320平方米，建筑面积9882.5平方米，购置设备100台（套）占地面积1305.55平方米，建筑面积4935.3平方米，购置设备50台（套） | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 1000 | 2500 | 是 | 0 | 否 | 0 | 部分投产 | 5 | 1000万元 | 100000 | 设备安装调试完成，达产见效。 | 土建已完工，设备采购。 | 无 |  | 马英俊 | 13844545454
602 | 通化市 | 东昌区 | 东昌经济开发区 | 通化东圣药业股份有限公司 | 异地扩建技术升级项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 总建筑面积36000平方米。建设内容:项目工程为综合办公楼、综合质检楼、综合制剂车间、前处理、提取车间、仓库等。 | 2018 | 6 | 2021 | 5 | 1-5亿元项目 | 30000 | 15000 | 1100 | 否 | 1000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 51800 | 2019年年底完成土地建设和设备进入 | 土地平整 |  |  | 温贺 | 13630757656
603 | 通化市 | 东昌区 |  | 通化百泉保健食品有限公司 | 胶原蛋白生产线建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  | 通化百泉参业集团股份有限公司 | 利用公司原有土地，新建厂房6005平方米及改建胶原蛋白加工车间729平方米，购置安装胶原蛋白加工生产线1条，具体建设内容如下：1.新建厂房6005平方米；2.改建胶原蛋白加工车间729平方米；3.购置安装设备45台套。形成年产酶解胶原蛋白肽冻干粉2600公斤的生产能力。 | 2018 | 3 | 2019 | 9 | 5000万以下 | 3085.34 | 1085.34 | 2000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 500 | 3057.6 | 形成产业化生产能力 | 土建工程、设备安装 | 无 | 无 | 骆长林 | 18743558788
604 | 通化市 | 东昌区 |  | 通化市前进石油机械有限公司 | 钻杆钻铤生产线建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 年产钻钻杆钻铤20000根。占地面积33350平方米，建筑面积13400平方米。购置设备69台（套）。 | 2018 | 10 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10409.86 | 3000 | 1000 | 是 | 180 | 否 | 0 | 否 |  |  | 40270 | 厂房竣工 | 厂房施工，设备选型 |  |  | 曲发亮 | 13704355999
605 | 通化市 | 东昌区 |  | 通化市华政化工厂 | 年产2万吨生物柴油生产线建设项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 占地面积25000平方米，建筑面积7610平方米；购置设备84台套。 | 2018 | 4 | 2019 | 8 | 5000万-1亿项目 | 7500 | 2500 | 5000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 2000 | 10400 | 完成辅助设施工程的建设和设备安装 | 已完成消防、积水、事故水池、罐区及总体厂房的基础建设工程 | 资金缺口 | 2000万元 | 秦玉成 | 13843518181
606 | 通化市 | 东昌区 |  | 吉林纳图制药有限公司 | 葵花盘固体饮料改造提升生产线、扩大仓库储存能力 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 葵花盘固体饮料改造生产线提升、扩大仓库储存能力 | 2019 | 1 | 2020 | 5 | 5000万以下 | 2000 | 1100 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 500 | 600 | 新增提取、干燥、自动包装设备 | 2019年10月前完成设备安装调试；试生产结束 |  |  | 咸锋 | 13843592349
607 | 通化市 | 二道江区 |  | 阿尔凯斯特（吉林）机械科技有限公司 | 年产500万件高端精密铸件加工生产线建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积143642㎡，建筑面积72511㎡，建设自动化生产线4条，新增主要工艺设备231台（套）。建设内容：土建工程主要有综合车间一；综合车间二；办公楼；研发中心；员工活动室；门卫室；五金库；原材料库；厂房。 | 2017 | 6 | 2019 | 6 | 10亿元以上 | 100000 | 12000 | 24800 | 是 | 200 | 否 |  | 是 | 7 | 5000 | 161000 | 完成生产线设备安装工程。 | 目前办公楼主体工程、 研发中心基础工程完工；车间二桩基已完工，正在进行承台及圈梁施工。 |  |  | 田野 | 13394359999
608 | 通化市 | 二道江区 |  | 通化双龙硅材料科技有限公司 | 新建热硫化硅橡胶混炼胶项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 新建2万吨/年热硫化硅橡胶混炼胶生产线项目配套生产线、研发中心和相关生产设施。占地面积为30亩，总建筑面积约8605m2，总投资5565.3万元。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5565.3 | 2635.3 | 2930 | 是 | 0 | 否 |  | 是 | 10 | 3000 | 30000 | 建设研发中心厂房和库房。 | 土建部分全部完成，设备未购入，未试产。 |  |  | 庄岩 | 15804354050
609 | 通化市 | 二道江区 |  | 通化金马药业集团股份有限公司 | 益生菌二次开发及其制剂产业化升级项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积3000平方米，建筑面积13000平方米，新建库房、污水处理站，购置设备160台（套）。 | 2018 | 1 | 2019 | 6 | 5000万-1亿项目 | 5126 | 934 | 4192 | 是 | 0 | 否 |  | 是 | 5 | 2300 | 12000 | 通过GMP认证并投产 | 正在进行设备安装、调试。 |  |  | 付春辉 | 13766196970
610 | 通化市 | 二道江区 |  | 通化金马药业集团股份有限公司 | 益生菌发酵生产线升级改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 对原厂房2500平方米进行升级改造；年产菌粉30000公斤. | 2018 | 1 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 2000 | 200 | 1800 | 是 | 0 | 否 |  | 是 | 5 | 500 | 35000 | 通过GMP认证并投产 | 设备已安装完毕，进行运行确认。 |  |  | 朱志杰 | 13844585560
611 | 通化市 | 二道江区 |  | 通化仁生源生物科技股份有限公司 | 长白山特色植物系列产品开发与产业化项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 其中一期工程主要生产天麻肽消杀制品，二期工程生产食品及保健食品。 厂区总规划地面积65800m2，一期工程新建生产车间4095m2，综合办公楼3840m2，生活楼3840m2，给水站、锅炉房、污水处理站等1240m2，利用原有建筑面积6091m2，完善厂区基础设施建设 年生产天麻肽抗菌系列产品20000万瓶（支、袋）。 | 2017 | 8 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 9783.09 | 1000 | 870 | 是 | 0 | 否 |  | 否 |  |  | 41900 | 完成备案工作，完成基础设施建设。 | 土地平整完成，正在进行基础设施建设。 |  |  | 张艳玲 | 18943579800
612 | 通化市 | 二道江区 |  | 通化市益兴生物质科技有限公司 | 年产3万吨生物质燃料建设项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 本项目占地12000㎡，总建筑面积6432㎡。建设生产车间、1号库房1、2号库房、3号库房、4号库房、辅助用房、办公室。购置输送设备、粉碎设备、除尘设备、造粒设备等合计38台/套。 项目建设完成后年产生物质颗粒3万吨。 | 2017 | 9 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 3024 | 700 | 2300 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 6 | 1000 | 2400 | 完工试生产 | 正在订购设备 |  |  | 刘建兴 | 13804457858
613 | 通化市 | 二道江区 |  | 通化伟业机械制造有限公司 | 年产10000吨铸造件及制品项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 厂房面积5000平方米,含仓库、办公用房。购置设备22台套。 | 2018 | 1 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 1450 | 1450 | 790 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 5 | 500 | 7500 | 完工试生产 | 土建工程完工、设备采购中。 |  |  | 边洪海 | 15044555888
614 | 通化市 | 二道江区 |  | 通化万通葡萄酒股份有限公司 | 年产5000吨葡萄酒生产线建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 新增建筑面积3万平方米，新建5000吨灌装生产线，购置设备200台（套），实现年新增葡萄酒产量5000吨的生产能力，其中：年新增脱醇葡萄酒产量1500吨，野生山葡萄酒500吨，冰葡萄酒1000吨，甜红葡萄酒2000吨。 | 2019 | 5 | 2020 | 11 | 1-5亿元项目 | 12000 | 3000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 3000 | 完工试生产 | 正在进行场地平整 |  |  | 万初清 | 13844540468
615 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化市升圆人参产业有限公司 | 人参系列精加工产品产业化建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 通化 | 通化市升圆人参产业有限公司 | 项目占地面积57亩，主要经营人参及人参系列产品加工销售。利用人参制加工城人参提取物液体功能饮料、人参配方液体饮料、人参超微粉固体饮料、人参压片糖果等系列产品，规划建成一家集研发、生产、销售为一体的专业人参系列产品的高科技企业。 | 2019 | 4 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 24000 | 22000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 8000 | 生产车间、综合楼竣工 | 土地平整完毕。 |  |  | 魏国昌 | 15944506711
616 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化市正奇药业有限公司 | 年产10亿片益心片建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 通化 | 通化市正奇药业有限公司 | 项目占地面积57亩，主要经营中药饮片、中成药生产、销售。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 18000 | 17500 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 30000 | 办公楼，2栋标准化厂房主体封闭。 | 土地平整完毕。 |  |  | 张连成 | 13904450803
617 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省佑之盛药业有限公司 | 林蛙残体利用及鹿茸多肽开发项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 吉林 | 吉林省佑之盛药业有限公司 | 项目占地面积14600平方米,建筑面积15000平方米。主要建设科研楼及生产车间、仓库。主要生产林蛙残体加工、提取鹿茸多肽。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6800 | 6800 | 0 | 否 |  | 否 |  | 是 | 12 | 100 | 10000 | 竣工投产 | 土地征收完毕 |  |  | 王教军 | 18543520999
618 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 长春华辉汽车燃气有限公司 | 天然小分子提取物功能食品生产项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 长春 | 长春华辉汽车燃气有限公司 | 项目占地面积26000平方米，建筑面积20000平方米，年加工天然小分子提取物类系列产成品200吨，其中天然小分子提取物液体功能饮料100吨，天然小分子提取物配方液体饮料100吨。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 26000 | 15000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 8000 | 完成厂区基建工作，生产建工车间竣工，办公楼主体封闭，配套设施完成基建。 | 投资合同修订中 |  |  | 刘磊 | 3650810
619 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 化市红高耀药业有限责任公司 | 红膏药膏贴生产项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 山东 | 化市红高耀药业有限责任公司 | 项目占地面积10680平方米，主要生产“红膏药”、“风痛丸”、“驱风醇药酒”“腰安康”等膏贴及保健产品。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 4700 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 3000 | 试生产运行。 | 土地征收收尾阶段 |  |  | 李忠玖 | 13578718599
620 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省均泰药业股份有限公司 | 制药产业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 吉林省均泰药业股份有限公司 | 项目占地面积100亩，规划建筑面积2.78万平方米。主要建设生产车间、仓库、综合楼等。 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 38700 | 10700 | 300 | 是 |  | 否 |  | 是 | 12 | 300 | 13000 | 生产车间、仓库、综合楼竣工 | 生产车间已封闭，仓库、综合楼主体建设中。 |  |  | 杨棣 | 18543105555
621 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 东方红（通化）生物医药股份有限公司 | 西洋参产业基地建设二期项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 通化 | 东方红（通化）生物医药股份有限公司 | 项目占地面积140亩，规划建筑面积4.5万平方米。主要建设1号、2号观光厂房、人参文化馆、研发中心 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 10亿元以上 | 140000 | 20000 | 500 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 20000 | 1号、2号观光厂房、人参文化馆、研发中心主体封闭。 | 化妆品厂房基础完成90%，基础钢筋施工完成，基础模板完成95%，变电站回填已完成，设备基础及地沟已完成，加工观光厂房主体已封闭。 |  |  | 唐总 | 13704350675
622 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省德欣药业有限公司 | 吉林省德欣药业有限公司抗乳腺癌新药口服溶液及中药饮片生产项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 吉林省德欣药业有限公司 | 项目占地10600平方米，规划建筑面积11000平方米。主要建设综合实验楼、生产车间及仓库。主要生产抗乳腺癌新药口服液、中药饮片。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6800 | 3000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 8000 | 生产车间，综合楼建设完毕。 | 综合楼封闭阶段，生产车间主体框架已完成。 |  |  | 王天琪 | 18504359918
623 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林万树森林天然食品有限公司 | 山核桃DHA益脑保健品及环保餐具生产项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 通化 | 吉林万树森林天然食品有限公司 | 项目建筑面积70000平方米，购置设备400台，主要建设山核桃粉提取线4条，DHA益脑保健品生产线3条，山核桃外壳环保餐具生产线2条。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 53000 | 20000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 15000 | 完成厂区所有基建工作，水电、供暖等工程，并将生产车间、仓储中心，办公楼等主体建设完毕。 | 生产车间主体已封闭，内部装饰阶段，仓储及办公楼施工进度80%。 |  |  | 姜英良 | 13843517777
624 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化腾龙生物科技有限公司 | 5000吨酿酒废弃物山葡萄籽资源综合利用项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 通化 | 通化腾龙生物科技有限公司 | 项目占地面积20000平方米，建筑面积13000平方米，购置设备156台，年深加工山葡萄籽酒籽5000吨，年产硬胶囊11亿粒，软胶囊2.7亿粒，口服液1.6亿支，片剂1.2亿片，葡萄籽油500吨，年实现销售收入44232万元，利税1.16亿元。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 3000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 6000 | 完成厂区基建工作，包括道路铺设，及主要建筑物主体竣工。 | 生产车间收尾阶段，综合楼主体工程进度70%， |  |  | 马 总 | 15114307899
625 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化爱尔康医疗器械有限公司 | 医疗器械生产项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 通化爱尔康医疗器械有限公司 | 项目占地面积20000平方米，主要生产医用药用脱脂棉、影像胶片、医用海绵、免封胶带、口罩、手套、围裙、外用衣、纱布等系列产品。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10600 | 2000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 15000 | 完成厂区基建工作，及主要建筑物竣工。 | 合同修订中 |  |  | 边 总 | 15044555888
626 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省大禹股份有限公司 | 人参系列精品加工生产线建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 通化医药高新区高新控股有限公司 | 项目占地面积173300平方米，规划建筑面积200000平方米。项目分为生产及生活两个功能区，生产区包括医药、食品、保健品三个分区。生活配套区包括行政办公、倒班宿舍、商业配套三个分区。项目建成后，可满足入驻企业生产、生活、办公等需要。 | 2017 | 8 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 55000 | 8000 | 1000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 60000 | 竣工 | 23栋厂房已封顶，2栋厂房正在进行一层施工，综合服务中心和员工之家正在基础施工。 |  |  | 闫凯达 | 18626572436
627 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省茂立瑞科技发展股份有限公司 | 灵芝蛋白多糖系列食品生产项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 吉林省茂立瑞科技发展股份有限公司 | 项目在原厂房内扩建改建保健食品生产车间3000平方米，办公面积1000平方米。计划生产片剂、软胶囊剂、硬胶囊剂等食品和保健食品等。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 1500 | 0 | 是 |  | 否 |  | 是 | 10 | 600 | 5000 | 生产车间3000平方米扩建改建工程，并竣工验收。 | 生产车间改建完成 |  |  | 高淼 | 13180668887
628 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 和邦康得生物科技有限公司 | 远红外线食品、保健品深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 和邦康得生物科技有限公司 | 项目建筑面积3000平方米，主要建设标准化厂房及相关配套设施。 | 2018 | 4 | 2019 | 6 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 5000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 5000 | 购置生产设备，完善基建建设。确保年底进行试运行。 | 生产线已完购置设备中 |  |  | 刘宪 | 15184690233
629 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化大卫科技发展有限公司 | 沈阳大卫特种装备制造有限公司 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 沈阳 | 通化大卫科技发展有限公司 | 项目占地100000平方米，主要建设厂房30000平方米，配套厂房6000平方米。每年生产大卫扫雪车200-300台。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 10000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 19000 | 竣工投产 | 场地平整已完成 |  |  | 王 坤 | 15662988268
630 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省励维健康科技股份公司 | 人参系列保健品项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 白山 | 吉林省励维健康科技股份公司 | 项目占地面积40000平方米，建筑面积20000平方米，主要建设生产车间、办公楼、宿舍区及其配套设施，购置设备325台。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 26000 | 5000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 17000 | 竣工投产 | 设备购置中 |  |  | 宋洋 | 15944556625
631 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化开名食品包装有限公司 | 通化开名食品包装有限公司食品包装生产项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 通化开名食品包装有限公司 | 项目占地面积20000平方米，建筑面积20000平方米。主要对葡萄酒瓶进行烤漆、印花、喷砂、蒙砂、烫金等二次美化加工，生产生产软木塞、螺纹盖、瓶口胶帽、防伪标识、商标等外包装产品。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 14000 | 5000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 是 | 10 | 500 | 7900 | 竣工投产 | 生产车间建设中 |  |  | 郭 总 | 13843583333
632 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 吉林紫鑫金桂药业有限公司医药产业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 通化 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 项目占地面积187亩，规划建筑面积6.3万平方米；主要建设前处理提取车间，食品、保健品、化妆品生产车间，药品固体制剂车间，综合办公楼及附属设施。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 10000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 25000 | 竣工投产 | 综合仓库、前处理提取车间、办公楼主体已封闭，正在进行内部装修，药品保健品制剂车间、食品化妆品车间正在进行二层施工。 |  |  | 李治杰 | 15834568851
633 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化鑫隆医药包装彩印有限公司 | 彩印药盒包装项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 通化 | 上海王的实业 | 厂房改造10330平方米，新增年产8800万平方米彩印药盒包装生产线，购置设备50台（套）。 | 2018 | 3 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 2000 | 500 | 30 | 是 |  | 否 |  | 是 | 8 | 300 | 15000 | 竣工投产 | 设备购置中 |  |  | 王有明 | 13563685179
634 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省北域红药业有限公司 | 吉林省北域红药业有限公司西洋参深加工项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 通化 | 吉林省北域红药业有限公司 | 项目占地面积50亩，规划建筑面积2.78万平方米。主要建设饮片车间(含提取车间)、食品保健品车间、仓库、综合楼（含办公、质检、食堂）、给水站污水站、燃气锅炉房、危险品库等。 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 38000 | 10000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 7900 | 办公楼、生产车间竣工投产 | 综合车间基础施工，办公楼、饮片车间主体封闭。 |  |  | 赵继新 | 13384355151
635 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 台湾生物科技有限公司 | 黑木耳深加工建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 台湾生物科技有限公司 | 3万平方米，建筑面积7000平方米，主要建设生产车间、综合办公楼及配套设施。年深加工黑木耳成品1万吨。 | 2017 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 3000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 4000 | 竣工投产 | 2号厂房正在进行施工，正在建设厂区大门及门卫。 |  |  | 李 总 | 13331532915
636 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化市君必达药业有限公司 | 通化市君必达药业有限公司君必达中药制药产业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 通化 | 通化市君必达药业有限公司 | 占地面积300亩，建筑面积约14万平方米，其中：一期新建办公楼、动力车间、生产车间、成品库、原料库，新增建筑面积7.62万平方米。二期建设研发中心、保健品车间、食品车间、生物药车间，新增建筑面积约6.38万平方米。生产品种为抗乙肝国家一类新药阿卡宁B滴丸、国家中药六类新药小儿芩马颗粒和妇科藤柏颗粒等。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 52000 | 10000 | 500 | 是 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 50000 | 一期竣工投产 | 质检楼、综合制剂车间、提取车间、综合仓库2栋及人才公寓主体框架已完成，正在进行外墙施工。 |  |  | 刘广敏 | 13843593949
637 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 绿邦资产管理股份有限公司 | “互联网+医疗健康”大数据中心项目 | 电子信息 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 通化 | 绿邦资产管理股份有限公司 | 项目规划建筑面积3000平方米，主要建设大数据基础设施，大数据运行所用机箱。主要生产大数据基础设施服务、平台几基础信息服务、大数据基础研发与人才培训。 | 2018 | 8 | 2019 | 6 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 1500 | 0 | 否 |  | 否 |  | 是 | 10 | 200 | 1000 | 项目竣工投产 | 设备安装中 |  |  | 魏 革 | 18911551187
638 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化正源药业有限责任公司 | 医药科技产业园 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 通化 | 通化正源药业有限责任公司 | 动力站、前处理车间、药材待验库1、中试车间、食堂制剂车间1、原辅料包材库、制剂车间2、制剂车间3、药材待验库2、成品库、专家公寓、倒班宿舍、博士后工作站、研发大厦、展览馆、职工活动中心、提取车间等。 | 2016 | 9 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 150000 | 30000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 500000 | 竣工投产 | 提取车间、前处理车间及仓库已封顶，正在进行内部装修及设备安装，提取车间、质检化验楼正在进行外立面施工，倒班宿舍、食堂等正在进行内部装修，文体活动中心及展览馆主体施工收尾阶段。 |  |  | 高辉 | 13766189979
639 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化东宝集团 | 生物医药产业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 通化 | 通化东宝集团 | 主要建设生产厂房，综合办公楼，变电所、仓储、公共工程区、质检区等 | 2016 | 5 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 500000 | 100000 | 500 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 600000 | 药物研究院、综合楼、食堂、倒班宿舍、质检管理中心建成 | 两栋10万平方米人参主培车间建筑已主体封闭；药物研究院、综合楼、食堂、倒班宿舍、质检管理中心等27万平方米的建筑完成了部分基础施工。 |  |  | 陈红 | 13614356795
640 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林美好人参科技有限公司 | 儿童药品、食品、保健品项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 通化 | 吉林美好人参科技有限公司 | 占地面积200亩，建筑面积7万平方米，主要生产儿童制药、人参蜜固体饮料片、参杞固体饮料片、人参核桃蜜饮品、枸杞蜜颗粒及红参菊固体饮料颗粒等11个品种。 | 2016 | 8 | 2019 | 10 | 5-10亿项目 | 50000 | 15000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 20000 | 主体封闭 | 办公楼装修已完成 |  |  | 董俊华 | 13904450999
641 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化隆鑫机械制造股份有限公司 | 汽车铝车轮项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 通化隆鑫机械制造股份有限公司 | 占地面积180亩，建筑面积7.3万平方米，主要建设生产车间、原材料及成品库、模具机修车间、试制中心、研发中心、办公楼及配套设施；购置主要生产设备263台（套）。主要生产13″～24″各种规格铝车轮。 | 2017 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 48000 | 2000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 35000 | 所有工程竣工 | 综合办公楼主体收尾阶段 |  |  | 纪 波 | 13943588777
642 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省百恒环保科技有限公司 | 8.5万套环保设备生产线建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 吉林省百恒环保科技有限公司 | 项目占地面积10000平方米，建筑面积8200平方米。主要建设综合办公楼、生产厂房，购置设备仪器525台，主要生产大气采样器、烟尘烟气采样器、酒精检测仪、水质检测仪等。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5200 | 1000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 4000 | 竣工 | 正在调整投资合同 |  |  | 王昌峰 | 13331532345
643 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化禧利参业有限公司 | 人参深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 通化禧利参业有限公司 | 项目占地面积53300平方米，建筑面积53000平方米，分两期建设，一期建设办公楼、研发质检中心、QS认证生产车间、冷冻库房、原料及成品库房。二期引进加拿大先进的生产设备、建设符合国际高标准的GMP生产车间。 | 2017 | 8 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 34000 | 5000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 是 | 12 | 500 | 10000 | 竣工投产 | 地下冷库、人参加工厂房施工已完成，饮片厂房主体钢结构安装。 |  |  | 张珩瑞 | 13804454678
644 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化恒泰公司 | 汽车节能减排设备生产项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 通化恒泰公司 | 项目占地面积1600平方米，规划建筑面积6600平方米。主要建设汽车节能减排设备生产线和检测车间。 | 2017 | 9 | 2020 | 4 | 1-5亿元项目 | 21000 | 12000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 10000 | 竣工投产 | 购置设备中 |  |  | 刘振群 | 15844551319
645 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 吉林省舒润生物科技有限公司 | 益生菌研发、生产基地建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 吉林省舒润生物科技有限公司 | 项目分二期建设，一期建设地点位于创服中心张家标准化厂房，建设6-8条固体粉末生产线，购置生产设备30台（套），主要生产益生菌系列产品和人参系列产品。二期规划占地面积100亩，建筑面积6万平方米，主要建设人参饮片、益生菌冻干粉加工基地各一座。购置设备290台（套），年产人参液体饮料5000万片、益生菌冻干粉3万公斤。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 40000 | 20000 |  | 是 |  | 否 |  |  |  |  | 15000 | 一期项目竣工投产 | 厂房装修完成，正在进行认证及设备调试。 |  |  | 李智民 | 18501201331
646 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化建新科技有限公司 | 智能大型镍铁电炉脱硫除尘（RKEF)成套设备项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 通化 | 通化建新科技有限公司 | 项目占地面积71000平方米，建筑面积37000平方米.购置生产设备179台，主要建设铆焊车间、机加车间和原料库、门卫等。 | 2018 | 8 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 16000 | 12000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 37180 | 厂房基地浇筑完成 | 工业厂房基础浇筑基本完成 |  |  | 李胜忠 | 15714351826
647 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区高新控股有限公司 | 医药健康创业园项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 通化 | 通化医药高新区高新控股有限公司 | 项目占地面积173300平方米，规划建筑面积200000平方米。项目分为生产及生活两个功能区，生产区包括医药、食品、保健品三个分区。生活配套区包括行政办公、倒班宿舍、商业配套三个分区。项目建成后，可满足入驻企业生产、生活、办公等需要。 | 2017 | 8 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 63000 | 10000 | 0 | 是 |  | 否 |  | 是 | 待定 |  |  | 竣工 | 25栋厂房已全部封顶，25栋厂房正在砌筑，员工之家、创业综合体正在四层施工。 |  |  | 闫凯达 | 18626572436
648 | 通化市 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区 | 通化星科热力有限公司 | 生物制药产业园集中供热项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 通化 | 通化星科热力有限公司 | 项目占地面积为26000平方米，建筑19000平方米。主要建设锅炉房、办公楼、消防水池、泵房、门卫及大门等，购置8台28MW(40吨)的煤粉热水锅炉。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 5000 | 1000 | 否 |  | 否 |  | 是 | 6 | 1500 | 5000 | 竣工投产 | 供热站已封顶。 |  |  | 田 总 | 13901036312
649 | 通化市 | 通化县 |  | 通化化工股份有限公司 | 通化化工股份年产50万吨碳基尿素建设项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目建设厂房、仓库、基础设施等建筑面积10.2万平方米，建成万吨级秸秆处理装置40套，年产50万吨碳基尿素装置1套及其附属设施。 | 2018 | 10 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 300000 | 150000 | 1500 | 是 | 310 |  |  | 否 |  |  | 220000 | 完成土建土建工程 | 现正进行土地平整，办理前期手续 |  |  | 齐文君 | 13614356066
650 | 通化市 | 通化县 | 通化县聚鑫经济开发区 | 通化华夏药业 | 通化华夏药业异地扩能改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目占地248亩，建筑面积约10万平方米，建设提取、制剂车间、仓储、质控、办公及配套设施，购置安装设备265台（套）。 | 2018 | 10 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 10000 | 5000 | 是 | 230 |  |  | 否 |  |  | 100000 | 完成厂房建设 | 正进行土地平整 |  |  | 华楠 | 0435-5331588
651 | 通化市 | 通化县 |  | 通化东宝生物科技有限公司 | 通化东宝生物科技有限公司重组全人源抗TNFα单克隆抗体注射液生产基地工程项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目利用东宝生物科技园已建成的研究所一的四层（涉及改造面积4111.45平方米）和研究所二的一、二层（涉及改造面积4924.28平方米）进行改造，购置安装设备630台（套）。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 26333 | 10000 | 15000 | 是 | 510 |  |  | 否 |  |  | 360000 | 全部完工 | 正在进行三期临床实验 |  |  | 崔正龙 | 13943584517
652 | 通化市 | 通化县 |  | 通化金汇药业股份有限公司 | 通化金汇药业股份有限公司生产基地建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 建设综合固体制剂车间、综合液体制剂车间、综合楼及附属设施等总建筑面积35618平方米；购置安装设备110台（套）。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 9000 | 3000 | 是 | 110 |  |  | 否 |  |  | 8000 | 全部完工 | 正建设综合楼 |  |  | 龙宏志 | 13894596666
653 | 通化市 | 通化县 |  | 通化石油化工机械制造有限责任公司 | 石油装备制造园区建设项目（二期） | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 产业园区主要由装备产品加工制造区、陆路货港物流区、装备制造技术引进研发区、装备制造产品交易结算区、装备制造人才培育区、装备制造国际信息交流区等6大功能区组成。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 20000 | 2000 | 是 | 70 |  |  | 否 |  |  | 25000 | 完成土建工程 | 正进行土地平整 |  |  | 张春生 | 15943540198
654 | 通化市 | 通化县 |  | 通化海汇龙洲化工有限公司 | 通化海汇龙洲化工有限公司钾长石综合利用项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 | 是 | 北京 | 汉威国际有限责任公司 | 主要生产硫酸钾，氢氧化铝、矿物基土壤修复剂等，建设生产厂房及其他附属设施。 | 2018 | 1 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 300000 | 9000 | 4480 | 是 | 220 |  |  | 否 |  |  | 330000 | 完成土建工程 | 正办理前期手续 |  |  | 李文植 | 0435-5891002
655 | 通化市 | 通化县 |  | 通化秋硕生物质新材料有限公司 | 万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积约28190平方米，总建筑面积6651平方米。安装年产1万吨秸秆炭化装置4套，年产20万吨生物质炭缓释复合肥生产装置1套。完成相关附属设施建设。 | 2017 | 1 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 39783 | 30000 | 9783 | 是 | 81 |  |  | 否 |  |  | 18250 | 全部完工 | 正进行土地硬化 |  |  | 王建阳 | 13704359771
656 | 通化市 | 通化县 | 通化县聚鑫经济开发区 | 吉林参威人参产品科技股份有限公司 | 吉林参威人参产品科技股份有限公司快大人参产业园建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 园区主要建设四大版块、一个平台。即：人参特产商贸版块、人参仓储物流版块、人参研发检测生产版块、人参文化旅游版块、人参产业营销平台。 | 2014 | 1 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 200000 | 9500 | 87000 | 是 | 125 |  |  | 否 |  |  | 98000 | 完成部分厂房建设 | 正进行土建施工 |  |  | 解冬 | 18543558999
657 | 通化市 | 通化县 | 通化县聚鑫经济开发区 | 通化天肽生物科技有限公司 | 小分子活性肽建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 建设4条小分子肽生产线生产设备及配套设备，包括冷库设备、包装设备、污水处理设备、原料库设备；GMP生产车间装修改造，办公楼装修，建设变电所1座。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 23000 | 2000 | 10000 | 是 | 220 |  |  | 否 |  |  | 50000 | 安装部分设备 | 正进行设备安装 |  |  | 王钢 | 13943515678
658 | 通化市 | 通化县 | 通化县聚鑫经济开发区 | 通化联合胶囊有限公司 | 硬质空心胶囊生产线项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 是 | 台湾 | 台湾生命先锋投资公司 | 年产药用硬质空心胶囊70亿粒（植物胶囊21亿粒、明胶胶囊49亿粒）。占地面积34572平方米，建筑面积17974平方米，其中胶囊生产车间8988平方米、办公楼4306平方米。新上全自动药用硬质空心胶囊生产线16条。 | 2013 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 29000 | 1500 | 13000 | 是 | 150 |  |  | 否 |  |  | 16000 | 安装部分设备 | 正进行设备安装 |  |  | 孙睿珩 | 18626571119
659 | 通化市 | 通化县 | 通化县聚鑫经济开发区 | 通化金汇生物工程有限公司 | 通化金汇生物工程有限公司保健品生产基地建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 新建保健品生产车间，总建筑面积15000平方米。 | 2016 | 1 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 7000 | 2000 | 5000 | 是 | 50 |  |  | 否 |  |  | 19500 | 全部完工 | 正进行设备安装 |  |  | 龙宏志 | 13894596666
660 | 通化市 | 通化县 |  | 通化县大安灰石总厂 | 全自动节能环保立式石灰窑工程建设项目 | 建材 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 新建全自动节能环保立式石灰窑4套，布袋除尘及双碱脱硫环保设施4套。年产活性石灰54万吨 | 2017 | 9 | 2019 | 6 | 5000万-1亿项目 | 5500 | 1500 | 4000 | 是 | 30 |  |  | 否 |  |  | 20400 | 全部完工 | 正进行设备安装 | 环保等手续办理 |  | 刘峰利 | 13804458518
661 | 通化市 | 通化县 |  | 通化安睿特生物制药有限公司 | 通化安睿特生物制药有限公司注射级人白蛋白规模化产业基地建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目计划占地1000亩，利用开发区预留土地，土建约20万平方米。主要建设生产厂房、综合办公楼以及相关附属设施，购进设备510台（套）。 | 2019 | 4 | 2021 | 12 | 10亿元以上 | 200000 | 30000 |  | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 500000 | 完成土地平整和部分土建工程 | 正办理前期手续 |  |  | 崔正龙 | 13943584517
662 | 通化市 | 通化县 |  | 通化青山实业集团 | 通化青山实业集团10000吨运动营养饮料生产线建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目占地面积10000平方米，建筑面积25000平方米，建设生产系统包括生产车间及辅助车间（制水车间、空调车间）;建设辅助生产系统包括仓库、锅炉房、配电室、机修车间、门卫。 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 |  | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 20000 | 完成土地平整和部分土建工程 | 正办理前期手续 |  |  | 刘东辉 | 18604353162
663 | 通化市 | 通化县 |  | 通化信通集团水业有限公司 | 通化信通集团水业有限公司年产30万吨天然饮用水建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地面积47358.1平方米，建筑面积21000平方米，主要建设生产车间15000平方米及办公楼6000平方米和相关配套设施，新上2条生产线，购置设备36台（套）。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 9000 |  | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 15000 | 完成土地平整和部分土建工程 | 正进行前期准备工作 |  |  | 王长清 | 13404512050
664 | 通化市 | 通化县 |  | 吉林恒帝药业有限公司 | 吉林恒帝药业有限公司黑参加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地约60亩，新建综合楼、生产车间、库房等。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 |  | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 15000 | 完成土地平整和部分土建工程 | 正进行土地平整 |  |  | 王晓宇 | 13354353111
665 | 通化市 | 通化县 |  | 通化尚东睿食品有限责任公司 | 通化尚东睿食品有限责任公司食品加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 新建食品生产线一条。 | 2019 | 1 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 6000 |  | 否 | 30 |  |  | 否 |  |  | 7400 | 全部完工 | 正进行前期准备工作 |  |  | 刘玉山 | 13943512277
666 | 通化市 | 通化县 |  | 吉林长宇生物科技有限公司 | 人参深加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新建厂房4000平方米，生产线8条，加工设备20台 | 2019 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 4800 | 4800 |  | 否 | 50 |  |  | 否 |  |  | 5200 | 全部完工 | 正进行土地平整 |  |  | 隋洪瑛 | 18649505955
667 | 通化市 | 通化县 |  | 通化巨仁堂保健品有限公司 | 新宇牌红景天淫羊藿玛卡片产业化项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 改造生产车间一座，新上生产设备60台 | 2019 | 1 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 1200 | 580 |  | 否 | 50 |  |  | 否 |  |  | 1000 | 完成部分设备安装 | 正进行厂房改造 |  |  | 董起毓 | 0435-6160960
668 | 通化市 | 通化县 |  | 通化沪通医药有限责任公司 | 人参、长白山地道中药材饮片加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新上生产设备86台套 | 2019 | 1 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 1800 | 840 |  | 否 | 50 |  |  | 否 |  |  | 3000 | 完成部分设备安装 | 正进行前期准备工作 |  |  | 刘德友 | 13904451820
669 | 通化市 | 集安市 |  | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 万吨石墨烯生产线建设项目 | 建材 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 一期计划投资3.9亿元，完成万吨石墨烯生产车间12000平方米、储存库房30000平方米及1000吨石墨烯生产线建设；二期投资2亿元，完成4000吨石墨烯生产线建设； 三期投资2.1亿元，完成5000吨石墨烯生产线建设。并投入6亿元进行新产品开发。 | 2018 | 6 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 80000 | 20000 | 10000 | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 14913 | 完成一期项目建设 | 主体厂房已封顶，设备已订购,正在等待设备进场。 |  |  | 姚文江 | 15044552255
670 | 通化市 | 集安市 |  | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 1万t/d选矿厂及尾矿库建设项目 | 冶金 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 1万t/d选矿厂及尾矿库建设项目 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 58589 | 50000 | 8000 | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 52286.64 | 完成项目建设 | 目前项目可研、立项审核、环评已批复，项目选址，林业用地已完成，下一步将进行土地征用手续及开工手续。 |  |  | 姚文江 | 15044552255
671 | 通化市 | 集安市 |  | 澳洋集团有限公司 | 中国•东北（澳洋）道地中药材产业园建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地90亩，建设面积12000平方米，建设厂房、仓库、停车场等相关配套设施。 | 2018 | 4 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 10000 | 1030 | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 0 | 完成仓储物流基地建设。 | 正在进行表土剥离工作。 |  |  | 巨希福 局长 | 18643571917
672 | 通化市 | 集安市 |  | 吉林新开河食品有限公司 | 新开河人参食品精深加工产业化项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目占地面积8，610㎡，建筑面积26，236㎡，地上三层，框架结构。主要内容包括新开河人参规范化种植基地400亩，建设5条人参食品生产线，分别为人参提取生产线（20吨）、人参固体饮料(3.6亿袋）、人参（液态）饮品（1，000万瓶）、人参蜜饯（500万袋）、鲜人参（280万支）5条生产线。 | 2017 | 4 | 2020 | 9 | 1-5亿元项目 | 22869 | 2000 | 10396 | 否 | 0 |  |  | 是 | 10 | 500 | 81619.7 | 完成内部装修及设备安装，试生产。 | 固体饮料生产线装修，设备安装。 |  |  | 王玥 | 0435-6699920
673 | 通化市 | 集安市 |  | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 万吨石墨烯生产线二期建设项目 | 建材 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 完成4000吨石墨烯生产线建设. | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 11000 | 0 | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 2000000 | 完成设备定制 |  |  |  | 万立安 | 17604357789
674 | 通化市 | 集安市 |  | 集安市鑫立矿业有限公司 | 集安市鑫立矿业有限公司年加工2000吨文化旅游产品橄榄玉雕件建设项目 | 冶金 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 一期工程拟占地25.5亩，新增建筑面积1万平方米，建设生产车间2000平产米，办公楼5200平方米，成品库房1000平方米,污水处理设施及配套工程、购置主要生产设备30台(套)。年雕刻2000吨橄榄玉石。（2）二期工程进行原矿扩能及设备升级改造。 | 2018 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 5000 | 3700 | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 6000 | 完成项目建设 | 已完成厂房主体工程，同时完善前期手续。 |  |  | 刘立波 | 13943547795
675 | 通化市 | 集安市 |  | 吉林长青参业有限公司 | 扩建厂房车间建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新建厂房4500平方米，并对中药饮片，保健品及食品生产线进行改造，建设日处理污水300吨的污水处理站。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 3100 | 1000 | 700 | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 7500 | 完成提取GMP车间建设 | 土地平整已完成。正在进行地勘和设计。 |  |  | 崔佳琪 | 15844516032
676 | 通化市 | 集安市 |  | 吉林省佳信通用机械股份有限公司 | 数字化生产线改造 | 装备及机械制造 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 逐步实现远程运维服务模式。通过持续购买数控设备、升级现有装备实现车间智能化加工，建立产品远程运维服务平台，建立高效、安全的智能服务系统，提供的服务能够与产品形成实时、有效互动，大幅度提升嵌入式系统、移动互联网、大数据分析、智能决策支持系统的集成应用水平。 | 2019 | 4 | 2020 | 4 | 5000万以下 | 2200 | 2000 | 0 | 否 | 0 |  |  | 否 |  |  | 2000 | 完成项目建设 | 目前正在办理相关手续 |  |  | 杜兴友 | 18743506889
677 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县经济开发区 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 吉林紫鑫药业股份有限公司异地改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 柳河县 | 紫鑫药业股份有限公司 | 占地面积约239453平方米（359亩），建设生活区、办公区、生产区三部分。办公区建筑面积2万平方米，生产区占地13.16万平方米，建筑面积16.38万平方米，60条生产线，包括提取车间、处理车间、头孢车间、青霉素车间、化药合成车间、液体制剂车间、成品库、原辅料库、包材库、危险品库。附属设施包括锅炉房及动力车间、污水处理站、消防给水池、晾晒场。目前已完成10万平建筑面积，1529套设备的购置。 | 2014 | 5 | 2019 | 10 | 5-10亿项目 | 57000 | 7199 | 49801 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 11 | 5000 | 100000 | 建成投产 | 室内装修，设备安装 |  | 资金缺口 | 罗德芳 | 13843552598
678 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县 | 柳河鑫洋生物质新材料有限公司 | 年产百万平方米秸秆美植砖—育苗盘项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 柳河县 | 柳河鑫洋生物质新材料有限公司 | 项目选址开发区，占地45亩，建筑面积1.6万平方米， | 2017 | 9 | 2019 | 9 | 1-5亿元项目 | 12000 | 1000 | 11000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 600 | 10000 | 完成土建 | 已完成大部分工程，部分车间正在进行室内设备安装，厂区绿化。 |  |  | 杨冬梅 | 13943550909
679 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 针剂GMP改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 柳河县 | 龙泰制药股份有限公司 | 占地面积10.6万平方米，建筑面积5.8万平方米，年产针剂2.4亿支。 | 2014 | 5 | 2020 | 9 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 1500 | 200 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 17000 | 达产达效 | 项目已基本建完，正在准备GMP认证 |  | 资金缺口 | 宫岩 | 18743545557
680 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县 | 柳河县天翊钙业有限公司 | 柳河县天翊钙业有限公司年产40万吨活性石灰及系列产品建设项目 | 冶金 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 柳河县 | 柳河县天翊钙业有限公司 | 项目总占地面积66亩，建筑面积29600平方米，建设4条生产线，设备450台套。其中：一期建设年产40万吨活性石灰生产线，3座环保节能自动化机械立窑，配套建设相关工程系统和生产加工设施，建设办公和宿舍楼5600平方米；二期建设年产5万吨氢氧化钙生产线一条，年产5万吨腻子粉生产线一条，建设厂房8000平方米；三期建设年产5万吨轻质碳酸钙项目，配置相应消化、碳化、脱水、干燥和筛分包装工序，建设厂房16000平米。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 17000 | 6500 | 10500 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 11 | 1500 | 9000 | 达产达效 | 一期试生产。二期平整土地。 |  |  | 历福胜 | 13704351296
681 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县 | 钓鱼台集团吉林天强制药有限公司 | 林蛙多肽口服液（冲剂）项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 柳河县 | 钓鱼台集团吉林天强制药有限公司 | 占地面积8万平方米，建筑面积1万平方米，主要建设生产车间、库房、动力车间、提取车间、办公楼，购置设备10台（套），年产林蛙油多肽冲剂1200万袋，林蛙多肽口服液3000万瓶。 | 2016 | 10 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 27800 | 10000 | 2000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 20000 | 建成投产 | 正在进行厂房主体工程建设。 |  | 资金缺口 | 许经理 | 13766166400
682 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县 | 柳河县惠圆木业有限公司 | 惠圆木业木制品加工建设项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 柳河县 | 柳河县惠圆木业有限公司 | 占地103.5亩，续建厂房库房20000㎡，引进台湾生产线两套，继续推进二期工程建设。 | 2018 | 3 | 2020 | 9 | 1-5亿元项目 | 36000 | 10000 | 12000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 6000 | 完成土建 | 一期工程接近尾声，办公楼、职工宿舍楼装修基本完成，钢构厂房库房正在施工中。 |  |  | 张鹏飞 | 15143539999
683 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县经济开发区 | 修正药业集团柳河科灵包装有限公司 | 柳河科灵包装有限公司5000吨高阻隔性宽幅环保型药用复合膜质量升级建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 柳河县 | 修正药业集团柳河科灵包装有限公司 | 占地面积29276平方米,新增建筑面积21447.49平方米。办公楼及生产车间11488平方米、库房8320平方米、辅料房580.42平方米、地下泵房及水池208平方米、锅炉房525平方米、1号门卫65.65平方米、2号门卫25.21平方米、3号门卫25.21平方米等。 | 2019 | 4 | 2020 | 11 | 5000万-1亿项目 | 6500 | 4000 | 770.36 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 8000 | 完成土建 | 规划设计图已调整完成，招标工作已落实，正在筹备开工建设 |  | 施工手续问题 | 梁工程师 | 18626537771
684 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县经济开发区 | 吉林玖参源有限公司 | 玖参源玉米蛋白加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 柳河县 | 吉林玖参源有限公司 | 项目占地面积200亩，建筑面积13.5万平方米，主要建设玉米蛋白粉车间、酿造车间、勾兑车间、发酵车间、培菌车间、制曲车间、包装车间、办公楼及相关配套设施等。 | 2018 | 3 | 2019 | 5 | 5-10亿项目 | 68800 | 7800 | 61000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 2000 | 30000 | 建成生产 | 目前东侧厂区9个办公楼及厂房已经完成大部分工程，设备已进厂，室内基础工程已完成，正在做路面硬化工程。西侧厂区已完成7栋厂房的外墙装饰工程，正在准备进行室内基础工程。 |  |  | 杨东梅 | 13943550909
685 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县经济开发区 | 吉林国唯生物科技有限公司 | 年产400万枚SPF卵建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 柳河县 | 吉林国唯生物科技有限公司 | 占地面积80亩，SPF产业是指无菌产业，主要开发无菌卵高端食品市场,以高端人群、婴幼儿、孕妇为主，打造高端品牌食品，年可生产种蛋400万枚。 | 2017 | 5 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 11000 | 4000 | 7000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 待定 |  | 20000 | 建成投产 | 完成部分厂房主体工程，金钢砂地面准备铺筑。 |  |  | 刘经理 | 13844552276
686 | 通化市 | 柳河县 | 柳河经济 开发区 | 吉林省中晟制药有限公司 | 吉林省中晟制药有限公司 研发中心项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林省 | 广州大光集团吉林省中晟制药有限公司 | 研发中心 | 2019 | 4 | 2020 | 3 | 5000万以下 | 1500 | 1000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 1350 | 研发中心楼建成 | 正在谋划阶段 |  |  | 吴薇 | 13694450397
687 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县姜家店 | 柳河县姜家店蛙田米业有限公司 | 一万吨优质大米生产（基地）改扩建项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 柳河县 | 柳河县姜家店蛙田米业有限公司 | 新建标准化厂房及库房7000平方米，引进日本佐竹生产线一条，基地生产及质量追溯系统一套，绿色水稻生产基地改造一千亩 | 2018 | 5 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 4000 | 1000 | 3000 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 11 | 500 | 1500 | 项目竣工，达产达效 | 土建工程完成，设备部分安装 |  |  | 于运波 | 13089277777
688 | 通化市 | 柳河县 | 柳河县 | 柳河正通药业有限公司 | 柳河正通药业有限公司燃煤工业 锅炉节能减排技术改造项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 柳河县 | 柳河正通药业有限公司 | 项目总投资1010万元，建设内容为： 1、淘汰小锅炉 2、烟气处理措施改造 3、锅炉房主体改造 | 2018 | 4 | 2019 | 1 | 5000万以下 | 1010 | 486 | 524 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 6 | 600 | 1000 | 争取在2019年1月份完工投产 | 锅炉正在试运行 |  |  | 李亚文 | 13704450522
689 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林长龙药业 | 医药产业园二期工程建设 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 征地74347㎡，土建工程51751㎡。建设针剂车间4个，购置设备167台（套） | 2018 | 3 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 36095 | 16095 | 20000 | 是 | 3700 | 否 |  | 是 | 5 | 3000 | 38196 | 投产 | 认证 |  |  | 胡云辉 | 13804456050
690 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林海通药业 | 吉林海通制药医药产业园（一期工程）续建建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 是 | 通化 | 金宝药业 | 建设规模：片剂年产量2亿片、水丸316800kg。 项目主要建设综合制剂、丸剂、前处理提取车间。 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 2000 | 8000 | 是 | 330 | 否 |  | 是 | 10 | 1000 | 6000 | 投产 | 主体工程完工，安装设备 |  |  | 孙绍红 | 15943531977
691 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林省德泰药业有限公司 | 新建降糖舒胶囊等固体制剂生产线项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 德商药业 | 本工程分两期进行，一期工程有：制剂车间及仓库、办公化验楼、专家楼。二期为一个预留车间。制剂车间及仓库，为二层建筑，其中一层公用工程、仓库，二层为固体制剂车间。固体制剂车间可生产片剂、胶囊剂、颗粒剂，其生产规模为：胶囊2.0亿粒/年、片剂1000万片/年、颗粒剂和散剂500万袋/年。 | 2018 | 4 | 2019 | 4 | 5000万-1亿项目 | 8559 | 1559 | 7000 | 是 | 800 | 是 | 1200 | 是 | 5 | 1500 | 9226 | 投产 | 部分投产 |  |  | 唐宝中 | 13943569178
692 | 通化市 | 辉南县 |  | 吉林省高邈药业股份有限公司 | 胃康灵片、柏子养心胶囊、藿香清胃胶囊等品种技术改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 亳州 | 庆大堂 | 前处理车间、固体车间进行GMP改造，新增设备40多台（套）。胃康灵片：1.5亿片/年；柏子养心胶囊：1亿粒/年；藿香清胃胶囊：2亿粒/年 | 2018 | 1 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 3800 | 1800 | 2000 | 是 | 640 | 否 |  | 是 | 5 | 900 | 4000 | 投产 | 设备购置 |  |  | 张 | 13844581985
693 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 化药原料药车间技术改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年产化药原料药3200公斤，其中枸橼酸西地那非100公斤，盐酸达泊西汀100公斤，氯贝酸铝3000公斤。土建工程2731.70平方米，购置设备159台套，以及配套的给排水、取暖、通风、供电、消防等附属工程。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 3630 | 630 | 3000 | 是 | 90 | 否 |  | 否 |  |  | 2538 | 试生产 | 主体工程已完工 |  |  | 杨及贵 | 13354358037
694 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林省华兴粉末冶金科技有限公司 | 年产5000吨粉末冶金改造项目 | 冶金 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 土建工程6858平方米，购置安装主要生产设备124台（套），形成年产5000吨粉末冶金制品生产能力。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 800 | 4200 | 是 | 140 | 是 | 1100 | 是 | 10 | 500 | 8800 | 投产 | 部分投产 |  |  | 陈洪伟 | 13844528550
695 | 通化市 | 辉南县 |  | 北京天肽生物科技公司 | 鲜牛骨、核桃提取高纯度活性肽建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 北京 | 天肽科技 | 项目占地6.67万平方米，主要建设厂房、办公综合楼，建设年产600吨鲜牛骨胶原蛋白肽粉生产线和年产400吨核桃小分子肽粉生产线。 | 2018 | 3 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 23000 | 8000 | 15000 | 是 | 1460 | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 50000 | 投产 | 主体工程完工 |  |  | 王宇 | 15843569277
696 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林省德泰药业有限公司 | 中试平台和化药生产车间建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 否 | 是 | 北京 | 满格药业 | 建设4条生产线，年产0.5—1亿袋颗粒，购置设备60台（套）。主要建设机电安装、辅助设施采购安装 | 2019 | 3 | 2020 | 3 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3000 |  | 是 | 0 | 否 |  | 否 |  |  | 6000 | 投产 | 平整土地 |  |  | 黄开义 | 18543546466
697 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林佳泰制药有限公司 | 藿香正气胶囊技术改造项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建筑面积1500㎡，购置设备60台（套） | 2019 | 3 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 1000 | 1000 |  | 是 | 0 | 否 |  | 是 | 10 | 500 | 2000 | 投产 | 订购设备 |  |  | 刘伟杰 | 13843569286
698 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林佳泰制药有限公司 | 新建辐照消毒建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 年可生产辐照成品400万件，半成品6万吨。占地面积40156㎡,建筑面积29865㎡，主要建设办公化检测中心、固体制剂车间、原料车间以及其他附属设施，购置设备142台（套） | 2019 | 3 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 20000 |  | 是 | 0 | 否 |  | 否 |  |  | 10000 | 试生产 | 征用土地 |  |  | 刘伟杰 | 13843569286
699 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 吉林益安医药生物科技有限公司是 | 生物科技产业园项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 通化 |  | 项目占地67034平方米，总建筑面积36808平方米。主要建设办公质检大楼、综合制剂车间、前处理提取剂车间、综合仓库、人才公寓、厂区道路和绿化及配套辅助公用工程设施。 | 2019 | 3 | 2021 | 10 | 5-10亿项目 | 55000 | 30000 |  | 是 | 0 | 否 |  | 否 |  |  | 5000 | 投产 | 选地 |  |  | 刘云鹏
700 | 通化市 | 辉南县 | 辉南经济开发区 | 华兴耐磨材料厂 | 年产500吨水雾化合金粉技术改造项目 | 冶金 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新建大型水雾化合金粉生产线，购置设备32台（套）。 | 2019 | 3 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 1000 | 1000 |  | 是 | 0 | 否 |  | 是 | 10 | 800 | 3000 | 投产 | 购置设备 |  |  | 张晓秋 | 13943567728
701 | 白山市 | 市直 |  | 白山市佳泰铝业有限公司 | 年产200万件铝车轮项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 通化 | 通化佳泰房地产有限责任公司 | 新建厂房和生产线，实现年产200万只铝车轮生产能力 | 2017 | 4 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 46463.75 | 10000 | 7500 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 71200 | 一期设备安装 | 综合楼、办公楼已建成，正在进行墙体封闭及外部装修，车间基础已完成，正在进行钢架建设。 |  |  | 王磊 | 15500243588
702 | 白山市 | 市直 |  | 施慧达药业集团（吉林）有限公司 | 新厂建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 本项目厂区占地面积为118.17亩，规划总建筑面积33529.25㎡。购置主要生产设备270台（套），相关辅助设备21台（套）。 | 2017 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 32577 | 15000 | 15000 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 1298701 | 完成其余土建工程，内部装修。配套工程施工。 | 原料药车间，原料药精制车间，辅助楼，锅炉房，制剂楼1已封顶。 |  |  | 周瑛 | 15943913888
703 | 白山市 | 市直 |  | 通钢集团板石矿业公司 | 上青矿区4-6#矿组深部开采项目 | 冶金 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 破碎系统掘凿5000m³，上下部矿仓反掘刷大，挂设锰钢板，皮带水平掘凿149m/1190m³及设备安装，280运输巷5000m/56800m³，340辅助巷道1500m/17040m³，采区斜坡道施工1500m/24900m³，采区1、2、3号电梯井掘支，破碎电梯井掘支，新中央风井掘支300米，副井车场及石门巷1500米，160水平水仓泵房变电所掘凿8000m³，老副井延深200米等井巷工程。新副井井塔施工，提升机及提升系统安装，挡土墙、大粒度干选、服务楼、总降压变电所、锅炉房等地表设施。设计费、监理费、征地费等工程建设其他费用 | 2012 | 10 | 2020 | 4 | 5-10亿项目 | 80838 | 30000 | 50000 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 17513 | 按计划出产铁矿石 | 完成井巷掘凿7239米，97396立方米。 |  |  | 魏会军 | 0439-3390515
704 | 白山市 | 市直 |  | 通钢集团板石矿业有限责任公司 | 板石矿生产、生活及井下污水处理循环利用项目 | 冶金 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 在地表建设污水处理站2座，沉淀池2座，清水池2座，板框压滤机2台，提升泵站及管路敷设等。 | 2018 | 9 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 1858 | 658 | 1200 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 8 | 0 | 12000 | 计划竣工 | 完成沉淀池、调节池土建施工，完成设备招标，完成综合间土建施工。 |  |  | 魏会军 | 0439-3390515
705 | 白山市 | 市直 | 白山经济开发区 | 吉林蓝锐电子科技有限公司 | 年生产1万套自由光信息传输设备建设项目 | 电子信息 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设规模:关于该项目，占地面积4800平方米，建筑面积5404平方米，年生产1万套自由光信息传输设备。 建设内容:用于实验室、质检室、办公室、厂房、车间的升级与改造，购置设备255套。 | 2017 | 10 | 2019 | 8 | 5000万-1亿项目 | 7353.18 | 2600 | 3551.35 | 否 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 13000 | 建设完工 | 2号厂房改造完毕，环氧树脂地面完成，再做一次厂房的精细化调整，年底迎接高精密设备的入驻。 |  |  | 陈旭东 | 13804490053
706 | 白山市 | 市直 | 白山经济开发区 | 吉林白山参花塑料股份有限公司 | 搬迁改造项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年产10000吨农膜产品；建设工程：包括生产车间6600平方米、库房850平方米、办公楼1080平方米、警卫室20平方米及其他公共辅助设施。 改造原有设备提升产品质量。通过引进新设备，新增高性能聚烯烃涂覆农膜产品及漫反射半透型人参专用膜产能。 设备购置：新购置三层共挤涂覆机组，主要包括一台120挤出机、二台90挤出机、一套涂覆烘干机组和一套折摆收卷机。 | 2018 | 5 | 2019 | 7 | 5000万-1亿项目 | 8000.7 | 2630 | 2870 | 否 |  | 否 |  | 是 | 7 | 5000 | 20000 | 建设完工 | 完成厂房院墙道路建设工作 |  |  | 唐洪奎 | 13596717057
707 | 白山市 | 市直 | 白山经济开发区 | 吉林板庙子矿业有限公司 | 扩能技术改造项目 | 冶金 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 在矿山保有矿石储量翻倍的基础上，对井下的现有矿山生产系统进行延伸和技术改造，并投入新的开采设备，将井下矿石开采量由66万t/年扩产到80万t/年。该项目分为两期建设，一期建设完成80m标高以上的系统改造，二期建设完成-200m标高以上的系统改造。 | 2018 | 9 | 2021 | 9 | 1-5亿元项目 | 13328 | 5000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 11500 | 矿石产能达到80万吨 |  |  |  | 徐宏伟 | 15804396000
708 | 白山市 | 市直 | 白山经济开发区 | 吉林长白山药业集团股份有限公司 | 20吨锅炉烟气及厂区污水绿色减排改造项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | ①精芪双参胶囊：10亿粒/年；②风寒感冒颗粒：1.5亿袋/年；③参术儿康糖浆：5000万支/年。建设内容：①改造20T锅炉烟气：更新脱硫塔、采用袋除尘、双碱法、NCR脱硝法，翻新锅炉房屋顶及墙面。②厂区污水改造处理：采用生物耗氧法降低COD，氨氮的排放量，增加在线监测设备，采用光解、喷淋、除掉污水的臭味，由原200吨/天处理量改造成1200吨/天。③改造蒸汽回水管道2500米：节约用水，此改造可降低能耗。④改造3000米冷却水管道：利用60℃提取车间的冷却循环水，用于冬季5万㎡厂区取暖，节水，节能。 | 2018 | 8 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 1260 | 800 | 400 | 否 |  | 否 |  | 是 | 10 | 300 | 0 | 建设完成 |  |  |  | 崔宪利 | 18304392077
709 | 白山市 | 抚松县 |  | 吉林长白山天泉有限公司 | 年产20万吨含气矿泉水项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 本项目生产规模为年产20万吨含气矿泉水。为年产20万吨含气矿泉水所需的生产设备，土建工程及部分公用工程生产车间、库房、办公楼占地面积28000平方米，拟购置3条生产线，生产设备11台（套）。 | 2018 | 9 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 16075.5 | 8000 | 1200 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 15000 | 生产车间主体工程完工，购置部分生产设备。 | 项目于9月15日开工建设，目前已完成生产车间地基基础工程建设。 |  |  | 雷明明 | 18686400738
710 | 白山市 | 抚松县 |  | 吉林肽谷生物工程有限责任公司 | 人参肽提取 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 生产车间已改造完成，已购置生产设备17台套，目前正在安装调试 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3000 | 1800 | 1200 | 是 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 8000 | 竣工投产 | 生产车间已改造完成，已购置生产设备17台套，目前正在安装调试 |  |  | 丁金刚 | 18743986555
711 | 白山市 | 抚松县 |  | 抚松县兴隆酿酒有限公司 | 年产1000吨小参酒生产线改扩建项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 扩建6500平方米综合生产加工车间及库房，改建冷藏库200平方米，新购进两条生产线、水处理设备等23台套。 | 2018 | 3 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 3500 | 2300 | 1200 | 是 |  | 否 |  | 是 | 10 | 300 | 6500 | 竣工投产 | 生产车间已改造完成，设备正在安装调试中。 |  |  | 藉英刚 | 13664496666
712 | 白山市 | 抚松县 |  | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 泉阳生产基地年产40万吨矿泉水扩建项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | ⑴建设规模 新增建设规模为年产40万吨矿泉水。 ⑵建设内容 生产瓶装、桶装矿泉水所需的生产设备及部分公用工程。 建筑工程：利用原有生产车间及库房、锅炉房等生产设施。 生产设备购置：水处理设备、瓶坯注塑设备、72000瓶/小时灌装线生产设备，2400瓶/小时灌装线生产设备等。 | 2017 | 1 | 2019 | 1 | 1-5亿元项目 | 21000 | 6000 | 15000 | 是 |  | 否 |  | 是 | 2 | 10000 | 28000 | 投产达效 | 利用原有生产车间及库房、锅炉房等生产设施，购置水处理设备、瓶坯注塑等生产设备，目前项目正在建设中 |  |  | 雷明明 | 18686400738
713 | 白山市 | 抚松县 |  | 吉林原参态中药饮片科技有限公司 | 人参中药饮片深加工项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 以生产加工人参中药饮片为主，集人参精深加工、GAP种植基地和中药材采购于一体。项目整体布局按照国家药品生产质量规范（GMP）标准设计、施工，建设现代化中药饮片生产、仓储车间和检验室，年加工鲜参能力为500吨 | 2018 | 4 | 2020 | 9 | 1-5亿元项目 | 20000 | 10000 | 5000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 26000 | 主体工程完工，购置部分生产设备并安装调试。 | 项目通过租赁中小企业创业园1号、3号、6号厂房进行GMP、QS加工建设，目前生产车间已改造完成，已购置部分生产设备，目前正在安装调试。 |  |  | 杨厚义 | 18243986999
714 | 白山市 | 抚松县 |  | 抚松县农夫山泉饮料有限公司 | 年产81.6万吨天然饮用水二期扩建改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 计划建两条生产线，新建库房2万平方米，新建生产车间及办公楼1万平方米，购置所需生产设备。 | 2018 | 8 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 12000 | 8000 | 是 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 35000 | 竣工投产 |  |  |  | 丁传龙 | 13040327345
715 | 白山市 | 抚松县 |  | 抚松天地良药药业有限公司 | 抚松天地良药药业有限公司人参加工基地建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设面积29847.7平方米，生产车间、仓库、办公楼 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 16874.55 | 8217.55 | 8657 | 是 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 22345.13 | 竣工投产 |  |  |  | 陈志杰 | 18643977333
716 | 白山市 | 抚松县 |  | 吉林省自然王国健康食品有限公司 | 吉林省国际森林食品工业园区建设项目（一期） | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设面积47730.04平方米，综合车间、1#、2#、3#、4#车间 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 47000 | 23350 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 143904.6 | 生产车间主体工程完工，购置部分生产设备。 |  |  |  | 李松泽 | 13596378162
717 | 白山市 | 抚松县 |  | 抚松县安东参业有限公司 | 人参及中药材提取物生产线改扩建项目（二期） | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年加工人参及中药材提取物20吨；新建生产车间3000平方米，购置生产设备80台套。 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6500 | 3500 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 8600 | 完成生产车间建设，购置部分生产设备 |  |  |  | 任素芬 | 13894045091
718 | 白山市 | 抚松县 |  | 吉林肽谷生物科技有限公司 | 人参肽系列产品深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 新建生产车间8000平方米，购置生产设备及检测设备，进行人参肽片、人参肽饮料加工。 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 5000 | 1200 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 12000 | 完成 厂房建设。 |  |  |  | 丁金刚 | 18743986555
719 | 白山市 | 抚松县 |  | 吉林省参达塑业有限公司 | 双层双色人参膜技术改造项目 | 轻纺 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年产1000吨双层双色人参膜技术改造项目；新建厂房900平方米，新增设备6台套 | 2019 | 1 | 2019 | 9 | 5000万以下 | 1026 | 1026 |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 9 | 3200 | 1366 | 竣工投产 |  |  |  | 李季 | 18643968860
720 | 白山市 | 抚松县 |  | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 年产33.9万吨矿泉水生产线扩建项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年产33.9万吨矿泉水；利用原有预留车间，新增一条8100瓶/时生产线，购置生产设备7台套。 | 2019 | 3 | 2019 | 5 | 5000万-1亿项目 | 9803 |  |  | 否 |  | 否 |  | 是 | 5 | 8000 | 30000 | 竣工投产 |  |  |  | 李功勋 | 18743940905
721 | 白山市 | 抚松县 |  | 白山市林海雪原酿酒有限公司 | 年产1000吨人参蓝莓发酵酒加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 年产1000吨人参蓝莓酒；建设内容：发酵车间500平方米、生产车间1000平方米、地下酒窖1000平方米。 | 2019 | 1 | 2020 | 9 | 5000万以下 | 1987 | 1000 |  | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 3393 | 完成生产车间建设 |  |  |  | 丁政然 | 13804498509
722 | 白山市 | 抚松县 |  | 北斗资源投资有限公司 | 年产60万吨矿泉水综合开发项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 占地16.8公顷，建筑面积84800平方米，主要进行年产90万吨矿泉水生产线建设，新建综合办公楼2700平方米（三层）、天然泉水生产车间8640平方米、成品库2400平方米、原辅材料库1200平方米、化学危险品库房240平方米、储水池600立方米、水泵房80平方米、锅炉房300平方米、变电所180平方米、污水池300立方米、循环水池60立方米、防渗池60立方米、污水处理站420平方米、2个60平方米收发室、道路8200平方米；绿化6500平方米。建设体验中心54000平方米，其中包括矿泉水文化展示厅、会议 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 3000 | 14699 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 370000 | 竣工投产 | 正在进行生产车间建设，面积约为1万余平方米,办公大楼主体部分已完工，正在进行内部装修，订购部分生产设备。 | 采矿权证未办理，项目一直处于停工状态。 |  | 刘博 | 18500330030
723 | 白山市 | 长白县 |  | 乐天长白饮料有限公司 | 年产21万吨饮用天然矿泉水项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积1.9万平方米，建筑面积5300平方米，新建厂房8000平方米，新增年产21万吨矿泉水生产线 | 2017 | 5 | 2019 | 5 | 1-5亿元项目 | 35000 | 8000 | 27000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 25200 | 试生产 | 厂房建设完成 | 采矿手续问题 | 原因是乐天长白饮料有限公司水厂坐落在2015年2月吉林省人民政府批复的《吉林长白山天然矿泉水长白饮用水水源保护区》内 | 张冬 | 18643986860
724 | 白山市 | 长白县 |  | 长白县吉祥甘露天然饮品有限公司 | 年产3万吨饮用水建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积22000平方米，总建筑面积20000平方米，其中：生产车间3275平方米，新建净水处理车间、成品库、储水池、污水处理站等年产饮用水20万吨。 | 2017 | 5 | 2019 | 5 | 1-5亿元项目 | 25000 | 13000 | 12000 | 是 |  | 否 |  | 是 | 5 | 5000 | 12000 | 试生产 | 设备安装 | 批复手续未完成 | 批复手续由省市场监督管理局批复 | 王思聪 | 18043182411
725 | 白山市 | 长白县 |  | 长白县圣山阿里郎酒业有限公司 | 阿里郎（아리랑）民俗旅游文化体验区建设项目二期 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 总占地面积15000m2，生产车间改造2300m2，新建2层生产车间，面积1500m2，车间内设置冷库500m3，景观绿化面积7000m2，道路及硬化面积5000m2，在厂区内建设假山、雕塑、浮雕、石亭、朝鲜族牌楼等。围绕长白山特色旅游资源，在长白县建设朝鲜族工业观光、民俗文化展示、文旅产品展销基地，计划接待游客3万人次；旅游产品开发：通过酒厂年产各类朝鲜族白酒300t；通过高丽商业街展销朝鲜族特色食品和长白山土特产品223吨， 米酒1.5万箱，矿泉水2万箱。 | 2018 | 7 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 10100 | 2500 | 4500 | 是 |  | 否 |  | 是 | 5 | 2000 | 3000 | 试生产 | 设备安装调试 |  |  | 王丽善 | 8863999
726 | 白山市 | 长白县 |  | 长白县东泰新材料科技有限公司 | 年产1000万㎡新型硅藻土环保绿色装修板材建设项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 本项目生产加工1000万m2硅藻土环保绿色装修板材,其中，建有2个生产车间，建筑面积 6800 平方米；配套成品仓库 2 栋，建筑面积 6000 平方米；原材料库两栋2500平方米；综合办公大楼 1 栋，建筑面积 2100 平方米；其它建筑900平方米。投入两条板材生产线，厂区内相应的交通、水电等附属设施。 | 2018 | 4 | 2020 | 4 | 1-5亿元项目 | 12162.18 | 3000 | 9000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 30000 | 试生产 | 厂房建设完成 |  |  | 李宏伟 | 13943987037
727 | 白山市 | 长白县 |  | 长白县绿江山食品有限公司 | 沙棘饮料生产线建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积12000平方米，新建沙棘饮料生产线，年产沙棘饮料30000吨。 | 2018 | 5 | 2020 | 7 | 5000万以下 | 3600 | 400 | 3200 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 5200 | 试生产 | 设备安装调试 | 批复手续未完成、启动资金不足；原因是企业资金链断裂，项目无法启动 | 批复手续由国家市场监督管理总局批复 | 于飞 | 18643980177
728 | 白山市 | 长白县 |  | 长白县长富远通矿业有限公司 | 二期生产线建设项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 该项目是公司建设的二期工程，引进合资方——日本昭和化学工业株式会社先进的超精细分级技术，建设一条年产5万吨精细二氧化硅（造纸填料、矿物染料、消光剂、高端油漆等高附加值产品）功能填料自动化数控生产线，填补国内高端填料产品的空白。项目总投资6000万元，占地面积8900平方米，其中，原料库3100平方米、生产车间1800平方米、成品库4000平方米，建筑面积8214平方米 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 4000 | 2000 | 是 |  | 否 |  | 是 | 11 | 2000 | 22000 | 试生产 | 厂房改造 |  |  | 刘辉 | 13904498277
729 | 白山市 | 长白县 |  | 长白县凯达硅藻土有限公司 | 年产3万吨超细硅藻土及2万吨多功能填料 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设办公楼、原料车间、包装车间、涂料车间、宿舍等总建筑面积6782平方米，拟建绿化面积5000平方米，公司拥有采矿面积0.5539平方公里，现已探明硅藻土储量165万吨 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5500 | 2500 | 3000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 16000 | 试生产 | 设备安装 |  |  | 许忠良 | 13904490195
730 | 白山市 | 长白县 |  | 长白朝鲜族自治县钧晟山野菜加工厂 | 朝鲜族特色食品系列加工项目二期 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目占地总面积：1800平方米，总建筑面积800平方米。其中：加工车间：300平方米，办公室，原材料车间，成品车间，晾晒车间等，年加工朝鲜族特色食品100吨。 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1000 | 1000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 是 | 12 | 0 | 680 | 试生产 | 项目可研阶段 |  |  | 王钧 | 18604397623
731 | 白山市 | 长白县 |  | 长白朝鲜族自治县元铂硅藻土精细产品有限公司 | 年产2万吨硅藻土超细粉项目 | 建材 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 计划总投资9000万元，现已购置原赛力特2号矿井，计划购置原赛力特车间，年产2万吨硅藻土超。 | 2019 | 5 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 9000 | 6000 | 0 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 18000 | 试生产 | 进行厂房并购 |  |  | 王顺文 | 13894082678
732 | 白山市 | 临江市 |  | 农夫山泉股份有限公司 | 年产200万吨矿泉水项目（二期） | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 杭州市 | 农夫山泉股份有限公司 | 本项目拟新增建设用地160亩，新建生产厂房、生产辅助用房等建筑物共计57294平方米，引进注塑系统52套、3000bph 12L饮用天然水生产线2条进口设备，并配套部份国产设备、水处理、污水处理、变配电等公用工程设备；同时利用一期项目部分厂房和公用工程设施，引进注塑设备1套、48000bph 550ml生产线2条、14400bph水生产线1条，共形成年新产119万吨饮用天然水的生产能力。 | 2018 | 5 | 2020 | 9 | 5-10亿项目 | 50000 | 20000 | 5000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 31000 | 完成土建 | 可研立项、环评设计、规划蓝图已编制完成，排导槽建设已完成，铁路涵洞框架基本完成 |  |  | 郭建清 | 13089393388
733 | 白山市 | 临江市 |  | 临江市大塬硅藻土新材料生态环保科技有限公司 | 年产4万吨塑胶硅藻土填料粉体建设项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 该项目可年产4万吨塑胶硅藻土填料粉体。场区占地面积40000平方米，总建筑面积22630平方米，主要建设生产车间、原料库、成品库、综合办公楼、宿舍、食堂及公用工程设施等。同时购置主要生产设备452台（套）。 | 2016 | 8 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 19539.63 | 5000 | 14000 | 是 |  | 否 |  | 是 | 9 | 1500 | 41900 | 竣工投产 | 办公楼，科研楼，食堂宿舍和库房主体完工，生产车间基础完工。 |  |  | 赵清元 | 15568118999
734 | 白山市 | 临江市 |  | 葵花药业集团（吉林）临江有限公司 | 葵花药业集团（吉林）临江有限公司新厂区建设工程（一期）项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 哈尔滨 | 葵花药业集团股份有限公司 | 本项目新建年产20亿片中成药生产线一条；年产20亿粒胶囊生产线二条；年产1亿支（10ml）口服液生产线一条；年产1千万支（20ml）口服液生产线一条；年产2千万袋散剂生产线一条；年产6千万袋滴丸生产线一条；购置和安装制药设备930台套。项目占地面积141748.00平方米，建设综合检验检测实验楼一座；中药前处理车间（一、二）二座；综合制剂车间（一、二）二座；办公室楼一座；原料库、成品库、动力站、污水处理站等配套设施，建筑面积总计70283.63平方米。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 42600.77 | 27601 | 15000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 62773.23 | 基础建设完工，进行设备调试、试生产、药品GMP认证 | 该项目土建工程中的提取车间、前处理车间、锅炉房、动力站、危险品库已完成主体封闭；口服液车间、固体制剂车间、原辅料库、成品库、罐区基础已完成，主体正在施工中；办公楼、泵房、污水处理站基础正在施工。 |  |  | 王福军 | 13843998807
735 | 白山市 | 临江市 | 临江市六道沟硅藻土工业园区 | 临江北峰硅藻土有限公司 | 利用低品位硅藻土生产超细高纯硅藻土功能填料项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年产3万吨医药、食品级硅藻土产品。主要建设车间及库房建筑6660平方米；新购置并安装生产设备348台/套。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 9895.36 | 6000 | 3500 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 16520 | 进行试生产 | 土建基础已完成，设备在订购中 |  |  | 李威 | 18043953779
736 | 白山市 | 临江市 |  | 临江市宝健纳米复合材料科技有限公司 | 年产3000吨硅藻土白炭黑负载纳米二氧化钛复合光催化材料一期工程 | 建材 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设规模：年产300吨硅藻土白炭黑负载纳米二氧化钛复合光催化材料；购置土地24334平方米，建设原材料库、生产车间等 5700平方米，购置生产设备37台套。 | 2017 | 10 | 2020 | 9 | 5000万-1亿项目 | 5110 | 2600 | 2100 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 5400 | 完成项目厂房及研发中心、检测中心及附属公共工程建设。 | 完成立项、可研、环评、能评和征地；场地已平整完毕，部分设备已订购。施工队已进场，挡土墙已建完，正在基础建设。 |  |  | 王继波 | 15943976666
737 | 白山市 | 临江市 |  | 临江市佛库伦谷生物科技有限公司 | 年产21万吨饮品建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 本项目规划面积18435平方米，建筑面积11144平方米。新建储水池500m3的1个、4公里长输水管线1条、厂房9494.17m2，包材库300m2，成品库300m2，综合楼600 m2，锅炉房450 m2、购置设备50台（套）、其他配套设施及附属设施等。项目建成后可达到年产量21万吨 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 7000 | 5000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 19932 | 完成厂房建设及设备采购、安装 | 已完成主厂房框架 |  |  | 王岸良 | 18004398660
738 | 白山市 | 临江市 |  | 吉林省后爱健康产业有限公司 | 年产2500吨固体饮料建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 规划面积41934m2，新增建筑面积16350m2，其中：提取车间1800m2、生产车间6000m2、库房4500m2、冷藏库500m2、综合办公楼2400m2、给水站225m2、污水处理站180m2、锅炉房625m2、变电室120m2，完善厂区供电、供水、排水等基础设施建设。 | 2017 | 6 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10789 | 6000 | 4000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 10000 | 竣工投产 | 办公室及厂房封顶已完成，附属设施地基已挖完 |  |  | 许立峰 | 13843994600
739 | 白山市 | 临江市 |  | 临江市通林菌业 | 年产1万吨生物质颗粒建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设年产1万吨生物质颗粒生产车间、占地40亩、建设面积2万平方米、建设成品库及其他附属设施。 | 2018 | 9 | 2020 | 9 | 5000万以下 | 1100 | 100 | 100 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 3500 | 进行基础设施建设 | 平整场地 |  |  | 郑胜利 | 13804496095
740 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇经济开发区 | 中民康达药业股份有限公司 | 年产300吨中药配方颗粒产品加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 长春 | 个人 | 建设规模：年提取中草药500吨，中药配方颗粒300吨 。建设内容：新建中药配方颗粒生产车间15054.14平方米，购置设备30余台套。 | 2018 | 5 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 1000 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 30000 | 部分建设 | 正在进行土建工程 |  |  | 于焕成 | 13630735288
741 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇经济开发区 | 吉林华邦新材料科技有限公司 | 年产5万吨高强木塑复合材料智能化生产线建设项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目主要建设内容为新建打磨车间、挤出车间、造粒车间、立体库等生产工程，配套建设的水泵房、变电所、污水处理及办公楼、门卫等辅助和附属生产工程 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 25163 | 10000 | 5000 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 15000 | 建成投产 | 基础建设完成，购置部分设备。 |  |  | 李方圆 | 13943149999
742 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇经济开发区 | 吉林靖宇炳华中药开发有限公司 | 人参精深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 长春 | 吉林炳华中药开发（集团）有限公司 | 主要包括人参种植园区、人参加工园区、人参展示园区和商务配套园区 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 10000 | 1000 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 12 | 1000 | 45000 | 建成投产 | 正在进行基础建设 |  |  | 边树国 | 13843979617
743 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇经济开发区 | 吉林同仁东兴堂保健品有限公司 | 参茸系列产品精深加工项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 北京同仁堂股份集团 | 年产人参系列产品360吨，鹿茸产品3吨。人参产品初加工车间1600平方米，参茸精深加工车间6780平方米（二层），办公楼1260平方米（二层），附属建筑931平方米、围墙460延长米、污水处理池等附属设施，购置生产设备102套（台），化验检测设备20台（件） | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10667 | 6667 | 4000 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 12 | 800 | 20000 | 建成投产 | 厂房主体已完成 |  |  | 关秀芝 | 13904497822
744 | 白山市 | 靖宇县 | 物流园区 | 吉林省百盛堂科技开发有限公司 | 中药材、饮片加工建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 长春 | 国药集团 | 总建设面积6797㎡；建设综合生产车间4560㎡；库房1637㎡；冷冻、冷藏库房600㎡。 | 2018 | 5 | 2019 | 9 | 5000万以下 | 4500 | 1000 | 3500 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 9 | 3000 | 5000 | 建成投产 | 厂房建设完成，正在订购设备。 |  |  | 刘堃 | 18243957773
745 | 白山市 | 靖宇县 | 物流园区 | 吉林裕泰特产开发有限公司 | 年产1000吨坚果炒货食品加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 开展年产1000吨坚果炒货食品加工建设项目，建设地点为靖宇县物流园区省道302以南、楷通大道以东、宇辉铁路以北，计划投资3000.66万元，占地面积8000平方米，其中：建设厂房面积6500平方米，办公室面积200平方米，产品展示厅面积200平方米，仓库面积700平方米，成品库房面积400平方米，购置设备32台（套）生产线3条（2条炒货，1条脱粒）。 | 2018 | 5 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 3000 | 2000 | 1000 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 10 | 600 | 2500 | 建成投产 | 厂房和办公楼建设完成，正在装修，订购部分设备。 |  |  | 王皓 | 13180720922
746 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇经济开发区 | 吉林天士力矿泉饮品有限公司 | C胞活力天然矿泉水无臭氧灌装技术项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 是 | 天津 | 天士力控股集团 | 改造建筑面积500平方米,新装修一个洁净区，改造锅炉除尘除硫系统，新增瓶盖在线自动杀菌机，瓶胚、瓶盖输送设备、COP/SOP空间喷雾系统和除菌过滤系统 | 2018 | 5 | 2019 | 5 | 5000万以下 | 1090 | 590 | 500 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 6 | 2000 | 5000 | 建成投产 | 项目建设基本完成，正在验收过程中 |  |  | 王宝君 | 13843972619
747 | 白山市 | 靖宇县 | 靖宇经济开发区 | 靖宇县新兴食品有限公司 | 年产1200吨烘焙食品、200吨果仁系列食品扩建项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 |  |  |  | 新建厂房二栋，新增加烘焙、果仁生产线各一备条，新增加办公自动化管理系统、远程监控系统、生产环节ERP管理系统，购置相关生产设备50台套，新增建筑面积10920平方米，总占地面积16158.85平方米。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 3150 | 2000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 5000 | 部分建设 | 办理开工手续 |  |  | 母智 | 13804497236
748 | 白山市 | 江源区 |  | 国龄（中财）传媒投资有限公司 | 国龄（中财）传媒投资有限公司年产500吨精品花青素项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 项目规划占地200亩，建设年产500吨紫甘薯花青素及系列保健品生产基地 | 2019 | 5 | 2020 | 2 | 1-5亿元项目 | 30157 | 10000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 46200 | 完工试生产 | 拟改建长白山制药厂，正在办理前期手续。正进行厂房内垃圾清理工作 |  |  | 郭小楠 | 15844982696
749 | 白山市 | 江源区 |  | 白山市大金谷玄武泥新型材料有限公司 | 白山市大金谷玄武泥新型材料有限公司年产5万吨质感涂料项目 | 建材 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目占地50亩,扩建玄武岩石板材加工厂，新上玄武岩石板材切割机20台。建设玄武岩生产线，生产玄武泥质感涂料系列产品5万吨，玄武岩保温建筑材料7万立方米 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 5000 | 5600 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 8 | 3000 | 5000 | 完工试生产 | 开发区新厂区正进行老旧厂房改造，计划年内投产 |  |  | 贾雯琪 | 18628799227
750 | 白山市 | 江源区 |  | 吉林省乾一浓饮品有限公司 | 吉林省乾一浓饮品有限公司年产50万吨长白山富锶矿泉水项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目占地45亩，建筑面积12000平方米，建设年产50万吨富锶饮用矿泉水生产线及配套生产生活设施 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 22000 | 2000 | 12000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 3 | 14000 | 28200 | 完工试生产 | 厂房建设完成，生产线安装调试完成。采矿证相关手续已组件报送至国土厅。 |  |  | 袁凤友 | 15329608777
751 | 白山市 | 江源区 |  | 吉林工学木业有限责任公司 | 工学木业工业旅游开发项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 项目占地22000平方米，项目分二期建设。一期：年产70万平米多层实木复合地板深加工，占地13000平方米，二期：游泳馆及生态观光园。总占地9500平方米。全部投产达效后，年产高档出口地板70万平方米，年接待游客10万人；年可实现收入1亿元，利税1400万元 | 2019 | 5 | 2022 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 4000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 完工试生产 | 已签订协议，立项完成，正在办理前期手续 |  |  | 李林 | 13843966268
752 | 白山市 | 江源区 |  | 吉林金森赛德药业有限公司 | 吉林金森赛德药业有限公司人参皂苷RG3系列制药项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目占地123亩，建筑面积57200平方米，建设处理车间、提取车间、原料车间、外用药车间、制剂车间、综合仓库、化学品库、工程楼、办公楼和研发楼等。年产20（S）Rg3眼膏剂2500万支、搓剂4500万支、Rg3注射剂1000万支、Re片12亿片、参果消渴胶囊15亿粒 | 2018 | 4 | 2022 | 12 | 5-10亿项目 | 78000 | 15000 | 47000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 357000 | 完工试生产 | 厂房土建工程完成，正在内部装修，两个新药已报国家食药监局，正在进行开工前的接水接电准备工作 |  |  | 黄建仁 | 15900594927
753 | 白山市 | 江源区 |  | 白山市万峰彩板钢结构有限责任公司 | 白山市万峰彩板钢结构有限责任公司新型建筑材料项目 | 建材 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 规划占地5200平方米，建筑面积4770平方米。新增建筑用钢结构产品生产线二条，树脂瓦生产线一条及配套生产生活设施。年产建筑专用钢结构产品1.6万吨，树脂瓦40万平方米 | 2018 | 4 | 2020 | 9 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3000 | 2000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 8 | 1800 | 8200 | 完工试生产 | 厂房、场地、职工宿舍已经建成。 |  |  | 宫万峰 | 18704399999
754 | 白山市 | 浑江区 |  | 白山市佳信矿山机械有限公司 | 年产760台套矿山机械项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设光触媒轻质高强板生产线，购置设备233台，占地80亩，新建厂房12000平方米。 | 2016 | 5 | 2020 | 7 | 1-5亿元项目 | 16000 |  | 9600 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 15000 | 建成投产 | 主体办公楼建成，设备订购完成 | 其他问题 | 市场行情问题 | 杜承奇 | 13331591818
755 | 白山市 | 浑江区 |  | 白山市鼎鑫镁业有限公司 | 年产5万吨金属镁建设项目 | 冶金 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 占地200亩购置设备185台（套）建设年产5万吨金属镁生产线） | 2017 | 8 | 2020 | 5 | 5-10亿项目 | 80000 |  | 43000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 90000 | 设备安装调试 | 回转窖基础已完成；原材料库厂房已建设完成。设备订购完毕 | 其他问题 | 市场原因及缺少资金 | 蒋世兴 | 18504496212
756 | 白山市 | 浑江区 |  | 东北亚铁路集团新型建材有限公司 | 光触媒轻质高强板技术改造三期项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 | 是 |  |  | 建设光触媒轻质高强板生产线，购置设备233台，占地80亩，新建厂房12000平方米。 | 2016 | 5 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 16000 |  | 20000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 1000 | 18000 | 建成投产 | 已完成土建工程,已完成工艺百分之六十，由于后续工艺厂房长度不够，需等新厂建成后可以试生产。 |  |  | 蒋世兴 | 18504496212
757 | 白山市 | 浑江区 |  | 白山中天生态科技有限公司 | 大健康产业加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设大酱、食用油、酱油、保健酒生产线，建筑面积4500平方米。购置设备168台。 | 2018 | 5 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 12000 |  | 5500 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 300 | 4800 | 主体建成，设备订购完成 | 厂房及办公楼主体完成，正在订购设备 |  |  | 赵总 | 15043999925
758 | 白山市 | 浑江区 |  | 吉林春栢药业股份有限公司 | 异地改建二期项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 二期建筑面积20000平方米，新增健脑益气片、精致冠心软胶囊等生产线，新增设备320台（套） | 2018 | 6 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 13000 |  | 1000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 1000 | 24000 | 生产车间建成，设备订购完成 | 原料库建成 |  |  | 宋经理 | 13009077277
759 | 白山市 | 浑江区 |  | 白山市启弘新能源开发有限公司 | 光伏二期项目 | 电力 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地1780亩，二期建设光伏发电站30兆瓦，建设办公楼、科技馆5000平方米，建设温室大棚80栋 | 2018 | 6 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 45000 |  | 4500 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2500 | 大棚建成，光伏发电设备到位 | 大棚建设中。 | 其他问题 | 发电指标没批 | 孙经理 | 13500938991
760 | 白山市 | 浑江区 |  | 天津科丝美特生物科技（白山）有限公司 | 科丝美特花园式工厂年产1100吨饼干生产线项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 占地面积20869平方米、建筑面积14000平方米，建设年产1100吨饼干生产线，建筑面积为11000平方米；研发中心建筑面积为3000平方米；绿地面积9000平方米。打造国内一流的研发、生产、营销、旅游为一体的现代化花园式工厂。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 |  |  | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 9 | 500 | 8000 | 完成土建工程 |  |  |  | 王建富 | 15104398860
761 | 白山市 | 浑江区 |  | 白山市信诺利新材料科技有限公司 | 白山市信诺利新材料科技公司煤矸石高附加值综合利用项目 | 建材 | 新建 | 是 | 否 |  |  |  | 一期建设年产3万吨短无机纤维保温材料，包括生产线及配套公辅环保设施一套、生产车间一栋、原料堆场一处、成品库一栋、办公楼以及食堂和宿舍楼一栋。 二期建设年产3万吨无机短纤维保温材料和年产2万吨纳米长纤维新材料，包括短纤维生产线及配套公辅环保设施一套、长纤维生产线及配套配套公辅环保设施一套、生产车间一栋及成品库房一栋。 | 2019 | 4 | 2021 | 11 | 1-5亿元项目 | 12000 |  |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 6000 | 完成土建工程 |  |  |  | 李洪涛 | 18904499200
762 | 白山市 | 浑江区 |  | 吉林星辰硅藻土科技有限公司 | 吉林星辰硅藻土科技有限公司年产100万吨高分子硅藻母粒项目（一期工程） | 建材 | 新建 | 是 | 否 |  |  |  | 占地面积68921平方米，建筑面积23469平方米。新建生产车间3个、原料堆场2个、办公楼、成品库等建筑物，高分子硅藻母粒生产线6条，购置生产及辅助设备773台。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5100 |  |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 2400 | 设备安装调试 |  |  |  | 蒋世兴 | 18504496212
763 | 白山市 | 浑江区 |  | 吉林省誉诚材料科技有限公司 | 吉林省誉诚材料科技硅藻土新型材料系列产品建设项目 | 建材 | 新建 | 是 | 否 |  |  |  | 项目建设厂房4200平方米、专家科研楼2000平方米、公寓2000平方米。 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 |  |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 2700 | 设备安装调试 |  |  |  | 刘军 | 13039078000
764 | 白山市 | 浑江区 |  | 特斯蒂（白山）饮品有限公司 | 特斯蒂（白山）饮品有限公司年产21万吨精酿果味啤酒建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 年产21万吨啤酒，其中：果味啤酒10万吨、全麦啤酒10万吨、精酿啤酒1万吨。 | 2019 | 4 | 2021 | 11 | 5000万-1亿项目 | 7400 |  |  | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 5000 | 完成基础工程 |  |  |  | 刘信刚 | 13704395220
765 | 白山市 | 浑江区 |  | 白山市融达矿业有限责任公司 | 双顶岭金矿项目 | 冶金 | 新建 | 是 | 否 |  |  |  | 年产黄金300公斤。占地3公倾，探矿井6个 | 2019 | 4 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 14000 |  |  | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 11 | 300 | 8000 | 完成巷道掘进 |  |  |  | 郝锡君 | 18843997555
766 | 白山市 | 浑江区 |  | 吉林富德矿业有限公司 | 吉林富德矿业有限公司浑江区木通沟铁矿年产200万吨铁矿石及年产40万吨铁精粉项目 | 冶金 | 新建 | 是 | 否 |  |  |  | 建设2000平方米办公楼一座、年产200万吨铁矿石及40万吨铁精粉加工生产线。 | 2019 | 1 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 14137.67 | 2500 |  | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 23200 | 完成巷道掘进 |  |  |  | 孙总 | 13843901587
767 | 白山市 | 浑江区 |  | 白山亿库硅藻土新材料有限公司 | 白山亿库硅藻土新材料有限公司硅藻土复合生态板材产品 | 建材 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 年产20万立方米硅藻土复合生态板材。项目一期更新改造厂房2640平方米；项目二期改造厂房8000平方米。 | 2018 | 7 | 2021 | 10 | 1-5亿元项目 | 20000 | 500 |  | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 12000 | 投产 |  |  |  | 刘宇廷 | 18904398195
768 | 松原市 |  |  | 松原市吉玉天源食品科技有限公司 | 年产10万吨玉米全籽粒高值化综合开发产品项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 项目占地面积10万平方米，建厂房39000平方米，普通库房12000平方米，冷藏、冷冻库房14000平方米，综合楼5500平方米及附属配套设施。年加工玉米全籽粒10万吨，主要产品有玉米健康餐桌食品、玉米冷饮食品、玉米饮料、玉米营养色拉油等10种食品。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 92221 | 17000 | 20274 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 170000 | 投产 | 目前已完成3、9车间主体工程完成，办公楼和宿舍楼主体工程已完成。 | 办理手续问题（具体何种手续以及未办理完的原因） |  | 魏经理 | 13514314563
769 | 松原市 |  |  | 嘉吉生化有限公司 | 变性淀粉改造 | 石油化工 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 6万吨蜡质玉米研磨量 3万9千吨变性淀粉在不扩产能的基础上，切分出200吨/日玉米研磨量上2.1万吨/年羟丙基淀粉装置、1.5万吨/年乙酰化己二酸双淀粉装置。建4592平方米的化学品灌区一座及相关配套工程。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 13000 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 14000 | 投产 | 正在进行钢构安装。 |  |  | 李全 | 0438-2779061
770 | 松原市 |  |  | 嘉吉生化有限公司 | 自备背压机组及环保设施改造项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 厂区占地面积2.0h㎡建构物用地面积44815.77㎡，年供热量5122276.26GJ/a，年供电量1.918*108。内容：新增1×220t/h循环硫化床锅炉、1×25MW高温高压抽气时汽轮机、1×30MW发电机及相关配套设施，对现有75t/h锅炉进行环保设施改造 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 29239 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 15000 | 投产 | 220t锅炉本体已施工完毕，汽轮发电机组已就位，厂房已全部封闭，220t脱硫已开始施工，75t脱硫脱硝已完工正式投运。大部分配套设备已就位 |  |  | 李全 | 0438-2779061
771 | 松原市 |  |  | 国投生物科技投资有限公司 | 天源生化联产30万吨乙醇改造项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 改造升级原吉安生化公司的生产设施，生产燃料乙醇。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 74000 | 74000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 18709 | 投产 | 天源公司即将进入技术改造和恢复生产阶段，职工人数将大幅度增加，为此公司向嘉吉园区申请接入天然气管道请求，以满足员工用餐燃气问题。经园区管委会沟通协调天然气管理中心，同意公司申请，并于8月29日为公司现场测量设计天然气入网图纸，待完成设计后，将立即进入燃气入网施工。项目进展：现阶段国投公司聘请有资质的第三方正在对天源公司资产、账目进行审核，预计近期将审核完毕。下一步，待审计核算结束后，国投公司复产建设专家组将进驻天源，对复产复建进行实地设计及计算具体复产投入资金。 |  |  | 范洪波 | 13304390605
772 | 松原市 |  |  | 吉林百年汉克制药有限公司 | 百年汉克新品制药项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 总投资79214万元。建设项目：1.小容量注射液4条线2.固体车间3.口服液4.酊剂车间5.提取车间6.原料药车间7.冻干粉针8.大输液生产线9.前处理车间10.污水站11.循环水池12.危险品库 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 79214 | 30000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 100000 | 投产 | 该项目已开工建设，动力区地基挖设完毕，其他建筑工程桩基础工程施工完毕，主体厂房即将施工完成。 |  |  | 李勇 | 18643839888
773 | 松原市 |  |  | 嘉吉生化有限公司 | 嘉吉生化有限公司200万吨/年玉米加工扩能项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 |  |  |  | 新建140万吨/年玉米净化加工生产线及相关配套工程，实现200万吨/年玉米加工能力。新增450t/h锅炉一台；新增先进的成品包装、副产品包装车间，自动码垛立体库房两个，玉米原料库一个；新建15000立方米/小时双曲线冷却水塔；配套自动上煤系统，火车翻车卸煤系统； | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 223039 | 110000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 12000 | 投产 | A、E、F区混凝土完成，下一步拆除模板；B、C、D区承台基础混凝土施工完成，模板全部拆除；G、H区域承台以下回填土方。下一步三标段区域围挡施工。 |  |  | 石金祥 | 13943839628
774 | 松原市 |  |  | 嘉吉生化有限公司 | 嘉吉生化有限公司10万吨/年反刍动物饲料项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 |  |  |  | 项目占地面积1800平方米，建筑面积4500平方米。建设一条10万吨/年的饲料加工生产线。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 94000 | 投产 | 企业追加投资，现办理备案更改相关手续。 |  |  | 刘敬丰 | 13611557700
775 | 松原市 |  |  | 嘉吉生化有限公司 | 嘉吉全球食品安全研究中心项目 | 石油化工 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 建嘉吉全球食品安全研究中心 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 12000 | 投产 | 洽谈中 |  |  | 刘敬丰 | 13611557701
776 | 松原市 |  |  | 华能吉林发电有限公司 | 华能松原燃机热电联产项目 | 电力 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 总占地面积25万平方米。建设2套F级燃气-蒸汽联合循环机组，选用2X9F型燃气轮机配2台余热蒸汽锅炉+2台NCB汽轮机组，总装容量约960MW。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 274294 | 140000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 13000 | 投产 | 项目预可研已通过。 |  |  | 高志刚 | 17643138788
777 | 松原市 |  |  | 吉林油田有限公司 | LNG项目 | 石油化工 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 项目占地面积25万平，年产50万吨LNG。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 130000 | 70000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 11000 | 投产 | 企业内部股权正在变更，待股权变更结束后由吉林油田决定开工时间。 |  |  | 刘云涛 | 13894957317
778 | 松原市 |  |  | 上海爱普食品工业有限公司 | 15万吨焦糖色素及水解蛋白项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 是 |  |  |  | 15万吨焦糖色素及水解蛋白项目占地250亩，投资4亿元，目标产量15万吨。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 12000 | 投产 | 工商注册已完成，项目备案报批中，入统工作进行中；环评、能评、安评已完成；零期室内大型设备吊装完毕，室内土建部分完成，轻钢结构主体已完成，室外储罐制作已完成2个，储罐基础土建部分已完成；下一步将完成剩余4个储罐的制作，同时开始配管制作。
779 | 松原市 |  |  | 河南鑫洋生物科技有限公司 | 河南鑫洋生物科技有限公司制药项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  |  |  |  | 以嘉吉生化公司生产的玉米浆为主要原材料，生产用于医药中间体、发酵培养基、石油助剂、饲料添加剂等方面的烯酸钠、烯酸乳等产品。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 11000 | 投产 | 河南鑫洋生物科技有限公司通过实地考察之后已经返回，现正在拟定设备，预计九月初再来我区会见领导研究选址、签订协议等工作。下一步我区将继续跟进项目进展，做好服务工作。 |  |  | 杨峰 | 18369999999
780 | 松原市 |  |  | 河北旭鑫油脂有限公司 | 36万吨玉米胚芽压榨浸出项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 是 |  |  |  | 36万吨玉米胚芽压榨浸出 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 15030 | 投产 | 选址已完成，工商注册已完成，项目已备案，现阶段企业办理的安评、环评、能评等工作进行中；场地填土已基本完场，企业现租赁吉林北大荒有限公司压榨、浸出、精炼车间准备先期生产，北大荒公司关停自有锅炉，共计36吨，改为从嘉吉生化有限公司链接蒸汽管线至吉林北大荒玉米产业有限公司厂，天然气管线和蒸汽管线进场线路图纸已设计完毕，报送规划部门审批中，计划在9月5日前动工铺设管线。对生产所需部分设备进行购置，下一步企业将办理规划、住建部门批准的相关手续。
781 | 松原市 | 石化园区 |  | 松原新创生物技术有限公司 | 100万吨/年生物胶黏剂项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 否 | 松原 | 松原新创生物技术有限公司 | 新建100万吨/年生物胶黏剂配套的厂房，安装反应釜等设备 | 2018 | 10 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 20000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 300000 | 1、以秸秆等农业废弃物和木质素为原料，新建100万吨/ 年生物质胶粘剂配套厂房。 | 正在开展项目前期工作。 | 中等 | 缺少资金 | 邵克武 | 13756762296
782 | 松原市 | 扶余市 | 扶余工业集中区 | 吉林中盐红四方肥业有限公司 | 红四方BB肥工艺改造及车间改扩建项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 | 否 | 安徽 | 安徽中盐红四方有限公司 | 项目计划改造现有车间5000㎡，对现有BB肥生产工艺改造，引入自动化设备，扩大产能至20万吨以上。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 2000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 | 500 |  | 建成投产 | 尚未开工 |  |  | 何益斌 | 13500508810
783 | 松原市 | 扶余市 | 扶余工业集中区 | 扶余市顺泰生物质能发电有限责任公司 | 扶余工业集中区起步区高温蒸汽管线项目 | 电力 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 山东 | 山东水发集团 | 项目计划由顺泰引出高温蒸汽管线，途径三岔河镇大九号村，总长4.7Km，为史丹利、红四方等企业提供高温蒸汽，并为意向供热企业提供热源。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 4000 | 4000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 | 400 |  | 投入使用 | 尚未开工 |  |  | 瞿乾坤 | 18105300898
784 | 松原市 | 扶余市 | 陶赖昭镇工业园区 | 吉林新洋丰肥业有限公司 | 吉林新洋丰肥业有限公司仓储物流项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 是 | 是 | 吉林省扶余市陶赖昭镇 | 吉林新洋丰肥业有限公司 | 年仓储物流10万吨，占地20340平方米，建筑面积15000平方米，主要建设仓储库房及附属设施等 | 2018 | 9 | 2019 | 9 | 1-5亿元项目 | 24000 | 23500 | 50 | 是 | 50 | 否 |  | 是 | 9 | 1200 | 200000 | 投入使用 | 土建 |  |  | 牟立民 | 15143845273
785 | 松原市 | 松原 | 扶余 | 吉林阳光汽车部件有限公司 | 年产5万套轻型变速箱铝合金壳体项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 新增建筑物两栋，新建铝合金变速箱壳体机械加工生产线1条，共购置生产设备8套，专用生产工具1000件。 | 2018 | 5 | 2019 | 11 | 5000万以下 | 1700 | 700 | 1000 | 是 | 1000 | 否 |  | 是 | 11 | 800 | 7800 | 完成设备调试、人员培训等工作 | 计划2018年底完成生产车间及库房等土建工程建设。 |  |  | 田晶 | 18686684620
786 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县 | 吉林省晰晰农业科技有限公司 | 马铃薯系列产品项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 项目占地22.5万平方米。一期年产马铃薯种薯10000吨（二期马铃薯种薯30000吨），年产销售马铃薯商品薯60000吨(二期基地加农户年产商品薯200000吨），建立马铃薯研发中心，年产马铃薯全粉10000吨(二期年产马铃薯全粉25000吨，生产车间一期建设全部建成）。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 50000 | 35000 | 是 | 0 | 否 | 0 |  |  |  | 36000 | 建成投产 | 现项目建设用地已平整完毕，建设用电、给排水设施已完成、完成土建 |  |  | 秦悦 王雪楠 | 18943968888 18943968888
787 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县经济开发区 | 辽宁瑞兴化工集团有限公司 | 年产10万吨二硫化碳项目 | 石油化工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产二硫化碳10万吨，可实现产值9000万元，税金5000万元。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 100000 | 50000 | 42500 | 是 | 0 | 否 | 0 |  |  |  | 50000 | 建成投产 | 厂区道路修完成 |  |  | 何小记 | 15834864611
788 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县经济开发区 | 长岭县城开办 | 长岭镇生活垃圾发电项目 | 电力 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建筑规模为日处理生活垃圾300吨，年上网电量8926*104千瓦时 | 2018 | 5 | 2021 | 8 | 1-5亿元项目 | 25000 | 10000 | 750 | 是 | 0 | 否 | 0 |  |  |  | 6000 | 建成投产 | 土建完成，购设备 |  |  | 霍 亮 | 04387281000
789 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县 | 吉林省天船农业发展有限公司 | 马铃薯全产业链项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积6万平方米，建筑面积3.6万平方米，设备已安装，年深加工马铃薯100万吨，年产马铃薯全粉1万吨、淀粉2.2万吨。 | 2018 | 2 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 60000 | 30000 | 20000 | 是 | 0 | 否 | 0 |  |  |  | 50000 | 建成投产 | 2018年增加生产线正在进行设备选型论证 |  |  | 马野 | 13159605663
790 | 松原市 | 前郭县 |  | 吉林前大农业投资有限公司 | 正大松原（前郭）300万只蛋鸡全产业链建设项目 （前郭县） | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地40.4万平方米，建筑面积11万平方米；建设有100万只青年鸡场一座、300万只蛋鸡养殖及15万吨专业化饲料厂一座、年存栏5000条鳄鱼养殖场一座、6万吨有机肥厂一座。 | 2017 | 4 | 2019 | 4 | 5-10亿项目 | 60000 | 40000 | 5000 | 是 | 5000 | 否 |  | 否 |  |  | 42000 | 项目占地40.4万平方米，建筑面积11万平方米；建设有100万只青年鸡场一座、300万只蛋鸡养殖及15万吨专业化饲料厂一座、年存栏5000条鳄鱼养殖场一座、6万吨有机肥厂一座。 | 已开工建设，进场道路已完工，正在进行场区土地平整及边沟施工。 |  |  | 杜有为 | 13804381232
791 | 松原市 | 前郭县 |  | 吉林松发德康农业产业发展有限公司 | 松原德康100万头生猪养殖项目 （前郭县） | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设单个规模5200头种猪场8个;12.5万头育肥场及配套附属设施。 | 2018 | 4 | 2019 | 10 | 10亿元以上 | 120000 | 60000 | 6500 | 是 | 6500 | 否 |  | 是 | 11 | 3500 | 84000 | 建设单个规模5200头种猪场8个;12.5万头育肥场及配套附属设施。 | 已开工建设，正在进行道路及场区土地平整等基础施工。 |  |  | 王亮 | 15834829971
792 | 松原市 | 前郭县 |  | 吉林省农高兴农业科技有限公司 | 种子农药生产加工项目 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设办公楼、生产车间2栋、建设面积8000平方米 | 2018 | 3 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 3000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 4000 | 建设办公楼、生产车间2栋、建设面积8000平方米 | 已开工建设进行土地平整，政府配套设施正在建设中 |  |  | 张志权 | 13904387056
793 | 松原市 | 前郭县 |  | 吉林省金玉种业有限公司 | 种子生产包装项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设办公楼、生产车间2栋、建设面积7000平方米 | 2018 | 3 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 3000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 5000 | 建设办公楼、生产车间2栋、建设面积7000平方米 | 已开工建设进行土地平等，手续正在办理中 |  |  | 刘洪伟 | 15944811166
794 | 松原市 | 前郭县 |  | 前郭县成瑞风能有限公司 | 前郭县乌兰图嘎镇光伏发电项目 | 电力 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 15MW光伏发电电站；安装53571块光伏组件，建设其它相关配套设施。 | 2018 | 4 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 12000 | 3000 | 9000 | 是 | 9000 | 否 | 0 | 是 | 9 | 3000 | 8000 | 15MW光伏发电电站；安装53571块光伏组件，建设其它相关配套设施。 | 项目前期手续已完成项目备案；可行性研究报告已编制完成；已办理项目地址变更手续，由查干花镇变更为乌兰图嘎镇。正在办理接入。4月26日开始场地平整，放线。 |  |  | 沈伟东 | 13756711980
795 | 松原市 | 前郭县 |  | 吉林省圣诺尔新能源科技股份有限公司 | 前郭县圣诺尔生物质热电有限公司热电联产项目 | 电力 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 2×75t/h生物质蒸汽锅炉+1×30MW抽凝式汽轮发电机组。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 36000 | 18000 | 2500 | 是 | 2500 | 否 | 0 | 是 | 12 | 5000 | 10000 | 2×75t/h生物质蒸汽锅炉+1×30MW抽凝式汽轮发电机组。 | 目前已完成规划、土地、能评及发改核准手续。 |  |  | 沈伟东 | 13756711980
796 | 松原市 | 宁江区 | 雅达虹工业集中区 | 吉林新力源化工股份有限公司（原新力源作物营养有限公司） | 硫酸钾扩能及生产自动化改造工程 | 石油化工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 规模：新增硫酸钾2万吨/年，副产盐酸2.4万吨/年。 内容：厂房2211㎡，曼海姆炉2台，附属设备53台套，制酸设备20台套，存储设备10台套，自控设备5套。 | 2018 | 5 | 2019 | 5 | 5000万以下 | 2000 | 400 | 1600 | 是 | 80 | 否 |  | 能 | 3 | 4000 | 6000 | 完善项目建设，正式投产 | 已经试生产，边生产边完善改进 |  |  | 辛立忠 | 17767875126
797 | 松原市 | 宁江区 | 雅达虹工业集中区 | 松原市万润木业有限公司 | 年生产红木家具3000件 | 建材 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建厂房，购置设备，引进技术 | 2018 | 3 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1800 | 900 | 830 | 是 | 0 | 否 |  |  |  |  | 1200 | 投产 | 土建结束、准备购置设备 |  |  | 吕志才 | 13843869699
798 | 松原市 | 宁江区 | 雅达虹工业集中区 | 松原市宁江区华派木业有限公司 | 绿色家居健康板材生产建设项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 绿色家居健康板材生产建设，占地面积13000平方米，项目总投资12000万元 | 2018 | 1 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 12000 | 8000 | 4000 | 是 | 100 | 否 |  | 能 | 5 | 33000 | 59880 | 竣工投产 | 厂房、烘干室建完，进行设备安装，预计五一投产。 |  |  | 战立东 | 15948845555
799 | 松原市 | 宁江区 | 雅达虹工业集中区 | 吉林省飞达杭萧建筑科技有限公司 | 杭萧绿色钢结构住宅产业化基地项目 | 建材 | 续建 | 否 |  | 是 | 浙江 | 浙江杭萧钢构集团 | 占地20万平方米，分三期建设。其中：一期占地5万平方米，在飞达商砼原址改建，项目建成投产后，年可生产钢结构装配式住宅配件10万吨；二期及三期占地15万平方米，项目建成后，年可生产钢筋桁架楼承板100万平方米、配套墙体材料300万平方米。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 30000 | 15000 | 是 | 0 | 否 |  |  |  |  | 160000 | 竣工投产 | 土建已完工，准备接入高压电。 |  |  | 宁江区发改局 冯曙光 投资科科长 | 13843861829
800 | 松原市 | 宁江区 | 雅达虹工业集中区 | 吉林周家堡农业科技开发有限公司 | 年加工10万吨优质大米智能生产线项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 利用原厂区，改造扩建储备库7000平方米，包括库房2000平方米，办公室1000平方米；购置设备29台（套）、购置软件集成控制操作系统一套。 | 2018 | 3 | 2020 | 9 | 5000万以下 | 4850 | 3000 | 650 | 是 | 0 | 否 |  | 能 | 3 |  | 52000 | 土建完成、设备到位 | 进行土建 |  |  | 李颖 | 15568685511
801 | 松原市 | 宁江区 | 雅达虹工业集中区 | 吉林澳佳农业科技有限公司 | 吉林澳佳农业科技有限公司年产50万吨腐植酸功能肥及生物有机肥项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 北京 | 北京澳佳肥业有限公司 | 建设一期生产线，项目总占地面积6万平方米，建筑面积1.5万平方米，一期工程共有生产线3条；在目前基础上计划2018年下半年再投资8000万元，建设二期有机肥生产线，厂房1万平方米，包含生产线3条，预计在2018年12月底前完成；2019年准备再投资3.2亿元进行扩大再生产， | 2018 | 1 | 2020 | 1 | 5-10亿项目 | 50000 | 32000 | 8000 | 是 | 500 | 是 | 1000 | 是 | 9 | 3030 | 4030 | 在原有的设备基础上继续投资扩大生产规模，对设备进行技术改造。 | 原生产线已正式投产，新生产线基建工作已筹备就绪 | 新建厂房的施工许可证 | 由于正处在生产时期，又面临新生产线的设备安装的事项，故企业流动资金不充裕。 | 赵红光 | 13894993888
802 | 松原市 | 松原市 | 松原经济技术开发区 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 百年汉克研发中心 | 医药及器械 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 新建研发中心总投资12600.80万元，占地1615平方米，建筑面积6460平方米，购置国内外先进研发、生产设备，同时建设与本项目相配套的供配电、动力供应、给排水、污水处理、消防等辅助设施。 | 2019 | 6 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 12600.8 | 7900 |  | 是 | 1950 | 否 | 0 | 否 |  |  | 7450 | 内部装修完毕、实验室建设完毕、仪器设备采购安装完毕并实现部分试运行、通过相关验证验收 | 截止2018年11月，土建工程项目均已完工，锅炉设备采购完毕 |  | 资金短缺 | 李勇 | 19997026788
803 | 松原市 | 松原市 | 松原经济技术开发区 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 百年汉克恒康制药 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 |  |  |  | 投资5亿元，占地53162.5平方米。新建针剂车间、酊剂车间、提取车间、生物制药车间、固体制剂车间、原料车间等6个生产车间，以及研发中心、污水处理站、动力中心（锅炉房、泵房） | 2019 | 6 | 2022 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 28600 |  | 是 | 16500 | 否 | 0 | 否 |  |  | 500000 | 内部装修完毕、洁净车间建设完毕、设备采购安装完毕并实现部分调试生产、通过相关验证验收 | 截止2018年11月，土建工程项目均已完工，锅炉设备采购完毕 |  | 资金短缺 | 李勇 | 19997026788
804 | 松原市 | 松原市 | 经济技术开发区 | 巨大粮油食品有限公司 | 6千吨全自动大米.杂粮小包装生产线 | 农产品深加工 | 新建 | 是 |  | 是 |  |  | 车间占地1800平.2条小包装生产线（1条全自动大米.1条杂粮小包装生产线） | 2019 | 4 | 2019 | 11 | 5000万以下 | 1100 | 1100 |  | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 5892 | 竣工投产 | 2019完成全部土建工程、设备安装调试，并投入生产 |  |  | 高忠峰 | 18843833333
805 | 松原市 | 松原市 | 经济技术开发区 | 盼盼食品有限公司 | 盼盼食品二期建设项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 是 |  |  |  | 建设厂房15000平方米及食品和饮料生产线。 | 2019 | 4 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 30000 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 50000
806 | 松原市 | 松原市 | 经济技术开发区 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 吉林省华侨北斗国际健康产业园 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 |  |  |  | 建设药品固体制剂车间、大型提取车间及中药饮片车间、研发大楼及检验中心、物流仓库等， | 2019 | 5 | 2025 | 12 | 1-5亿元项目 | 40000 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 50000
807 | 松原市 | 宁江区 | 雅达虹工业集中区 | 松原市吉顺装潢有限责任公司 | 年产1000吨精铸汽车零部件 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 新建1000平铸造一车间，新上4台覆膜砂射芯机，高频调控电炉两台，购进4台F50数控车床，自制模具50套，化验设备若干。 | 2019 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1600 | 1600 | 20 | 否 | 0 | 否 | 0 |  |  |  | 500 | 竣工投产 | 完成项目前期工作，为开工做准备。 |  |  | 潘怀吉 | 13904383226
808 | 松原市 | 扶余市 | 扶余工业集中区 | 江苏翔宇灌溉设备有限公司吉林分公司 | 翔宇自动喷灌设备生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 |  | 是 | 江苏 | 江苏翔宇灌溉设备有限公司 | 项目计划用地面积3万㎡，计划建设喷灌设备生产线一条、发电机组和水泵生产线一条、移动管道式喷灌生产线一条。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 10000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 |  |  |  |  | 建成投产 | 尚未开工 |  |  | 王亚楠 | 18945087566
809 | 松原市 | 扶余市 | 扶余工业集中区 | 扶余市鼎群防盗门厂 | 年产20万平方米钢化玻璃项目 | 建材 | 新建 | 否 |  | 否 | 吉林 | 扶余市鼎群防盗门厂 | 项目占地面积3000㎡，建设玻璃钢化、中空、弯形生产线一条，可为东北三省门、窗、汽车生产企业提供服务。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 |  |  |  |  | 建成投产 | 尚未开工 |  |  | 杜国新 | 13630336699
810 | 松原市 | 扶余市 | 扶余工业集中区 | 内蒙古天硕铝业有限公司 | 天硕20万吨再生铝生产项目 | 冶金 | 新建 | 否 |  | 是 | 内蒙古 | 内蒙古天硕铝业有限公司 | 利用原森裕钢构厂房，新上电工圆铝杆、铝棒、铝锭的生产、加工设备，年可生产20万吨再生铝。 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 10000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 |  |  |  | 200000 | 投入使用 | 尚未开工 |  |  | 肖纯刚 | 13804388774
811 | 松原市 | 长岭县 | 长岭环城工业园区 | 中粮集团有限公司 | 中粮生猪屠宰及加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目占地20公顷、年屠宰生猪100-150万头 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 50000 |  | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 36000 | 建成投产 | 项目各项手续正在办理中 |  |  | 刘高峰 | 18844828899
812 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县 | 中国航空工业新能源有限投资公司 | 中航长岭生物质热电联产项目 | 电力 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 占地面积15万平方米，项目装机规模30MW，年消耗秸秆量约30万吨，年发电约2亿度，供热能力40万平方米。 | 2019 | 9 | 2021 | 10 | 1-5亿元项目 | 20000 | 10000 |  | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 14000 | 完成选址，完成土建 | 项目各项手续正在办理中 |  |  | 王大志 | 13426302056
813 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县太平川经济开发区 | 长岭县太平川镇政府 | 太平川镇污水处理设施建设项目 | 其他 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 建设污水处理每日1.5万吨能力的污水厂一座及配套管网， | 2019 | 7 | 2021 | 11 | 1-5亿元项目 | 11000 | 10000 |  | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 7000 | 建成投产 | 项目部分手续已完成，剩余手续办理中 |  |  | 佘惠东 | 13843891411
814 | 松原市 | 乾安 | 安字镇 | 乾安慧博饲料加工有限责任公司 | 年生产3万吨浓缩饲料加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积3000平方米建筑面积1000平方米办公室、厂房、车间、仓库、加工生产 线1条及附属建筑设备 | 2019 | 4 | 2019 | 11 | 5000万以下 | 2000 | 2000 | 0 | 否 |  |  |  | 是 | 11 | 500 | 3500 | 完工 | 项目手续已经办理完成 |  |  | 苗新宇 | 15834859998
815 | 松原市 | 乾安 | 鳞字乡 | 乾安县永胜家冷冻加工有限公司 | 年加工1000万穗糯玉米项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积2万平方米建筑面积5000平方米办公楼、厂房、车间、仓库、生产线3条及附属建筑设备 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3500 | 3500 | 0 | 否 |  |  |  | 是 | 12 | 150 | 1400 | 完工 | 办理手续中资金筹措中 |  |  | 潘翔 | 13596982315
816 | 松原市 | 乾安 | 水字镇 | 乾安县科健树脂瓦有限公司 | 年生产100万平方米树脂瓦项目 | 建材 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积5000平方米建筑面积1000平方米办公室、厂房、车间、仓库、加工生产 线1条及附属建筑设备 | 2019 | 3 | 2019 | 11 | 5000万以下 | 1200 | 1200 | 0 | 否 |  |  |  | 是 | 11 | 300 | 3200 | 完工 | 资金已经到位。组织准备施工 |  |  | 白凤祥 | 13944373317
817 | 松原市 | 乾安 | 水字镇 | 乾安县金源绿豆加工有限公司 | 年加工2万吨绿豆项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积2万平方米建筑面积5000平方米办公室、厂房、车间、仓库、生产线2条及附属建筑设备 | 2019 | 3 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 2300 | 2300 | 0 | 否 |  |  |  | 是 | 10 | 200 | 2000 | 完工 | 办理手续 中 |  |  | 朱勇 | 13943306119
818 | 松原市 | 乾安 | 赞字乡 | 松原市吉强农牧科技有限公司 | 年加工200万平方米温室大棚及实用型材项目 | 建材 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积1.5万平方米建筑面积2000平方米办公室、厂房、车间、仓库、加工生产 线1条及附属建筑设备 | 2019 | 4 | 2019 | 11 | 5000万以下 | 1500 | 1500 | 0 | 否 |  |  |  | 是 | 11 | 250 | 2400 | 完工 | 办理手续中 |  |  | 姜宝军 | 15774388999
819 | 松原市 | 乾安 | 乾水工业园区 | 乾安县嘉兴生态牧业发展有限公司 | 年加工肉鹅50万、肉羊10万项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积1.5万平方米建筑面积2000平方米办公室、厂房、车间、仓库、加工生产 线5条及附属建筑设备 | 2019 | 3 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1800 | 1800 | 0 | 否 |  |  |  | 是 | 12 | 300 | 3000 | 完工 | 资金到位准备施工 |  |  | 王金良 | 15944861266
820 | 白城市 | 白城工业园区 | 吉林白城工业园区 | 吉林梅花氨基酸有限公司 | 50万吨谷氨酸钠、30万吨苏氨酸项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 河北廊坊 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 建设年产50万吨谷氨酸钠、30万吨苏氨酸生产线 | 2019 | 3 | 2020 | 3 | 10亿元以上 | 300000 | 200000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 | 20000 | 300000 | 设备安装调试完成 | 计划3月份开工建设 |  |  | 王露 | 13894688123
821 | 白城市 | 白城工业园区 | 吉林白城工业园区 | 吉林梅花氨基酸有限公司 | 30万吨合成氨项目 | 石油化工 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 河北廊坊 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 新建年产30万吨合成氨生产线 | 2019 | 5 | 2020 | 5 | 10亿元以上 | 260000 | 200000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 | 15000 | 250000 | 完成土建工程 | 计划5月份开工建设 |  |  | 王露 | 13894688123
822 | 白城市 | 白城工业园区 | 吉林白城工业园区 | 益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司 | 34万吨稻米加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 计划在原米厂西侧新建厂房6500平方米，日加工稻米1000吨生产线一条 | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 15000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 | 20000 | 80000 | 建成投产 | 计划4月份开工建设 |  |  | 黄楠 | 15354569768
823 | 白城市 | 白城工业园区 | 吉林白城工业园区 | 益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司 | 10万吨精炼植物油项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新建精炼车间7500平方米，建设年产能为10万吨植物油精炼生产线 | 2019 | 5 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 12000 | 12000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 | 3000 | 20000 | 建成投产 | 计划5月份开工建设 |  |  | 黄楠 | 15354569768
824 | 白城市 | 白城工业园区 | 吉林白城工业园区 | 白城金升镍业有限公司 | 6万吨钒系铁合金项目 | 冶金 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 改造原有电炉、扩大产能，建设年产6万吨钒系铁合金生产线，产品主要为钒铁合金、钒钛合金 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 11000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 9 | 10000 | 30000 | 建成投产 | 计划5月份开工建设 |  |  | 苗莹 | 13321466999
825 | 白城市 | 白城工业园区 | 吉林白城工业园区 | 中国广核集团有限公司 | 5000吨水电解制氢项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 深圳 | 中国广核集团有限公司 | 建设电解、液化、存储、运输生产线，以水为原料电解制备氢气。一期规模为年电解水4000-6000吨 | 2019 | 7 | 2020 | 7 | 1-5亿元项目 | 15000 | 15000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 50000 | 完成土建工程 | 计划5月份开工建设 |  |  | 林夕梦 | 15043610018
826 | 白城市 | 经开区 | 经开区 | 吉林百琦药业有限公司 | 中医药产业园 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积9985平方米，建筑面积18280平方米,其中，饮片配方颗粒提取车间15300平方米，中药提取车间2700平方米，危险品仓库100平方米，污水处理辅助机房180平方米 | 2018 | 4 | 2019 | 8 | 1-5亿元项目 | 12000 | 7000 | 5000 | 是 | 1500 | 否 | 0 | 是 | 12 |  | 10000 | 建成投产 | 生产车间封顶，楼内外部装修购进设备安装调试 |  |  | 李国强 | 18801411222
827 | 白城市 | 洮北区 | 洮北经开区 | 白城大东阳科技产业园区有限公司 | 通水式采暖地板生产项目 | 建材 | 续建 | 否 | 是 | 是 |  |  | 总占地33.4平方米，一期工程占地10万平方米 | 2017 | 4 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 30000 | 12000 | 18000 | 是 | 15000 | 否 | 0 | 是 | 8 | 3500 | 5500 | 建成投产 | 办公楼、研发中心的主体和外装修已完成，2栋车间主体完工，正在建设配套设施 |  |  | 周景红 | 15867981018
828 | 白城市 | 洮北区 | 洮北经开区 | 白城市德信电气设备有限公司 | 年产2万吨CADI耐磨材料建设项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积20000平方米，建筑面积14370平方米。新建生产车间、办公楼及配套附属设施；购置压力机、折弯机等相关设备。年产100台630KVA箱变、40台高低压开关柜 | 2017 | 9 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 6619 | 4119.08 | 2500 | 是 | 3500 | 否 | 0 | 是 | 7 | 6000 | 10000 | 建成投产 | 办公楼及厂房主体完工，定购两条生产线，预计2019年12月份建成投产 |  |  | 姜宝玉 | 13943450399
829 | 白城市 | 洮北区 | 洮北经开区 | 白城市中融耀华钢化玻璃有限公司 | 钢化玻璃加工项目 | 轻纺 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 建生产车间、办公室等2000平方米，购置生产线一条。建成后，年产钢化玻璃制品50万平方米。 | 2016 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 9000 | 3400 | 4800 | 是 | 4000 | 否 | 0 | 是 | 6 | 4000 | 6000 | 建成投产 | 办公楼基础完工，厂房主体框架完工，正在进行内装饰 |  |  | 姜宝玉 | 13943450399
830 | 白城市 | 洮北区 | 洮北区 | 辽宁聚能重工集团 | 石油钻探工程项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 购置办公厂区，购置和转入石油和天然气开采设备20套 | 2018 | 4 | 2020 | 10 | 10亿元以上 | 110000 | 50000 | 30000 | 是 | 600 | 否 | 0 | 是 | 6 | 8000 | 150000 | 安装调试 | 目前办公楼、生产车间已建设完成，并开始石油钻探工作 |  |  | 郑丹 | 13596882067
831 | 白城市 | 洮北区 | 洮北经开区 | 辽宁鑫田科技股份有限公司 | 年产11万吨新型环保塑料管材项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 占地面积4万平方米，建设12栋标准化厂房、2栋综合办公楼及其配套附属设施 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 5-10亿项目 | 50000 | 40000 | 10000 | 是 | 1200 | 否 | 0 | 否 |  |  | 63000 | 建成投产 | 目前2栋生产车间建设完毕，设备已订购 |  |  | 郑丹 | 13596882068
832 | 白城市 | 洮北区 | 洮北经开区 | 白城市东嘉环保有限公司 | 生活垃圾焚烧发电项目 | 电力 | 续建 | 否 | 是 | 是 |  |  | 占地面积6万平方米，建设日处理700吨生活垃圾处理厂一座 | 2018 | 4 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 35000 | 15000 | 20000 | 否 |  | 否 | 0 | 是 | 12 |  | 50000 | 建成投产 | 目前主厂房建20米，烟囱建高40米，附属设施建设完毕，开始安装锅炉 |  |  | 郑丹 | 13596882069
833 | 白城市 | 镇赉县 | 吉林镇赉经济开发区 | 飞鹤（吉林）乳品有限公司 | 日处理500吨羊奶深加工建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 总建筑面积16.5万平方米，采用具有世界领先水平的乳品加工工艺和生产技术装备，日处理500吨羊奶深加工。 | 2017 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 40000 | 25000 | 15000 | 是 | 24080 | 否 | 0 | 是 | 12 | 否 | 600000 | 建成投产 | 车间、试验中心主体完工，办公楼外墙封闭，引进设备 |  |  | 李云龙 | 18686977608
834 | 白城市 | 镇赉县 |  | 镇赉县莫莫格蒙泉天然矿泉饮品有限责任公司 | 年产50000吨天然弱碱水技术改造项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新增50000吨天然弱碱水生产能力，拟新建包装车间、灌装车间、职工生活区、厂区道路硬化等 | 2018 | 1 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 2097 | 1300 | 797 | 是 | 600 | 否 | 0 | 是 | 8 | 是 | 5550 | 建成投产 | 主体施工 |  |  | 张明杰 | 13904362685
835 | 白城市 | 镇赉县 | 吉林镇赉经济开发区 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 扩能改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 总建筑面积13608平方米，主要建设生产车间、库房等 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 9003 | 8203 | 800 | 是 | 1000 | 否 | 0 | 是 | 12 | 否 | 15000 | 建成投产 | 丸剂、青霉素车间封闭、库房地面硬化 |  |  | 张海燕 | 13694368859
836 | 白城市 | 镇赉县 |  | 吉林省磐岳环保科技有限公司 | 吉林西部固体废物综合处置中心项目 | 其他 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 山东 | 山东日照锦昌环保科技集团有限公司 | 总占地面积300亩，年综合处理工业废物13万吨 | 2019 | 1 | 2019 | 10 | 5-10亿项目 | 70000 | 70000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 否 | 58500 | 建成投产 | 土地选址完成，正在办理环评手续 |  |  | 蒋文广 | 13943628512
837 | 白城市 | 镇赉县 |  | 吉林省新大地生物有机肥有限公司 | 镇赉县肉牛养殖产业扶贫基地生物有机肥项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 吉林 | 公主岭市新大地肥业有限公司 | 占地面积200537.5平方米，建筑面积63200平方米，建设生产车间3座、仓库2座和相关辅助用房，引进设备142台（套），年产生物有机无机肥30万吨。 | 2019 | 4 | 2019 | 8 | 1-5亿元项目 | 28192.46 | 28192.46 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 8 | 否 | 34400 | 建成投产 |  |  |  | 董本峰 | 13894698868
838 | 白城市 | 通榆县 | 通榆经济开发区 | 通榆县亨通屠宰加工有限公司 | 年屠宰加工百万只羊建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 年屠宰羊100万只，占地3万平方米，建筑面积30620平方米。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 7400 | 870 | 6530 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 | 1000 | 4000 | 完成整体工程建设。 | 目前一期工程接近尾声，冷库调试，内部装修。 | 资金短缺 | 缺少500万元 | 于洪杰 | 13634366240
839 | 白城市 | 通榆县 | 通榆经济开发区 | 通榆加亿科技环保建筑材料有限公司 | 年产70万平方米湿法混凝土制品技术改造项目 | 轻纺 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 计划投入2000万元将原有生产线设备更新，新增生产线1套，改造车间3000平方米。 | 2019 | 1 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 2000 | 2000 | 0 | 是 | 1500 | 否 | 0 | 是 | 6 | 1000 | 5000 | 整体完工。 | 该项目生产线设备已在天津及国外等城市订购完毕，3000平方米车间已改造完成，预计2019年4月设备进场安装并进行调试，计划5月调试完毕试生产。 |  |  | 扈宝华 | 13843641999
840 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 洮南市洮之宝电子商务有限公司 | 年产1500吨速食产品加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地近40000平方米，位于洮南市经济开发区内，目前通过招拍挂程序已取得土地。项目计划总投资1.2亿元，分二期建设，完成大学生创业园、电子商务创业孵化基地、科研办公楼、精深生产车间、仓储、分拣中心、设备用房、农业产业物联网、食品营养科学研究所等项目建设。全部达产后可实现年产值15亿元。 | 2018 | 5 | 2020 | 11 | 1-5亿元项目 | 12000 | 6000 | 800 | 是 | 800 | 否 | 0 | 是 | 11 | 3000 | 8000 | 投建完成主体科研办公 楼一栋、精深加工车间 一栋、设备用房二栋、 标准化库房一栋。 | 项目土地平整工程已经完成。 | 无 | 新厂区 投建过 程中的 排污及 供暖、 供气问 题尚待 解决。 | 张米克 | 17037603333
841 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 吉林敖东洮南药业有限公司 | 敖东药业智能综合立体库建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 建设立体阴凉库、常温库及平库，共计5500平方米。 | 2018 | 8 | 2019 | 9 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3500 | 1500 | 是 | 1500 | 否 | 0 | 是 | 9 | 500 | 6000 | 建成投产 | 项目主体框架已经完成 | 无 |  | 关廷福 | 13904361188
842 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 吉林敖东洮南药业有限公司 | 缓释控制注射用利培酮生产线建设羡慕 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 利用厂区已建综合制剂车间厂房9549平方米及中药提取车间厂房5650平方米，购置主要生产设备45台套，建设注射用利培酮微球生产线和古代经典名方生产线 | 2019 | 4 | 2020 | 6 | 1-5亿元项目 | 14871 | 8000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 12000 | 完成设备安装调试 | 前期手续办理完成 | 无 |  | 关廷福 | 13904361189
843 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 吉林省九阳药业有限公司 | 谷维素提取车间GMP改建项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 规模：年提取谷维素15吨；内容：利用闲置厂房改建谷维素提取车间1640平方米，新建库房4000平方米；新购置一条谷维素生产线及相关配套设备设施。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 1200 | 800 | 是 | 1000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 5000 | 建成投产 | 项目厂间主体已经改造完成 | 医药项目环评需省环保部门出具，存在较大困难。 |  | 郭立红 | 13894600577
844 | 白城市 | 洮南市 |  | 洮南市葵香庄园植物油有限公司 | 年产3000吨玉米胚芽油建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 新建600平方米办公楼，新建1800平方米冷榨车间、1500平方米清选车间，引进榨油机及附属设备等75台套。 | 2016 | 12 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1600 | 700 | 900 | 是 | 550 | 否 | 0 | 否 |  |  | 3000 | 建成投产 | 项目正在进行土建工程施工 | 资金短缺500 |  | 武景利 | 13804367108
845 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 吉林阳春厚地实业有限公司 | 150万只奶山羊产业+光伏、沼气、有机肥、秸秆深加工和年加工羊乳制品35万吨生产中心扶贫循环经济科技示范园一体化项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 山东 | 山东阳春羊奶乳业有限公司 | 1、奶山羊标准化养殖基地：总建筑面积76.4万平方米。2、现代产业综合物流园：总建筑面积42万平方米。3、年加工羊乳制品35万吨生产中心和阳春企业总部基地：总建筑面积4.7万平方米。达产后可实现年加工羊乳制品35万吨。 | 2017 | 4 | 2023 | 12 | 10亿元以上 | 300000 | 10000 | 110000 | 是 | 30000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 90000 | 新建羊舍50栋，完成项目主厂区建设任务。 | 项目正在进行土建工程施工 | 资金短缺1000 |  | 薛勇 | 18043657888
846 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 洮南市第一酒业有限公司 | 第一酒业搬迁改造项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 在经开区建设4.85万平方米新厂区，将原厂区灌装车车及附属设施搬迁至新厂区，并新建办公楼、酒庄。 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5500 | 4000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 2000 | 3000 | 建成投产 | 项目前期手续已基本完成，明年天所转暖即可启动实施 | 无 |  | 石宝珠 | 13704370372
847 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 吉林敖东洮南药业有限公司 | 敖东药业1.7兆瓦分布式光伏综合利用项目 | 电力 | 新建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 在敖东药业厂区建筑顶部，建设1.7兆瓦太阳能光伏电站，用于企业生产供电及并网。 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1200 | 1200 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 9 | 500 | 5000 | 建成投产 | 项目前期手续已基本完成，明年天所转暖即可启动实施 | 无 |  | 关廷福 | 13904361188
848 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 洮南市鑫科废旧资源再生利用有限公司 | 年处理3万吨废旧轮胎综合利用项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 拟建3000平方米生产车间和500多平方米办公楼；需采购18套裂解炉、1套雷蒙磨，环保配套设施和动力电等。 | 2019 | 3 | 2020 | 9 | 5000万以下 | 3000 | 1500 | 0 | 否 | 300 | 否 | 0 | 是 | 11 | 2000 | 5000 | 完成土建，并形成三分之一产能，年处理废旧轮胎1万吨。 | 项目选址、备案、环评都已完成 ，现正在进行项目设计，之后办理规划和土地等相关手续，预计2019年3月可开工建设。 | 无 |  | 迟沅丰 | 15326821513
849 | 白城市 | 洮南市 | 洮南市经 济开发区 | 洮南市金塔生物科技有限公司 | 智能植物提取项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 建设年产1000吨葵花盘提取物生产线 | 2019 | 4 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 6000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 50000 | 建成投产 | 项目前期手续已基本完成，明年天所转暖即可启动实施 | 资金短缺 |  | 刘嘉明 | 13039366987
850 | 白城市 | 大安 |  | 吉林省辽代古法酿酒有限责任公司 | 辽代古法酿酒和现代科技文化融合产业化示范项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 该项目由吉林省大安市大发实业有限责任公司与北京华夏酒报有限公司与上海观峰置业有限责任公司合资合作建设。建设辽代古法酿酒车间、地下酒窑、库房、检验化验室等，建设辽代古法酿酒生产线，进行品牌营销建设等。年产辽代古法酿制酒3000吨。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11000 | 9200 | 1500 | 是 | 1800 | 否 | 0 | 是 | 12 | 0 | 12000 | 建成投产 | 完成地下酒窖建设，正在安装设备。 | 目前该项目因缺少资金暂没开工 |  | 孔令海 | 13504365788
851 | 白城市 | 大安 |  | 大安市春光玻璃工艺制品有限责任公司 | 年产50000吨玻璃工艺品、家居、制瓶产品项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地面积19624平方米，建筑面积42104平方米。建设生产车间2栋17280平方米，库房2栋17280平方米，综合楼1栋5200平方米，食宿综合楼1栋2080平方米。购置玻璃工艺制品设备、制杯设备、制瓶设备、辅助设备等83台套。 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 7000 | 350 | 是 | 8000 | 否 | 0 | 是 | 12 | 0 | 20000 | 建成投产 | 现已完成车间、库房建设。 | 目前该项目因缺少资金暂没开工 |  | 白春光 | 18643655558
852 | 白城市 | 白城工业园区 |  | 中国东方电器集团有限公司 | 新能源装备基地项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 2019 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 10000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 12 | 0 | 12000 | 建成投产
853 | 白城市 | 通榆县 |  |  | 100万千瓦风电场建设项目 | 电力 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 100万千瓦风电场建设项目 | 2019 | 4 | 2020 | 4 | 10亿元以上 | 800000 | 600000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | [7 empty] | 扈宝华 | 13843641999
854 | 白城市 | 洮北区 | 洮北经开区 | 吉林省九新实业集团白城燃料乙醇有限公司 | 20万吨/年燃料乙醇生产项目 | 石油化工 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  |  | 占地40万平方米，建年产30万吨燃料乙醇生产线，购置相关设备共241台（套） | 2019 | 4 | 2020 | 4 | 10亿元以上 | 105000 | 40000 | 0 | 否 |  | 否 | 0 | 否 |  |  | 480000 | 生产线主体完工，订购设备 | 正在办理前期手续
855 | 白城市 | 白城工业园区 | 吉林白城工业园区 | 吉林梅花氨基酸有限公司 | 300万吨玉米深加工（一期）项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 河北廊坊 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 年产40万吨赖氨酸，10万吨有机肥 | 2018 | 4 | 2019 | 1 | 10亿元以上 | 300000 | 20000 | 280000 | 是 | 20000 | 是 | 0 | 是 | 1 | 300000 | 300000 |  | 建成投产 |  |  | 王露 | 13894688123
856 | 延边州 | 延吉市 | 延吉高新技术产业开发区 | 可喜安投资发展有限公司 | 可喜安集团科技大厦暨可喜安医疗器械新厂建设工程 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 是 | 延吉市 | 可喜安投资发展有限公司 | 项目占地4.2万平方米，建设3.2万平方米的科技研发大楼，23549.16平方米的温热电位治疗仪等医疗器械生产厂房及0.4万平方米的锗石生产厂房，总建筑面积为6万平方米 | 2018 | 5 | 2021 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 1000 | 5000 | 是 | 6000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 20000 | 完成主体工程建设 | 已完成土地转让手续及温热电位治疗仪等医疗器械生产厂房建设，准备进行铺设供热管线等外部工程 | 无 | 无 | 李国栋 | 13039088535
857 | 延边州 | 延吉市 | 延边州新兴工业集中区 | 延边仁韩生物科技有限公司 | 参茸精深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地面积11000平方米，建筑面积11300平方米，主要生产红参药材及系列产品 | 2016 | 5 | 2019 | 8 | 5000万-1亿项目 | 5197 | 700 | 4300 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 9 | 500 | 3000 | 项目竣工投产。 | 正在安装设备。 | 无 |  | 敬小光 | 13925853345
858 | 延边州 | 延吉市 | 延吉高新技术产业开发区 | 吉林烟草工业有限责任公司 | 烟草工业园项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目用地26.48万平方米，新建建筑总面积24.3万平方米；主要建设打叶复烤联合工房、原烟周转库、片烟成品库、片烟醇化库；配置一条6000kg/h的打叶复烤生产线及相应的生产物流设施；生产管理用房及后勤保障设施 | 2017 | 3 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 77700 | 24000 | 53400 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 10000 | 项目竣工。 | 正在进行设备安装。 | 无 |  | 赵文秀 | 18686339005
859 | 延边州 | 延吉市 | 延吉高新技术产业开发区 | 国药（延边）林蛙生物科技有限公司 | 林蛙深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积10万平方米，建筑面积7万平方米，包括综合制剂车间、林蛙初加工车间、综合制剂车间、食品一车间、食品二车间、办公楼、科研楼、仓库、动力站、污水站、生活楼及厂区附属工程的建设，主要生产林蛙深加工产品 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 43500 | 5000 | 9000 | 是 |  | 否 |  |  |  |  | 10000 | 完成项目主体工程 | 正在进行土建工程。 | 无 |  | 沈武光 | 18744340001
860 | 延边州 | 延吉市 | 延吉高新技术产业开发区 | 延边可喜安生物科技有限公司 | 年产250吨红参浓缩液及红参速溶茶深加工项目（二期） | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 项目占地面积6880.81平方米，新建设厂房1.7万平方米，框架结构，共四层，其地下一层为冷库，地上三层为生产车间。该项目投产后，年产100吨红参浓缩液及150吨 | 2018 | 5 | 2019 | 8 | 1-5亿元项目 | 24000 | 1000 | 23000 | 是 |  | 否 |  | 是 | 9 | 2000 | 3000 | 项目竣工投产。 | 正在进行设备安装调试。 | 无 |  | 李国栋 | 13039088535
861 | 延边州 | 延吉市 | 延吉高新技术产业开发区 | 吉林晶新科技有限公司 | 纳米产品生产项目 | 石油化工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 建筑面积2300平方米，占地面积10000平方米，主要建设纳米添加剂生产线4条，生产纳米水箱活性剂、纳米防水布料液及纳米煤炭活性剂等产品 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 7000 | 3000 | 是 |  | 否 |  | 否 |  |  | 4000 | 项目竣工。 | 正在进行土建工程。 | 无 |  | 宋伟才 | 2826656
862 | 延边州 | 延吉市 | 延吉高新区 | 安发长白山生物科技有限公司 | 安发长白山生物科技园 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 新西兰 | 安发国际控股集团 | 占地33公顷，建筑面积31万平方米，建设内容包括：一期开工建设动力车间、提取车间、综合生产调度中心、综合仓库、药材仓库、办公楼。二期拟开工建设智能物流仓库、综合仓库、生产检验检测大楼、中试车间、制剂车间、国际交流中心、云健康体验中心、员工宿舍、路网及配套工程、安发广场、GAP种植示范区等单体 | 2017 | 4 | 2022 | 8 | 10亿元以上 | 200000 | 10000 | 49000 | 是 | 39000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 1500000 | 建设完成综合生产大楼，开工建设污水处理站、厂区围墙、一期道路硬化、厂区管网及管沟等项目 | 已建设完成药材仓库、办公楼、动力车间 | 无 |  | 赵忠民 | 13606053467
863 | 延边州 | 延吉市 | 延吉高新区 | 延边阿里郎包装有限责任公司 | 年产1000万平方米高档彩色包装印刷项目 | 轻纺 | 续建 | 是 |  |  |  |  | 项目占地面积2.5万平方米，建筑面积2.5万平方米，其中新建彩印车间1.9万平方米、仓库0.6万平方米。 | 2017 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 30000 | 10000 | 482 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 150000 | 完成主体工程建设。 | 该项目已完成土地利用总体规划调整，征地申请以报到省国土资源厅。 | 无 |  | 许研 | 2826692
864 | 延边州 | 延吉市 | 延吉 高新区 | 娃哈哈延吉启力饮料有限公司 | 娃哈哈延吉工业园项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  |  |  |  | 占地8.34公顷，建筑面积3.5万平方米。一期主要建设茶饮料、果蔬饮料、咖啡饮料、含乳蛋白饮料四条现代化的流水生产线；还新建两条现代化的娃哈哈纯净水生产线及新建现代化的光、电、色混为一体的娃哈哈热灌产品生产参观走廊和职工生活区 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 15000 | 85000 | 是 | 49500 | 否 | 0 | 是 | 6 | 5000 | 80000 | 计划2019年年初进行试 生产 | 项目正在进行污水处理站、围墙、绿化、厂区地面、道路、内饰装修等工程建设 | 无 |  | 宋伟才 | 2826656
865 | 延边州 | 延吉市 | 延吉 高新区 | 延边应范生物科技有限公司 | 延边应范生物科技园项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地4.5公顷，建筑面积11.97万平方米，建设内容包括：建设7.14万平方米综合办公楼和1.68万平方米产品研发检测中心。1.47万平方米的GMP标准厂房 | 2019 | 8 | 2021 | 12 | 5-10亿项目 | 60000 | 20000 | 0 | 是 | 0 |  | 0 | 否 |  |  | 20000 | 完成项目主体工程 | 前期工作 | 无 |  | 宋伟才 | 2826656
866 | 延边州 | 延吉市 | 延边州新兴工业集中区 | 延边天瑞中药工程技术开发有限公司 | 延边天瑞中药工程技术开发有限公司年加工5000吨中药材饮片项目（一期） | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 是 | 延边 | 延边天瑞中药工程技术开发有限公司 | 总投资1亿元，占地面积2万平方米，建筑面积2万平方米，主要建设厂房、仓库、研发中心等 | 2018 | 7 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 7000 | 3000 | 是 | 3000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 7500 | 完工投产 | 完成饮片生产车间钢结构的架设和主体封闭、地下蓄水槽及污水处理系统整体建设，完成建筑面积6400㎡的仓库地基建设 |  |  | 袁宏利 | 13674339300
867 | 延边州 | 延吉市 | 延吉国际空港经济开发区 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 年产10000辆新能源电动汽车项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地24.8公顷，建筑面积11.7万平方米。建设内容包括整车生产所用各车间（如冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等），以及研发、试验、环保设施、公用动力系统、办公生活设施、厂区工程等配套设施 | 2018 | 8 | 2020 | 10 | 10亿元以上 | 202346 | 70000 | 0 | 是 | 16725 | 否 | 0 | 否 |  |  | 560000 | 争取完成厂区车间的主体工程建设，完成生产设备购置及安装调试。 | 完成焊装、总装车间钢梁钢柱搭建工作，冲压（试制）车间进行场地平整和放线工作。 |  |  | 黄美花 | 13944333384
868 | 延边州 | 延吉市 | 延边新兴工业集中区 | 延边檀君药业有限公司 | 延边檀君药业有限公司移地建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 |  |  |  |  | 建设人参粗加工车间、精加工车间、办公综合楼、库房等。主要生产红参及系列产品。项目投产后年加工红参60吨、人参精深加工品90吨，预计实现年销售收入1亿元，实现年利润700万元，年上缴税金500万元。 | 2019 | 4 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 150 | 是 | 150 | 否 | 0 | 否 |  |  | 5800 | 完成一期建设 | 目前已经完成建设招投标工作 | 无 | 无 | 元美花 | 13904483789
869 | 延边州 | 图们 |  | 图们市奋发物资回收有限公司 | 年产10万吨焊管加工建设项目 | 建材 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 吉林 | 建龙集团 | 年产10万吨钢管产品，厂房维修改造，购置三条钢管制造设备生产线。 | 2019 | 3 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3500 | 3500 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 2000 | 39000 | 完成全部投资 | 已经立项 | 需要融资 | 需要贷款1000万元 | 林毅 | 13654337318
870 | 延边州 | 图们 | 石岘化工新材料循环经济产业园 | 图们市吉皖建设管理有限公司 | 图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区征收安置及基础设施建设项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 安徽 | 安徽水投 | 新建园区内14条道路，园区给水及再生水管网工程，污水管网工程，供热工程，市政道路绿化工程，拆迁安置工程，新建危化品仓储物流基地，东兴沟护堤及区域绿化，新建园区产业孵化园工程。 | 2018 | 6 | 2020 | 12 | 10亿元以上 | 139471 | 2000 | 16400 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 200000 | 进行拆迁安置 | 已经立项 |  |  | 林毅 | 13654337318
871 | 延边州 | 图们 | 石岘化工新材料循环经济产业园 | 图们市吉皖建设管理有限公司 | 图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区污水处理厂建设项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 安徽 | 安徽水投 | 新建一座中水厂，一座污水处理厂及入河污水管廊，配套铺设污水管网。污水厂处理量5万m³/d。中水厂处理量5万m³/d。 | 2019 | 3 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 29585 | 2000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 200000 | 进行拆迁安置 | 已经立项 |  |  | 林毅 | 13654337318
872 | 延边州 | 图们 | 石岘化工新材料循环经济产业园 | 图们市吉皖建设管理有限公司 | 图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区净水厂建设项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 安徽 | 安徽水投 | 新建取水工程、原水输送工程及净水厂工程，设计规模为6.5万m³/d。 | 2019 | 3 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 20790 | 2000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 200000 | 进行拆迁安置 | 已经立项 |  |  | 林毅 | 13654337318
873 | 延边州 | 图们 | 经济开发区 | 吉林铁阳盛日循环科技有限公司 | 再生资源利用项目 | 电子信息 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 使用6500平方米厂房，加工处理电动车汽车（锂电池）等，进行循环利用，该企业具有国际先进技术，产品占国内市场70%。 | 2018 | 4 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 1000 | 1000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 2000 | 5000 | 项目竣工 | 购置设备 |  |  | 林毅 | 13654337318
874 | 延边州 | 图们 | 经济开发区 | 长春灯泡电线图们有限公司 | 年产50万辆份汽车电线束生产（三期）项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目总投资4.1亿元，占地4.9万平方米，建设内容包括总面积22500平方米的厂房2栋，17000平方米的宿舍楼3栋，3500平方米的办公楼及2000平方米的食堂。 | 2019 | 3 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 41000 | 1000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 72000 | 完成当年投资 | 正在办理施工前期手续。 |  |  | 林毅 | 13654337318
875 | 延边州 | 图们 | 经济开发区 | 图们一同机电有限公司 | 台湾力音电子部件生产项目 | 电子信息 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目总投资8000万元，拟租赁开发区5000平方米厂房，使用300-500名劳动力，建设无线充电器、无线传感器、摄像头系列产品生产线。 | 2019 | 3 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 1000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 |  |  |  | 15000 | 完成当年投资 | 已确定入户图们，完成企业注册，拟租赁返乡创业产业园一楼。 |  |  | 林毅 | 13654337318
876 | 延边州 | 图们 | 经济开发区 | 延边科迈尔光电有限公司 | 科迈尔电源变压器生产项目 | 装备及机械制造 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目总投资5000万元，拟租赁返乡创业产业园3600平方米厂房，生产电源变压器。 | 2019 | 3 | 2020 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 1000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 7000 | 完成当年投资 | 已确定入户图们，完成企业注册，拟租赁返乡创业产业园三楼。 |  |  | 林毅 | 13654337318
877 | 延边州 | 图们 | 经济开发区 | 图们桥林服饰有限公司 | 图们桥林服装生产项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 先期租赁可容纳500名劳动力的厂房进行生产“彩虹山服装产业园”。 | 2019 | 3 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 1000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 6000 | 完成当年投资 | 已完成企业注册，签订房屋租赁协议，正在进行厂房内部设计及设备订购中。 |  |  | 林毅 | 13654337318
878 | 延边州 | 图们 | 经济开发区 | 延边弘润服饰有限公司 | 森马服装产业园项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目总投资5亿元，拟使用图们高新创业服务中心2.66万平方米厂房，先期计划使用200名劳动力作为过渡期，生产“森马”服饰。 | 2019 | 3 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 50000 | 1000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 70000 | 完成当年投资 | 已完成企业注册，签订房屋租赁协议，正在进行厂房内部设计，待图们高新创业服务中心厂房验收后即可动工。 |  |  | 林毅 | 13654337318
879 | 延边州 | 图们 |  | 吉林省图们江制药有限公司 | 年产3亿瓶玉米须子茶项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新建标准化厂房3600平方米、职工宿舍5000平方米；购置两条进口玉米须茶生产线及一座2万吨玉米储存库、一条200吨/日玉米干燥等生产辅助设施。 | 2015 | 4 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 12000 | 2600 | 9400 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 500 | 60000 | 竣工 | 厂房及辅助工程已建成，主体进口生产设备已经到位。 |  |  | 林毅 | 13654337318
880 | 延边州 | 敦化市 |  | 吉林森普铅笔有限责任公司 | 150万罗彩色铅笔芯建设项目 | 轻纺 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新建3500平米生产车间、仓库，购置全套生产设备。 | 2019 | 6 | 2020 | 9 | 5000万以下 | 1000 | 500 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 1200 | 完成车间、仓库建设、完成设备订购。 | 正在办理前期手续。 |  |  | 王立芳 | 13704338806
881 | 延边州 | 敦化市 |  | 吉林奥箭集团大成木业有限责任公司 | 叶片生产线智能化改造 | 轻纺 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 吉林敦化 | 吉林奥箭集团大成木业有限责任公司 | 投资1100万元，对叶片生产线进行智能化生产改造。 | 2019 | 4 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 1100 | 1100 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 200 | 3000 | 完成项目建设。 | 正在办理前期手续。 |  |  | 卜兆平 | 15834727588
882 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 年产127.5吨绿色制药关键技术产业化项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 天津 | 凯莱英医药集团 | 占地面积9100平方米，在厂区南侧空地新建厂房1座，库房、综合楼、配套公用工程等，新增5种产品，年产127.5吨高新医药中间体。 | 2019 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 15000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 30000 | 完成主体建设。 | 正在办理前期手续。 |  |  | 刘卫东 | 15584660555
883 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 年产60吨高新医药中间体项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 天津 | 凯莱英医药集团 | 占地面积3000平方米，在现有厂房内新增设备，新增6种产品，年产能60吨高新医药中间体。 | 2019 | 3 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 1000 | 1000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 1000 | 12000 | 完成项目建设。 | 正在做前期规划。 |  |  | 刘卫东 | 15584660555
884 | 延边州 | 敦化市 |  | 延边大立方木业有限公司 | 年产1万立方米节能门窗智能生产线建设项目 | 建材 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 租赁厂房，进全套自动智能生产线，所有设备全部新进，完全打造成自动化的智能门窗节能部件生产线。项目投产后，可年产1万立方米的节能门窗生产线。 | 2019 | 3 | 2019 | 5 | 5000万以下 | 1500 | 1500 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 6 | 600 | 7000 | 竣工投产。 | 正在做开工前准备。 |  |  | 朱秀芹 | 13500924875
885 | 延边州 | 敦化市 |  | 吉林敖东健康科技有限公司 | 保健食品生产制造项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地10700平方米，建筑面积1.23万平方米。包括生产车间、原料仓库，购置设备50台（套）。 | 2019 | 8 | 2020 | 11 | 5000万-1亿项目 | 6500 | 1200 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 完成项目用地土地手续办理，完成地基建设。 | 正在协调办理前期手续。 |  |  | 沙莉 | 18243352299
886 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 吉林省金派格药业有限责任公司 | 制剂产品项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 长春 | 长春金赛药业股份有有限公司 | 占地面积14616平方米，建筑面积8643平方米，建设集生产、仓储等功能的生产车间 | 2019 | 6 | 2020 | 6 | 5000万-1亿项目 | 8400 | 5000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 119000 | 完成生产车间建设。 | 正在办理前期手续。 |  |  | 刘洪亮 | 18946555758
887 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 吉林力多药业有限公司 | 智能制造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 实现生物食药全过程的智能化、信息化、透明化、精细化与管控一体化，进行智能生产线的规划与设计。安装智能化制造设备，应用机器人技术，以提高基地自动化率、提升产能、降低人工成本、提升管理水平。购置离心喷雾塔、STICK整理装盒线、全自动安瓿检查机、装箱机器人等约40台（套）。 | 2019 | 8 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 2000 | 1600 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 20000 | 开工建设，购置设备。 | 正在做开工前准备。 |  |  | 张总 | 15981362078
888 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 吉林华康药业股份有限公司 | 异地新建项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目占地16万平米。新建办公楼、质检研发中心、多功能厅、综合制剂车间、综合丙类仓库、前处理车间、醇提取车间、锅炉房各1栋。建成后预计年可生产片剂10亿片，颗粒剂1.45亿袋，胶囊剂2亿粒，丸剂1000万袋，年可实现产值20亿元。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5-10亿项目 | 77200 | 9000 | 6500 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 200000 | 完成提取车间、锅炉房车间建设，制剂车间主体封顶。 | 正在进行提取设备采购及筹备制剂车间建设。 | 无 | 无 | 王学生 | 13844300522
889 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 敦化市旭丰石塑地板有限公司 | 年产600万平方米石塑地板项目 | 轻纺 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 韩国 |  | 土地30113平方米建筑面积为16400平方米,设备全套韩国进口，利用方解石及PB塑料合成制造石塑地板。 | 2017 | 5 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 8000 | 4000 | 4000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 35000 | 完成设备安装。 | 土建工程已完成。 |  | 缺少资金 | 狄文 | 13009096775
890 | 延边州 | 敦化市 |  | 吉林省德蕴电气有限公司 | 年产500台模块化箱式变电站生产线项目 | 电子信息 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目占地面积8377.39㎡，新建3945㎡生产车间一座、购置模块化箱式变电站生产线一条，生产设备10台（套）。 | 2018 | 5 | 2019 | 5 | 5000万以下 | 1200 | 500 | 700 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 5 | 3000 | 14000 | 完成项目建设。 | 已完成车间建设。 |  |  | 孙文东 | 13894374417
891 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 敦化市长有食品有限公司 | 年生产2000吨煎饼生产线 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目占地面积7000㎡，建筑面积5000㎡，建设摊制车间1200㎡、其他500㎡、员工宿舍600㎡、产品展览馆300㎡、食堂400㎡、会议室300㎡、仓库成品800㎡、办公室500㎡、空调200㎡、化验室200㎡，购置现代化煎饼生产设备120台及净化设备。 | 2018 | 4 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 1400 | 400 | 1000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 8 | 400 | 3000 | 完成项目建设。 | 已完成车间建设。 |  |  | 陈长有 | 18626974888
892 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 敦化市紫金酒业有限公司 | 紫金酒业800吨白酒建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 项目建设制酒综合楼1.6万平方米，厂房改造1.2万平方米，新增设备32台套。 | 2017 | 5 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 3000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 6500 | 完成项目建设。 | 正在进行综合楼建设。 |  |  | 卜祥良 | 13894378350
893 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 吉林省金派格药业有限责任公司 | 医用药用官能化聚乙二醇产品项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 长春 | 长春金赛药业股份有有限公司 | 占地面积37903平方米，建筑面积13453平方米，建设集综合楼、生产车间、动力中心、仓储、污水处理等功能的医药产业园 | 2018 | 7 | 2020 | 6 | 1-5亿元项目 | 18000 | 8500 | 9500 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 否 | 46000 | 完成项目建设，实现试生产。 | 已完成部分土建工程。 |  |  | 刘洪亮 | 18946555758
894 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 吉林敖东世航药业股份有限公司 | 中药饮片智能工厂建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 是 | 否 |  |  | 占地5.6万平方米，建筑面积2.4万平方米。包括饮片车间、原料仓库、成品仓库，购置设备100台（套）。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 11880 | 3880 | 8000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 6 | 2000 | 40838 | 完成项目建设实现试生产。 | 房屋土建工程、厂区道路管网、消防工程、通风工程、电力工程已全部完成。净化工程、工艺管道、设备安装正按计划进行施工。 |  |  | 刘云峰 | 13844300662
895 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 敦化市亚联机械股份有限公司 | 年产8台（套）连续压机 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 厂区占地面积71460.29平方米，新建建筑物面积总和22306.6平方米，新增购置车床、切割机等设备19台（套）。 | 2017 | 5 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6689 | 2000 | 3700 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 否 | 32000 | 完成综合楼，生产车间建设。 | 正在进行综合楼建设。 |  |  | 王立成 | 13596520886
896 | 延边州 | 敦化市 | 敦化经济开发区 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 年产241吨原料药及医药中间体项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 天津 | 凯莱英医药集团 | 新增建筑面积47000㎡，建设综合楼、车间、库房、罐区、棚库区、污水站、动力中心、设备用房等，购置设备725台（套）。 | 2017 | 10 | 2019 | 3 | 1-5亿元项目 | 25000 | 7000 | 18000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 8 | 5000 | 50000 | 完成项目建设。 | 正在进行土建工程。 |  |  | 刘卫东 | 15584660555
897 | 延边州 | 敦化市 |  | 中国黄金集团公司敦化市松江河金矿有限公司 | 产合质金618公斤开发建设项目 | 冶金 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 北京 | 中国黄金集团公司 | 项目占地面积6万平方米，建设加工车间、原辅材料库、成品库、锅炉房、变电室、给水池及循环水池、综合办公楼、门卫室及配套设施，购置设备82台（套）。 | 2015 | 5 | 2019 | 3 | 5-10亿项目 | 70000 | 1000 | 69000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 4 | 3000 | 37000 | 实现试生产。 | 正在进行设备安装调试。 |  |  | 谢文杰 | 18686665907
898 | 延边州 | 敦化市 |  | 国网新源控股有限公司吉林敦化抽水蓄能电站 | 总装机容量140万千瓦项目 | 电力 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 国网新源控股有限公司 | 建设上下水库挡水坝、输水建筑物、地下厂房、主变电室、母线洞、出线竖井、地面开关站及泄水建筑物等。购置发电机组、输变电系统等。 | 2013 | 5 | 2022 | 10 | 10亿元以上 | 790000 | 35000 | 292500 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 否 | 179000 | 母线洞、出线竖井、地面开关站及泄水建筑物等建设。 | 正在进行母线洞、出线竖井、地面开关站及泄水建筑物等建设。 |  |  | 杨悦 | 13624435130
899 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 辽宁乔林服饰有限公司 | 卡宾服饰加工项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 辽宁 |  | 计划用地面积3万平方米，总建筑面积3.5万平方米，主要建设加工车间、办公楼、宿舍、食堂等基础实施建设。 | 2019 | 4 | 2021 | 4 | 1-5亿元项目 | 13000 | 4000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 12000 | 新厂区开工建设 | 公司已完成注册，厂房租赁完毕，待联合国安理会解除制裁朝鲜，开工建设。 |  |  | 刘延君 | 13069088999
900 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 青岛爱尔特服装公司 | 珲春辉特服装科技示范项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 青岛 |  | 计划占地1.5万平方米，建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、设计车间、商品展示中心、检验中心以及办公楼、仓库及服装相关配套，主要进行服装加工、洗标制作、高档刺绣加工。计划新上电脑缝纫、自动切割、电子刺绣、洗标制造、剪裁设备等400台，安装流水线25条。服装全部出口美国、日本、欧洲、澳洲等国家，洗标产品及高档刺绣加工主要针对我市及省州各地的服装加工企业。 | 2019 | 4 | 2021 | 4 | 1-5亿元项目 | 12000 | 4000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 10000 | 新厂区开工建设 | 公司已完成注册，厂房已租赁，待选址，待联合国安理会解除制裁朝鲜，开工建设。 |  |  | 刘延君 | 13069088999
901 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 安徽巢湖市和平渔具有限公司 | 和平渔具生产加工项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 安徽 |  | 项目拟选址于合作区6号小区，先期租用厂房，用工150人，计划用地10000平方米。 | 2019 | 9 | 2020 | 9 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 9000 | 开工建设，进行土建工程。 | 已购买土地，土地平整，厂区已围栏，地堪已完成，正在办理前期相关手续。 |  |  | 刘延君 | 13069088999
902 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 宁波风度翩翩服饰有限公司 | 羽绒服加工项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 |  | 宁波 |  | 项目位于29号小区，用地面积10000平方米，建筑面积10000平方米，主要建设加工车间、综合楼、仓促库。主要生产羽绒服。项目建成达产后，预计年产值0.6亿元。 | 2019 | 5 | 2020 | 10 | 5000万以下 | 4000 | 2000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 6000 | 新厂区开工建设 | 已租赁纬晟厂房，营业执照已办理完成，正在进行厂房装修工作。新厂区选址阶段。 |  |  | 关志锋 | 13089433133
903 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 江苏国信协联能源有限公司 | 珲春新型绿色智能化年产50万吨柠檬酸及配套工程项目 | 石油化工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 江苏 |  | 项目选址于合作区内，规划用地面积114公顷，一期用地面积60公顷，其中：一期投资14亿元、二期投资12亿元、三期投资14亿元。项目一期建设规模年产15万吨柠檬酸生产线，配套2×75t/h高温高压煤粉动力锅炉+1×15MW背压自备热电机组。项目二期建设规模年产15万吨柠檬酸生产线，配套1×75t/h高温高压煤粉动力锅炉+1×15MW背压自备热电机组。项目三期建设规模年产20万吨柠檬酸生产线及配套污水处理沼气热电联产机组。预计年销售收入38亿元，年利税8亿元以上。 | 2019 | 8 | 2021 | 9 | 1-5亿元项目 | 40000 | 50000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 380000 | 开工建设 | 目前项目可研及平面图初稿已完成，正在局部修改， 正在办理环评、能评、安评等前期手续。 |  |  | 张文龙 | 15944390002
904 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 珲春瀚鸿服饰有限公司 | 海澜之家品牌服装加工项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目拟选址于合作区21号小区，规划用地面积5万平方米，主要建设6万平方米标准厂房、综合楼等，主要进行高档品牌服装加工。 | 2019 | 8 | 2021 | 10 | 1-5亿元项目 | 20000 | 5000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 20000 | 新厂区开工建设 | 选址已完成，公司注册已完成已租赁小岛衣料厂房，正在装修。计划买地，建设厂房。 |  |  | 张文龙 | 15944390002
905 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 延边美鑫高句丽饮品有限公司 | 年产100吨长白山人参高品位提取物项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 项目位于合作区1号小区，项目占地面积58925.79㎡，规划总建筑面积27071.71㎡，新建建筑面积15042.90㎡。主要建设1号冷库、2号生产车间、3号生产车间、4生产车间、5号提取车间、6号污水处理站。项目实施后平均年产值将实现38，000万元，利润实现12，000万元，上缴国家税金4,000万元。 | 2019 | 4 | 2021 | 10 | 1-5亿元项目 | 16000 | 3000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 38000 | 开工建设，进行土建工程，设备调试完毕，生产投入使用。 。 | 正在进行土地平整，正在做地勘。 |  |  | 吴波 | 13331512006
906 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 中冠生物科技（珲春）有限公司 | 生物医药大健康产业园项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目选址于合作区21号小区，用地面积3.5公顷，建筑面积2万平方米，主要建设检验中心、办公楼、鳞虾油提取车间等。主要经营范围以南极鳞虾粉为材料，生产加工提油制成南极鳞虾油成品，年加工虾粉3000吨，生产虾油400吨，销售收入4亿元，税金5000万元。 | 2019 | 8 | 2021 | 8 | 1-5亿元项目 | 15000 | 5000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 40000 | 正在进行厂区封闭，围挡，地面平整工程。 | 正在进行厂区封闭，围挡，地面平整工程。 |  |  | 李凤林 | 13904479454
907 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 珲春森林山食品开发有限公司 | 森林山名优特食品产业园项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目选址于合作区21号小区，占地面积2万平方米，计划分2期建设，项目选址21号小区. | 2019 | 7 | 2020 | 9 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 9000 | 开工建设 | 正在办理前期相关手续。 |  |  | 张东升 | 13634335655
908 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 珲春青泉服装有限责任公司 | 青泉服装加工项目 | 轻纺 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目拟选址于合作区21号小区，用地面积10413平方米，建筑面积10500平方米，主要建设综合楼，生产车间。 | 2019 | 8 | 2020 | 8 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 3000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 5000 | 开工建设 | 土地已摘牌。正在设计施工图纸，勘探定位。 |  |  | 金银焕 | 15662187718
909 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 吉林紫箭光电科技有限公司 | 紫箭光电LED照明设备生产项目 | 电子信息 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目位于合作区9号小区（国遥博诚南侧），用地面积约1.3万平方米，建筑面积1.1万平方米的工厂。主要是以LED灯具及电源的研发，太阳能在户外照明领域的应用开发，LED封装，各种路灯、景观灯、装饰灯具的生产和销售，光电产品的物流中心。 | 2019 | 8 | 2020 | 10 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 8000 | 争取2019年上半年开工 | 已完成土地手续。 |  |  | 张文龙 | 15944390002
910 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 吉林静扬工贸有限公司 | 年处理选矿尾渣30万吨项目 | 冶金 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 在紫金铜业厂区内建设一条水淬渣生产线，利用紫金铜业废物选矿尾渣生产用于造船厂的除锈砂，年处理废矿渣30万吨，年产出除锈砂16万吨。同时配套建设水淬渣堆场新建干燥-筛分-破碎工艺流程的水淬渣干燥车间。鉴于此，吉林紫金铜业有限公司与我公司合作进行对水淬渣和尾渣的综合开发利用项目，彻底解决尾渣销售问题。 | 2019 | 4 | 2020 | 5 | 5000万以下 | 1200 | 1000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 900 | 场地平整，设备安装，实现开工。 | 项目前期工作 |  |  | 谷守东 | 13039185622
911 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 吉煤集团珲春矿业有限公司 | 珲春低阶煤洁净化综合利用示范项目 | 冶金 | 新建 | 否 | 否 |  |  |  | 项目拟建于板石镇，计划占地100公顷，建成后年用煤336万吨，新建装置为200万吨/年煤炭转化为15吨/年稳定轻烃，联产3亿立方米/年天然气，副产12.04万吨/年十六烷值添加剂及5.42万吨/年辛烷值添加剂，1.79万吨/年液化石油及1.78万吨/年粗酚等。 | 2019 | 10 | 2022 | 10 | 10亿元以上 | 420000 | 2000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 257000 | 开工建设 | 正在办理前期手续，重点推进环评审批。 |  | 环评审批 | 苗发胜 | 18626966001
912 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 吉林省邱健制药有限公司 | 中药饮片加工及商业综合体项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目位于合作区11号小区，用地面积4.11万平方米，其中工业用地2.94万平方米、总建筑面积2.3万平方米，商业用地1.17万平方米，总建筑面积2万平方米。主要建设办公楼、检验中心、GMP自动生产线、仓库、物流配送系统、商业综合体等。 | 2018 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 35000 | 25000 | 9000 | 是 | 9000 | 否 | 0 | 否 |  | 0 | 13000 | 项目建成投产 | 正在进行土建工程，办公楼主体已完成。 |  |  | 段超 | 18643377696
913 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 珲春旭竹参业工贸有限公司 | 旭竹人参精加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目位于合作区10号小区，用地面积1万平方米，总建筑面积1.03万平方米。主要建设人参粗加工厂房、精加工车间、人参保健品研发中心、田间人参种植研究所。项目建成后主要生产红参茶、白参、黒参系列产品600吨。 | 2018 | 2 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 10000 | 1000 | 6000 | 是 | 6000 | 否 | 0 | 是 | 2 | 1000 | 10000 | 厂房建设完成，设备到位。 | 目前厂房主体已基本完成，部分设备已安装调试。 |  |  | 金世权 | 15567660166
914 | 延边州 | 珲春市 | 珲春边境经济合作区经济技术合作区 | 珲春长城菌业科技开发有限公司 | 长城菌业科研大厦项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 项目位于合作区1号小区，计划总投资2.8亿元，项目分二期建设。用地面积1.4万平方米，建筑面积3.6万平方米。主要建设加工车间、办公楼及13层科研大厦等。主要生产生物活性菌丝米、菌丝面、菌丝酒、菌丝饮料、菌丝醋等菌丝系列产品。 | 2017 | 4 | 2019 | 5 | 1-5亿元项目 | 12000 | 1500 | 6000 | 是 | 6000 | 否 | 0 | 是 | 2 | 1500 | 10000 | 厂房投入使用 | 加工车间主体已完工。 |  |  | 朴守焕 | 13331513377
915 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 延边帕西菲克服饰有限公司 | 年加工300万件高端订制类衬衫项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 山东青岛 |  | 年加工300万件高端订制类衬衫项目 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 600 | 1500 | 是 | 1500 | 是 | 130 | 是 | 待定 | 500 | 15000 | 新增制衣设备，完成二层车间的装饰 | 目前，该项目部分设备已安装完毕，并投产 |  |  | 李平 | 13943369955
916 | 延边州 | 龙井市 |  | 延边朝鲜族自治州大森林天然矿泉水有限公司 | 天然矿泉水项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 吉林图们 |  | 项目占地面积15万平方米，主要建设三个生产车间、一个库房、一栋办公楼、一栋展览厅,计划购置安装一条瓶装水生产线、十条袋装水生产线。 | 2017 | 4 | 2019 | 4 | 1-5亿元项目 | 32600 | 1000 | 15000 | 是 | 500 | 否 | 0 | 是 | 8 | 800 | 30000 | 完成生产许可证的办理，并投入生产 | 企业的生产许可证已办理完毕，正在计划采购原材料。 |  |  | 李平 | 13943369955
917 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 延边天鹭食品有限公司 | FD果蔬产品深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 山东烟台 | 烟台三川食品有限公司 | 项目占地49000平方米建筑面积33000平方米，建设德国冻干生产线4条、冰冻果蔬生产线5条、果酱生产线1条，主要生产冷冻果蔬、FD美味汤品、果酱、保健食品，年产量6万吨。 | 2017 | 8 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 12000 | 2000 | 7000 | 是 | 3000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 50000 | 完成二期工程的建设 | 已完成一期工程的所有建设。 |  |  | 李平 | 13943369955
918 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 吉林味振乳业有限公司 | 奶酪制造加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 韩 国 |  | 项目占地面积1万平方米，主要生产奶酪系列产品，计划年生产加工奶酪6000吨。该项目分2期建设，一期拟引进屑状奶酪生产线、加工奶酪生产线、棒状奶酪生产线等韩国先进奶酪加工设备；二期引进油炸芝士条生产线等设备。 | 2017 | 4 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 10000 | 500 | 5400 | 是 | 400 | 否 | 0 | 否 |  |  | 10000 | 办理完成生产许可并投入生产。 | 正在办理生产许可证。 |  |  | 李平 | 13943369955
919 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 延边延邦食品有限公司 | 传统泡菜生产项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 吉林龙井市 |  | 项目占地1万平方米，建筑面积8100平方米，主要建设生产厂房、成品库、办公楼及车库。 | 2017 | 4 | 2019 | 4 | 5000万以下 | 1500 | 100 | 2200 | 是 | 2200 | 否 | 0 | 是 | 4 | 1500 | 2000 | 完成厂房主体结构并投入生产。 | 目前，该项目主体工程已结束，正在安装设备 |  |  | 李平 | 13943369955
920 | 延边州 | 龙井市 |  | 延边向阳经贸有限公司 | 烘干包装车间和配套设施建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林龙井市 |  | 项目占地面积1600平方米，建筑面积3300平方米，其中，综合楼1500平方米，烘干包装车间1400平方米，干明太鱼副食品加工车间200平方米，精品加工车间100平方米，冷库机房100平方米。 | 2017 | 6 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 2000 | 50 | 1950 | 是 | 950 | 是 | 1500 | 是 | 6 | 由于原材料价格上涨15%—20%，故增长的可能性较低 | 7000 | 完成冷库建设并投入生产。 | 已完成工程的95% |  |  | 李平 | 13943369955
921 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 延边金星包装有限公司 | 塑料软包装及精品纸包装项目 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 吉林延吉 |  | 占地面积1.28万平方米，建筑面积1.8万平方米。主要建设生产厂房及其附属设施、纸包装和塑料软包装生产线。 | 2016 | 5 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 11700 | 2000 | 4000 | 是 | 1030 | 否 | 0 | 是 | 5 | 2000 | 10000 | 完成装修工程，并投入生产 | 目前，该项目主体工程已结束，正在筹备搬迁事宜 |  |  | 李平 | 13943369955
922 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 延边伊诺登医疗科技有限公司 | 口腔种植体制造项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 吉林延吉 |  | 占地面积1727平方米，建筑面积2000平方米，主要建设厂房、办公室楼及配套设施用房，购置全自动数控自动车床、万能铣床、工具铣床等12台（套），年产种植牙及基台20万套。 | 2017 | 4 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 2000 | 300 | 1000 | 是 | 400 | 否 | 0 | 是 | 7 | 500 | 4000 | 完成设备引进，并投入生产 | 已完成办公楼内外装修，正在安装设备 |  |  | 李平 | 13943369955
923 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 长白山（延边）中药健康科技有限公司 | 中药饮片保健食品生产项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 吉林长春 |  | 项目占地2.4公顷，主要建设研发中心、培训中心、生产厂房、仓储中心及其他配套附属设施。 | 2017 | 4 | 2019 | 4 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 500 | 2100 | 是 | 1000 | 否 | 0 | 是 | 7 | 1200 | 5000 | 完成相关认证工作，并投入生产 | 截至目前，该项目已完成生产许可手续、厂房装修，正在进行GMP认证手续。 |  |  | 李平 | 13943369955
924 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 延边三口民俗食品有限公司 | 朝鲜族传统泡菜生产项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 山东青岛 |  | 占地面积14137.88平方米，建筑面积15000平方米，主要建设泡菜生产厂房、办公楼、产品展示中心、仓储库房、职工宿舍等设施。 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 1000 | 2300 | 是 | 2300 | 否 | 0 | 是 | 6 | 1500 | 10000 | 完成一期所有工程，并投入生产 | 宿舍楼、办公楼、二号厂房已封顶,正在进行宿舍楼、办公楼窗户安装工程及外墙保温工程。 |  |  | 李平 | 13943369955
925 | 延边州 | 龙井市 |  | 龙井市大众泡菜加工有限公司 | 迁址扩建项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 吉林龙井市 |  | 项目占地4820平方米，主要新建厂房1200平方米，返修600平方米，并引进泡菜生产设备。 | 2018 | 6 | 2020 | 6 | 5000万以下 | 1100 | 200 | 900 | 是 | 900 | 是 | 700 | 是 | 3 | 600 | 700 | 完成冷库建设并投入生产。 | 已完成部分设备的安装，并投入生产。 |  |  | 李平 | 13943369955
926 | 延边州 | 龙井市 | 龙井工业集中区 | 延边闵的五仙医疗器械有限公司 | 医疗器械生产项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 韩 国 |  | 占地面积1500平方米，厂房面积960平方米，可年产电动真空拔罐机5万台。 | 2019 | 4 | 2021 | 4 | 5000万以下 | 3000 | 1000 | 0 |  | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 18000 | 完成认证的相关工作 | 正在办理证的相关工作 |  |  | 李平 | 13943369955
927 | 延边州 | 龙井市 |  | 吉林巨龙信息技术股份有限公司 | 延边信息技术产业园建设项目 | 电子信息 | 新建 | 否 | 是 | 是 | 延吉 |  | 占地2.43公顷，主要建设数据中心、呼叫中心、服务中心、体验中心等设施。 | 2019 | 4 | 2021 | 4 | 1-5亿元项目 | 12000 | 3000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  |  | 办理完成开工手续，并开工建设。 | 正在办理规划设计的相关手续。 |  |  | 李平 | 13943369955
928 | 延边州 | 和龙 |  | 地福来（延边）农业科技发展有限公司 | 年产10000吨藻类活性细胞养殖基地项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 否 | 和龙 |  | 学术交流中心，占地5亩。 | 2017 | 9 | 2019 | 8 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2000 | 2300 | 是 | 2300 | 是 | 3600 | 是 | 8 | 3000 | 3600 | 新建实验大棚及交流场所 | 建筑主体已完成，设备已安装，已投入生产 |  |  | 贾长林 | 15843369336
929 | 延边州 | 和龙 |  | 延边石泉发族洞饮品有限公司 | 年产20万吨偏硅酸矿泉水项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 和龙 |  | 扩建厂房1.2万平方米，新上生线达到年产20吨偏硅酸矿泉水项目 | 2015 | 4 | 2020 | 4 | 1-5亿元项目 | 20000 | 10000 | 6080 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 否 | 0 | 0 | 完成800平方米的厂房，新上 4条生产线，计划2019年末投产 | 已完成厂房4000平方米，预订了两条生产线 |  |  | 范大俊 | 15585585518
930 | 延边州 | 和龙 |  | 延边润土农业科技发展有限公司 | 年产10万吨果蔬冷藏保鲜项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 和龙 |  | 项目总投资60000万元，建设综合楼、冷藏保鲜库、筛选、加工、物流车间共55119平方米 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5-10亿项目 | 60000 | 5000 | 20000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 否 | 0 | 10000 | 建设完成1号厂房，新上生产线 | 2、3号厂房已建设完成，办公楼已建成并投入使用 |  |  | 王佩振 | 13483613305
931 | 延边州 | 汪清县 | 汪清县工业集中区 | 璞韵香酿造股份有限公司 | 璞韵香高盐、低糖、稀态传统木桶发酵酱油项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 北京 | 自然人 | 占地面积21公顷，以有机大豆、有机小麦为主要原料，经高浓度盐水木桶古法稀态发酵工艺生产高盐稀态原生态高等级酱油（氨基酸态氮≥1.1g/100g），年产10万吨。 | 2018 | 9 | 2019 | 7 | 10亿元以上 | 160000 | 120000 | 6000 | 是 | 6000 | 否 | 0 | 是 | 7 | 10000 | 400000 | 完成土建工程及设备安装，部分可投产。 | 完成办公楼40%，厂房地上部分20%，锅炉房50%。 |  |  | 曹总 | 13322227578
932 | 延边州 | 汪清县 |  | 汪清富鑫矿业有限公司 | 富鑫石墨产业园项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 矿区面积为0.443平方公里（其中包括选矿厂5万平方米、采矿场3万平方、尾矿库5万平方、其它设施2万平方米），建设年产2万吨高纯度石墨提纯生产线一条及年产25万吨采矿厂、选矿厂、尾矿库，办公区及配套附属工程，主要加工石墨精矿。 | 2016 | 7 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 43000 | 31000 | 12000 | 是 | 12000 | 否 | 0 | 是 | 12 | 500 | 27520 | 项目竣工投产。 | 完成矿区规划与土地平整，采矿厂主井、副井、风井正在掘进，选矿厂正在建设护坡挡土墙。 |  |  | 赵明吉 | 13125737799
933 | 延边州 | 汪清县 |  | 汪清县桃源小木耳实业有限公司 | 桃源小木耳产业园项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目分三期建设，一期总投资2亿元，占地面积3.5万平方米，建设日产15万袋菌包生产和培育厂房；二期总投资5000万元，占地面积22公顷，建设160座智能化吊袋种植大棚，种植菌包500万袋；三期总投资1.5亿元，占地面积4万平方米，建设黑木耳精深加工车间、产品研发中心。 | 2017 | 7 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 40000 | 13000 | 12000 | 是 | 12000 | 否 | 0 | 一期投产 | 3 | 5000 | 35000 | 一、二期项目竣工投产，三期项目完成土建基础工程。 | 一期项目日产15万袋菌包生产、培育厂房已封顶，部分设备已安装。 |  |  | 文铁柱 | 18043319777
934 | 延边州 | 汪清县 | 汪清县工业集中区 | 吉林汪清北耳科技有限公司 | 北耳种植加工建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 |  |  | 项目分二期建设：一期投资2.2亿元，对4500平方米厂房、4000平方米办公楼进行改造，并建设年包装2500吨黑木耳生产线；二期投资1亿元，建设黑木耳检验检测中心、菌类检验检测中心、菌包生产线、黑木耳标准种植示范基地、恒温冷库，改造锅炉房、库房等。 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 32800 | 5000 | 22000 | 是 | 22000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 28000 | 项目竣工投产。 | 新建、改建生产车间5000平方米，两条精包装黑木耳生产线基本安装完毕，正在进行调试。 |  |  | 王斌 | 13844761207
935 | 延边州 | 汪清县 | 汪清县工业集中区 | 延边净宇生物质新材料有限公司 | 汪清县生物质炭基复合肥项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 否 |  |  | 占地面积8.1万平方米，建筑面积2.6万平方米，建设1.5万吨/年秸秆炭化装置4套，10万吨/年生物质炭基肥生产装置1套，以及界区内的所有相关设施。年处理农作物秸秆7万吨，年处理废弃菌袋10万吨，联产生物质炭基肥10万吨/年、生物质炭1400吨/年（含30%木醋液）、秸秆木醋液8400吨/年。 | 2017 | 7 | 2019 | 4 | 1-5亿元项目 | 30000 | 4000 | 26000 | 是 | 26000 | 否 | 0 | 是 | 5 | 6000 | 24555 | 项目竣工投产。 | 土建工程基本完成，食堂和宿舍正在进行内部装修。 |  |  | 崔总 | 18843311121
936 | 延边州 | 汪清县 | 汪清县工业集中区 | 吉林紫鑫汪清药业有限公司 | 紫鑫药业中药厂项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 长春 | 吉林紫鑫药业股份有限公开发中心 | 占地面积10万平方米，新建固体制剂车间、饮片车间、研发实验中心及办公楼等建筑面积5.8万平方米，生产剂型为片剂、颗粒剂及硬胶囊剂等6个品种。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 25000 | 10000 | 1000 | 是 | 1000 | 否 | 0 | 否 |  |  | 54000 | 完成土建工程及设备订购。 | 完成厂区地下自来水管改线工作和通讯电缆管道井的提升工作，修建了300平方米的施工用临时板房、170米的厂区围挡及工程项目鸟瞰图。 |  |  | 程总 | 13331513151
937 | 延边州 | 汪清县 | 汪清县工业集中区 | 吉林正昇康生态科技有限公司 | 北方大陆长白山生态产业园项目（一期工程） | 医药及器械 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 北京 | 北方大陆产业集团 | 占地面积4公顷，建设北方大陆集团系列产品研发与精深加工园区，其中中药饮片年产500吨，植物中草药提取物年产100吨，保健食品及功能性食品年产1100吨。 | 2018 | 5 | 2019 | 7 | 1-5亿元项目 | 18000 | 7000 | 11000 | 是 | 11000 | 否 | 0 | 是 | 8 | 5000 | 45000 | 项目竣工投产。 | 完成办公大楼、宿舍楼、化妆品车间、固体车间框架结构、锅炉房等土建工程。 |  |  | 任雯稳 | 13811019438
938 | 延边州 | 汪清县 |  | 汪清环垦生态科技有限公司 | 环恳木耳菌渣资源再利用项目 | 石油化工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 上海 | 上海环垦生态科技股份有限公司 | 占地面积4.1万平方米，建筑面积2.4万平方米。建设年处理20万吨（日处理量500吨）木耳菌渣，年产有机肥4万吨。 | 2017 | 7 | 2019 | 4 | 1-5亿元项目 | 15000 | 3000 | 12000 | 是 | 12000 | 否 | 0 | 是 | 5 | 4000 | 6600 | 项目竣工投产。 | 完成厂房主体结构，设备安装完成90%，正在进行外线及配套工程。 |  |  | 万总 | 15317501589
939 | 延边州 | 汪清县 | 汪清县工业集中区 | 汪清黑尊生物科技有限公司 | 黑木耳液体菌种工厂化生产合作项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 吉林 | 吉林黑尊生物科技股份有限公司 | 占地面积8万平方米，建筑面积8.5万平方米，建设木耳菌包一体化综合生产车间、培养间及研发中心，年培育黑木耳液体菌6000万包。 | 2016 | 9 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 14000 | 6000 | 8000 | 是 |  | 否 | 0 | 是 | 12 | 500 | 10700 | 项目竣工投产。 | 正在进行分区装修，安装调试车间净化设施，部分设备购置与安装。 |  |  | 吴总 | 13284961166
940 | 延边州 | 汪清县 |  | 汪清富森生物科技集团有限公司 | 汪清县天桥岭镇标准化食用菌产业园区建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 是 | 是 | 大连 | 自然人 | 厂区占地面积3万平方米，新建日产5万袋黑木耳菌包厂、1800平方米定植车间，20公顷黑木耳标准化示范基地，改造液态菌种设备研发中心、培训中心、专家公寓1800平方米。 | 2017 | 8 | 2019 | 5 | 5000万-1亿项目 | 6000 | 2000 | 4000 | 是 | 4000 | 否 | 0 | 是 | 5 | 4000 | 6600 | 项目竣工投产。 | 已完成黑木耳菌包厂、改造液态菌种设备研发中心、培训中心、专家公寓等土建工程，黑木耳菌包厂正在进行设备安装。 |  |  | 李总 | 13894342666
941 | 延边州 | 汪清县 |  | 汪清县百益生物科技有限公司 | 日产5万包菌包生产线改扩建项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 项目占地面积15000平方米，新建生产车间、培养室、实验室等7000平方米，购置高温高压灭菌柜、汽动装袋机、净化接菌台等设备300台（套），达到日产5万包菌包生产能力。 | 2018 | 7 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 1200 | 300 | 900 | 是 | 900 | 否 | 0 | 是 | 6 | 1000 | 1800 | 项目竣工投产。 | 土建主体工程已完成，正在进行内部装修。 |  |  |  | 13944318091
942 | 延边州 | 汪清县 |  | 汪清县华鑫矿业有限公司 | 百草沟金矿尾矿库改扩建项目 | 冶金 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地面积1.3万平方米，建设坝体加固、加高，排水构筑物等工程，扩容改造后，增加有效库容约65立方米。 | 2017 | 4 | 2019 | 7 | 5000万以下 | 1200 | 400 | 800 | 是 | 800 | 否 | 0 | 是 | 7 | 600 | 1300 | 项目竣工投产。 | 完成坝体加固、加高，排水构筑物等工程量的70%。 |  |  | 宋董 | 13944776609
943 | 延边州 | 汪清县 |  | 延边农乐生态农业有限公司 | 年产6000吨多功能特色冷面项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 占地面积2万平方米，新建年产6000吨多功能特色冷面生产线及配套电商平台、物流平台。 | 2018 | 6 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 1050 | 400 | 650 | 是 | 650 | 否 | 0 | 是 | 6 | 700 | 1400 | 项目竣工投产。 | 土建主体工程已完成，正在进行内部装修。 |  |  | 高锡东 | 13944771399
944 | 延边州 | 汪清县 |  | 汪清东光电子材料有限公司 | 生产废液回收利用及提取含铝盐产品项目 | 电子信息 | 新建 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新上2套纳滤膜装置及相应配套设施；单机日处理废液量100吨；单机日产铝盐结晶量8吨。 | 2019 | 4 | 2020 | 4 | 5000万以下 | 1050 | 850 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 900 | 完成2套纳滤膜装置及相应配套设施；达到单机日处理废液量100吨；单机日产铝盐结晶量8吨。 | 正在开展前期立项审批 |  |  | 白敬武 | 15944344319
945 | 延边州 | 安图县 | 安图县矿泉水特色园区 | 吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司 | 年产66万吨长白山矿泉水开发项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 陕西 | 陕西步长集团 | 占地7公顷，建筑面积92884平方米，建设四条偏硅酸型矿泉水生产线，年产66万吨矿泉水。主要建设综合生产车间、物流中心、综合楼等建筑。 | 2016 | 5 | 2020 | 10 | 5-10亿项目 | 80000 | 5000 | 6700 |  |  |  |  | 否 |  |  | 195500 | 年内完成43778平方米厂房、办公楼主体工程。 | 完成土地征用，场地平整等。 |  |  | 袁志杰 | 5896708
946 | 延边州 | 安图县 | 安图经济开发区 | 国药肽谷有限公司 | 年产50吨人参肽、300吨牛骨胶原蛋白肽生产线建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 |  | 北京 |  | 占地面积15.09公顷，其中一期建筑面积约5万平方米，包括生产车间、实验楼、专家楼等设施。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 20000 | 5000 | 8300 | [7 empty] | 10000 | 完成厂房建设，购置安装设备。 | 完成办公楼主体框架及设备间主体封闭，正在进行厂房钢结构安装。 |  |  | 王晓芳 | 5896020
947 | 延边州 | 安图县 | 安图经济开发区 | 安图县富园食品有限公司 | 长白山林区特色食品加工储存项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 |  |  |  | 建筑面积52000平方米，生产绿色山野菜、蘑菇等菌类深加工产品；松子、榛子、核桃等坚果加工产品；牛肉酱、猪肉酱、辣酱等延边特色食品加工。 | 2018 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 10000 | 3000 | 5000 | [7 empty] | 13037 | 完成厂房建设，购置安装设备。 | 冷库二层主体封闭，办公楼基础浇筑完毕，晾晒场基础浇筑完毕。 | 资金困难。 | 2019年暂缓建设。 | 王晓芳 | 5896020
948 | 延边州 | 安图县 | 安图经济开发区 | 吉林省三生生物科技有限公司 | 人参精深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 |  | 黑龙江 |  | 占地2.4公顷，建筑面积13415平方米，建设生产厂房3栋，配套附属用房3座。其中，一期建筑面积4185平方米，二期建筑面积9230平方米。 | 2018 | 9 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 12000 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 20000 | 完成厂房建设及设备安装。 | 基本完成土建工程，正在订购设备。 |  |  | 王晓芳 | 5896020
949 | 延边州 | 安图县 |  | 吉林金钰矿业贸易有限公司 | 双桥沟金、伊利石粘土矿项目 | 冶金 | 续建 | 否 | 否 |  |  |  | 占地规模13.5公顷。开采规模为年产矿石40万吨/年（金矿石规模为4万吨/年，伊利石为36万吨/年）。金矿选厂规模为年加工处理金矿石4万吨，伊利石矿选厂规模为年处理伊利石原矿240万吨。主要建设选矿厂、采矿场及辅助设施。 | 2018 | 4 | 2020 | 12 | 5000万以下 | 4788 | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4500 | 建设采矿场、选矿场、尾矿库、道路及辅助设施。 | 完成供电及移动通讯工程并投入使用，采矿部分完成井巷开拓980米. |  |  | 董祺 | 5059613
950 | 延边州 | 安图县 |  | 吉林飞达矿业有限公司 | 安图县大荒沟饰面用花岗岩矿开发项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 |  |  |  | 年采饰面用花岗岩40万立方米。占地面积31.83万平方米，建设采矿区、弃土场及生活辅助区。 | 2015 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5006 | 1000 | 3200 |  |  |  |  | 是 | 12 | 0 | 2160 | 建成并试生产。 | 实现部分矿体剥离。 |  | 该项目为952号项目的矿山开采部分，投产后不单独核算产值。 | 董祺 | 5059613
951 | 延边州 | 安图县 |  | 吉林飞达矿业有限公司 | 天然花岗岩石材加工项目 | 建材 | 续建 | 否 | 否 |  |  |  | 项目占地面积1.1万平方米，建筑面积1.08万平方米。建设年利用8万立方米天然花岗岩荒料，建设天然花岗岩板材、异形板材生产线一条。 | 2017 | 6 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 5079 | 3000 | 2000 |  |  |  |  | 是 | 10 | 500 | 36000 | 完成厂房建设并安装设备。 | 完成厂房钢架建设并订购部分设备。 |  |  | 董祺 | 5059613
952 | 延边州 | 安图县 | 安图经济开发区 | 安图成达玻璃钢化有限公司 | 搬迁改造建设项目 | 建材 | 续建 | 是 | 否 |  |  |  | 年产钢化玻璃及各种制品18万㎡。总占地面积 38234 ㎡，总建筑面积17161 ㎡。建设一栋综合生产车间以及厂区公辅设施等. | 2018 | 6 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 7579 | 4000 | 3500 |  |  |  |  | 是 | 10 | 500 | 2660 | 完成厂房建设购置安装设备并生产。 | 完成厂房建设并订购设备。 |  |  | 董祺 | 5059613
953 | 延边州 | 安图县 | 安图经济开发区 | 吉林颐膳源健康产业发展有限公司 | 长白山林蛙及森林食品深加工项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 | 否 | 是 | 大连 | 大连金石滩药业有限公司 | 项目占地面积10.2万㎡，建筑面积6.3万㎡。一期投资1亿元，占地4.7万㎡，新增建筑面积1.2万㎡，改造0.7万㎡，建设年产300吨林蛙即食系列产品、3500吨蜂蜜系列产品及750吨森林食品深加工生产线及附属设施；二期计划投资1.4亿元，占地3.8万㎡，新增建筑面积2.8万㎡，建设人参培养根加工车间2座、营养保健品加工车间及综合提存车间；三期计划投资1.4亿元，占地1.7万㎡，新增建筑面积1.6万㎡，建设林蛙活体储存中心2座和物流中心等。 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 38000 | 8000 | [5 empty] | 一期投产 | 10 | 300 | 14650 | 完成一期工厂建设并投产。 |  |  |  | 常洋 | 15043377222
954 | 延边州 | 安图县 | 安图经济开发区 | 吉林明月药业有限公司 | 医药产业园建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 | 否 | 是 |  |  | 年产1.5亿片苦胆草片、1.5亿粒肺宁胶囊及2000万袋一清颗粒。总建筑面积6.1万㎡，主要包括生产车间三座、辅助用房六座、服务性工程四处。购置主要生产设备297台（套）。 | 2019 | 5 | 2020 | 12 | 1-5亿元项目 | 28387 | 5000 | 2300（征地费用等前期手续费用） |  |  |  |  | 否 |  |  | 25750 | 完成厂区主体工程建设。 |  |  |  | 王晓芳 | 5896020
955 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 年产1亿片瑞斯贝妥（地拉韦啶）分散片生产线建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产1亿片瑞斯贝妥（地拉韦啶）分散片；新建生产车间32000平方米，购置设备350台（套）。 | 2017 | 5 | 2020 | 6 | 5-10亿项目 | 55000 | 8000 | 22000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 50000 | 土建全部完工 | 固体制剂车间、原料药仓库和6层仓库施工完毕，待室内设计后进行内部装修。 | 无 | 无 | 李万利 | 13943502399
956 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林正方农牧股份有限公司 | 技术研发中心建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 技术研发中心框架结构，占地13000㎡，建设面积11232㎡，分成研发实验室、检测实验室等六个功能区。 | 2017 | 4 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 10450 | 2600 | 5300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 综合效益3000 | 完成全部土建施工 | 已完成全部一层地面施工，以及局部三层主体施工，正在进行冬季维护。 | 无 | 无 | 张 君 | 13894560666
957 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 通化谷红制药有限公司 | GMP新建项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建设GMP新建项目，建成投产后年产谷红注射液12000万支、银杏达莫注射液6000万支，舒血宁注射液6000万支。 | 2017 | 4 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 46200 | 4600 | 37000 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 120000 | 完成GMP认证 | 已完成楼体封顶工程，正在进行部分设备安装调试。 | 无 | 无 | 李显峰 | 15043578666
958 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 1.康美大健康产业投资（吉林）有限公司 2.康美养老产业投资（吉林）有限公司 3.康美大健康咨询服务（吉林）有限公司 4.康美医疗管理（吉林）有限公司 | 康美梅河口医疗健康中心项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 是 | 广东省深圳市 | 康美药业股份有限公司 | 占地面积1038亩，建筑面积57万平方米，包括： 医疗园区、医养园区、中医药产业和医药物流园区、教学园区。 | 2017 | 4 | 2020 | 10 | 10亿元以上 | 400000 | 32000 | 168000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 0 | 园区平台项目 | 部分投入使用 | 医养园区各建筑结构封顶，窗户安装90%，外幕墙施工完成75%，机电安装完成70%；教学园区各建筑结构封顶，窗户安装100%，外幕墙施工完成95%，机电安装完成100%；医疗园区各建筑结构封顶，窗户安装70%，外幕墙施工完成85%，机电安装完成70%；中医药产业和医药物流园区已投入使用。目前正在进行冬季维护。 | 无 | 无 | 曲畅 | 13894522395
959 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 梅河口市创源发展投资有限公司（政府投资平台） | 工业新城起步区公共服务平台设施及配套工程项目 | 医药及器械 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积500亩，重点建设服务中心、文化创意产业园、会议会展中心、孵化器、食品药品检测中心、电子商务大厦、双创大厦等配套服务工程 | 2017 | 4 | 2019 | 9 | 5-10亿项目 | 50000 | 5000 | 40000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 0 | 园区平台项目 | 全面投产达效 | 目前食品药品检测中心、电商大厦、双创园区工程已竣工，服务中心和食堂已竣工，广电传媒信息产业服务中心已完成主体竣工；会议会展中心主体竣工已完成，正在安装钢网架，钢网架和玻璃幕正在安装。园内配套管网正在施工。 | 无 | 无 | 金鑫 张明森 | 13019191099 13943534353
960 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 康美优品米业有限公司 | 康美药业梅河大米项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 广东省深圳市 | 康美药业股份有限公司 | 占地面积285亩，主要建设大米车间及成品库、米制品车间、烘干车间、办公楼及总仓容13.4万吨的仓储设施。建成3条生产线，达产后，可加工15万吨水稻。 | 2017 | 4 | 2020 | 4 | 5-10亿项目 | 88000 | 10000 | 39300 | 否 | 0 | 是 | 1178 | 是 | 1 | 7680 | 30000 | 一期项目投产达效 | 正在进行办公楼内部装修。已完成车间相关工程，正在进行试生产。 | 无 | 无 | 宋万福 | 13732879069
961 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林津升制药有限公司 | 生物制药产业化生产车间建设项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 占地面积10.8万平方米，年产1000万支注射剂。新建56000平方米生产车间和库房，建设2条生产线，购置设备230台（套）。 | 2018 | 4 | 2020 | 6 | 5-10亿项目 | 89000 | 25000 | 10500 | 否 | 427 | 否 | 0 | 否 |  |  | 41669 | 完成全部土建施工 | 生产车间主体已完工，已安装大部分窗体，采暖施工（正式和临时）达到80%；办公楼主体结构已完成，砌筑完成80%；综合楼主体结构已完成，砌筑完成；乙腈回收车间主体已完成；泵房地下部分完成；动力中心动力中心锅炉正在调试；消防水池已建成一个。 | 无 | 无 | 唐博文 孙美娜 | 13704459851 13196145440
962 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 技术改造项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产400吨丸剂、1亿支口服液、1000吨中药材。在南厂区改造丸剂车间1500平方米，新建仓库1.5万平方米，在北厂区改造口服液车间1000平方米，改造提取车间2000平方米，新建仓库2万平方米。购置设备100台（套）。 | 2018 | 4 | 2019 | 6 | 1-5亿元项目 | 12000 | 1900 | 6300 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 8 | 15000 | 82000 | 全面投产达效 | 各楼体主体已全部封闭，仓库装修工作基本完成。丸剂车间正在进行设备调试。口服液车间正在进行设备安装工作。提取车间已投入试生产。 | 无 | 无 | 刘虞 | 18543507366
963 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林特伊堂配方食品股份有限公司 | 年产500万人份（2000T/年）特伊堂全营养配方食品建设项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 吉林省吉林市 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 占地面积98809平方米，建筑面积72890平方米。建设科研中心、2栋生产车间、仓库、专家公寓、污水处理厂、倒班宿舍等。 | 2017 | 8 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 40000 | 12000 | 14450 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 40000 | 完成全部土建施工 | 生产车间已完成封闭，完成门窗等设施安装，正在进行室内消防管线、采暖设施等安装工作。科研中心主体已完成封闭，正在进行室内消防管线、采暖设施等安装工作。 | 无 | 无 | 刘建辉 孔庆伟 | 13664457955 18343501960
964 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司 | 参工堂人参单体提纯项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 吉林省吉林市 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 占地面积230亩，年产人参提取物150吨，人参多糖300吨，人参果提取物2吨。建筑面积8万平方米。建设标准化生产车间、研发中心、配套工程。 | 2017 | 5 | 2020 | 3 | 1-5亿元项目 | 45000 | 15000 | 4500 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 170000 | 完成全部土建施工 | 已完成所有建筑桩基础施工。 | 无 | 无 | 韩 旭 于媛媛 | 13894627858 13843554701
965 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林纳德生物技术有限公司 | 松子精深加工产业园项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 是 | 吉林省长春市 | 吉林派诺生物技术股份有限公司 | 年加工红松子20000吨。占地面积84016平方米，建筑面积44000平方米，建设松子深加工系列产品厂房及配套设施。 | 2017 | 6 | 2021 | 2 | 1-5亿元项目 | 29941 | 10000 | 10300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 11 | 4000 | 122066 | 完成全部土建施工，部分车间投产。 | 已完成运营管理中心、技术研发中心、建筑主体工程。果仁整理车间、开口松子车间完成砌筑工程。已完成5个深加工厂房的基础与桩柱施工。正在进行冬季防冻维护。 | 无 | 无 | 王磊 | 18643145469
966 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林弘越食品有限公司 | 果仁深加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地面积56055平方米，建筑面积23898.75平方米。主要建设深加工生产车间，开口松子、松子仁、白瓜子生产车间，冷库，成品库，原材料库等。 | 2017 | 9 | 2019 | 11 | 1-5亿元项目 | 23175 | 8000 | 6050 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 11 | 3000 | 55000 | 投入试生产 | 已完成全部楼体主体封顶施工，已基本完成两个库房封闭施工。 | 无 | 无 | 马洪波 单军 | 18343592666 18343596666
967 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林友星体育用品有限公司 | 鞋服制品生产项目 | 轻纺 | 续建 | 否 |  | 是 | 河北省保定市 | 保定友星体育用品有限公司 | 占地面积28681平方米，建筑面积为20000平方米，年产运动服、跆拳道服100万套，腰带100万根，运动鞋100万双，运动防护用具100万套。 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 2500 | 1400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 500 | 10000 | 投入试生产 | 已完成立项、支付农民补偿款，已完成土地摘牌，正在办理建设手续。 | 无 | 无 | 李文植 | 13603121873
968 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林步长制药有限公司 | 吉林步长制药二期项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 占地17.7万平方米。建成后达产年年产小容量注射剂15000万支（2ml/支）；其中复方脑肽节苷脂注射液7500万支；复方曲肽注射液7500万支。主要新建办公质检中心、总更洗衣会议中心、科研孵化中心、小容量注射剂车间及库房、生化提取车间、动力站、动物房、锅炉房、试剂库、污水站、专家公寓、宿舍楼、食堂活动中心、门卫1、门卫2等14处建筑物及连廊、水池、罐区等规划构筑物。 | 2018 | 5 | 2021 | 6 | 5-10亿项目 | 58900 | 15000 | 7600 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 200000 | 完成全部土建施工 | 已完成场地平整工作。正在进行桩基础施工。 | 无 | 无 | 李显峰 | 15043578666
969 | 梅河口市 | 梅河口市 |  | 梅河口市中城银信光伏农业科技有限公司 | 梅河口市中城银信“三产融合”示范基地项目 | 电力 | 续建 | 否 |  | 是 | 上海市 | 中城银信控股集团 | 规划总占地面积1万亩，主要建设10万千瓦光伏发电及配套牧业设施。一期建设2.5万千瓦光伏电站，并网后每年发送3250万度电。其中：牧光互补1万千瓦，配套建设牛、驴圈舍40栋；林光互补1.5万千瓦。二期利用宜林地，建设5万千瓦林光互补光伏电站和2.5万千瓦屋顶光伏电站。 | 2017 | 4 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 45500 | 5000 | 34000 | 否 | 0 | 是 | 780 | 是 | 1 | 3480 | 3500 | 计划完成5000万元投资 | 一期建设2.5万千瓦光伏电站，并网后每年发送3250万度电。已建成养殖场3万平米，饲料生产线1条，有机肥厂房3000平方米。 | 无 | 无 | 张振杰 | 13943529660
970 | 梅河口市 | 梅河口市 |  | 梅河口市利鑫装备材料制造有限公司 | 年产6万吨高档岩棉制品 | 建材 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产6万吨岩棉制品，建设两条3万吨的生产线。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 5000万-1亿项目 | 8042 | 4000 | 1000 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 12000 | 完成全部土建施工。 | 正在办理前期手续。已完成钢结构基础、钢结构订制及部分设备购置。 | 无 | 无 | 林 荣 | 13331458977
971 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司 | 年产1.5万吨电熔氧化锆及稳定氧化锆生产线建设项目 | 冶金 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 一期建设内容：新建5700平方米厂房，6.6万KVA变电所一座，新建2条生产线，购置四台3200 KVA冶炼炉和四座 380 KW辐射推板窑，二期建设内容：新建12000平方米研发中心 | 2018 | 6 | 2020 | 6 | 1-5亿元项目 | 18000 | 3000 | 1750 | 否 | 500 | 是 | 1345 | 是 | 1 | 6000 | 55000 | 完成全部土建施工，部分生产线投产。 | 已完成主体施工，基本完成附属设施施工。现已完成2条生产线建设，正在进行试生产。 | 无 | 无 | 周 岩 | 13944577339
972 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 锅炉烟气脱硫、除尘超低排放改造建设工程项目 | 电力 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 建设6座锅炉延期脱硫塔和附属设施，4台200t/h锅炉和4台75t/h锅炉烟气脱硫、除尘改造。 | 2018 | 6 | 2019 | 8 | 1-5亿元项目 | 15070 | 10000 | 2500 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 8 | 0 | 社会效益 | 投入运行 | 正在办理前期手续，已拆除原有老旧设施，已完成临时烟道修建。脱硫塔主体设备已完成80%。 | 无 | 无 | 贾桂森 | 15204355855
973 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林丰生制药有限公司 | 提取车间扩建项目 | 医药及器械 | 续建 | 是 |  | 否 |  |  | 建筑面积2790平方米，建设提取车间、动物房、危险品库、动力站、锅炉房、车库和门卫室等，购置设备105台（套）。 | 2018 | 8 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 20000 | 2000 | 2000 | 否 | 400 | 否 | 0 | 是 | 10 | 2000 | 20000 | 投入试生产 | 全部厂房已完成主体封闭，已完成采暖设施安装，水站、电站及锅炉房已正常运行。 | 无 | 无 | 郭智华 杨景坤 | 13944579493 18744503339
974 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 年产15万吨燃料乙醇建设项目 | 石油化工 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产15万吨变性燃料乙醇，建设脱水装置1套，建设面积516平方米，购置设备28台（套）。 | 2018 | 8 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 2600 | 1000 | 704 | 否 | 300 | 否 | 0 | 是 | 6 | 30000 | 97500 | 全面投产达效 | 项目施工正在办理前期手续，已安装部分设备。已完成主体施工。 | 无 | 无 | 王学领 | 13843505766
975 | 梅河口市 | 梅河口市 |  | 梅河口市金丹龙盛粮食收储有限公司 | 烘干设施升级改造项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 500吨玉米烘干塔设备及附属设备一套，粮食晒台10000平方米，前后1000吨圆桶钢板仓2套，地下粮食输送线60米。配套10吨环保锅炉一套，120吨电子汽车衡一台，新增加360千瓦变压器一套。 | 2018 | 8 | 2019 | 5 | 5000万以下 | 1400 | 500 | 1600 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 5 | 1000 | 5000 | 全面投产达效 | 库房建设已完成，玉米烘干塔设备的地面基础设施已完成，正在进行设备安装。 | 无 | 无 | 周士军 侯璐 | 13844560958 15114323599
976 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林正方农牧股份有限公司 | 长白飞鸭优质肉品深加工产业化节水净化工程升级改造项目 | 农产品深加工 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 节水工程改造、污水管廊及净化处理工程升级改造。新建预处理车间、固液分离间、废气处理间、控制室等清洁生产建筑面积4300平方米，新建节水线路2078延长米，购置各类清洁生产设备60台（套）。 | 2018 | 5 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 3050 | 1500 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 0 | 0 | 完成全部土建施工，部分设备安装到位 | 正在办理前期手续。 | 无 | 无 | 张福军 | 15843520111
977 | 梅河口市 | 梅河口市 |  | 梅河口市龙霖家具有限责任公司 | 年产260万件家具生产线建设项目 | 建材 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 新征土地6670平方米，建筑面积6000平方米，新建生产线2条，购置设备20台（套）。年产实木家具100万件、实木复合家具60万件、办公用品100万件。 | 2018 | 8 | 2020 | 5 | 5000万以下 | 3000 | 1000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 2000 | 如前期手续办理顺利，计划完成全部土建施工 | 正在办理前期手续。 | 无 | 无 | 陈月飞 | 18343532666
978 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河经济开发区 | 吉林盛田药业有限公司 | 新厂区建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 是 | 吉林省吉林市 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 占地面积128亩，建筑面积6.25万平方米，主要建设3个生产车间、2个辅助用房、2个服务性工程，购置设备414台（套）。 | 2018 | 8 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 30000 | 7000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 50000 | 完成全部土建施工 | 正在办理前期手续。已完成设计招标和合同签订、地勘工作，正在进行工艺布局和土建的设计。 | 无 | 无 | 张俊峰 | 13654353669
979 | 梅河口市 | 梅河口市 |  | 梅河口市长兴源农业科技发展有限公司 | 年产15万吨营养强化大米和精品大米项目 | 农产品深加工 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产15万吨营养强化大米和精品大米.占地面积3.4万平方米，新建厂房、烘干车间6000平方米，新建2条生产线，购置设备120台（套）。 | 2018 | 8 | 2021 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 5000 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 30000 | 完成一期土建施工 | 正在办理前期手续。 | 无 | 无 | 沈宝旭 | 15143259595
980 | 梅河口市 | 梅河口市 |  | 梅河口市溢美药业有限公司 | 中药饮片生产线建设项目 | 医药及器械 | 新建 | 否 |  | 否 |  |  | 年产1000吨中药饮片。占地3214平方米，建筑面积2600平方米，包括加工车间、原料库、成品库、冷库等，购置设备40台（套）。 | 2019 | 5 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 2350 | 2000 | 0 | 否 | 150 | 否 | 0 | 是 | 10 | 750 | 5000 | 竣工投产 | 正在办理环评、土地等手续。 | 无 | 无 | 李巨朋 | 18643023717
981 | 梅河口市 | 梅河口市 |  | 吉林冠界生物技术有限公司 | 经济皮毛动物疫苗车间改建项目 | 医药及器械 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 年产动物疫苗7000万毫升；改造面积3410平方米，新建2条生产线，包括冻干疫苗生产线1条、菌苗生产线1条，购置设备31台（套）。 | 2019 | 4 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 3800 | 3800 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 10 | 500 | 5800 | 投产达效 | 已完成立项，正在办理其他前期手续。 | 无 | 无 | 冯玉强 | 15330691456
982 | 梅河口市 | 梅河口市 | 梅河口经济开发区 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 4×25MW热电综合利用扩建（二期工程）项目 | 电力 | 新建 | 是 |  | 否 |  |  | 增加供热面积150万平方米，每年可发电2亿千瓦时。新建厂房4000平方米，新增2台240吨/小时高压蒸汽锅炉，2台25MW背压式汽轮机组及其配套设施，购置设备24台（套）。 | 2019 | 4 | 2020 | 11 | 1-5亿元项目 | 39483 | 12134 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 |  |  | 19352 | 完成全部土建施工，订购部分设备 | 正在办理前期手续。 | 无 | 无 | 王金伟 | 15204355599
983 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 秦皇岛金石投资公司 | 汽车里女部件项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 是 | 秦皇岛 |  | 占地3.6万平方米,建设综合楼、厂房及其他附属设施 | 2019 | 4 | 2020 | 6 | 1-5亿元项目 | 10000 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 15000 | 全面开工建设、完成厂房、办公楼主体施工 | 正在做开工前期准备 |  |  | 高航 | 15330649955
984 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林省盛世达建材科技有限公司 | 年产1.5万吨聚羧酸高性能减水剂建设项目 | 建材 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 占地1.5万平方米，建筑面积15960平方米，建设综合楼、厂房及其他附属设施 | 2019 | 4 | 2020 | 6 | 5000万-1亿项目 | 8300 | 7000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 13000 | 全面开工建设、完成厂房、办公楼主体施工 | 正在做开工前期准备 |  |  | 唐文龙 | 13844327399
985 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林省昱光涂有限公司 | 年产1800万件金属涂装件项目(二期） | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 占地1.96万平方米，建设面积1.34万平方米，建设综合楼、厂房及其他附属设施 | 2019 | 4 | 2020 | 8 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 12500 | 全面开工建设、完成厂房、办公楼主体施工 | 正在做开工前期准备 |  |  | 李洪涛 | 18946661539
986 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林省新艺装备制造有限公司 | 年产1000万件汽车零部件项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 占地面积12325平方米，建筑面积9150平方米，其中：一号、二号车间9000平方米，附属设施150平方米，项目达产后年产1000万件汽车零部件 | 2019 | 4 | 2020 | 8 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8500 | 全面开工建设、完成厂房、办公楼主体施工 | 正在做开工前期准备 |  |  | 谭瑞 | 18643012887
987 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 无锡井上华光汽车零部件有限公司 | 汽车尾翼生产项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 占地2万平方米,建设综合楼、厂房及其他附属设施 | 2019 | 4 | 2020 | 7 | 1-5亿元项目 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 19500 | 全面开工建设、完成厂房、办公楼主体施工 | 正在做开工前期准备 |  |  | 高航 | 15330649955
988 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 华翔汽车内饰件有限公司 | 注册新公司建设汽车内饰件项目（三期） | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 3万平方米,建设综合楼、厂房及其他附属设施 | 2019 | 4 | 2020 | 10 | 1-5亿元项目 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 否 |  |  | 19500 | 全面开工建设、完成厂房、办公楼主体施工 | 正在做开工前期准备 |  |  | 丛文奇 | 13864448299
989 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭怀德工业集中区 | 公主岭铸铭汽车零部件有限公司 | 汽车零部件增产扩能年产40万件技术改造 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 年产40万件汽车零部件 新建生产车间4000平方米，新建库房1500平方米，购置国产设备15台（套），模具20套。 | 2018 | 6 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3500 | 2500 | 0 |  |  |  |  | 是 | 10 | 350 | 12000 | 力争在2019年12月完成建设并开始投产 | 新建厂房主框架已基本完成，部分设备已安装调试完毕 |  |  | 田野 | 15543669234
990 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭岭东工业集中区 | 公主岭轴承有限责任公司 | 商用车、轿车轮毂轴承单元生产线技术改造项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 本项目厂房利用公主岭市岭东工业集中区公司退城进区整体改造现有建筑，利用面积2500 m²；新购国内先进的精密数控车、磨削加工设备24台套，轮毂轴承单元专业化装配线一条，组建两条轮毂轴承单元车、磨加工专业化生产线，新购相关检测试验分析等关健设备4台套，满足轮毂轴承单元的生产检测试验分析需求，形成年产20万套商用车、轿车轮毂轴承单元的能力。 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 3750 | 3750 | 200 |  |  |  |  | 是 | 12 | 1000 | 10200 | 提升关键工序加工能力，满族轮毂单元的开发需求 | 设备已订购，部分设备已安装 |  |  | 王岩 | 6227799
991 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭岭东工业集中区 | 公主岭轴承有限责任公司 | 轴承锻造生产线节能技术改造项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 拟建在公主岭市岭东工业集中区公司退城进区整体改造项目新厂区内，项目新建建筑面积1200㎡。新增轴承锻件中频感应加热炉6台套，轴承锻件无氧化双层换热型球化退火炉2台套。配套电力设备、水冷却水软化设备14台套。通过对轴承锻造加工设备换型改造，实现节约能源减少排放，资源综合利用及降低生产成本目标。 | 2018 | 9 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1023.96 | 824 | 200 |  |  |  |  | 是 | 12 | 500 | 2000 | 实现节约能源减少排放，资源综合利用及降低生产成本目标 | 设备已订购，部分设备已安装 |  |  | 王岩 | 6227799
992 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭岭东工业集中区 | 公主岭安宝有限责任公司 | 制动气室、制动蹄片总成升级改造项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 年产250万只制动气室总成（其中新产品盘式气室150万只）、250万只制动蹄片总成（其中新产品楔式制动蹄片100万只）的生产能力。 | 2018 | 1 | 2019 | 12 | 5000万以下 | 1300 | 800 | 500 |  |  |  |  | 是 | 12 | 600 | 2000 | 完成建设 | 设备已订购，部分设备已安装 |  |  | 王岩 | 6227799
993 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭岭东工业集中区 | 公主岭轴承有限责任公司 | 公主岭轴承有限责任公司退城进区整体改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 省内 |  | 项目新增占地144789平方米，建筑面积87748平方米。新增工艺设备206台（套）。 | 2014 | 4 | 2019 | 12 | 10亿元以上 | 101774 | 78774 | 23000 |  |  |  |  | 是 | 12 | 2000 | 42000 | 建完 | 围墙已建完，办公楼已封顶，3栋厂房钢结构已建完，正在封闭 |  |  | 王岩 | 6227799
994 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林省泰格汽车用品有限公司 | 年产600万件汽车精密冲压件及60万件汽车注塑件建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 建设综合楼、厂房及其他附属设施3.2万平方米。 | 2018 | 4 | 2019 | 10 | 1-5亿元项目 | 18000 | 1500 | 16500 |  |  |  |  | 是 | 10 | 2000 | 20000 | 预购生产设备 | 厂房、办公楼基本完成 |  |  | 柳勇 | 13756916555
995 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林省肯普汽车零部件有限公司 | 年产200万件氛围灯及线束项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 占地1.4万平方米，建筑面积9900平方米，建设综合楼、厂房及其他附属设施 | 2018 | 5 | 2019 | 7 | 5000万-1亿项目 | 5000 | 1000 | 4000 |  |  |  |  | 是 | 8 | 1000 | 5000 | 预购生产设备 | 厂房、办公楼基本完成 |  |  | 王秀坤 | 13756657990
996 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林公主岭经济开发区信通模具有限公司 | 年产1万吨热成型高强钢板商用车零部件项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 利用企业1号厂房内1000㎡的闲置面积；利用企业现有的1台800吨压力机等生产设备，以及试验检测、公辅设备，并新增先进的加热炉、机械手以及模具等，组建一条800吨热成型高强钢板商用车零部件生产线 | 2018 | 9 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 3530 | 3000 | 530 |  |  |  |  | 是 | 10 | 600 | 9000 | 订购设备、投入生产 | 拟订够生产设备 |  |  | 翟述基 | 15164355511
997 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林省恩威博模具制造有限公司 | 年产20万件复合材料基蓄电池安装支架开发项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 利用原厂址面积2200平方米，购置生产设备、模具共计16台（套）。 | 2018 | 9 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 2000 | 1500 | 500 |  |  |  |  | 是 | 8 | 800 | 4000 | 订购设备、投入生产 | 部分设备已安装，拟订够生产设备 |  |  | 崔万鑫 | 13504786687
998 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林省恩华新材料包装有限公司 | 年产纸板11000万平方米 | 轻纺 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 新增以一台京山轻机WJ300五层瓦楞纸板生产线及其附属物流、地面设备 | 2018 | 6 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 7 | 1500 | 35000 | 订购设备、投入生产 | 设备安装进行中 |  |  | 金恩华 | 17704312488
999 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林晟吉万汽车零部件有限公司 | 年产800万件冲压件 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 利用原有厂房新增一条全自动生产线 | 2018 | 2 | 2019 | 6 | 5000万以下 | 1500 | 1000 | 500 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3500 | 订购设备、投入生产 | 拟订够生产设备 |  |  | 张总 | 18643010187
1000 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林省众德肥料有限公司 | 年产5万吨挤压造粒项目 | 石油化工 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 新建1.5万平厂房 | 2019 | 4 | 2020 | 4 | 5000万-1亿项目 | 5200 | 5000 | 200 |  |  |  |  | 否 |  |  | 8000 | 订购设备、投入生产 | 拟订够生产设备 |  |  | 王总 | 18744488386
1001 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭经开区 | 吉林铭星汽车零部件制造有限公司 | 年产5000万件汽车弹簧项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 地面积5001平方米，总建筑面积2975.6平方米，其中办公楼建筑面积1035.94平方米，钢结构厂房建筑面积1939.66平方米， | 2018 | 12 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 1210 | 1000 | 210 |  |  |  |  | 是 | 10 | 200 | 2300 | 订购设备、投入生产 | 拟订够生产设备 |  |  | 李龙 | 15844411518
1002 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭怀德工业集中区 | 吉林省博镪机械制造有限责任公司 | 年扩产1.5万套低地板大型客车车桥技术改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 否 | 省内 |  | 本项目改造铸造一车间生产线一条，改造面积3240平方米。购置主要生产设备23台/套，其中，国产设备22台（套），进口设备1台（套） | 2018 | 4 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 3073.52 | 1130 | 1944 |  |  |  |  | 是 | 10 | 200 | 5154 | 完成设备的安装调试，可正式投入使用 | 已完成了项目的土建施工及部分设备的安装 |  |  | 胡静 | 18943085305
1003 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭大岭汽车物流经济开发区 | 吉林省金德利汽车汽车零部件公司 | 年产70万件汽车底盘 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 省内 |  | 本项目占地15000㎡，建车间，库房，办公用房10750㎡ | 2018 | 5 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 6500 | 5300 | 1200 |  |  |  |  | 是 | 10 | 100 | 6000 | 完成设备的安装调试，可正式投入使用 | 已完成了项目的土建施工及部分设备的安装 |  |  | 王术生 | 13844856717
1004 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭大岭汽车物流经济开发区 | 吉林省天佑客车轨道制造公司 | 年产3万套轨道客车屏障器及车厢部件技术改造项目 | 汽车及零部件 | 新建 | 是 | 否 | 是 | 省内 |  | 本项目占地面积23000㎡，车间办公楼13750㎡ | 2018 | 7 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 1050 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6000 | 完成厂房建设，设备的安装调试 | 已完成了项目的土建施工及部分设备的安装 |  |  | 孙莉 | 13844101006
1005 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭大岭汽车物流经济开发区 | 吉林省众恒汽车零部件公司 | 年产150万件汽车轮罩 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 省内 |  | 本项目占地28000㎡，建车间14200㎡ | 2016 | 6 | 2019 | 10 | 5000万-1亿项目 | 5500 | 2000 | 3500 |  |  |  |  | 是 | 10 | 80 | 3000 | 完成设备的安装调试，可正式投入使用 | 已完成了项目的土建施工及部分设备的安装 |  |  | 刘诚友 | 13844650007
1006 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭大岭汽车物流经济开发区 | 吉林省天合汽车零部件有限公司 | 年产2000万件注塑件技术改造项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 省内 |  | 建筑面积8000平方米，新购置国产设备6台（套）。其中新增辅助设备有机械手、模具、天车、模温机、冷水机等。 | 2018 | 7 | 2019 | 10 | 5000万以下 | 1070 | 770 | 300 |  |  |  |  | 是 | 10 | 80 | 2000 | 完成设备的安装调试，可正式投入使用 | 已完成了项目的土建施工及部分设备的安装 |  |  | 锁永新 | 13304309722
1007 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭大岭汽车物流经济开发区 | 吉林省利源智能机械制造有限公司 | 年产5000台套智能立体停车设备 技术改造项目 | 装备及机械制造 | 续建 | 是 | 否 | 是 | 省内 |  | 建设智能立体停车设备2#生产车间建筑面积40146平方米,主体钢结构厂房。新投入总装配调试生产线三条、钢结构自动生产线5条、波浪踏板生产线一条、边梁生产线一条、三维打孔生产线一条、总装调试生产线三条。 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 1-5亿元项目 | 10000 | 5000 | 2000 |  |  |  |  | 否 |  |  | 7000 | 完成厂房建设，设备的安装调试 | 已完成了项目的土建施工及部分设备的安装 |  |  | 刘向明 | 18704441188
1008 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭岭东工业集中区 | 公主岭市玛钢有限责任公司 | 年产3万吨铸件建设项目 | 汽车及零部件 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 省内 |  | 该项目拟占地47977平方米，新增建筑面积29027平方米。拟建生产车间25040平方米，另购置生产设备228台（套）。 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 40000 | 28100 | 11900 |  |  |  |  | 是 | 12 | 2000 | 135080 | 完成建设，开始投产 | 3栋厂房已建完，办公楼三层已建完，冬季停工。 |  |  | 王岩 | 6227799
1009 | 公主岭 | 公主岭 | 公主岭国家农业科技园区 | 公主岭国家农业科技园区金苹果种业有限公司 | 金苹果南瓜种子加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 是 | 甘肃 |  | 占地面积1.8公顷，建筑面积1.2万平方米。建设加工车间、库房、综合办公楼等其他配套设施。年生产1万吨，预计税收0.8亿元，实现产值3.5亿元。 | 2018 | 5 | 2019 | 12 | 1-5亿元项目 | 15000 | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 是 | 11 | 500 | 2000 | 建设完毕，开始投产 | 已平整土地，正在建设库房、路面 |  |  | 李佳 | 18628762855
1010 | 公主岭 | 公主岭 | 国家农业科技园区 | 吉林省农嫂食品有限公司 | 年产2万吨真空玉米、蔬菜食品加工项目 | 农产品深加工 | 续建 | 否 | 否 | 否 | 省内 |  | 年产真空玉米、蔬菜食品2万吨。建设生产车间购置国产设备真空包装机等生产线设备，燃气锅炉、污水处理站设备设施等35台（套），研发楼办公设备及检验设备采购6台（套） | 2018 | 1 | 2019 | 8 | 5000万以下 | 1000 | 450 | 500 |  |  |  |  | 是 | 11 | 300 | 1500 | 建设完毕，开始投产 | 已平整土地，正在建设库房、路面 |  |  | 李杭润 | 18543470160
Note on A867: Administrator:

## Sheet2
附件1
2019年长春市新一代人工智能项目调查表
序号 | 所属地区 | 所属县（市）、区 | 所属开发区名称 | 企业名称 | 项目名称 | 所属行业 | 建设性质（新建或续建） | 是否为技术改造项目 | 是否为招商引资新建项目 |  |  | 项目建设规模及内容 | 项目计划开工时间 |  | 项目计划竣工时间 |  | 投资额度分类 | 项目总投资（万元） | 2019年计划投资（万元） | 截止2018年底已累计完成投资（万元） | 是否开（复）工 | 1-3月累计完成投资 | 全部建成后预计每年新增产值 | 2019年建设目标 | 项目建设形象进度（土建工程、设备安装进展，试生产等情况 ） | 存在的困难 |  | 项目联系人
[9 empty] | 请填写“是”或“否” | 项目来源地 | 母公司 |  | 年 | 月 | 年 | 月 | [9 empty] | 困难类别 | 具体困难 | 姓名 | 电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10